## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ(ได้รับ) | ร้อยละ(จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 834307760 | 832849906.32 | 770438149.053 | 92.3446 | 92.5062
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 348051469 | 333804857.43 | 300731843.15 | 86.4044 | 90.0921
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 486256291 | 499045048.89 | 469706305.903 | 96.5964 | 94.121
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 590683060 | 601503492.3 | 567739151.383 | 96.1157 | 94.3867
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 218664169 | 213086340.28 | 183160617.08 | 83.7634 | 85.9561
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 372018891 | 388417152.02 | 384578534.303 | 103.3761 | 99.0117
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 243624700 | 231346414.02 | 202698997.67 | 83.2013 | 87.6171
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 129387300 | 120718517.15 | 117571226.07 | 90.8677 | 97.3929
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 110627896.87 | 85127771.6 | 74.5183 | 76.9496
รวม งบประมาณตาม พรบ.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 640047400 | 638589546.32 | 611887533.07 | 95.6003 | 95.8186
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 282167156 | 260879396.32 | 259680728.33 | 92.0308 | 99.5405
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 357880244 | 377710150 | 352206804.74 | 98.4147 | 93.2479
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 406365700 | 417186132.3 | 418899535.4 | 103.0844 | 100.4107
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 162722856 | 150103879.17 | 151820502.26 | 93.3 | 101.1436
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 243642844 | 267082253.13 | 267079033.14 | 109.6191 | 99.9988
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 233681700 | 221403414.02 | 192987997.67 | 82.5858 | 87.1658
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 119444300 | 110775517.15 | 107860226.07 | 90.3017 | 97.3683
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 110627896.87 | 85127771.6 | 74.5183 | 76.9496
รวม งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 194260360 | 194260360 | 158550615.983 | 81.6176 | 81.6176
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 65884313 | 72925461.11 | 41051114.82 | 62.3079 | 56.2919
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 128376047 | 121334898.89 | 117499501.163 | 91.5276 | 96.839
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 184317360 | 184317360 | 148839615.983 | 80.7518 | 80.7518
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 55941313 | 62982461.11 | 31340114.82 | 56.0232 | 49.7601
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 128376047 | 121334898.89 | 117499501.163 | 91.5276 | 96.839
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 9943000 | 9711000 | 97.6667 | 97.6667
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 9943000 | 9711000 | 97.6667 | 97.6667
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2566 | [9 empty] | 640047400 | 644547234.61 | 611887533.07 | 95.6003 | 94.9329
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51671274.45 | 51594045.89 | 101.0028 | 99.8505
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 9293272.15 | 9216043.59 | 62.5494 | 99.169
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 42378002.3 | 42378002.3 | 116.5903 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51671274.45 | 51594045.89 | 101.0028 | 99.8505
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 9293272.15 | 9216043.59 | 62.5494 | 99.169
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 42378002.3 | 42378002.3 | 100 | 100
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 245074100 | 243274871.87 | 243940397.97 | 99.5374 | 100.2736
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 159779400 | 156984629.3 | 156571162.8 | 97.9921 | 99.7366
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 85294700 | 86290242.57 | 87369235.17 | 102.4322 | 101.2504
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 123301615.85 | 125570008.95 | 107.8009 | 101.8397
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64798700 | 66486042.02 | 68757633.25 | 106.1096 | 103.4166
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 51684600 | 56815573.83 | 56812375.7 | 109.9213 | 99.9944
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 128590800 | 119973256.02 | 118370389.02 | 92.052 | 98.664
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 94980700 | 90498587.28 | 87813529.55 | 92.4541 | 97.033
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33610100 | 29474668.74 | 30556859.47 | 90.9157 | 103.6716
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[6 empty] | ราย | 1787 | 1787 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 34508700 | 34472912.25 | 99.7114 | 99.8963
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 4581490 | 4545702.79 | 80.7436 | 99.2189
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 29927210 | 29927209.46 | 103.4009 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 34508700 | 34472912.25 | 99.7114 | 99.8963
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 4581490 | 4545702.79 | 80.7436 | 99.2189
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 29927210 | 29927209.46 | 103.4009 | 100
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[6 empty] | ราย | 1787 | 1787 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 497 | 497 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 607 | 607 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2564 |  | แปลง | 14 | 14 | 100
[6 empty] | ราย | 683 | 683 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 40 | 40 | 100
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
[6 empty] | ราย | 900 | 901 | 100.1111
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 12761700 | 12752393.64 | 99.9271 | 99.9271
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 1464605 | 1455298.66 | 85.7117 | 99.3646
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 11297095 | 11297094.98 | 102.1086 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 12761700 | 12752393.64 | 99.9271 | 99.9271
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 1464605 | 1455298.66 | 85.7117 | 99.3646
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 11297095 | 11297094.98 | 102.1086 | 100
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
|  |  | - อบรมเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 900 | 901 | 100.1111
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 120 | 100
ขั้นที่ 1
|  |  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด |  | ราย | 900 | 901 | 100.1111
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ฯ |  | ราย | 900 | 901 | 100.1111
ขั้นที่ 2
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 60 | 100
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 60 | 100
ขั้นที่ 3
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 68 | 113.3333
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 60 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 900 | 901 | 100.1111
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 120 | 100
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด) |  | ราย | 900 | 891 | 99
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม) |  | ราย | 900 | 901 | 100.1111
|  |  |  | - ขั้นที่ 2 |  | กลุ่ม | 60 | 60 | 100
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 |  | กลุ่ม | 60 | 60 | 100
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะงบลงทุน) |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2883135 | 99.8004 | 99.8004
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 5765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2883135 | 2883135 | 99.8004 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2883135 | 99.8004 | 99.8004
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 5765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2883135 | 2883135 | 99.8004 | 100
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 40 | 40 | 100
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 9632800 | 9632800 | 9629693.71 | 99.9678 | 99.9678
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 1249200 | 1246097.51 | 84.9014 | 99.7516
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8165100 | 8383600 | 8383596.2 | 102.676 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5512800 | 5512800 | 5510193.71 | 99.9527 | 99.9527
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 1248700 | 1246097.51 | 84.9014 | 99.7916
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4045100 | 4264100 | 4264096.2 | 105.4139 | 99.9999
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4120000 | 4119500 | 99.9879 | 99.9879
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4119500 | 4119500 | 99.9879 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 152
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมสองหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  |  |  | - หลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ฯ |  | ราย | 200 | 270 | 135
|  |  |  | - หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐานสินค้า ฯ |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 40 | 40 | 100
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 500 | 631 | 126.2
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 5113000 | 5043790 | 98.6464 | 98.6464
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 4197006 | 4127796 | 84.8817 | 98.351
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 915994 | 915994 | 366.3976 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 5113000 | 5043790 | 98.6464 | 98.6464
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 4197006 | 4127796 | 84.8817 | 98.351
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 915994 | 915994 | 366.3976 | 100
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 827 | 165.4
|  |  | - ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย |  | 631
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย |  | 359
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 802 | 100.25
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 22461000 | 22460424.68 | 99.7217 | 99.9974
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 19039740 | 19039166.68 | 90.3896 | 99.997
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 3421260 | 3421258 | 234.3889 | 99.9999
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 22461000 | 22460424.68 | 99.7217 | 99.9974
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 19039740 | 19039166.68 | 90.3896 | 99.997
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 3421260 | 3421258 | 234.3889 | 99.9999
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (โดย ศพส.) |  |  |  | ราย | 70 | 72 | 102.8571
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 70 | 72 | 102.8571
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 1011 | 101.1
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 21292200 | 20988413.79 | 98.5733 | 98.5733
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 5035722 | 4731935.79 | 78.7099 | 93.9674
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 16256478 | 16256478 | 106.3883 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 21292200 | 20988413.79 | 98.5733 | 98.5733
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 5035722 | 4731935.79 | 78.7099 | 93.9674
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 16256478 | 16256478 | 106.3883 | 100
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 288 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 |  | 432000 | 100 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 288 | 100
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 9755
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 9733
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 22
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 175 | 175 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2344980 |  | 2344980 | 100 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 175000 |  | 171899
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1399980 |  | 1409231
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 700000 |  | 693850
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 70000 |  | 70000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 175 | 175 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 175 | 175 | 100
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 14 | 14 | 100
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 812000 |  | 812000 | 100 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 58000 |  | 60043
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 290000 |  | 290000
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 464000 |  | 461957
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2549000 | 2426800 | 95.206
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1143900 |  | 1143900 | 100 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 296000 |  | 315700
|  |  | - งบปลูกแฝก (ค่าขนกล้า) |  |  | บาท |  |  |  | 687900 |  | 670968
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 160000 |  | 157232
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2549000 | 2549000 | 100
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2549000 | 2426800 | 95.206
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 840 | 851 | 101.3095
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4277230 |  | 4277230 | 100 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2275900 |  | 2287556
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1263830 |  | 1251874
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 357500 |  | 357500
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 380000 |  | 380300
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 840 | 851 | 101.3095
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 440 | 441 | 100.2273
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 28 | 29 | 103.5714
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย | 730 | 741 | 101.5068
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3807530 |  | 3807530 | 100 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2070900 |  | 2077716
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1134130 |  | 1127014
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 252500 |  | 252500
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 350000 |  | 350300
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 730 | 741 | 101.5068
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 370 | 371 | 100.2703
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 25 | 26 | 104
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 469700 |  | 469700 | 100 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 205000 |  | 209840
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 129700 |  | 124860
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 105000 |  | 105000
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 30000 |  | 30000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 70 | 70 | 100
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 3 | 3 | 100
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1584 | 1586 | 100.1263
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 4016299.51 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 506500 | 506500 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 3509800 | 3509799.51 | 100 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 4016299.51 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 506500 | 506500 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 3509800 | 3509799.51 | 100 | 100
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1584 | 1586 | 100.1263
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 1005 | 100.5
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 10013 | 100.13
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 7094200 | 7087159.76 | 99.9008 | 99.9008
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 630747 | 623708.05 | 150.2006 | 98.884
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 6463453 | 6463451.71 | 96.7735 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 7094200 | 7087159.76 | 99.9008 | 99.9008
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 630747 | 623708.05 | 150.2006 | 98.884
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 6463453 | 6463451.71 | 96.7735 | 100
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 10013 | 100.13
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 1000 | 1005 | 100.5
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 1005 | 100.5
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ |  | ราย | 1000 | 1005 | 100.5
หลักสูตร การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 1005 | 100.5
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ |  | ราย | 1000 | 1005 | 100.5
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 8214100 | 8213294.14 | 98.5268 | 99.9902
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 1456960 | 1456154.14 | 76.8784 | 99.9447
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 6757140 | 6757140 | 104.892 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 8214100 | 8213294.14 | 98.5268 | 99.9902
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 1456960 | 1456154.14 | 76.8784 | 99.9447
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 6757140 | 6757140 | 104.892 | 100
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เตรียมความพร้อมและทำแผนพัฒนาเกษตรกร (เตรียมแล้วให้ใส่ 1) |  |  |  |  | 40
|  |  | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  |  | - ศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  |  | - คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ |  |  | ราย | 160 | 157 | 98.125
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 16 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7751500 | 7751500 | 7733848.25 | 99.7723 | 99.7723
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 1224324.87 | 1206673.72 | 91.7972 | 98.5583
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6437000 | 6527175.13 | 6527174.53 | 101.4009 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4151500 | 4151500 | 4141573.12 | 99.7609 | 99.7609
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 1216600 | 1206673.72 | 91.7972 | 99.1841
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2837000 | 2934900 | 2934899.4 | 103.4508 | 100
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 3592275.13 | 99.7854 | 99.7854
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 7724.87 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3592275.13 | 3592275.13 | 99.7854 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 16 | 100
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 180000 | 429107 | 238.3928
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19172300 | 19455560 | 19458413.33 | 101.4923 | 100.0147
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 491992 | 482857.16 | 63.442 | 98.1433
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 18411200 | 18963568 | 18975556.17 | 103.0653 | 100.0632
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16510300 | 16510300 | 16507045.33 | 99.9803 | 99.9803
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 486100 | 482857.16 | 63.442 | 99.3329
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15749200 | 16024200 | 16024188.17 | 101.746 | 99.9999
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2945260 | 2951368 | 110.8703 | 100.2074
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 5892 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2939368 | 2951368 | 110.8703 | 100.4083
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อมูลจากปันสุข+ศูนย์บริการระบบใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 07.30 น.)
|  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  |  | ราย | 180000 | 394061 | 218.9228
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  |  |  | - ตำบลที่ออกให้บริการ |  | ตำบล | 400 | 453 | 113.25
|  |  |  | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย |  | 26409
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  |  | ราย |  | 4689
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  |  | ราย |  | 3948
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 128736700 | 128453440 | 128207627.15 | 99.589 | 99.8086
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 62028570 | 54717443 | 54471631.44 | 87.817 | 99.5508
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 66708130 | 73735997 | 73735995.71 | 110.5352 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 96916700 | 100577442 | 100541980.63 | 103.7406 | 99.9647
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 37564970 | 34460395 | 34424934.92 | 91.6411 | 99.8971
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 59351730 | 66117047 | 66117045.71 | 111.3987 | 100
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 31820000 | 27875998 | 27665646.52 | 86.9442 | 99.2454
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 24463600 | 20257048 | 20046696.52 | 81.945 | 98.9616
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7356400 | 7618950 | 7618950 | 103.569 | 100
จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. |  |  | ราย | 24000 | 22060 | 91.9167
(พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน (X-Ray, 0-3) + จัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิแบ่งแปลงและเสียชีวิตแบ่งแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 28655 | 0
[6 empty] | ไร่ | 244445 | 251692.61 | 102.9649
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 24000 | 26416 | 110.0667
[6 empty] | ไร่ | 0 | 235794.1 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 24000 | 22060 | 91.9167
ข้อมูลจาก ALRO Land Online (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 08.00 น.) | [5 empty] | ไร่ | 0 | 196302.45 | 0
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. + แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (แผนปฏิบัติการ) |  |  | ราย | 44900 | 50231 | 111.8731
|  |  | -- พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน |  |  | ราย | 8389 | 8637 | 102.9563
(X-Ray, 0-3)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 10372 | 0
[6 empty] | ไร่ | 87466 | 96010.86 | 109.7694
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 8389 | 9351 | 111.4674
[6 empty] | ไร่ | 0 | 87927.82 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 8389 | 8637 | 102.9563
ข้อมูลจาก ALRO Land Online (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 08.00 น.) | [5 empty] | ไร่ | 0 | 81046.99 | 0
|  |  | -- จัดที่ดินแทนที่ |  |  | ราย | 36511 | 41594 | 113.9218
(กรณีสละสิทธิแบ่งแปลง เสียชีวิตแบ่งแปลง สละสิทธิเต็มแปลง เสียชีวิตเต็มแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 18283 | 0
[6 empty] | ไร่ | 156979 | 155681.75 | 99.1736
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 36511 | 45559 | 124.7816
[6 empty] | ไร่ | 0 | 520980.76 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 36511 | 41594 | 113.9218
ข้อมูลจาก ALRO Land Online (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 08.00 น.) | [5 empty] | ไร่ | 0 | 484551.23 | 0
งานพิพาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อมูลจากปันสุข+ศูนย์บริการระบบใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 07.30 น.)
|  |  |  | - ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | ราย | 2977 | 1958 | 65.7709
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระน้ำเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 15 | 14 | 93.3333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 33405684 | 98.252 | 98.252
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 33405684 | 98.252 | 98.252
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 33405684 | 98.252 | 98.252
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 33405684 | 98.252 | 98.252
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำ/ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 15 | 14 | 93.3333
|  |  | - จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ |  |  | ลบ.ม. | 795800 | 660431 | 82.9896
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [9 empty] | 194260360 | 194260360 | 158550615.983 | 81.6176 | 81.6176
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
1 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 2016 | 100.8
[6 empty] | กลุ่ม | 88 | 90 | 102.2727
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 8993000 | 8162916.67 | 90.7697 | 90.7697
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1777480 | 1384304.44 | 554221.11 | 31.1802 | 40.0361
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7215520 | 7608695.56 | 7608695.56 | 105.449 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 8993000 | 8162916.67 | 90.7697 | 90.7697
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1777480 | 1384304.44 | 554221.11 | 31.1802 | 40.0361
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7215520 | 7608695.56 | 7608695.56 | 105.449 | 100
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 5043946.02
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 2564749.54
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 2016 | 100.8
|  |  | และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | กลุ่ม | 88 | 90 | 102.2727
|  |  | - หลักสูตรที่ 1 การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 2016 | 100.8
(อบรมรวมทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร)
|  |  | - หลักสูตรที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารจัดการกลุ่ม |  |  | ราย | 600 | 615 | 102.5
|  |  | (อบรมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน) |  |  | กลุ่ม | 15 | 15 | 100
|  |  | - หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า |  |  | ราย | 1400 | 1416 | 101.1429
|  |  | (อบรมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน) |  |  | กลุ่ม | 73 | 75 | 102.7397
|  |  | - หลักสูตรที่ 4 โดย สพท. |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
2 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2800 | 2800 | 100
[6 empty] | ไร่ | 8480 | 8480 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 22445100 | 21613844.24 | 96.2965 | 96.2965
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2694120 | 2258932.22 | 1435146.81 | 53.2696 | 63.5321
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19750980 | 20186167.78 | 20178697.43 | 102.1656 | 99.963
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 22445100 | 21613844.24 | 96.2965 | 96.2965
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2694120 | 2258932.22 | 1435146.81 | 53.2696 | 63.5321
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19750980 | 20186167.78 | 20178697.43 | 102.1656 | 99.963
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 4298496.8
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 8134520
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 5035393.1
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 2710287.53
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 2800 | 2800 | 100
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 8480 | 8480 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 8480 | 8480 | 100
[6 empty] | ราย | 2800 | 2800 | 100
3 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4566 | 4632 | 101.4455
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 44697 | 99.3267
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 41714300 | 41714300 | 33486782.39 | 80.2765 | 80.2765
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2661540 | 5957688.29 | 1329839.04 | 49.965 | 22.3214
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39052760 | 35756611.71 | 32156943.35 | 82.3423 | 89.9329
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 41629300 | 41629300 | 33401782.39 | 80.2362 | 80.2362
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2576540 | 5872688.29 | 1244839.04 | 48.3144 | 21.1971
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39052760 | 35756611.71 | 32156943.35 | 82.3423 | 89.9329
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 5688735.02
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 20801119.5
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3061348.99
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 2605739.84
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 40500 | 40368 | 99.6741
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 3298
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 4050 | 4111 | 101.5062
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 4500 | 4329 | 96.2
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 335
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 450 | 456 | 101.3333
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 53
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 66 | 65 | 98.4848
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 40500 | 38213 | 94.3531
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 13677
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 4500 | 4100 | 91.1111
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 1416
4 | โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 200000 | 100
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 100 | 233 | 233
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 4571000 | 4174279.76 | 91.3209 | 91.3209
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 4571000 | 4174279.76 | 91.3209 | 91.3209
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 4533000 | 4137279.76 | 91.2702 | 91.2702
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 4533000 | 4137279.76 | 91.2702 | 91.2702
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 38000 | 38000 | 37000 | 97.3684 | 97.3684
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 38000 | 38000 | 37000 | 97.3684 | 97.3684
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 200000 | 100
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 100 | 233 | 233
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 77
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 156
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 6185000 | 5370849.58 | 86.8367 | 86.8367
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 1620480.8 | 806330.38 | 43.1101 | 49.7587
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 4564519.2 | 4564519.2 | 105.7924 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 6185000 | 5370849.58 | 86.8367 | 86.8367
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 1620480.8 | 806330.38 | 43.1101 | 49.7587
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 4564519.2 | 4564519.2 | 105.7924 | 100
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1492785.2
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 2499847.82
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 571886.18
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 1 จัดทำ พัฒนา สรุปและถอดบทเรียนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 2 การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ฯ |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 4 การพัฒนาหรือศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | ราย | 340 | 340 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
6 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2607070.6788 | 2607270.0513 | 100.0076
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 40611300 | 32710707.913 | 80.5458 | 80.5458
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11207183 | 12103716.94 | 4235870.78 | 37.796 | 34.9964
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29404117 | 28507583.06 | 28474837.133 | 96.8396 | 99.8851
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 40611300 | 32710707.913 | 80.5458 | 80.5458
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11207183 | 12103716.94 | 4235870.78 | 37.796 | 34.9964
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29404117 | 28507583.06 | 28474837.133 | 96.8396 | 99.8851
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 25642.5
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 358663
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 8990991.733
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 17970240.9
[5 empty] | 5) ค่าธรรมเนียมศาล | บาท | [5 empty] | 1129299
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2607070.6788 | 2607270.0513 | 100.0076
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2607070.6788 | 2606444.222 | 99.976
[6 empty] | แปลง | 284557 | 284445 | 99.9606
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2114753.524
[6 empty] | แปลง |  | 241266
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 409583.013
[6 empty] | แปลง |  | 34586
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 82107.685
[6 empty] | แปลง |  | 8593
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2607070.6788 | 2600596.822 | 99.7517
[6 empty] | แปลง | 284557 | 283453 | 99.612
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2216959.2035
[6 empty] | แปลง |  | 249468
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 296171.403
[6 empty] | แปลง |  | 24763
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 87466.2155
[6 empty] | แปลง |  | 9222
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2607070.6788 | 2607270.0513 | 100.0076
[6 empty] | แปลง | 284557 | 284537 | 99.993
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2363234.7177
[6 empty] | แปลง |  | 262060
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 2904.0075
[6 empty] | แปลง |  | 432
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 91092.1706
[6 empty] | แปลง |  | 9424
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 89980.2781
[6 empty] | แปลง |  | 9345
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 1111.8925
[6 empty] | แปลง |  | 79
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 150039.1555
[6 empty] | แปลง |  | 12621
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 267782.455 | 263406.8259 | 98.366
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 267782.455 | 263406.8259 | 98.366
[6 empty] | แปลง | 23000 | 22622 | 98.3565
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 206244.2975
[6 empty] | แปลง |  | 17638
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 150612.6675
[6 empty] | แปลง |  | 13076
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 55631.63
[6 empty] | แปลง |  | 4562
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 2678.975
[6 empty] | แปลง |  | 151
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 47761.8909
[6 empty] | แปลง |  | 4153
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 36689.6159
[6 empty] | แปลง |  | 3444
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 11072.275
[6 empty] | แปลง |  | 709
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 9400.6375
[6 empty] | แปลง |  | 831
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2975411 | 119.0164
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 0 | 2975411 | 0
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 330974 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 2969716
[6 empty] | แปลง |  | 330563
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 5695
[6 empty] | แปลง |  | 411
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 5695 | 5695 | 100
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 411 | 411 | 100
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 2735.45
[6 empty] | แปลง |  | 177
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 2502.55
[6 empty] | แปลง |  | 185
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 457
[6 empty] | แปลง |  | 49
7 | โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 12084 | 11364 | 94.0417
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 32903300 | 20949922.19 | 63.6712 | 63.6712
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 13777226.09 | 1875009.9 | 18.6645 | 13.6095
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 19126073.91 | 19074912.29 | 83.4517 | 99.7325
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 32903300 | 20949922.19 | 63.6712 | 63.6712
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 13777226.09 | 1875009.9 | 18.6645 | 13.6095
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 19126073.91 | 19074912.29 | 83.4517 | 99.7325
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 88203.6
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 191250
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 5823621.81
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 12971836.88
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - จัดทำประชาคม |  | ชุมชน | 32 | 31 | 96.875
|  |  |  | - จัดทำวงรอบ |  | ชุมชน | 32 | 30 | 93.75
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  | แปลง | 0 | 11030 | 0
[6 empty] | ไร่ | 0 | 7224.27 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 12084 | 12168 | 100.6951
[6 empty] | ไร่ | 0 | 7202.81 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 12084 | 12189 | 100.8689
[6 empty] | ไร่ | 0 | 7078.92 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 12084 | 11364 | 94.0417
ข้อมูลจาก ALRO Land Online (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 08.00 น.) | [5 empty] | ไร่ | 0 | 6564.69 | 0
8 | โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3955 | 589 | 14.8925
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 880600 | 485123.6 | 55.0901 | 55.0901
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 395476.4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 485123.6 | 485123.6 | 86.5519 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 880600 | 485123.6 | 55.0901 | 55.0901
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 395476.4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 485123.6 | 485123.6 | 86.5519 | 100
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 12210
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 4500
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 468413.6
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3955 | 589 | 14.8925
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 212 | 104.9505
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 212 | 104.9505
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 7754.9675 | 196.0801
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 5724.2675 | 144.735
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 2074 | 52.4399
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 589 | 14.8925
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 305
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 284
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 0 | 496.76 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 496.76
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 167.56
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 329.2
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 136
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 1119400 | 712535 | 63.6533 | 63.6533
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 464855 | 57990 | 98.3715 | 12.4749
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 654545 | 654545 | 61.7233 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 1119400 | 712535 | 63.6533 | 63.6533
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 464855 | 57990
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 654545 | 654545 | 61.7233 | 100
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 58660
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 595885
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 1380 | 1242.75 | 90.0543
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 593 | 311 | 52.4452
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 5794 | 4061.174 | 70.0928
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 237
[6 empty] | แปลง |  | 267
[6 empty] | ไร่ | 3401 | 1937.754
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 165
[6 empty] | แปลง |  | 186
[6 empty] | ไร่ | 2393 | 2123.42
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 4966 | 2244.2 | 45.1913
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 86
[6 empty] | ไร่ |  | 1081
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 183
[6 empty] | แปลง |  | 182
[6 empty] | ไร่ |  | 1748.2
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 36
[6 empty] | แปลง |  | 50
[6 empty] | ไร่ |  | 496
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 276
[6 empty] | แปลง |  | 303
[6 empty] | ไร่ | 6123 | 4019.62 | 65.6479
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 535 | 349 | 65.2336
[6 empty] | ไร่ | 5528 | 4023.7095 | 72.7878
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 407 | 277 | 68.059
[6 empty] | แปลง |  | 313
[6 empty] | ไร่ | 4608 | 3605.7815 | 78.2505
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 128 | 72 | 56.25
[6 empty] | แปลง |  | 82
[6 empty] | ไร่ | 920 | 417.928 | 45.427
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 2279 | 2929.1375 | 128.5273
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 63
[6 empty] | แปลง |  | 58
[6 empty] | ไร่ |  | 671.75
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 196
[6 empty] | แปลง |  | 204
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 2257.3875
9 | โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 353000 | 381093 | 107.9584
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1905073.52 | 72.9913 | 72.9913
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1905073.52 | 72.9913 | 72.9913
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1905073.52 | 72.9913 | 72.9913
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1905073.52 | 72.9913 | 72.9913
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  | ไร่ | 353000 | 381093 | 107.9584
ระวาง
10 | โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 1000000 | 1223779 | 122.3779
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 515510.24 | 97.2661 | 97.2661
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 515510.24 | 97.2661 | 97.2661
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 515510.24 | 97.2661 | 97.2661
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 515510.24 | 97.2661 | 97.2661
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  | ไร่ | 1000000 | 1223779 | 122.3779
11 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  |  |  |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
12 | โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 204381.26 | 102.1906
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26253900 | 26253900 | 23932553.7 | 91.1581 | 91.1581
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 22094220 | 21808320.93 | 19631326.1 | 88.8528 | 90.0176
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 4445579.07 | 4301227.6 | 103.4028 | 96.7529
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16433900 | 16433900 | 14343553.7 | 87.2803 | 87.2803
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12274220 | 11988320.93 | 10042326.1 | 81.8164 | 83.7676
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 4445579.07 | 4301227.6 | 103.4028 | 96.7529
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 91755
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1445885
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 2763587.6
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 9820000 | 9589000 | 97.6477 | 97.6477
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 9820000 | 9589000 | 97.6477 | 97.6477
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) | แปลง | 0 | 4715 | 0
[6 empty] | ไร่ | 62000 | 61253 | 98.7952
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. | แปลง | 0 | 10405 | 0
[6 empty] | ไร่ | 138000 | 143128.26 | 103.7161
13 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  |  |  |  | ไร่ | 340000 | 357500 | 105.1471
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 4081988.98 | 81.7909 | 81.7909
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 4081988.98 | 81.7909 | 81.7909
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 4081988.98 | 81.7909 | 81.7909
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 4081988.98 | 81.7909 | 81.7909
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  | ไร่ | 340000 | 357500 | 105.1471
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 335172971.27 | 320076251.02 | 95.4958
[6 empty] | ราย | 18063 | 17700 | 97.9904
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 400096372.98 | 65366185.75 | 16.3376
[6 empty] | ราย | 15537 | 7726 | 49.7265
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 119271281.56 | 51704762.31 | 43.3506
[6 empty] | ราย | 18353 | 15838 | 86.2965
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 363700000 | 379377000 | 104.3104
[6 empty] | ราย | 13289 | 10680 | 80.3672
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.
Last Update
1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบก. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)
2. ผลงานกิจกรรมจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 08.00 น.)
3. ผลงานกิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ข้อมูลจากปันสุข+ศูนย์บริการระบบใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 07.30 น.)
4. ผลการงานกิจกรรมที่ 9-13 ข้อมูลจาก สผส. (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 66)
5. ผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)
Note on M423: บวกเงินที่จังหวัดโอนคืนส่วนกลาง