## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 834307760 | 830665320 | 580642336.97 | 69.5957 | 69.9009
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 347117839 | 340199696.03 | 241585487.37 | 69.5975 | 71.0128
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 487189921 | 490465623.97 | 339056849.6 | 69.5944 | 69.1296
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 590683060 | 592490860 | 398313045.51 | 67.4326 | 67.2269
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 217730539 | 211975637.22 | 134191843.1 | 61.6321 | 63.3053
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 372952521 | 380515222.78 | 264121202.41 | 70.819 | 69.4115
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 243624700 | 238174460 | 182329291.46 | 74.8402 | 76.5528
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 129387300 | 128224058.81 | 107393644.27 | 83.0017 | 83.7547
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 109950401.19 | 74935647.19 | 65.5964 | 68.154
รวม งบประมาณตาม พรบ.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 640047400 | 636404960 | 472087996.3 | 73.7583 | 74.1804
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 282167156 | 275536847.03 | 209150083.89 | 74.1228 | 75.9064
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 357880244 | 360868112.97 | 262937912.41 | 73.4709 | 72.8626
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 406365700 | 408173500 | 299469704.84 | 73.6946 | 73.3682
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 162722856 | 157255788.22 | 111467439.62 | 68.5014 | 70.8829
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 243642844 | 250917711.78 | 188002265.22 | 77.1631 | 74.9259
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 233681700 | 228231460 | 172618291.46 | 73.869 | 75.633
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 119444300 | 118281058.81 | 97682644.27 | 81.7809 | 82.5852
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 109950401.19 | 74935647.19 | 65.5964 | 68.154
รวม งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 194260360 | 194260360 | 108554340.67 | 55.8809 | 55.8809
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64950683 | 64662849 | 32435403.48 | 49.9385 | 50.1608
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 129309677 | 129597511 | 76118937.19 | 58.8656 | 58.7349
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 184317360 | 184317360 | 98843340.67 | 53.6267 | 53.6267
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 55007683 | 54719849 | 22724403.48 | 41.3113 | 41.5286
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 129309677 | 129597511 | 76118937.19 | 58.8656 | 58.7349
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 9943000 | 9711000 | 97.6667 | 97.6667
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 9943000 | 9711000 | 97.6667 | 97.6667
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2566 | [9 empty] | 640047400 | 638458170 | 472087996.3 | 73.7583 | 73.9419
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51081800 | 37300654.53 | 73.0214 | 73.0214
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 12910498.22 | 6617238.81 | 44.9113 | 51.2547
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 38171301.78 | 30683415.72 | 84.4162 | 80.3835
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51081800 | 37300654.53 | 73.0214 | 73.0214
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 12910498.22 | 6617238.81 | 44.9113 | 51.2547
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 38171301.78 | 30683415.72 | 80.3835 | 80.3835
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 245074100 | 241679760 | 205903958.92 | 84.017 | 85.197
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 159779400 | 159029457 | 132935664.55 | 83.1995 | 83.5918
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 85294700 | 82650303 | 72968294.37 | 85.5485 | 88.2856
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 118539200 | 97844966.92 | 83.9991 | 82.5423
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64798700 | 65657792 | 54468567.55 | 84.0581 | 82.9583
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 51684600 | 52881408 | 43376399.37 | 83.9252 | 82.0258
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 128590800 | 123140560 | 108058992 | 84.0332 | 87.7526
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 94980700 | 93371665 | 78467097 | 82.6137 | 84.0374
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33610100 | 29768895 | 29591895 | 88.0447 | 99.4054
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[6 empty] | ราย | 1787 | 1787 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 34508700 | 23951820.01 | 69.2796 | 69.4081
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 4999370 | 2922075.69 | 51.9037 | 58.4489
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 29509330 | 21029744.32 | 72.6594 | 71.2647
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 34508700 | 23951820.01 | 69.2796 | 69.4081
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 4999370 | 2922075.69 | 51.9037 | 58.4489
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 29509330 | 21029744.32 | 72.6594 | 71.2647
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[6 empty] | ราย | 1787 | 1787 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 497 | 497 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 607 | 607 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2564 |  | แปลง | 14 | 14 | 100
[6 empty] | ราย | 683 | 683 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 40 | 12 | 30
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
[6 empty] | ราย | 900 | 900 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 12761700 | 8706906.61 | 68.2269 | 68.2269
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 1648495 | 664971.22 | 39.1643 | 40.3381
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 11113205 | 8041935.39 | 72.6869 | 72.3638
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 12761700 | 8706906.61 | 68.2269 | 68.2269
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 1648495 | 664971.22 | 39.1643 | 40.3381
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 11113205 | 8041935.39 | 72.6869 | 72.3638
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
|  |  | - อบรมเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 900 | 900 | 100
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 98 | 81.6667
ขั้นที่ 1
|  |  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด |  | ราย | 900 | 900 | 100
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ฯ |  | ราย | 900 | 900 | 100
ขั้นที่ 2
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 57 | 95
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 57 | 95
ขั้นที่ 3
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 40 | 66.6667
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 41 | 68.3333
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 900 | 135 | 15
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 16 | 13.3333
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด) |  | ราย | 900 | 165 | 18.3333
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม) |  | ราย | 900 | 135 | 15
|  |  |  | - ขั้นที่ 2 |  | กลุ่ม | 60 | 9 | 15
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 |  | กลุ่ม | 60 | 7 | 11.6667
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะงบลงทุน) |  |  |  |  | แห่ง | 26 | 26 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 175765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2713135 | 2713135 | 93.9159 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 175765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2713135 | 2713135 | 93.9159 | 100
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 40 | 35 | 87.5
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 9632800 | 9632800 | 7590192.97 | 78.7953 | 78.7953
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 1505200 | 562142.1 | 38.3009 | 37.3467
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8165100 | 8127600 | 7028050.87 | 86.0743 | 86.4714
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5512800 | 5512800 | 3508192.97 | 63.6372 | 63.6372
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 1467700 | 562142.1 | 38.3009 | 38.3009
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4045100 | 4045100 | 2946050.87 | 72.8301 | 72.8301
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4120000 | 4082000 | 99.0777 | 99.0777
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4082500 | 4082000 | 99.0777 | 99.9878
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 122
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมสองหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  |  |  | - หลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ฯ |  | ราย | 200 | 270 | 135
|  |  |  | - หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐานสินค้า ฯ |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 40 | 35 | 87.5
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 500 | 526 | 105.2
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 5113000 | 2979528.84 | 58.2736 | 58.2736
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 4494760 | 2482876.7 | 51.0565 | 55.2394
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 618240 | 496652.14 | 198.6609 | 80.3332
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 5113000 | 2979528.84 | 58.2736 | 58.2736
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 4494760 | 2482876.7 | 51.0565 | 55.2394
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 618240 | 496652.14 | 198.6609 | 80.3332
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 526 | 105.2
|  |  | - ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 802 | 100.25
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 22461000 | 15933536.8 | 70.7431 | 70.9387
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 20246810 | 13779839.24 | 65.4206 | 68.0593
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 2214190 | 2153697.56 | 147.5489 | 97.268
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 22461000 | 15933536.8 | 70.7431 | 70.9387
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 20246810 | 13779839.24 | 65.4206 | 68.0593
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 2214190 | 2153697.56 | 147.5489 | 97.268
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (โดย ศพส.) |  |  |  | ราย | 70 | 72 | 102.8571
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 70 | 72 | 102.8571
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 1010 | 101
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 21292200 | 14140167.27 | 66.4101 | 66.4101
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 5298440 | 2332856.21 | 38.8042 | 44.0291
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 15993760 | 11807311.06 | 77.2713 | 73.8245
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 21292200 | 14140167.27 | 66.4101 | 66.4101
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 5298440 | 2332856.21 | 38.8042 | 44.0291
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 15993760 | 11807311.06 | 77.2713 | 73.8245
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 189 | 65.625
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 |  | 213290.44 | 49.3728 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 189 | 65.625
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 6417
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 6395
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 22
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 175 | 175 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2345000 |  | 2076708.42 | 88.559 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 175000 |  | 140911.9
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1400000 |  | 1396014.62
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 700000 |  | 499781.9
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 70000 |  | 40000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 175 | 175 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 175 | 127 | 72.5714
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 14 | 8 | 57.1429
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 812000 |  | 725802.25 | 89.3845 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 58000 |  | 40440
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 290000 |  | 230580
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 464000 |  | 454782.25
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 58 | 47 | 81.0345
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2569000 | 312400 | 12.1604
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1153900 |  | 218799.7 | 18.9618 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 296000 |  | 46820
|  |  | - งบปลูกแฝก (ค่าขนกล้า) |  |  | บาท |  |  |  | 697900 |  | 22053
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 160000 |  | 149926.7
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2569000 | 934000 | 36.3566
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2569000 | 312400 | 12.1604
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 840 | 850 | 101.1905
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4277230 |  | 3376852.94 | 78.9495 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2275900 |  | 1580596.67
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1263830 |  | 1204031.27
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 357500 |  | 292500
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 380000 |  | 299725
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 840 | 850 | 101.1905
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 440 | 360 | 81.8182
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 28 | 21 | 75
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย | 730 | 740 | 101.3699
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3807530 |  | 3004392.94 | 78.9066 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2070900 |  | 1422996.67
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1134130 |  | 1079171.27
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 252500 |  | 232500
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 350000 |  | 269725
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 730 | 740 | 101.3699
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 370 | 330 | 89.1892
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 25 | 18 | 72
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 469700 |  | 372460 | 79.2974 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 205000 |  | 157600
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 129700 |  | 124860
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 105000 |  | 60000
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 30000 |  | 30000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 70 | 30 | 42.8571
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 3 | 3 | 100
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1584 | 1316 | 83.0808
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 2695899.07 | 67.1239 | 67.1239
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 506500 | 326263.33 | 64.4153 | 64.4153
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 3509800 | 2369635.74 | 67.5148 | 67.5148
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 2695899.07 | 67.1239 | 67.1239
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 506500 | 326263.33 | 64.4153 | 64.4153
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 3509800 | 2369635.74 | 67.5148 | 67.5148
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1584 | 1316 | 83.0808
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 625 | 62.5
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 8213 | 82.13
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 7094200 | 4665654.43 | 65.7672 | 65.7672
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 415250 | 174387.37 | 41.9958 | 41.9958
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 6678950 | 4491267.06 | 67.2451 | 67.2451
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 7094200 | 4665654.43 | 65.7672 | 65.7672
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 415250 | 174387.37 | 41.9958 | 41.9958
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 6678950 | 4491267.06 | 67.2451 | 67.2451
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 8213 | 82.13
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 1000 | 625 | 62.5
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 990 | 99
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ |  | ราย | 1000 | 990 | 99
หลักสูตร การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 635 | 63.5
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ |  | ราย | 1000 | 635 | 63.5
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 8214100 | 5493153.66 | 65.896 | 66.8747
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 1772100 | 545433.12 | 28.7964 | 30.7789
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 6442000 | 4947720.54 | 76.8041 | 76.8041
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 8214100 | 5493153.66 | 65.896 | 66.8747
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 1772100 | 545433.12 | 28.7964 | 30.7789
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 6442000 | 4947720.54 | 76.8041 | 76.8041
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เตรียมความพร้อมและทำแผนพัฒนาเกษตรกร (เตรียมแล้วให้ใส่ 1) |  |  |  |  | 32
|  |  | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  |  | - ศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 800 | 715 | 89.375
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 800 | 275 | 34.375
|  |  | - คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ |  |  | ราย | 160 | 89 | 55.625
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 14 | 87.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7751500 | 7751500 | 6213786.74 | 80.1624 | 80.1624
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 1248778.81 | 651162.9 | 49.5369 | 52.144
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6437000 | 6502721.19 | 5562623.84 | 86.4164 | 85.543
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4151500 | 4151500 | 2679965.55 | 64.5542 | 64.5542
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 1216600 | 651162.9 | 49.5369 | 53.5232
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2837000 | 2934900 | 2028802.65 | 71.5123 | 69.1268
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 3533821.19 | 98.1617 | 98.1617
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 32178.81 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3567821.19 | 3533821.19 | 98.1617 | 99.047
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 14 | 87.5
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 180000 | 292932 | 162.74
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19172300 | 19172300 | 13998455.73 | 73.014 | 73.014
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 633100 | 318254.27 | 41.815 | 50.2692
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 18411200 | 18539200 | 13680201.46 | 74.3037 | 73.7907
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16510300 | 16510300 | 11483455.73 | 69.5533 | 69.5533
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 486100 | 318254.27 | 41.815 | 65.4709
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15749200 | 16024200 | 11165201.46 | 70.8938 | 69.6771
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2662000 | 2515000 | 94.4778 | 94.4778
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2515000 | 2515000 | 94.4778 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  |  | ราย | 180000 | 268660 | 149.2556
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  |  |  | - ตำบลที่ออกให้บริการ |  | ตำบล | 400 | 338 | 84.5
|  |  |  | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย |  | 21309
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  |  | ราย |  | 186
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  |  | ราย |  | 2777
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 128736700 | 128736700 | 94604399.72 | 73.4867 | 73.4867
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 62028570 | 60652323 | 44836918.38 | 72.2843 | 73.9245
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 66708130 | 68084377 | 49767481.34 | 74.6048 | 73.0968
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 96916700 | 96916700 | 68085802.45 | 70.2519 | 70.2519
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 37564970 | 36135373 | 25621371.11 | 68.2055 | 70.9039
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 59351730 | 60781327 | 42464431.34 | 71.5471 | 69.8643
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 31820000 | 31820000 | 26518597.27 | 83.3394 | 83.3394
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 24463600 | 24516950 | 19215547.27 | 78.5475 | 78.3766
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7356400 | 7303050 | 7303050 | 99.2748 | 100
จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. |  |  | ราย | 24095 | 10682 | 44.3328
(พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน (X-Ray, 0-3) + จัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิแบ่งแปลงและเสียชีวิตแบ่งแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 20498 | 0
[6 empty] | ไร่ | 245985 | 177742.28 | 72.2574
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 24095 | 16669 | 69.1803
[6 empty] | ไร่ | 0 | 146781.86 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 24095 | 10682 | 44.3328
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 92165.77 | 0
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. + แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน |  |  | ราย | 44661 | 28932 | 64.7814
|  |  | -- พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน |  |  | ราย | 8419 | 4532 | 53.8306
(X-Ray, 0-3)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 7678 | 0
[6 empty] | ไร่ | 88166 | 68159.64 | 77.3083
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 8419 | 5976 | 70.9823
[6 empty] | ไร่ | 0 | 55108.69 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 8419 | 4532 | 53.8306
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 40686.74 | 0
|  |  | -- จัดที่ดินแทนที่ |  |  | ราย | 36242 | 24400 | 67.3252
(กรณีสละสิทธิแบ่งแปลง เสียชีวิตแบ่งแปลง สละสิทธิเต็มแปลง เสียชีวิตเต็มแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 12820 | 0
[6 empty] | ไร่ | 157819 | 109646.69 | 69.4762
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 36242 | 29674 | 81.8774
[6 empty] | ไร่ | 0 | 337632.61 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 36242 | 24400 | 67.3252
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 288104.99 | 0
งานพิพาท (ข้อมูลจากระบบปันสุข)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | ราย | 3000 | 1316 | 43.8667
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระน้ำเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 15 | 12 | 80
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 25196746 | 74.1081 | 74.1081
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 25196746 | 74.1081 | 74.1081
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 25196746 | 74.1081 | 74.1081
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 25196746 | 74.1081 | 74.1081
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำ/ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 15 | 12 | 80
|  |  | - จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ |  |  | ลบ.ม. | 795800 | 628931 | 79.0313
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [9 empty] | 194260360 | 194260360 | 108554340.67 | 55.8809 | 55.8809
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
1 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1945 | 97.25
[6 empty] | กลุ่ม | 88 | 87 | 98.8636
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 8993000 | 6764982.35 | 75.225 | 75.225
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 1340095 | 272346.71 | 20.857 | 20.3229
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 7652905 | 6492635.64 | 84.4601 | 84.8388
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 8993000 | 6764982.35 | 75.225 | 75.225
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 1340095 | 272346.71 | 20.857 | 20.3229
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 7652905 | 6492635.64 | 84.4601 | 84.8388
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 4705394.25
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 23572
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1763669.39
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 1945 | 97.25
|  |  | และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | กลุ่ม | 88 | 87 | 98.8636
|  |  | - หลักสูตรที่ 1 การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 2001 | 100.05
(อบรมรวมทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร)
|  |  | - หลักสูตรที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารจัดการกลุ่ม |  |  | ราย | 600 | 615 | 102.5
|  |  | (อบรมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน) |  |  | กลุ่ม | 15 | 15 | 100
|  |  | - หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า |  |  | ราย | 1400 | 1396 | 99.7143
|  |  | (อบรมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน) |  |  | กลุ่ม | 73 | 72 | 98.6301
|  |  | - หลักสูตรที่ 4 โดย สพท. |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
2 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2800 | 2800 | 100
[6 empty] | ไร่ | 8480 | 8420 | 99.2925
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 22445100 | 14357682.15 | 63.968 | 63.968
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2453220 | 2486472 | 495777.37 | 20.2093 | 19.939
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19991880 | 19958628 | 13861904.78 | 69.3377 | 69.4532
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 22445100 | 14357682.15 | 63.968 | 63.968
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2453220 | 2486472 | 495777.37 | 20.2093 | 19.939
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19991880 | 19958628 | 13861904.78 | 69.3377 | 69.4532
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 3674529.6
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 5165728
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3297813.7
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1723833.48
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 2800 | 2800 | 100
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 8480 | 8420 | 99.2925
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 8480 | 5990 | 70.6368
[6 empty] | ราย | 2800 | 2005 | 71.6071
3 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4566 | 4617 | 101.117
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 44518 | 98.9289
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 41714300 | 41714300 | 19971456.28 | 47.8768 | 47.8768
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2053210 | 2053210 | 1183059.61 | 57.62 | 57.62
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 39661090 | 18788396.67 | 47.3724 | 47.3724
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 41629300 | 41629300 | 19886456.28 | 47.7703 | 47.7703
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1968210 | 1968210 | 1098059.61 | 55.7898 | 55.7898
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 39661090 | 18788396.67 | 47.3724 | 47.3724
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 5267777.12
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 9628900
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2247298.6
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1644420.95
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 40500 | 40272 | 99.437
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 2740
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 4050 | 4099 | 101.2099
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 4500 | 4246 | 94.3556
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 287
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 450 | 455 | 101.1111
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 48
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 66 | 63 | 95.4545
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 40500 | 16830 | 41.5556
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 5785
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 4500 | 1870 | 41.5556
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 642
4 | โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 93490 | 46.745
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 100 | 233 | 233
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 4571000 | 3448816.92 | 75.4499 | 75.4499
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 4571000 | 3448816.92 | 75.4499 | 75.4499
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 4533000 | 3411816.92 | 75.2662 | 75.2662
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 4533000 | 3411816.92 | 75.2662 | 75.2662
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 38000 | 38000 | 37000 | 97.3684 | 97.3684
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 38000 | 38000 | 37000 | 97.3684 | 97.3684
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 93490 | 46.745
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 100 | 233 | 233
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 77
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 156
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 6185000 | 3519188.87 | 56.8988 | 56.8988
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 1870400 | 328486.05 | 17.5623 | 17.5623
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 4314600 | 3190702.82 | 73.9513 | 73.9513
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 6185000 | 3519188.87 | 56.8988 | 56.8988
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 1870400 | 328486.05 | 17.5623 | 17.5623
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 4314600 | 3190702.82 | 73.9513 | 73.9513
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1212015
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 1745706.82
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 232981
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 1 จัดทำ พัฒนา สรุปและถอดบทเรียนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 2 การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ฯ |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 4 การพัฒนาหรือศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | ราย | 340 | 340 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 500 | 370 | 74
6 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1741264.4525 | 66.7907
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 40611300 | 21912458.56 | 53.9566 | 53.9566
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11594483 | 11239082 | 3660220.47 | 31.5686 | 32.5669
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29016817 | 29372218 | 18252238.09 | 62.9023 | 62.1412
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 40611300 | 21912458.56 | 53.9566 | 53.9566
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11594483 | 11239082 | 3660220.47 | 31.5686 | 32.5669
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29016817 | 29372218 | 18252238.09 | 62.9023 | 62.1412
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 25642.5
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 278527
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 5742201.77
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 11297790.82
[5 empty] | 5) ค่าธรรมเนียมศาล | บาท | [5 empty] | 908076
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1741264.4525 | 66.7907
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 2598528.692 | 99.6733
[6 empty] | แปลง | 284557 | 284236 | 99.8872
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2108420.404
[6 empty] | แปลง |  | 239621
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 409841.3705
[6 empty] | แปลง |  | 34577
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 80266.9175
[6 empty] | แปลง |  | 10038
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 2600704.457 | 99.7567
[6 empty] | แปลง | 284557 | 283463 | 99.6155
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2217042.8735
[6 empty] | แปลง |  | 249473
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 296176.288
[6 empty] | แปลง |  | 24765
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 87485.2955
[6 empty] | แปลง |  | 9225
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1741264.4525 | 66.7907
[6 empty] | แปลง | 284557 | 201642 | 70.8617
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 1555065.2885
[6 empty] | แปลง |  | 183685
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 101439.4025
[6 empty] | แปลง |  | 8420
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 55214.3215
[6 empty] | แปลง |  | 6385
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 52399.381
[6 empty] | แปลง |  | 6127
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 2814.9405
[6 empty] | แปลง |  | 258
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 29545.23
[6 empty] | แปลง |  | 3151
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0.21
[6 empty] | แปลง |  | 1
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 267782.46 | 87784.2425 | 32.7819
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 267782.46 | 87784.2425 | 32.7819
[6 empty] | แปลง | 23000 | 8117 | 35.2913
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 75229.27
[6 empty] | แปลง |  | 6840
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 56052.77
[6 empty] | แปลง |  | 5224
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 19176.5
[6 empty] | แปลง |  | 1616
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 212
[6 empty] | แปลง |  | 12
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 9680.7225
[6 empty] | แปลง |  | 1035
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 8874.7225
[6 empty] | แปลง |  | 983
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 806
[6 empty] | แปลง |  | 52
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 2874.25
[6 empty] | แปลง |  | 242
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2976308 | 119.0523
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 0 | 2976308 | 0
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 331022 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 2969716
[6 empty] | แปลง |  | 330563
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 6592
[6 empty] | แปลง |  | 459
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 6592 | 1494 | 22.6638
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 459 | 131 | 28.5403
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 785
[6 empty] | แปลง |  | 55
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 372
[6 empty] | แปลง |  | 43
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 337
[6 empty] | แปลง |  | 33
7 | โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 13000 | 5774 | 44.4154
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 32903300 | 13175390.19 | 40.0428 | 40.0428
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 10045860 | 952238.95 | 9.4789 | 9.4789
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 22857440 | 12223151.24 | 53.4756 | 53.4756
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 32903300 | 13175390.19 | 40.0428 | 40.0428
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 10045860 | 952238.95 | 9.4789 | 9.4789
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 22857440 | 12223151.24 | 53.4756 | 53.4756
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 107355
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3949193.31
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 8166602.93
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - จัดทำประชาคม |  | ชุมชน | 36 | 29 | 80.5556
|  |  |  | - จัดทำวงรอบ |  | ชุมชน | 26 | 23 | 88.4615
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  | แปลง | 0 | 8199 | 0
[6 empty] | ไร่ | 0 | 5158.23 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 13000 | 9441 | 72.6231
[6 empty] | ไร่ | 0 | 5589.37 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 13000 | 7591 | 58.3923
[6 empty] | ไร่ | 0 | 4386.33 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 13000 | 5774 | 44.4154
[6 empty] | ไร่ | 0 | 3371 | 0
8 | โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3955 | 226 | 5.7143
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 880600 | 283495.6 | 32.1935 | 32.1935
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 320100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 560500 | 283495.6 | 50.5791 | 50.5791
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 880600 | 283495.6 | 32.1935 | 32.1935
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 320100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 560500 | 283495.6 | 50.5791 | 50.5791
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 8944
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3500
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 271051.6
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3955 | 226 | 5.7143
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 208 | 102.9703
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 211 | 104.4554
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 7651.93 | 193.4748
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 4958.23 | 125.3661
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 1003 | 25.3603
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 226 | 5.7143
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 226
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 0 | 426.76 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 426.76
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 167.56
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 259.2
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 1119400 | 280615.12 | 25.0684 | 25.0684
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 58950 | 54230 | 91.9932 | 91.9932
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 1060450 | 226385.12 | 21.348 | 21.348
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 1119400 | 280615.12 | 25.0684 | 25.0684
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 58950 | 54230
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 1060450 | 226385.12 | 21.348 | 21.348
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 360
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 226025.12
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 1380 | 368.94 | 26.7348
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 593 | 122 | 20.5734
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 5794 | 1156.477 | 19.9599
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 89
[6 empty] | แปลง |  | 102
[6 empty] | ไร่ | 3401 | 941.437
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 16
[6 empty] | แปลง |  | 16
[6 empty] | ไร่ | 2393 | 215.04
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 4966 | 1431 | 28.8159
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 39
[6 empty] | ไร่ |  | 648
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 130
[6 empty] | แปลง |  | 122
[6 empty] | ไร่ |  | 1199
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 8
[6 empty] | แปลง |  | 18
[6 empty] | ไร่ |  | 232
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 46
[6 empty] | แปลง |  | 49
[6 empty] | ไร่ | 6123 | 408.9 | 6.6781
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 535 | 130 | 24.2991
[6 empty] | ไร่ | 5528 | 1555.68 | 28.1418
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 407 | 102 | 25.0614
[6 empty] | แปลง |  | 119
[6 empty] | ไร่ | 4608 | 1414.61 | 30.699
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 128 | 28 | 21.875
[6 empty] | แปลง |  | 31
[6 empty] | ไร่ | 920 | 141.07 | 15.3337
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 2279 | 1830.8975 | 80.3378
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 73
[6 empty] | แปลง |  | 72
[6 empty] | ไร่ |  | 781.2325
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 104
[6 empty] | แปลง |  | 115
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 1049.665
9 | โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 353000 | 239713 | 67.9074
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1266834.32 | 48.5377 | 48.5377
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1266834.32 | 48.5377 | 48.5377
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1266834.32 | 48.5377 | 48.5377
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1266834.32 | 48.5377 | 48.5377
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  | ไร่ | 353000 | 239713 | 67.9074
ระวาง
10 | โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 1000000 | 869874 | 86.9874
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 211633.34 | 39.9308 | 39.9308
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 211633.34 | 39.9308 | 39.9308
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 211633.34 | 39.9308 | 39.9308
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 211633.34 | 39.9308 | 39.9308
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  | ไร่ | 1000000 | 869874 | 86.9874
11 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  |  |  |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
12 | โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 143732.0675 | 71.866
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26253900 | 26253900 | 19949886.2 | 75.9883 | 75.9883
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 22094220 | 22094220 | 17149858.97 | 77.6215 | 77.6215
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 4159680 | 2800027.23 | 67.3135 | 67.3135
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16433900 | 16433900 | 10360886.2 | 63.0458 | 63.0458
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12274220 | 12274220 | 7560858.97 | 61.5995 | 61.5995
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 4159680 | 2800027.23 | 67.3135 | 67.3135
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 42000
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1170697.09
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1587330.14
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 9820000 | 9589000 | 97.6477 | 97.6477
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 9820000 | 9589000 | 97.6477 | 97.6477
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) | แปลง | 0 | 3203 | 0
[6 empty] | ไร่ | 62000 | 41856 | 67.5097
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. | แปลง | 0 | 7394 | 0
[6 empty] | ไร่ | 138000 | 101876.0675 | 73.8232
13 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  |  |  |  | ไร่ | 340000 | 212500 | 62.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2963372.57 | 59.3772 | 59.3772
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2963372.57 | 59.3772 | 59.3772
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2963372.57 | 59.3772 | 59.3772
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2963372.57 | 59.3772 | 59.3772
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  | ไร่ | 340000 | 212500 | 62.5
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 66)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 346806633.84 | 241833633.78 | 69.7315
[6 empty] | ราย | 18343 | 13327 | 72.6544
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 399476366.11 | 46893830.77 | 11.7388
[6 empty] | ราย | 15495 | 6564 | 42.3621
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 119704571.27 | 42242382.2 | 35.2889
[6 empty] | ราย | 18265 | 12683 | 69.4388
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 363700000 | 272124000 | 74.821
[6 empty] | ราย | 13289 | 7609 | 57.2579
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.
Last Update
1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบก. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66
2. ผลงานจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online ณ วันที่ 3 ก.ค. 66 เวลา 07.57 น.
3. โครงการศูนย์บริการประชาชน ข้อมูลจาก ระบบปันสุข ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 66 เวลา 13.50 น.
4. ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ข้อมูลจาก สบท. - ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 66
5. ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 9-13 ข้อมูลจาก สผส. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66
Note on M423: บวกเงินที่จังหวัดโอนคืนส่วนกลาง