## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 834307760 | 742454820 | 405130496.6 | 48.5589 | 54.5664
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 347117839 | 301337295.78 | 139439657.89 | 40.1707 | 46.2736
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 487189921 | 441117524.22 | 265690838.71 | 54.5354 | 60.2313
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 590683060 | 499696860 | 308758914.14 | 52.2715 | 61.7892
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 217730539 | 169862165.78 | 107936702.62 | 49.5735 | 63.5437
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 372952521 | 329834694.22 | 200822211.52 | 53.8466 | 60.8857
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 243624700 | 242757960 | 96371582.46 | 39.5574 | 39.6986
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 129387300 | 131475130 | 31502955.27 | 24.3478 | 23.9612
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 111282830 | 64868627.19 | 56.7841 | 58.2917
รวม งบประมาณตาม พรบ.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 640047400 | 548194460 | 333015858.96 | 52.0299 | 60.7478
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 282167156 | 236274751.78 | 121676324.63 | 43.1221 | 51.4978
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 357880244 | 311919708.22 | 211339534.33 | 59.0531 | 67.7545
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 406365700 | 315379500 | 236766276.5 | 58.2643 | 75.0735
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 162722856 | 114742621.78 | 90295369.36 | 55.4903 | 78.6938
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 243642844 | 200636878.22 | 146470907.14 | 60.1171 | 73.003
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 233681700 | 232814960 | 96249582.46 | 41.1883 | 41.3417
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 119444300 | 121532130 | 31380955.27 | 26.2725 | 25.8211
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 111282830 | 64868627.19 | 56.7841 | 58.2917
รวม งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 194260360 | 194260360 | 72114637.64 | 37.1227 | 37.1227
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64950683 | 65062544 | 17763333.26 | 27.349 | 27.3019
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 129309677 | 129197816 | 54351304.38 | 42.0319 | 42.0683
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 184317360 | 184317360 | 71992637.64 | 39.0591 | 39.0591
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 55007683 | 55119544 | 17641333.26 | 32.0707 | 32.0056
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 129309677 | 129197816 | 54351304.38 | 42.0319 | 42.0683
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 9943000 | 122000 | 1.227 | 1.227
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 9943000 | 122000 | 1.227 | 1.227
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2566 | [9 empty] | 640047400 | 550247670 | 333015858.96 | 52.0299 | 60.5211
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51081800 | 28464633.2 | 55.7236 | 55.7236
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 13671347.78 | 4952692.06 | 33.614 | 36.2268
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 37410452.22 | 23511941.14 | 64.686 | 62.8486
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51081800 | 28464633.2 | 55.7236 | 55.7236
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 13671347.78 | 4952692.06 | 33.614 | 36.2268
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 37410452.22 | 23511941.14 | 62.8486 | 62.8486
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 245074100 | 213169860 | 116396463.83 | 47.4944 | 54.6027
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 159779400 | 142466907 | 57024231.02 | 35.6894 | 40.0263
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 85294700 | 70702953 | 59372232.81 | 69.6083 | 83.9742
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 85445800 | 77980910.83 | 66.946 | 91.2636
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64798700 | 45842992 | 44858823.02 | 69.228 | 97.8532
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 51684600 | 39602808 | 33122087.81 | 64.085 | 83.6357
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 128590800 | 127724060 | 38415553 | 29.8743 | 30.077
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 94980700 | 96623915 | 12165408 | 12.8083 | 12.5905
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33610100 | 31100145 | 26250145 | 78.102 | 84.4052
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[6 empty] | ราย | 1787 | 1787 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 25865500 | 19115435.62 | 55.2905 | 73.9032
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 3557870 | 2206046.52 | 39.1852 | 62.0047
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 22307630 | 16909389.1 | 58.4233 | 75.8009
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 25865500 | 19115435.62 | 55.2905 | 73.9032
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 3557870 | 2206046.52 | 39.1852 | 62.0047
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 22307630 | 16909389.1 | 58.4233 | 75.8009
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[6 empty] | ราย | 1787 | 1787 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 497 | 497 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 607 | 607 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2564 |  | แปลง | 14 | 14 | 100
[6 empty] | ราย | 683 | 683 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 40 | 11 | 27.5
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
[6 empty] | ราย | 900 | 900 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 9571200 | 7258128.16 | 56.8743 | 75.833
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 877695 | 518736.01 | 30.5516 | 59.1021
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 8693505 | 6739392.15 | 60.9139 | 77.5222
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 9571200 | 7258128.16 | 56.8743 | 75.833
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 877695 | 518736.01 | 30.5516 | 59.1021
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 8693505 | 6739392.15 | 60.9139 | 77.5222
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
|  |  | - อบรมเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 900 | 900 | 100
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 87 | 72.5
ขั้นที่ 1
|  |  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด |  | ราย | 900 | 900 | 100
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ฯ |  | ราย | 900 | 900 | 100
ขั้นที่ 2
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 51 | 85
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 51 | 85
ขั้นที่ 3
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 35 | 58.3333
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 36 | 60
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 900 | 85 | 9.4444
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 7 | 5.8333
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด) |  | ราย | 900 | 85 | 9.4444
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม) |  | ราย | 900 | 85 | 9.4444
|  |  |  | - ขั้นที่ 2 |  | กลุ่ม | 60 | 4 | 6.6667
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 |  | กลุ่ม | 60 | 3 | 5
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะงบลงทุน) |  |  |  |  | แห่ง | 26 | 26 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 175765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2713135 | 2713135 | 93.9159 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 175765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2713135 | 2713135 | 93.9159 | 100
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 40 | 35 | 87.5
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 9632800 | 8254600 | 6862351.52 | 71.2394 | 83.1337
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 843100 | 449767.1 | 30.6443 | 53.3468
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8165100 | 7411500 | 6412584.42 | 78.5365 | 86.5221
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5512800 | 4134600 | 2780351.52 | 50.4345 | 67.246
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 805600 | 449767.1 | 30.6443 | 55.8301
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4045100 | 3329000 | 2330584.42 | 57.615 | 70.0085
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4120000 | 4082000 | 99.0777 | 99.0777
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4082500 | 4082000 | 99.0777 | 99.9878
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 122
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมสองหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  |  |  | - หลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ฯ |  | ราย | 200 | 275 | 137.5
|  |  |  | - หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐานสินค้า ฯ |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 40 | 35 | 87.5
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 500 | 471 | 94.2
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 3834700 | 2433408.04 | 47.5926 | 63.4576
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 3209080 | 2036927.25 | 41.8862 | 63.4739
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 625620 | 396480.79 | 158.5923 | 63.3741
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 3834700 | 2433408.04 | 47.5926 | 63.4576
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 3209080 | 2036927.25 | 41.8862 | 63.4739
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 625620 | 396480.79 | 158.5923 | 63.3741
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 471 | 94.2
|  |  | - ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 770 | 96.25
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 16830200 | 14198677.15 | 63.0405 | 84.3643
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 14616010 | 12053900.59 | 57.2266 | 82.4705
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 2214190 | 2144776.56 | 146.9377 | 96.8651
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 16830200 | 14198677.15 | 63.0405 | 84.3643
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 14616010 | 12053900.59 | 57.2266 | 82.4705
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 2214190 | 2144776.56 | 146.9377 | 96.8651
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (โดย ศพส.) |  |  |  | ราย | 70 | 40 | 57.1429
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 70 | 40 | 57.1429
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 1010 | 101
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 15969100 | 10766913.04 | 50.5674 | 67.4234
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 3411300 | 1373075.51 | 22.8394 | 40.2508
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 12557800 | 9393837.53 | 61.4767 | 74.8048
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 15969100 | 10766913.04 | 50.5674 | 67.4234
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 3411300 | 1373075.51 | 22.8394 | 40.2508
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 12557800 | 9393837.53 | 61.4767 | 74.8048
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 141 | 48.9583
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 |  | 146028.44 | 33.8029 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 141 | 48.9583
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 4692
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 4670
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 22
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 175 | 175 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2345000 |  | 1855207.52 | 79.1133 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 175000 |  | 99376
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1400000 |  | 1394828.62
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 700000 |  | 331002.9
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 70000 |  | 30000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 175 | 175 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 175 | 106 | 60.5714
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 14 | 10 | 71.4286
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 812000 |  | 564182.25 | 69.4806 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 58000 |  | 28860
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 290000 |  | 80000
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 464000 |  | 455322.25
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 58 | 16 | 27.5862
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2569000 | 15000 | 0.58388
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1153900 |  | 173584.7 | 15.0433 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 296000 |  | 17970
|  |  | - งบปลูกแฝก (ค่าขนกล้า) |  |  | บาท |  |  |  | 697900 |  | 7068
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 160000 |  | 148546.7
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2569000 | 693600 | 26.9988
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2569000 | 15000 | 0.58388
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 840 | 850 | 101.1905
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4277230 |  | 6236341.58 | 145.8033 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2275900 |  | 1121854.11
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1263830 |  | 1102676.27
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 357500 |  | 3961811.2
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 380000 |  | 50000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 840 | 850 | 101.1905
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 440 | 100 | 22.7273
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 28 | 6 | 21.4286
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย | 730 | 740 | 101.3699
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3807530 |  | 2096490.38 | 55.0617 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2070900 |  | 991174.11
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1134130 |  | 977816.27
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 252500 |  | 77500
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 350000 |  | 50000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 730 | 740 | 101.3699
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 370 | 100 | 27.027
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 25 | 6 | 24
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 469700 |  | 4139851.2 | 881.382 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 205000 |  | 130680
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 129700 |  | 124860
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 105000 |  | 3884311.2
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 30000 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 70 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 3 | 0 | 0
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1584 | 1239 | 78.2197
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 3012200 | 2286265.24 | 56.9247 | 75.9002
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 419000 | 273633.38 | 54.0244 | 65.3063
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 2593200 | 2012631.86 | 57.3432 | 77.6119
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 3012200 | 2286265.24 | 56.9247 | 75.9002
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 419000 | 273633.38 | 54.0244 | 65.3063
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 2593200 | 2012631.86 | 57.3432 | 77.6119
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1584 | 1239 | 78.2197
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 625 | 62.5
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 7813 | 78.13
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 5320600 | 4181576.82 | 58.9436 | 78.5922
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 255760 | 154737.37 | 37.2637 | 60.501
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 5064840 | 4026839.45 | 60.2915 | 79.5058
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 5320600 | 4181576.82 | 58.9436 | 78.5922
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 255760 | 154737.37 | 37.2637 | 60.501
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 5064840 | 4026839.45 | 60.2915 | 79.5058
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 7813 | 78.13
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 1000 | 625 | 62.5
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 990 | 99
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ |  | ราย | 1000 | 990 | 99
หลักสูตร การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 635 | 63.5
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ |  | ราย | 1000 | 635 | 63.5
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 6130000 | 4344972.45 | 52.1224 | 70.8805
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 1266000 | 392496.4 | 20.7221 | 31.0029
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 4864000 | 3952476.05 | 61.3548 | 81.2598
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 6130000 | 4344972.45 | 52.1224 | 70.8805
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 1266000 | 392496.4 | 20.7221 | 31.0029
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 4864000 | 3952476.05 | 61.3548 | 81.2598
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เตรียมความพร้อมและทำแผนพัฒนาเกษตรกร (เตรียมแล้วให้ใส่ 1) |  |  |  |  | 32
|  |  | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  |  | - ศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 800 | 685 | 85.625
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 800 | 20 | 2.5
|  |  | - คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ |  |  | ราย | 160 | 66 | 41.25
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 14 | 87.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7751500 | 6713600 | 5585564.91 | 72.0579 | 83.1978
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 949700 | 571162.9 | 43.451 | 60.1414
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6437000 | 5763900 | 5014402.01 | 77.8997 | 86.9967
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4151500 | 3113600 | 2051743.72 | 49.4217 | 65.8962
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 949700 | 571162.9 | 43.451 | 60.1414
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2837000 | 2163900 | 1480580.82 | 52.1883 | 68.4219
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 3533821.19 | 98.1617 | 98.1617
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 3533821.19 | 98.1617 | 98.1617
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 14 | 87.5
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 180000 | 208719 | 115.955
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19172300 | 15044700 | 10930455.29 | 57.0117 | 72.6532
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 473800 | 148031.18 | 19.4496 | 31.2434
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 18411200 | 14570900 | 10782424.11 | 58.5645 | 73.9997
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16510300 | 12382700 | 8446455.29 | 51.1587 | 68.2117
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 295800 | 148031.18 | 19.4496 | 50.0443
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15749200 | 12086900 | 8298424.11 | 52.6911 | 68.6563
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2662000 | 2484000 | 93.3133 | 93.3133
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2484000 | 2484000 | 93.3133 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  |  | ราย | 180000 | 189105 | 105.0583
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  |  |  | - ตำบลที่ออกให้บริการ |  | ตำบล | 400 | 278 | 69.5
|  |  |  | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย |  | 17786
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  |  | ราย |  | 53
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  |  | ราย |  | 1775
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 128736700 | 104507500 | 78975402.69 | 61.3465 | 75.5691
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 62028570 | 50081417 | 39520887.34 | 63.714 | 78.9133
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 66708130 | 54426083 | 39454515.35 | 59.145 | 72.4919
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 96916700 | 72687500 | 52456805.42 | 54.1257 | 72.1676
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 37564970 | 25564467 | 20305340.07 | 54.0539 | 79.428
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 59351730 | 47123033 | 32151465.35 | 54.1711 | 68.2288
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 31820000 | 31820000 | 26518597.27 | 83.3394 | 83.3394
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 24463600 | 24516950 | 19215547.27 | 78.5475 | 78.3766
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7356400 | 7303050 | 7303050 | 99.2748 | 100
จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. |  |  | ราย | 24095 | 6903 | 28.6491
(พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน (X-Ray, 0-3) + จัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิแบ่งแปลงและเสียชีวิตแบ่งแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 15118 | 0
[6 empty] | ไร่ | 245985 | 129151.98 | 52.504
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 24095 | 11790 | 48.9313
[6 empty] | ไร่ | 0 | 102891.86 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 24095 | 6903 | 28.6491
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 57977.62 | 0
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. + แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน |  |  | ราย | 44661 | 20952 | 46.9134
|  |  | -- พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน |  |  | ราย | 8419 | 2979 | 35.3842
(X-Ray, 0-3)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 5846 | 0
[6 empty] | ไร่ | 88166 | 50348.29 | 57.1062
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 8419 | 4103 | 48.735
[6 empty] | ไร่ | 0 | 37533.23 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 8419 | 2979 | 35.3842
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 26083.06 | 0
|  |  | -- จัดที่ดินแทนที่ |  |  | ราย | 36242 | 17973 | 49.5916
(กรณีสละสิทธิแบ่งแปลง เสียชีวิตแบ่งแปลง สละสิทธิเต็มแปลง เสียชีวิตเต็มแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 9272 | 0
[6 empty] | ไร่ | 157819 | 78810.49 | 49.9373
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 36242 | 22327 | 61.6053
[6 empty] | ไร่ | 0 | 254682.6 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 36242 | 17973 | 49.5916
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 213806.28 | 0
งานพิพาท (ข้อมูลจากระบบปันสุข)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | ราย | 3000 | 744 | 24.8
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระน้ำเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 15 | 9 | 60
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 18502476 | 54.419 | 54.419
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 18502476 | 54.419 | 54.419
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 18502476 | 54.419 | 54.419
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 18502476 | 54.419 | 54.419
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำ/ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 15 | 9 | 60
|  |  | - จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ |  |  | ลบ.ม. | 795800 | 265221 | 33.3276
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [9 empty] | 194260360 | 194260360 | 72114637.64 | 37.1227 | 37.1227
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
1 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1890 | 94.5
[6 empty] | กลุ่ม | 88 | 86 | 97.7273
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 8993000 | 6065236.97 | 67.444 | 67.444
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 1340095 | 222513.36 | 17.0406 | 16.6043
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 7652905 | 5842723.61 | 76.0057 | 76.3465
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 8993000 | 6065236.97 | 67.444 | 67.444
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 1340095 | 222513.36 | 17.0406 | 16.6043
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 7652905 | 5842723.61 | 76.0057 | 76.3465
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 4548237.4
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 19572
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1274914.21
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 1890 | 94.5
|  |  | และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | กลุ่ม | 88 | 86 | 97.7273
|  |  | - หลักสูตรที่ 1 การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 2001 | 100.05
(อบรมรวมทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร)
|  |  | - หลักสูตรที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารจัดการกลุ่ม |  |  | ราย | 600 | 615 | 102.5
|  |  | (อบรมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน) |  |  | กลุ่ม | 15 | 15 | 100
|  |  | - หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า |  |  | ราย | 1400 | 1341 | 95.7857
|  |  | (อบรมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน) |  |  | กลุ่ม | 73 | 71 | 97.2603
|  |  | - หลักสูตรที่ 4 โดย สพท. |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
2 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2800 | 2765 | 98.75
[6 empty] | ไร่ | 8480 | 8255 | 97.3467
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 22445100 | 11034215.81 | 49.1609 | 49.1609
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2453220 | 2486472 | 389490.16 | 15.8767 | 15.6644
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19991880 | 19958628 | 10644725.65 | 53.2452 | 53.334
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 22445100 | 11034215.81 | 49.1609 | 49.1609
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2453220 | 2486472 | 389490.16 | 15.8767 | 15.6644
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19991880 | 19958628 | 10644725.65 | 53.2452 | 53.334
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 3508375.6
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 3586941
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2469102.49
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1080306.56
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 2800 | 2765 | 98.75
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 8480 | 8255 | 97.3467
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 8480 | 3805 | 44.8703
[6 empty] | ราย | 2800 | 1240 | 44.2857
3 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4566 | 4617 | 101.117
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 44072.36 | 97.9386
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 41714300 | 41714300 | 11808800.86 | 28.3088 | 28.3088
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2053210 | 2053210 | 1086859.55 | 52.9347 | 52.9347
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 39661090 | 10721941.31 | 27.0339 | 27.0339
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 41629300 | 41629300 | 11723800.86 | 28.1624 | 28.1624
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1968210 | 1968210 | 1001859.55 | 50.9021 | 50.9021
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 39661090 | 10721941.31 | 27.0339 | 27.0339
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 5315683.12
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 2616435
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1473312.34
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1316510.85
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 40500 | 39823.36 | 98.3293
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 2524
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 4050 | 4099 | 101.2099
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 4500 | 4249 | 94.4222
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 267
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 450 | 455 | 101.1111
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 46
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 66 | 63 | 95.4545
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 40500 | 3690 | 9.1111
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 1620
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 4500 | 520 | 11.5556
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 245
4 | โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 0 | 0
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 100 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 4571000 | 2852954.94 | 62.4142 | 62.4142
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 4571000 | 2852954.94 | 62.4142 | 62.4142
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 4533000 | 2815954.94 | 62.1212 | 62.1212
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 4533000 | 2815954.94 | 62.1212 | 62.1212
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 38000 | 38000 | 37000 | 97.3684 | 97.3684
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 38000 | 38000 | 37000 | 97.3684 | 97.3684
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 0 | 0
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 100 | 0 | 0
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 0
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 0
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 420 | 84
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 6185000 | 2772619.18 | 44.8281 | 44.8281
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 1870400 | 231019.36 | 12.3513 | 12.3513
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 4314600 | 2541599.82 | 58.907 | 58.907
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 6185000 | 2772619.18 | 44.8281 | 44.8281
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 1870400 | 231019.36 | 12.3513 | 12.3513
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 4314600 | 2541599.82 | 58.907 | 58.907
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1151075
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 1201831.82
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 188693
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 420 | 84
|  |  |  | - หลักสูตร 1 จัดทำ พัฒนา สรุปและถอดบทเรียนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 2 การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ฯ |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 4 การพัฒนาหรือศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | ราย | 340 | 304 | 89.4118
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 500 | 240 | 48
6 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1075185.214 | 41.2415
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 40611300 | 16236939.66 | 39.9813 | 39.9813
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11594483 | 11638777 | 3137877.22 | 27.0635 | 26.9605
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29016817 | 28972523 | 13099062.44 | 45.143 | 45.212
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 40611300 | 16236939.66 | 39.9813 | 39.9813
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11594483 | 11638777 | 3137877.22 | 27.0635 | 26.9605
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29016817 | 28972523 | 13099062.44 | 45.143 | 45.212
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 25642.5
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 234969.3
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 4217715.24
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 8338918.4
[5 empty] | 5) ค่าธรรมเนียมศาล | บาท | [5 empty] | 281817
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1075185.214 | 41.2415
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 2598528.692 | 99.6733
[6 empty] | แปลง | 284557 | 284236 | 99.8872
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2108420.404
[6 empty] | แปลง |  | 239621
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 409841.3705
[6 empty] | แปลง |  | 34577
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 80266.9175
[6 empty] | แปลง |  | 10038
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 2578552.417 | 98.907
[6 empty] | แปลง | 284557 | 281662 | 98.9826
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2212200.9535
[6 empty] | แปลง |  | 248655
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 278678.128
[6 empty] | แปลง |  | 23737
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 87673.3355
[6 empty] | แปลง |  | 9270
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1075185.214 | 41.2415
[6 empty] | แปลง | 284557 | 118498 | 41.643
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 929064.5635
[6 empty] | แปลง |  | 105497
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 112616.1
[6 empty] | แปลง |  | 9222
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 33406.5505
[6 empty] | แปลง |  | 3751
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 30930.418
[6 empty] | แปลง |  | 3513
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 2476.1325
[6 empty] | แปลง |  | 238
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 98
[6 empty] | แปลง |  | 28
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 267782.46 | 44463.7225 | 16.6044
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 267782.46 | 44463.7225 | 16.6044
[6 empty] | แปลง | 23000 | 3586 | 15.5913
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 42140.185
[6 empty] | แปลง |  | 3418
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 28416.695
[6 empty] | แปลง |  | 2419
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 13723.49
[6 empty] | แปลง |  | 999
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 221.835
[6 empty] | แปลง |  | 13
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 2213.2875
[6 empty] | แปลง |  | 149
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 1817.2875
[6 empty] | แปลง |  | 125
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 396
[6 empty] | แปลง |  | 24
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 110.25
[6 empty] | แปลง |  | 19
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2698784 | 107.9514
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 0 | 2698784 | 0
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 299362 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 2693428
[6 empty] | แปลง |  | 298961
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 5356
[6 empty] | แปลง |  | 401
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 5356 | 1015 | 18.9507
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 401 | 90 | 22.4439
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 675
[6 empty] | แปลง |  | 42
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 276
[6 empty] | แปลง |  | 35
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 64
[6 empty] | แปลง |  | 13
7 | โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 13000 | 3549 | 27.3
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 32903300 | 9500901.59 | 28.8752 | 28.8752
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 10045860 | 619082.13 | 6.1626 | 6.1626
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 22857440 | 8881819.46 | 38.8575 | 38.8575
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 32903300 | 9500901.59 | 28.8752 | 28.8752
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 10045860 | 619082.13 | 6.1626 | 6.1626
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 22857440 | 8881819.46 | 38.8575 | 38.8575
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 26080
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 104490
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2826278.93
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 5924970.53
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - จัดทำประชาคม |  | ชุมชน | 36 | 21 | 58.3333
|  |  |  | - จัดทำวงรอบ |  | ชุมชน | 26 | 13 | 50
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  | แปลง | 0 | 6490 | 0
[6 empty] | ไร่ | 0 | 4164.04 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 13000 | 7148 | 54.9846
[6 empty] | ไร่ | 0 | 4209.83 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 13000 | 5996 | 46.1231
[6 empty] | ไร่ | 0 | 3418.77 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 13000 | 3549 | 27.3
[6 empty] | ไร่ | 0 | 1999.45 | 0
8 | โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3955 | 143 | 3.6157
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 880600 | 246665.6 | 28.0111 | 28.0111
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 320100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 560500 | 246665.6 | 44.0081 | 44.0081
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 880600 | 246665.6 | 28.0111 | 28.0111
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 320100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 560500 | 246665.6 | 44.0081 | 44.0081
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1500
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2000
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 243165.6
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3955 | 143 | 3.6157
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 204 | 100.9901
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 207 | 102.4752
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 7343.53 | 185.6771
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 4913.61 | 124.2379
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 923 | 23.3375
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 143 | 3.6157
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 143
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 0 | 304.76 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 304.76
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 167.56
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 137.2
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 1119400 | 191067.12 | 17.0687 | 17.0687
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 58950 | 38860 | 65.9203 | 65.9203
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 1060450 | 152207.12 | 14.3531 | 14.3531
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 1119400 | 191067.12 | 17.0687 | 17.0687
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 58950 | 38860
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 1060450 | 152207.12 | 14.3531 | 14.3531
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 360
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 151847.12
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 1380 | 405.69 | 29.3978
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 593 | 119 | 20.0675
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 5794 | 1128.477 | 19.4766
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 88
[6 empty] | แปลง |  | 100
[6 empty] | ไร่ | 3401 | 913.437
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 16
[6 empty] | แปลง |  | 16
[6 empty] | ไร่ | 2393 | 215.04
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 4966 | 1176 | 23.681
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 30
[6 empty] | ไร่ |  | 478
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 104
[6 empty] | แปลง |  | 106
[6 empty] | ไร่ |  | 1125
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 8
[6 empty] | แปลง |  | 8
[6 empty] | ไร่ |  | 51
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 10
[6 empty] | แปลง |  | 10
[6 empty] | ไร่ | 6123 | 101.18 | 1.6525
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 535 | 70 | 13.0841
[6 empty] | ไร่ | 5528 | 700.17 | 12.6659
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 407 | 52 | 12.7764
[6 empty] | แปลง |  | 59
[6 empty] | ไร่ | 4608 | 621.09 | 13.4785
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 128 | 18 | 14.0625
[6 empty] | แปลง |  | 19
[6 empty] | ไร่ | 920 | 79.08 | 8.5957
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 2279 | 1347.8975 | 59.1443
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 16
[6 empty] | แปลง |  | 15
[6 empty] | ไร่ |  | 248.2325
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 110
[6 empty] | แปลง |  | 121
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 1099.665
9 | โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 353000 | 213468 | 60.4725
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 885314.32 | 33.9201 | 33.9201
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 885314.32 | 33.9201 | 33.9201
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 885314.32 | 33.9201 | 33.9201
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 885314.32 | 33.9201 | 33.9201
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  | ไร่ | 353000 | 213468 | 60.4725
ระวาง
10 | โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 1000000 | 701821 | 70.1821
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 119893.34 | 22.6214 | 22.6214
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 119893.34 | 22.6214 | 22.6214
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 119893.34 | 22.6214 | 22.6214
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 119893.34 | 22.6214 | 22.6214
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  | ไร่ | 1000000 | 701821 | 70.1821
11 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  |  |  |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
12 | โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 104506 | 52.253
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26253900 | 26253900 | 7899592.11 | 30.0892 | 30.0892
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 22094220 | 22094220 | 5679032.74 | 25.7037 | 25.7037
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 4159680 | 2220559.37 | 53.3829 | 53.3829
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16433900 | 16433900 | 7899592.11 | 48.0689 | 48.0689
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12274220 | 12274220 | 5679032.74 | 46.268 | 46.268
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 4159680 | 2220559.37 | 53.3829 | 53.3829
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 75440
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 845206.18
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1299913.19
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 9820000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 9820000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) | แปลง | 0 | 2348 | 0
[6 empty] | ไร่ | 62000 | 29324 | 47.2968
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. | แปลง | 0 | 5401 | 0
[6 empty] | ไร่ | 138000 | 75182 | 54.4797
13 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  |  |  |  | ไร่ | 340000 | 122500 | 36.0294
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2051907.94 | 41.1141 | 41.1141
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2051907.94 | 41.1141 | 41.1141
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2051907.94 | 41.1141 | 41.1141
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2051907.94 | 41.1141 | 41.1141
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  | ไร่ | 340000 | 122500 | 36.0294
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 347142739.61 | 178275989 | 51.3552
[6 empty] | ราย | 18351 | 10000 | 54.4929
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 399476366.11 | 37384981.85 | 9.3585
[6 empty] | ราย | 15495 | 5644 | 36.4247
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 119987244.52 | 45130923.35 | 37.6131
[6 empty] | ราย | 18266 | 10659 | 58.3543
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 363700000 | 171233000 | 47.0808
[6 empty] | ราย | 13289 | 4705 | 35.4052
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.
Last Update
1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบก. ณ วันที่ 18 เม.ย. 66
2. ผลงานจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online ณ วันที่ 1 พ.ค. 66 เวลา 08.03 น.
3. โครงการศูนย์บริการประชาชน ข้อมูลจาก ระบบปันสุข ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 66 เวลา 10.15 น.
4. ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ข้อมูลจาก สบท. - ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66
5. ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 9-13 ข้อมูลจาก สผส. ณ วันที่ 31 มี.ค. 66