## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 834307760 | 742454820 | 515431110.52 | 61.7795 | 69.4226
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 347117839 | 301992224.59 | 213394971.53 | 61.4762 | 70.6624
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 487189921 | 440462595.41 | 302036138.99 | 61.9956 | 68.5725
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 590683060 | 503008860 | 345858392.06 | 58.5523 | 68.7579
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 217730539 | 172431665.78 | 115817916.26 | 53.1932 | 67.1674
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 372952521 | 330577194.22 | 230040475.8 | 61.6809 | 69.5875
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 243624700 | 239445960 | 169572718.46 | 69.6041 | 70.8188
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 129387300 | 129560558.81 | 97577055.27 | 75.4147 | 75.3139
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 109885401.19 | 71995663.19 | 63.0228 | 65.5189
รวม งบประมาณตาม พรบ.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 640047400 | 548194460 | 431792727.42 | 67.4626 | 78.7663
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 282167156 | 236929680.59 | 193222357.3 | 68.478 | 81.5526
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 357880244 | 311264779.41 | 238570370.12 | 66.6621 | 76.6455
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 406365700 | 318691500 | 262342008.96 | 64.5581 | 82.3185
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 162722856 | 117312121.78 | 95767302.03 | 58.853 | 81.6346
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 243642844 | 201379378.22 | 166574706.93 | 68.3684 | 82.7169
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 233681700 | 229502960 | 169450718.46 | 72.5135 | 73.8338
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 119444300 | 119617558.81 | 97455055.27 | 81.5904 | 81.4722
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 109885401.19 | 71995663.19 | 63.0228 | 65.5189
รวม งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 194260360 | 194260360 | 83638383.1 | 43.0548 | 43.0548
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64950683 | 65062544 | 20172614.23 | 31.0584 | 31.005
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 129309677 | 129197816 | 63465768.87 | 49.0804 | 49.1229
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 184317360 | 184317360 | 83516383.1 | 45.3112 | 45.3112
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 55007683 | 55119544 | 20050614.23 | 36.4506 | 36.3766
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 129309677 | 129197816 | 63465768.87 | 49.0804 | 49.1229
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 9943000 | 122000 | 1.227 | 1.227
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 9943000 | 122000 | 1.227 | 1.227
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2566 | [9 empty] | 640047400 | 550247670 | 431792727.42 | 67.4626 | 78.4724
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51081800 | 33019971.23 | 64.6414 | 64.6414
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 13671347.78 | 5736244.54 | 38.932 | 41.9581
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 37410452.22 | 27283726.69 | 75.063 | 72.9308
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 51081800 | 33019971.23 | 64.6414 | 64.6414
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 13671347.78 | 5736244.54 | 38.932 | 41.9581
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 37410452.22 | 27283726.69 | 72.9308 | 72.9308
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 245074100 | 213169860 | 190235700.41 | 77.6237 | 89.2414
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 159779400 | 143702157 | 123647448.83 | 77.3864 | 86.0443
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 85294700 | 69467703 | 66588251.58 | 78.0685 | 95.855
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 88757800 | 82404297.41 | 70.7434 | 92.8418
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64798700 | 49058992 | 45407940.83 | 70.0754 | 92.5578
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 51684600 | 39698808 | 36996356.58 | 71.581 | 93.1926
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 128590800 | 124412060 | 107831403 | 83.8562 | 86.6728
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 94980700 | 94643165 | 78239508 | 82.3741 | 82.6679
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33610100 | 29768895 | 29591895 | 88.0447 | 99.4054
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[6 empty] | ราย | 1787 | 1787 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 25865500 | 21704111.49 | 62.7782 | 83.9114
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 3557870 | 2496917.32 | 44.3518 | 70.1801
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 22307630 | 19207194.17 | 66.3624 | 86.1015
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 25865500 | 21704111.49 | 62.7782 | 83.9114
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 3557870 | 2496917.32 | 44.3518 | 70.1801
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 22307630 | 19207194.17 | 66.3624 | 86.1015
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[6 empty] | ราย | 1787 | 1787 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 497 | 497 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 607 | 607 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2564 |  | แปลง | 14 | 14 | 100
[6 empty] | ราย | 683 | 683 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 40 | 12 | 30
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
[6 empty] | ราย | 900 | 900 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 9571200 | 7963662.39 | 62.4028 | 83.2044
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 877695 | 607954.01 | 35.8062 | 69.2671
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 8693505 | 7355708.38 | 66.4845 | 84.6115
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 9571200 | 7963662.39 | 62.4028 | 83.2044
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 877695 | 607954.01 | 35.8062 | 69.2671
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 8693505 | 7355708.38 | 66.4845 | 84.6115
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
|  |  | - อบรมเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 900 | 900 | 100
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 91 | 75.8333
ขั้นที่ 1
|  |  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  | ไร่ | 2700 | 2700 | 100
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด |  | ราย | 900 | 900 | 100
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ฯ |  | ราย | 900 | 900 | 100
ขั้นที่ 2
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 52 | 86.6667
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 52 | 86.6667
ขั้นที่ 3
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 38 | 63.3333
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 39 | 65
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 900 | 85 | 9.4444
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 8 | 6.6667
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด) |  | ราย | 900 | 85 | 9.4444
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม) |  | ราย | 900 | 85 | 9.4444
|  |  |  | - ขั้นที่ 2 |  | กลุ่ม | 60 | 4 | 6.6667
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 |  | กลุ่ม | 60 | 4 | 6.6667
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะงบลงทุน) |  |  |  |  | แห่ง | 26 | 26 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 175765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2713135 | 2713135 | 93.9159 | 100
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 175765 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2713135 | 2713135 | 93.9159 | 100
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 40 | 35 | 87.5
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 9632800 | 8254600 | 7179028.28 | 74.5269 | 86.97
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 843100 | 490502.1 | 33.4198 | 58.1784
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8165100 | 7411500 | 6688526.18 | 81.916 | 90.2452
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5512800 | 4134600 | 3097028.28 | 56.1789 | 74.9051
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 805600 | 490502.1 | 33.4198 | 60.8866
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4045100 | 3329000 | 2606526.18 | 64.4366 | 78.2976
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4120000 | 4082000 | 99.0777 | 99.0777
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4082500 | 4082000 | 99.0777 | 99.9878
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 122
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมสองหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  |  |  | - หลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ฯ |  | ราย | 200 | 270 | 135
|  |  |  | - หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐานสินค้า ฯ |  | ราย | 400 | 400 | 100
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 40 | 35 | 87.5
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 500 | 474 | 94.8
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 3834700 | 2636930.84 | 51.5731 | 68.765
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 3209080 | 2191754.7 | 45.07 | 68.2985
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 625620 | 445176.14 | 178.0705 | 71.1576
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 3834700 | 2636930.84 | 51.5731 | 68.765
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 3209080 | 2191754.7 | 45.07 | 68.2985
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 625620 | 445176.14 | 178.0705 | 71.1576
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 474 | 94.8
|  |  | - ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 802 | 100.25
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 16830200 | 15405767.95 | 68.3999 | 91.5365
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 14616010 | 13259401.39 | 62.9498 | 90.7183
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 2214190 | 2146366.56 | 147.0467 | 96.9369
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 16830200 | 15405767.95 | 68.3999 | 91.5365
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 14616010 | 13259401.39 | 62.9498 | 90.7183
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 2214190 | 2146366.56 | 147.0467 | 96.9369
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (โดย ศพส.) |  |  |  | ราย | 70 | 72 | 102.8571
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 70 | 72 | 102.8571
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 1010 | 101
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 15969100 | 12208802.27 | 57.3393 | 76.4527
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 3386300 | 1607099.51 | 26.7321 | 47.4589
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 12582800 | 10601702.76 | 69.3814 | 84.2555
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 15969100 | 12208802.27 | 57.3393 | 76.4527
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 3386300 | 1607099.51 | 26.7321 | 47.4589
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 12582800 | 10601702.76 | 69.3814 | 84.2555
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 169 | 58.6806
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 |  | 183905.44 | 42.5707 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 169 | 58.6806
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 5756
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 5734
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 22
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 175 | 175 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2345000 |  | 1921847.52 | 81.9551 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 175000 |  | 118001
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1400000 |  | 1393669.62
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 700000 |  | 385176.9
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 70000 |  | 25000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 175 | 175 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 175 | 105 | 60
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 14 | 7 | 50
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 812000 |  | 657382.25 | 80.9584 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 58000 |  | 37860
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 290000 |  | 165000
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 464000 |  | 454522.25
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 58 | 39 | 67.2414
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2569000 | 18200 | 0.70845
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1153900 |  | 182869.7 | 15.848 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 296000 |  | 23755
|  |  | - งบปลูกแฝก (ค่าขนกล้า) |  |  | บาท |  |  |  | 697900 |  | 10568
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 160000 |  | 148546.7
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2569000 | 772600 | 30.074
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2569000 | 18200 | 0.70845
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 840 | 850 | 101.1905
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4277230 |  | 2829442.99 | 66.1513 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2275900 |  | 1442411.72
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1263830 |  | 1136191.27
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 357500 |  | 157500
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 380000 |  | 93340
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 840 | 850 | 101.1905
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 440 | 200 | 45.4545
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 28 | 11 | 39.2857
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย | 730 | 740 | 101.3699
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3807530 |  | 2490962.99 | 65.422 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2070900 |  | 1308791.72
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1134130 |  | 1011331.27
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 252500 |  | 97500
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 350000 |  | 73340
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 730 | 740 | 101.3699
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 370 | 170 | 45.9459
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 25 | 9 | 36
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 469700 |  | 338480 | 72.063 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 205000 |  | 133620
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 129700 |  | 124860
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 105000 |  | 60000
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 30000 |  | 20000
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 110 | 110 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 70 | 30 | 42.8571
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 3 | 2 | 66.6667
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1584 | 1281 | 80.8712
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 3012200 | 2512230.95 | 62.5509 | 83.4019
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 419000 | 296533.38 | 58.5456 | 70.7717
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 2593200 | 2215697.57 | 63.1289 | 85.4426
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 3012200 | 2512230.95 | 62.5509 | 83.4019
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 419000 | 296533.38 | 58.5456 | 70.7717
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 2593200 | 2215697.57 | 63.1289 | 85.4426
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1584 | 1281 | 80.8712
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 625 | 62.5
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 8213 | 82.13
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 5320600 | 4422160.93 | 62.3349 | 83.114
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 255760 | 174387.37 | 41.9958 | 68.184
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 5064840 | 4247773.56 | 63.5994 | 83.8679
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 5320600 | 4422160.93 | 62.3349 | 83.114
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 255760 | 174387.37 | 41.9958 | 68.184
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 5064840 | 4247773.56 | 63.5994 | 83.8679
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 8213 | 82.13
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 1000 | 625 | 62.5
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 990 | 99
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ |  | ราย | 1000 | 990 | 99
หลักสูตร การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 635 | 63.5
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ |  | ราย | 1000 | 635 | 63.5
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 6130000 | 4895311.12 | 58.7242 | 79.8583
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 883500 | 418496.4 | 22.0947 | 47.368
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 5246500 | 4476814.72 | 69.4942 | 85.3295
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 6130000 | 4895311.12 | 58.7242 | 79.8583
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 883500 | 418496.4 | 22.0947 | 47.368
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 5246500 | 4476814.72 | 69.4942 | 85.3295
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เตรียมความพร้อมและทำแผนพัฒนาเกษตรกร (เตรียมแล้วให้ใส่ 1) |  |  |  |  | 32
|  |  | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  |  | - ศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 800 | 705 | 88.125
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 800 | 220 | 27.5
|  |  | - คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ |  |  | ราย | 160 | 77 | 48.125
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 14 | 87.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7751500 | 6713600 | 5903931.58 | 76.165 | 87.9399
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 1015878.81 | 611162.9 | 46.4939 | 60.161
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6437000 | 5697721.19 | 5292768.68 | 82.2242 | 92.8927
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4151500 | 3113600 | 2370110.39 | 57.0905 | 76.1212
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 949700 | 611162.9 | 46.4939 | 64.3533
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2837000 | 2163900 | 1758947.49 | 62.0003 | 81.286
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 3533821.19 | 98.1617 | 98.1617
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 66178.81 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3533821.19 | 3533821.19 | 98.1617 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 14 | 87.5
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 180000 | 251197 | 139.5539
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19172300 | 15044700 | 12406269.17 | 64.7093 | 82.4627
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 473800 | 148031.18 | 19.4496 | 31.2434
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 18411200 | 14570900 | 12258237.99 | 66.5803 | 84.1282
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16510300 | 12382700 | 9922269.17 | 60.0974 | 80.1301
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 295800 | 148031.18 | 19.4496 | 50.0443
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15749200 | 12086900 | 9774237.99 | 62.0618 | 80.8664
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2662000 | 2484000 | 93.3133 | 93.3133
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2484000 | 2484000 | 93.3133 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  |  | ราย | 180000 | 229057 | 127.2539
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  |  |  | - ตำบลที่ออกให้บริการ |  | ตำบล | 400 | 310 | 77.5
|  |  |  | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย |  | 19829
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  |  | ราย |  | 107
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  |  | ราย |  | 2204
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 128736700 | 104507500 | 86297951.81 | 67.0345 | 82.5758
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 62028570 | 49842417 | 41536423.67 | 66.9634 | 83.3355
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 66708130 | 54665083 | 44761528.14 | 67.1006 | 81.8832
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 96916700 | 72687500 | 59779354.54 | 61.6812 | 82.2416
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 37564970 | 25325467 | 22320876.4 | 59.4194 | 88.1361
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 59351730 | 47362033 | 37458478.14 | 63.1127 | 79.0897
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 31820000 | 31820000 | 26518597.27 | 83.3394 | 83.3394
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 24463600 | 24516950 | 19215547.27 | 78.5475 | 78.3766
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7356400 | 7303050 | 7303050 | 99.2748 | 100
จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. |  |  | ราย | 24095 | 8770 | 36.3976
(พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน (X-Ray, 0-3) + จัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิแบ่งแปลงและเสียชีวิตแบ่งแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 17789 | 0
[6 empty] | ไร่ | 245985 | 154418.43 | 62.7755
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 24095 | 14363 | 59.6099
[6 empty] | ไร่ | 0 | 126415.38 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 24095 | 8770 | 36.3976
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 74131.45 | 0
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. + แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน |  |  | ราย | 44661 | 25132 | 56.2728
|  |  | -- พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน |  |  | ราย | 8419 | 3708 | 44.0432
(X-Ray, 0-3)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 6785 | 0
[6 empty] | ไร่ | 88166 | 59837.91 | 67.8696
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 8419 | 5128 | 60.9098
[6 empty] | ไร่ | 0 | 46705.38 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 8419 | 3708 | 44.0432
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 32087.92 | 0
|  |  | -- จัดที่ดินแทนที่ |  |  | ราย | 36242 | 21424 | 59.1137
(กรณีสละสิทธิแบ่งแปลง เสียชีวิตแบ่งแปลง สละสิทธิเต็มแปลง เสียชีวิตเต็มแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 11004 | 0
[6 empty] | ไร่ | 157819 | 94611.68 | 59.9495
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 36242 | 26488 | 73.0865
[6 empty] | ไร่ | 0 | 302996.12 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 36242 | 21424 | 59.1137
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 254469.97 | 0
งานพิพาท (ข้อมูลจากระบบปันสุข)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | ราย | 3000 | 1030 | 34.3333
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระน้ำเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 15 | 9 | 60
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 22287762 | 65.5522 | 65.5522
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 22287762 | 65.5522 | 65.5522
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 22287762 | 65.5522 | 65.5522
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 22287762 | 65.5522 | 65.5522
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำ/ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 15 | 9 | 60
|  |  | - จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ |  |  | ลบ.ม. | 795800 | 265221 | 33.3276
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [9 empty] | 194260360 | 194260360 | 83638383.1 | 43.0548 | 43.0548
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
1 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1890 | 94.5
[6 empty] | กลุ่ม | 88 | 86 | 97.7273
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 8993000 | 6393707.28 | 71.0965 | 71.0965
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 1340095 | 247646.7 | 18.9654 | 18.4798
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 7652905 | 6146060.58 | 79.9517 | 80.3102
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 8993000 | 6393707.28 | 71.0965 | 71.0965
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 1340095 | 247646.7 | 18.9654 | 18.4798
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 7652905 | 6146060.58 | 79.9517 | 80.3102
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 4734029.25
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 23572
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1388459.33
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 1890 | 94.5
|  |  | และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | กลุ่ม | 88 | 86 | 97.7273
|  |  | - หลักสูตรที่ 1 การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 2001 | 100.05
(อบรมรวมทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร)
|  |  | - หลักสูตรที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารจัดการกลุ่ม |  |  | ราย | 600 | 615 | 102.5
|  |  | (อบรมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน) |  |  | กลุ่ม | 15 | 15 | 100
|  |  | - หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า |  |  | ราย | 1400 | 1341 | 95.7857
|  |  | (อบรมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน) |  |  | กลุ่ม | 73 | 71 | 97.2603
|  |  | - หลักสูตรที่ 4 โดย สพท. |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
2 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2800 | 2785 | 99.4643
[6 empty] | ไร่ | 8480 | 8345 | 98.408
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 22445100 | 12932589.61 | 57.6188 | 57.6188
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2453220 | 2486472 | 425890.18 | 17.3605 | 17.1283
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19991880 | 19958628 | 12506699.43 | 62.5589 | 62.6631
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 22445100 | 12932589.61 | 57.6188 | 57.6188
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2453220 | 2486472 | 425890.18 | 17.3605 | 17.1283
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19991880 | 19958628 | 12506699.43 | 62.5589 | 62.6631
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 3597694.6
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 4745756
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2845257.07
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1317991.76
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 2800 | 2785 | 99.4643
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 8480 | 8345 | 98.408
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 8480 | 5405 | 63.7382
[6 empty] | ราย | 2800 | 1760 | 62.8571
3 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4566 | 4617 | 101.117
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 44522.36 | 98.9386
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 41714300 | 41714300 | 14231090.66 | 34.1156 | 34.1156
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2053210 | 2053210 | 1135826.24 | 55.3195 | 55.3195
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 39661090 | 13095264.42 | 33.0179 | 33.0179
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 41629300 | 41629300 | 14146090.66 | 33.9811 | 33.9811
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1968210 | 1968210 | 1050826.24 | 53.3899 | 53.3899
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 39661090 | 13095264.42 | 33.0179 | 33.0179
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 5348342.12
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 4565163
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1734476.35
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1447282.95
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 40500 | 40273.36 | 99.4404
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 2704
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 4050 | 4099 | 101.2099
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 4500 | 4249 | 94.4222
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 287
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 450 | 455 | 101.1111
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 48
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 66 | 63 | 95.4545
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 40500 | 8280 | 20.4444
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 3780
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 4500 | 970 | 21.5556
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 425
4 | โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 1800 | 0.9
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 100 | 97 | 97
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 4571000 | 3021084.95 | 66.0924 | 66.0924
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 4571000 | 3021084.95 | 66.0924 | 66.0924
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 4533000 | 2984084.95 | 65.8302 | 65.8302
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 4533000 | 2984084.95 | 65.8302 | 65.8302
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 38000 | 38000 | 37000 | 97.3684 | 97.3684
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 38000 | 38000 | 37000 | 97.3684 | 97.3684
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 1800 | 0.9
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 100 | 97 | 97
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 47
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 50
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 6185000 | 3148275.53 | 50.9018 | 50.9018
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 1870400 | 254852.71 | 13.6256 | 13.6256
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 4314600 | 2893422.82 | 67.0612 | 67.0612
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 6185000 | 3148275.53 | 50.9018 | 50.9018
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 1870400 | 254852.71 | 13.6256 | 13.6256
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 4314600 | 2893422.82 | 67.0612 | 67.0612
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1212015
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 1464891.82
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 216516
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 1 จัดทำ พัฒนา สรุปและถอดบทเรียนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 2 การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ฯ |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร 4 การพัฒนาหรือศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | ราย | 340 | 340 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 500 | 320 | 64
6 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1419260.0545 | 54.4394
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 40611300 | 18907629.57 | 46.5576 | 46.5576
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11594483 | 11638777 | 3431102.47 | 29.5925 | 29.4799
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29016817 | 28972523 | 15476527.1 | 53.3364 | 53.4179
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 40611300 | 18907629.57 | 46.5576 | 46.5576
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 11594483 | 11638777 | 3431102.47 | 29.5925 | 29.4799
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 29016817 | 28972523 | 15476527.1 | 53.3364 | 53.4179
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 25642.5
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 231677
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 5008250.97
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 9733944.63
[5 empty] | 5) ค่าธรรมเนียมศาล | บาท | [5 empty] | 477012
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1419260.0545 | 54.4394
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 2598528.692 | 99.6733
[6 empty] | แปลง | 284557 | 284236 | 99.8872
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2108420.404
[6 empty] | แปลง |  | 239621
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 409841.3705
[6 empty] | แปลง |  | 34577
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 80266.9175
[6 empty] | แปลง |  | 10038
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 2578552.977 | 98.907
[6 empty] | แปลง | 284557 | 281662 | 98.9826
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 2212200.5535
[6 empty] | แปลง |  | 248658
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 279306.288
[6 empty] | แปลง |  | 23824
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 87046.1355
[6 empty] | แปลง |  | 9180
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1419260.0545 | 54.4394
[6 empty] | แปลง | 284557 | 171726 | 60.3485
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 1266819.346
[6 empty] | แปลง |  | 156536
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 97929.12
[6 empty] | แปลง |  | 8222
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 40651.3785
[6 empty] | แปลง |  | 4887
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 38111.846
[6 empty] | แปลง |  | 4645
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 2539.5325
[6 empty] | แปลง |  | 242
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 13860
[6 empty] | แปลง |  | 2080
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0.21
[6 empty] | แปลง |  | 1
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 267782.46 | 64884.2675 | 24.2302
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 267782.46 | 64884.2675 | 24.2302
[6 empty] | แปลง | 23000 | 5873 | 25.5348
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 58085.57
[6 empty] | แปลง |  | 5102
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 40102.07
[6 empty] | แปลง |  | 3551
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 17983.5
[6 empty] | แปลง |  | 1551
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 212
[6 empty] | แปลง |  | 12
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 6667.4475
[6 empty] | แปลง |  | 749
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 6131.4475
[6 empty] | แปลง |  | 723
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 536
[6 empty] | แปลง |  | 26
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 131.25
[6 empty] | แปลง |  | 22
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2698784 | 107.9514
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 0 | 2698784 | 0
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 299362 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 2693428
[6 empty] | แปลง |  | 298961
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 5356
[6 empty] | แปลง |  | 401
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 5356 | 1428 | 26.6617
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 401 | 121 | 30.1746
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 720
[6 empty] | แปลง |  | 46
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 371
[6 empty] | แปลง |  | 42
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 337
[6 empty] | แปลง |  | 33
7 | โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 13000 | 3837 | 29.5154
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 32903300 | 11160219.89 | 33.9182 | 33.9182
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 10045860 | 788478.93 | 7.8488 | 7.8488
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 22857440 | 10371740.96 | 45.3758 | 45.3758
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 32903300 | 11160219.89 | 33.9182 | 33.9182
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 10045860 | 788478.93 | 7.8488 | 7.8488
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 22857440 | 10371740.96 | 45.3758 | 45.3758
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 26080
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 105320
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3493525.7
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 6746815.26
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - จัดทำประชาคม |  | ชุมชน | 36 | 28 | 77.7778
|  |  |  | - จัดทำวงรอบ |  | ชุมชน | 26 | 16 | 61.5385
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  | แปลง | 0 | 7629 | 0
[6 empty] | ไร่ | 0 | 4783.06 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 13000 | 8417 | 64.7462
[6 empty] | ไร่ | 0 | 4967.97 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 13000 | 6529 | 50.2231
[6 empty] | ไร่ | 0 | 3782.81 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 13000 | 3837 | 29.5154
[6 empty] | ไร่ | 0 | 2230.2625 | 0
8 | โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3955 | 143 | 3.6157
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 880600 | 253525.6 | 28.7901 | 28.7901
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 320100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 560500 | 253525.6 | 45.232 | 45.232
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 880600 | 253525.6 | 28.7901 | 28.7901
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 320100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 560500 | 253525.6 | 45.232 | 45.232
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1500
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3500
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 248525.6
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3955 | 143 | 3.6157
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 204 | 100.9901
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 207 | 102.4752
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 7355.13 | 185.9704
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 4849.61 | 122.6197
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 859 | 21.7193
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 143 | 3.6157
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 143
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 0 | 304.76 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 304.76
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 167.56
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 137.2
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 1119400 | 228852.12 | 20.4442 | 20.4442
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 58950 | 38860 | 65.9203 | 65.9203
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 1060450 | 189992.12 | 17.9162 | 17.9162
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 1119400 | 228852.12 | 20.4442 | 20.4442
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 58950 | 38860
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 1060450 | 189992.12 | 17.9162 | 17.9162
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 360
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 189632.12
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 1380 | 368.94 | 26.7348
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 593 | 115 | 19.3929
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 5794 | 1128.477 | 19.4766
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 88
[6 empty] | แปลง |  | 100
[6 empty] | ไร่ | 3401 | 913.437
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 16
[6 empty] | แปลง |  | 16
[6 empty] | ไร่ | 2393 | 215.04
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 4966 | 1246 | 25.0906
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 34
[6 empty] | ไร่ |  | 548
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 108
[6 empty] | แปลง |  | 110
[6 empty] | ไร่ |  | 1195
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 8
[6 empty] | แปลง |  | 8
[6 empty] | ไร่ |  | 51
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 28
[6 empty] | แปลง |  | 30
[6 empty] | ไร่ | 6123 | 288.3 | 4.7085
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 535 | 105 | 19.6262
[6 empty] | ไร่ | 5528 | 1169.9 | 21.1632
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 407 | 81 | 19.9017
[6 empty] | แปลง |  | 94
[6 empty] | ไร่ | 4608 | 1063.51 | 23.0796
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 128 | 24 | 18.75
[6 empty] | แปลง |  | 27
[6 empty] | ไร่ | 920 | 106.39 | 11.5641
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 2279 | 1830.8975 | 80.3378
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 73
[6 empty] | แปลง |  | 72
[6 empty] | ไร่ |  | 781.2325
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 104
[6 empty] | แปลง |  | 115
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 1049.665
9 | โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 353000 | 223112 | 63.2045
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1080134.32 | 41.3845 | 41.3845
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1080134.32 | 41.3845 | 41.3845
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1080134.32 | 41.3845 | 41.3845
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 2610000 | 1080134.32 | 41.3845 | 41.3845
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  | ไร่ | 353000 | 223112 | 63.2045
ระวาง
10 | โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 1000000 | 786648 | 78.6648
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 165323.34 | 31.1931 | 31.1931
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 165323.34 | 31.1931 | 31.1931
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 165323.34 | 31.1931 | 31.1931
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 530000 | 165323.34 | 31.1931 | 31.1931
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  | ไร่ | 1000000 | 786648 | 78.6648
11 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  |  |  |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 452700 | 448528.2 | 99.0785 | 99.0785
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  | ไร่ | 360000 | 362500 | 100.6944
12 | โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 123097.2095 | 61.5486
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26253900 | 26253900 | 9160985.36 | 34.8938 | 34.8938
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 22094220 | 22094220 | 6628449.52 | 30.0008 | 30.0008
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 4159680 | 2532535.84 | 60.8829 | 60.8829
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16433900 | 16433900 | 9160985.36 | 55.7444 | 55.7444
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12274220 | 12274220 | 6628449.52 | 54.003 | 54.003
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 4159680 | 2532535.84 | 60.8829 | 60.8829
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 42000
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1003963.85
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 1486571.99
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 9820000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 9820000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) | แปลง | 0 | 2646 | 0
[6 empty] | ไร่ | 62000 | 34849 | 56.2081
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. | แปลง | 0 | 6425 | 0
[6 empty] | ไร่ | 138000 | 88248.2095 | 63.948
13 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  |  |  |  | ไร่ | 340000 | 167500 | 49.2647
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2506436.67 | 50.2215 | 50.2215
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2506436.67 | 50.2215 | 50.2215
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2506436.67 | 50.2215 | 50.2215
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 4990760 | 2506436.67 | 50.2215 | 50.2215
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  | ไร่ | 340000 | 167500 | 49.2647
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 66)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 347142739.61 | 178335642.16 | 51.3724
[6 empty] | ราย | 18351 | 10004 | 54.5147
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 399476366.11 | 37384981.85 | 9.3585
[6 empty] | ราย | 15495 | 5644 | 36.4247
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 119704571.27 | 39401992.31 | 32.916
[6 empty] | ราย | 18265 | 11803 | 64.6209
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 363700000 | 171783000 | 47.2321
[6 empty] | ราย | 13289 | 4726 | 35.5632
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.
Last Update
1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบก. ณ วันที่ 31 พ.ค. 66
2. ผลงานจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online ณ วันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 07.20 น.
3. โครงการศูนย์บริการประชาชน ข้อมูลจาก ระบบปันสุข ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 08.40 น.
4. ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ข้อมูลจาก สบท. - ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 66
5. ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 9-13 ข้อมูลจาก สผส. ณ วันที่ 30 เม.ย. 66