## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 66
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ(ได้รับ) | ร้อยละ(จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 834307760 | 434353200 | 213260610.89 | 25.5614 | 49.0984
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 351059554 | 195630298 | 73582206.46 | 20.96 | 37.6129
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 483248206 | 238722902 | 139678404.43 | 28.9041 | 58.5107
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 590683060 | 201407700 | 157338773.08 | 26.6368 | 78.1195
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 221672254 | 76038756 | 57325516.46 | 25.8605 | 75.3899
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 369010806 | 125368944 | 100013256.62 | 27.1031 | 79.7751
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 243624700 | 232945500 | 55921837.81 | 22.9541 | 24.0064
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 129387300 | 119591542 | 16256690 | 12.5644 | 13.5935
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 113353958 | 39665147.81 | 34.7217 | 34.9923
รวม งบประมาณตาม พรบ.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 640047400 | 434353200 | 183123952.29 | 28.611 | 42.1601
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 282167156 | 195630298 | 65322221.77 | 23.1502 | 33.3906
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 357880244 | 238722902 | 117801730.52 | 32.9165 | 49.3466
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 406365700 | 201407700 | 127287114.48 | 31.3233 | 63.1987
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 162722856 | 76038756 | 49150531.77 | 30.2051 | 64.6388
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 243642844 | 125368944 | 78136582.71 | 32.0701 | 62.3253
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 233681700 | 232945500 | 55836837.81 | 23.8944 | 23.9699
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 119444300 | 119591542 | 16171690 | 13.5391 | 13.5224
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 114237400 | 113353958 | 39665147.81 | 34.7217 | 34.9923
รวม งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 194260360 | 0 | 30136658.6 | 15.5135 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 68892398 | 0 | 8259984.69 | 11.9897 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 125367962 | 0 | 21876673.91 | 17.45 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 184317360 | 0 | 30051658.6 | 16.3043 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58949398 | 0 | 8174984.69 | 13.8678 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 125367962 | 0 | 21876673.91 | 17.45 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 0 | 85000 | 0.85487 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9943000 | 0 | 85000 | 0.85487 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2566 | [9 empty] | 640047400 | 434353200 | 183123952.29 | 28.611 | 42.1601
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 25540900 | 15753809.22 | 30.8404 | 61.6807
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 6664603 | 2696644.82 | 18.3022 | 40.4622
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 18876297 | 13057164.4 | 35.9229 | 69.1723
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 51081800 | 25540900 | 15753809.22 | 30.8404 | 61.6807
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 14734016 | 6664603 | 2696644.82 | 18.3022 | 40.4622
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 36347784 | 18876297 | 13057164.4 | 69.1723 | 69.1723
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 245074100 | 184569500 | 68034713.64 | 27.7609 | 36.8613
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 159779400 | 125267242 | 35520190.37 | 22.2308 | 28.3555
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 85294700 | 59302258 | 32514523.27 | 38.1202 | 54.8285
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 56714900 | 47866464.83 | 41.093 | 84.3984
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64798700 | 30203200 | 27683794.37 | 42.7228 | 91.6585
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 51684600 | 26511700 | 20182670.46 | 39.0497 | 76.1274
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 128590800 | 127854600 | 20168248.81 | 15.6841 | 15.7744
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 94980700 | 95064042 | 7836396 | 8.2505 | 8.2433
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33610100 | 32790558 | 12331852.81 | 36.6909 | 37.6079
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 40 | 23 | 57.5
[6 empty] | ราย | 1787 | 1199 | 67.0957
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 17222300 | 9330820.58 | 26.989 | 54.1787
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 3086750 | 1108271.9 | 19.6858 | 35.9042
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 14135550 | 8222548.68 | 28.4096 | 58.1693
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 34572700 | 17222300 | 9330820.58 | 26.989 | 54.1787
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 5629800 | 3086750 | 1108271.9 | 19.6858 | 35.9042
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 28942900 | 14135550 | 8222548.68 | 28.4096 | 58.1693
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 40 | 23 | 57.5
[6 empty] | ราย | 1787 | 1199 | 67.0957
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 6 | 46.1538
[6 empty] | ราย | 497 | 351 | 70.6237
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 9 | 69.2308
[6 empty] | ราย | 607 | 427 | 70.346
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2564 |  | แปลง | 14 | 8 | 57.1429
[6 empty] | ราย | 683 | 421 | 61.6398
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 40 | 1 | 2.5
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2700 | 1635 | 60.5556
[6 empty] | ราย | 900 | 565 | 62.7778
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 6380800 | 3483857.95 | 27.2993 | 54.5991
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 697195 | 303111.33 | 17.8521 | 43.4758
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 5683605 | 3180746.62 | 28.7491 | 55.9635
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 12761700 | 6380800 | 3483857.95 | 27.2993 | 54.5991
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1697900 | 697195 | 303111.33 | 17.8521 | 43.4758
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 11063800 | 5683605 | 3180746.62 | 28.7491 | 55.9635
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 2700 | 1635 | 60.5556
|  |  | - อบรมเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 900 | 565 | 62.7778
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 14 | 11.6667
ขั้นที่ 1
|  |  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  | ไร่ | 2700 | 1635 | 60.5556
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด |  | ราย | 900 | 640 | 71.1111
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ฯ |  | ราย | 900 | 565 | 62.7778
ขั้นที่ 2
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 6 | 10
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 5 | 8.3333
ขั้นที่ 3
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด |  | กลุ่ม | 60 | 9 | 15
|  |  |  | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน ฯ |  | กลุ่ม | 60 | 9 | 15
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 900 | 25 | 2.7778
[6 empty] | กลุ่ม | 120 | 1 | 0.83333
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด) |  | ราย | 900 | 25 | 2.7778
|  |  |  | - ขั้นที่ 1 (เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม) |  | ราย | 579 | 25 | 4.3178
|  |  |  | - ขั้นที่ 2 |  | กลุ่ม | 60 | 0 | 0
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 |  | กลุ่ม | 60 | 1 | 1.6667
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (เฉพาะงบลงทุน) |  |  |  |  | แห่ง | 26 | 9 | 34.6154
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888850 | 2713135 | 93.9159 | 93.9175
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888900 | 2713135 | 93.9159 | 93.9159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2888900 | 2888850 | 2713135 | 93.9159 | 93.9175
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 40 | 14 | 35
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 400 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 9632800 | 6876400 | 5443959.7 | 56.5148 | 79.1687
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 493450 | 193600.08 | 13.1907 | 39.234
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8165100 | 6382950 | 5250359.62 | 64.3025 | 82.256
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5512800 | 2756400 | 1458959.7 | 26.4649 | 52.9299
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1467700 | 482950 | 193600.08 | 13.1907 | 40.087
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4045100 | 2273450 | 1265359.62 | 31.2813 | 55.6581
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4120000 | 3985000 | 96.7233 | 96.7233
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4120000 | 4109500 | 3985000 | 96.7233 | 96.9704
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 50
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมสองหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 400 | 0 | 0
|  |  |  | - หลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ฯ |  | ราย | 200 | 106 | 53
|  |  |  | - หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐานสินค้า ฯ |  | ราย | 400 | 140 | 35
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 40 | 14 | 35
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 500 | 268 | 53.6
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 2556500 | 1544360.03 | 30.2046 | 60.4092
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 1918860 | 1357875.34 | 27.9226 | 70.7647
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 637640 | 186484.69 | 74.5939 | 29.2461
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 2556500 | 1544360.03 | 30.2046 | 60.4092
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4863000 | 1918860 | 1357875.34 | 27.9226 | 70.7647
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 250000 | 637640 | 186484.69 | 74.5939 | 29.2461
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 268 | 53.6
|  |  | - ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้า (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง) |  |  | ราย
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 591 | 73.875
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 11199500 | 5535417.82 | 24.5766 | 49.4256
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 9739850 | 4379583.14 | 20.7923 | 44.9656
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 1459650 | 1155834.68 | 79.1857 | 79.1857
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22523100 | 11199500 | 5535417.82 | 24.5766 | 49.4256
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 21063450 | 9739850 | 4379583.14 | 20.7923 | 44.9656
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1459650 | 1459650 | 1155834.68 | 79.1857 | 79.1857
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  | ราย | 730 | 551 | 75.4795
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 730 | 551 | 75.4795
|  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (โดย ศพส.) |  |  |  | ราย | 70 | 40 | 57.1429
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 70 | 40 | 57.1429
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 445 | 44.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 10646000 | 4855631.22 | 22.8047 | 45.6099
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 2759470 | 444673.47 | 7.3966 | 16.1145
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 7886530 | 4410957.75 | 28.8669 | 55.9303
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 21292200 | 10646000 | 4855631.22 | 22.8047 | 45.6099
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 6011870 | 2759470 | 444673.47 | 7.3966 | 16.1145
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15280330 | 7886530 | 4410957.75 | 28.8669 | 55.9303
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 69 | 23.9583
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 |  | 43776 | 10.1333 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 69 | 23.9583
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 2541
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 2526
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 15
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 175 | 81 | 46.2857
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2345000 |  | 603496 | 25.7354 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 175000 |  | 34085
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1400000 |  | 560501
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 700000 |  | 8910
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 70000 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 175 | 81 | 46.2857
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 175 | 20 | 11.4286
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 14 | 1 | 7.1429
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 36 | 62.069
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 812000 |  | 234637.225 | 28.8962 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 58000 |  | 12580
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 290000 |  | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 464000 |  | 222057.225
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 58 | 0 | 0
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 58 | 36 | 62.069
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2569000 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1153900 |  | 81817 | 7.0905 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 296000 |  | 7370
|  |  | - งบปลูกแฝก (ค่าขนกล้า) |  |  | บาท |  |  |  | 697900 |  | 7068
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 160000 |  | 67379
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2569000 | 268000 | 10.4321
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2569000 | 0 | 0
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 160 | 80 | 50
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 840 | 365 | 43.4524
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4277230 |  | 2615079.89 | 61.1396 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2275900 |  | 485139.07
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1263830 |  | 448200
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 357500 |  | 1681740.82
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 380000 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 840 | 365 | 43.4524
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 440 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 28 | 0 | 0
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย | 730 | 285 | 39.0411
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3807530 |  | 796739.07 | 20.9254 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 2070900 |  | 416909.07
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 1134130 |  | 379830
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 252500 |  | 0
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 350000 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 730 | 285 | 39.0411
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 370 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 25 | 0 | 0
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย | 110 | 80 | 72.7273
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 469700 |  | 1818340.82 | 387.1281 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 205000 |  | 68230
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 129700 |  | 68370
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท |  |  |  | 105000 |  | 1681740.82
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท |  |  |  | 30000 |  | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 110 | 80 | 72.7273
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 70 | 0 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 3 | 0 | 0
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1584 | 678 | 42.803
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 2008100 | 1097875.85 | 27.3355 | 54.6724
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 343100 | 48100.03 | 9.4966 | 14.0192
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 1665000 | 1049775.82 | 29.9098 | 63.0496
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 2008100 | 1097875.85 | 27.3355 | 54.6724
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 506500 | 343100 | 48100.03 | 9.4966 | 14.0192
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3509800 | 1665000 | 1049775.82 | 29.9098 | 63.0496
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1584 | 678 | 42.803
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 0 | 0
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 3900 | 39
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 3547100 | 1745120.48 | 24.5993 | 49.1985
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 191620 | 25800 | 6.2131 | 13.4641
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 3355480 | 1719320.48 | 25.7424 | 51.2392
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7094200 | 3547100 | 1745120.48 | 24.5993 | 49.1985
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 415250 | 191620 | 25800 | 6.2131 | 13.4641
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6678950 | 3355480 | 1719320.48 | 25.7424 | 51.2392
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 3900 | 39
|  |  | - อบรมเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิมอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง) |  |  | ราย | 1000 | 0 | 0
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 500 | 50
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ |  | ราย | 1000 | 495 | 49.5
หลักสูตร การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 80 | 8
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ |  | ราย | 1000 | 80 | 8
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 800 | 490 | 61.25
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 4046000 | 2143055.57 | 25.7081 | 52.9673
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 651200 | 201920.01 | 10.6605 | 31.0074
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 3394800 | 1941135.56 | 30.1325 | 57.1797
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 4046000 | 2143055.57 | 25.7081 | 52.9673
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1894100 | 651200 | 201920.01 | 10.6605 | 31.0074
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6442000 | 3394800 | 1941135.56 | 30.1325 | 57.1797
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เตรียมความพร้อมและทำแผนพัฒนาเกษตรกร (เตรียมแล้วให้ใส่ 1) |  |  |  |  | 24
|  |  | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  |  | ราย | 800 | 490 | 61.25
|  |  | - ศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 800 | 155 | 19.375
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 800 | 20 | 2.5
|  |  | - คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ |  |  | ราย | 160 | 18 | 11.25
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 11 | 68.75
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7751500 | 5675700 | 4705411.37 | 60.7032 | 82.9045
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 652800 | 299027.54 | 22.7484 | 45.8069
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6437000 | 5022900 | 4406383.83 | 68.454 | 87.7259
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4151500 | 2075700 | 1110411.37 | 26.7472 | 53.4958
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1314500 | 652800 | 299027.54 | 22.7484 | 45.8069
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2837000 | 1422900 | 811383.83 | 28.6001 | 57.0233
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 3595000 | 99.8611 | 99.8611
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 3595000 | 99.8611 | 99.8611
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 11 | 68.75
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 180000 | 101288 | 56.2711
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19172300 | 10917100 | 6009732.42 | 31.3459 | 55.0488
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 380500 | 94204.38 | 12.3774 | 24.758
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 18411200 | 10536600 | 5915528.04 | 32.1301 | 56.1427
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16510300 | 8255100 | 4374732.42 | 26.497 | 52.9943
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 761100 | 380500 | 94204.38 | 12.3774 | 24.758
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15749200 | 7874600 | 4280528.04 | 27.1793 | 54.3587
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2662000 | 1635000 | 61.42 | 61.42
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2662000 | 2662000 | 1635000 | 61.42 | 61.42
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  |  | ราย | 180000 | 90094 | 50.0522
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  |  |  | - ตำบลที่ออกให้บริการ |  | ตำบล | 400 | 156 | 39
|  |  |  | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย |  | 9973
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  |  | ราย |  | 25
|  |  | - จำนวนผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  |  | ราย |  | 1196
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 128736700 | 80278400 | 42624941.44 | 33.1102 | 53.0964
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 62028570 | 42783608 | 18649219.36 | 30.0655 | 43.5896
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 66708130 | 37494792 | 23975722.08 | 35.9412 | 63.9441
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 96916700 | 48458400 | 26986597.44 | 27.8451 | 55.6902
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 37564970 | 18266658 | 10313925.36 | 27.4562 | 56.4631
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 59351730 | 30191742 | 16672672.08 | 28.0913 | 55.2226
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 31820000 | 31820000 | 15638344 | 49.1463 | 49.1463
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 24463600 | 24516950 | 8335294 | 34.0722 | 33.9981
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7356400 | 7303050 | 7303050 | 99.2748 | 100
จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. |  |  | ราย | 24000 | 1364 | 5.6833
(พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน (X-Ray, 0-3) + จัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิแบ่งแปลงและเสียชีวิตแบ่งแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 6629 | 0
[6 empty] | ไร่ | 240000 | 56404.82 | 23.502
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 24000 | 4629 | 19.2875
[6 empty] | ไร่ | 0 | 42108.86 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 24000 | 1364 | 5.6833
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 11705.8 | 0
|  |  | แผนงานตาม พ.ร.บ. + แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน |  |  | ราย | 43712 | 7028 | 16.078
|  |  | -- พื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน |  |  | ราย | 8253 | 409 | 4.9558
(X-Ray, 0-3)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 2467 | 0
[6 empty] | ไร่ | 86713 | 20269.72 | 23.3756
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 8253 | 1309 | 15.8609
[6 empty] | ไร่ | 0 | 12692.62 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 8253 | 409 | 4.9558
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 4073.41 | 0
|  |  | -- จัดที่ดินแทนที่ |  |  | ราย | 35459 | 6619 | 18.6666
(กรณีสละสิทธิแบ่งแปลง เสียชีวิตแบ่งแปลง สละสิทธิเต็มแปลง เสียชีวิตเต็มแปลง)
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 4181 | 0
[6 empty] | ไร่ | 153287 | 36381.4 | 23.7342
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 35459 | 10030 | 28.2862
[6 empty] | ไร่ | 0 | 116521.75 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 35459 | 6619 | 18.6666
*ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 81470.47 | 0
งานพิพาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 3000 | 43 | 1.4333
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระน้ำเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 15 | 5 | 33.3333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 8102110 | 23.8297 | 23.8297
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 8102110 | 23.8297 | 23.8297
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 8102110 | 23.8297 | 23.8297
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 34000000 | 34000000 | 8102110 | 23.8297 | 23.8297
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำ/ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 15 | 5 | 33.3333
|  |  | - จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ |  |  | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [9 empty] | 194260360 | 0 | 30136658.6 | 15.5135 | 0
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
1 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 715 | 35.75
[6 empty] | กลุ่ม | 88 | 32 | 36.3636
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 0 | 2845777.22 | 31.6444 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 0 | 111343.35 | 8.527 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 0 | 2734433.87 | 35.5712 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8993000 | 0 | 2845777.22 | 31.6444 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1305780 | 0 | 111343.35 | 8.527 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 7687220 | 0 | 2734433.87 | 35.5712 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 2095911.9
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 3400
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 635121.97
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 715 | 35.75
|  |  | และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | กลุ่ม | 88 | 32 | 36.3636
|  |  | - หลักสูตรที่ 1 การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน |  |  | ราย | 2000 | 975 | 48.75
(อบรมรวมทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร)
|  |  | - หลักสูตรที่ 2 การจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารจัดการกลุ่ม |  |  | ราย | 600 | 292 | 48.6667
|  |  | (อบรมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน) |  |  | กลุ่ม | 15 | 6 | 40
|  |  | - หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า |  |  | ราย | 1400 | 560 | 40
|  |  | (อบรมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน) |  |  | กลุ่ม | 73 | 26 | 35.6164
|  |  | - หลักสูตรที่ 4 โดย สพท. |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
2 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2800 | 1666 | 59.5
[6 empty] | ไร่ | 8480 | 3465 | 40.8608
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 0 | 4181221.03 | 18.6287 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2694120 | 0 | 219720.16 | 8.1555 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19750980 | 0 | 3961500.87 | 20.0572 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 22445100 | 0 | 4181221.03 | 18.6287 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2694120 | 0 | 219720.16 | 8.1555 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19750980 | 0 | 3961500.87 | 20.0572 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1987434.27
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 300320
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1171390.1
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 502356.5
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 2800 | 1666 | 59.5
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 8480 | 3465 | 40.8608
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 8480 | 250
[6 empty] | ราย | 2800 | 160
3 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4566 | 2533 | 55.4753
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 21731 | 48.2911
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 41714300 | 0 | 5139444.97 | 12.3206 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2053210 | 0 | 861894.56 | 41.9779 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 0 | 4277550.41 | 10.7853 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 41629300 | 0 | 5054444.97 | 12.1416 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1968210 | 0 | 776894.56 | 39.4721 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 39661090 | 0 | 4277550.41 | 10.7853 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 2458020
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 362200
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 711556.71
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 745773.7
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 85000 | 0 | 85000 | 100 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 85000 | 0 | 85000 | 100 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 40500 | 20122 | 49.684
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 921
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 4050 | 2276 | 56.1975
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 4500 | 1609 | 35.7556
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 91
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 450 | 223 | 49.5556
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 12
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 66 | 34 | 51.5152
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 40500 | 540 | 1.3333
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 0
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 4500 | 110 | 2.4444
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 5
4 | โครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 0 | 0
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 100 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 0 | 1492580.75 | 32.6533 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4571000 | 0 | 1492580.75 | 32.6533 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 0 | 1492580.75 | 32.927 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4533000 | 0 | 1492580.75 | 32.927 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 0 | 0
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 100 | 0 | 0
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 0
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 0
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 0 | 670815.69 | 10.8458 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 0 | 96486.69 | 5.1586 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 0 | 574329 | 13.3113 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 6185000 | 0 | 670815.69 | 10.8458 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1870400 | 0 | 96486.69 | 5.1586 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4314600 | 0 | 574329 | 13.3113 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 506119
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 68210
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 0 | 0
|  |  |  | - หลักสูตร 1 จัดทำ พัฒนา สรุปและถอดบทเรียนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 288 | 57.6
|  |  |  | - หลักสูตร 2 การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ฯ |  | ราย | 160 | 72 | 45
|  |  |  | - หลักสูตร 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 160 | 50 | 31.25
|  |  |  | - หลักสูตร 4 การพัฒนาหรือศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | ราย | 340 | 30 | 8.8235
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 500 | 0 | 0
6 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 16510.5 | 0.6333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 0 | 6831955.22 | 16.8228 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 15295298 | 0 | 1933906.24 | 12.6438 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 25316002 | 0 | 4898048.98 | 19.3476 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 40611300 | 0 | 6831955.22 | 16.8228 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 15295298 | 0 | 1933906.24 | 12.6438 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 25316002 | 0 | 4898048.98 | 19.3476 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 48040
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1911893.05
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 2854958.93
[5 empty] | 5) ค่าธรรมเนียมศาล | บาท | [5 empty] | 83157
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 16510.5 | 0.6333
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 1324183.328 | 50.7925
[6 empty] | แปลง | 284557 | 156007 | 54.8245
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 1106022.0955
[6 empty] | แปลง |  | 134735
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 184837.95
[6 empty] | แปลง |  | 17490
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 33323.2825
[6 empty] | แปลง |  | 3782
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 278177.76 | 10.6702
[6 empty] | แปลง | 284557 | 29993 | 10.5402
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 232694.33
[6 empty] | แปลง |  | 26107
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 36336.24
[6 empty] | แปลง |  | 2931
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 9147.19
[6 empty] | แปลง |  | 955
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2607047 | 16510.5 | 0.6333
[6 empty] | แปลง | 284557 | 2114 | 0.74291
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 15742.6
[6 empty] | แปลง |  | 1985
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 233.4
[6 empty] | แปลง |  | 72
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 534.5
[6 empty] | แปลง |  | 57
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 518.3
[6 empty] | แปลง |  | 55
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 16.2
[6 empty] | แปลง |  | 2
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 152981 | 9354.49 | 6.1148
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 152981 | 9354.49 | 6.1148
[6 empty] | แปลง | 13464 | 807 | 5.9938
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 8901.49
[6 empty] | แปลง |  | 778
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 2968
[6 empty] | แปลง |  | 260
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 5933.49
[6 empty] | แปลง |  | 518
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 11
[6 empty] | แปลง |  | 1
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 367
[6 empty] | แปลง |  | 20
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 48
[6 empty] | แปลง |  | 2
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 319
[6 empty] | แปลง |  | 18
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 86
[6 empty] | แปลง |  | 9
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 1181881 | 47.2752
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 0 | 1181881 | 0
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 130841 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 1179116
[6 empty] | แปลง |  | 130634
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 2765
[6 empty] | แปลง |  | 207
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 2765 | 0 | 0
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 207 | 0 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
7 | โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 13000 | 70 | 0.53846
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 0 | 4597551.81 | 13.9729 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 0 | 313148.85 | 3.1172 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 0 | 4284402.96 | 18.744 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32903300 | 0 | 4597551.81 | 13.9729 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 10045860 | 0 | 313148.85 | 3.1172 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 22857440 | 0 | 4284402.96 | 18.744 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 27520
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1299867.67
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 2957015.29
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - จัดทำประชาคม |  | ชุมชน | 36 | 15 | 41.6667
|  |  |  | - จัดทำวงรอบ |  | ชุุมชน | 26 | 8 | 30.7692
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  | แปลง | 0 | 3137 | 0
[6 empty] | ไร่ | 0 | 1983.54 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 13000 | 3993 | 30.7154
[6 empty] | ไร่ | 0 | 2385.09 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 13000 | 1135 | 8.7308
[6 empty] | ไร่ | 0 | 613.52 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 13000 | 70 | 0.53846
[6 empty] | ไร่ | 0 | 37 | 0
8 | โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3955 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 0 | 138052.6 | 15.6771 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 0 | 138052.6 | 24.6303 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 880600 | 0 | 138052.6 | 15.6771 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 320100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 560500 | 0 | 138052.6 | 24.6303 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 2100
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 135952.6
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3955 | 0 | 0
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 160 | 79.2079
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 202 | 150 | 74.2574
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 1834.95 | 46.3957
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 18 | 0.45512
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 0 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 0 | 0
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 0 | 168.76 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 168.76
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 31.56
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 137.2
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 0 | 32760 | 2.9266 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 0 | 32760 | 3.0893 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1119400 | 0 | 32760 | 2.9266 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 58950 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1060450 | 0 | 32760 | 3.0893 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 32760
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 1380 | 0 | 0
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 593 | 22 | 3.7099
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 5794 | 203.99 | 3.5207
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 11
[6 empty] | แปลง |  | 16
[6 empty] | ไร่ | 3401 | 133.95
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 4
[6 empty] | แปลง |  | 4
[6 empty] | ไร่ | 2393 | 70.04
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 5091 | 187.682 | 3.6865
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 10
[6 empty] | ไร่ |  | 186.185
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 6
[6 empty] | แปลง |  | 6
[6 empty] | ไร่ |  | 135.93
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 4
[6 empty] | แปลง |  | 4
[6 empty] | ไร่ |  | 51.752
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 1
[6 empty] | แปลง |  | 1
[6 empty] | ไร่ | 6123 | 10.05 | 0.16414
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 567 | 20 | 3.5273
[6 empty] | ไร่ | 5938 | 240.26 | 4.0461
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 428 | 15 | 3.5047
[6 empty] | แปลง |  | 15
[6 empty] | ไร่ | 4878 | 230.56 | 4.7265
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 139 | 5 | 3.5971
[6 empty] | แปลง |  | 5
[6 empty] | ไร่ | 1060 | 9.7 | 0.91509
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 2279 | 217.72 | 9.5533
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 17
[6 empty] | แปลง |  | 16
[6 empty] | ไร่ |  | 106.48
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 11
[6 empty] | แปลง |  | 11
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 111.24
9 | โครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 353000 | 38479 | 10.9006
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 0 | 456264.32 | 17.4814 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 0 | 456264.32 | 17.4814 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 0 | 456264.32 | 17.4814 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2610000 | 0 | 456264.32 | 17.4814 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. |  | ไร่ | 353000 | 38479 | 10.9006
ระวาง
10 | โครงการตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  |  |  |  | ไร่ | 1000000 | 58309 | 5.8309
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 0 | 67893.34 | 12.8101 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 0 | 67893.34 | 12.8101 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 530000 | 0 | 67893.34 | 12.8101 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 530000 | 0 | 67893.34 | 12.8101 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. |  | ไร่ | 1000000 | 58309 | 5.8309
11 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  |  |  |  | ไร่ | 360000 | 120000 | 33.3333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 0 | 241600 | 53.3687 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 0 | 241600 | 53.3687 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452700 | 0 | 241600 | 53.3687 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452700 | 0 | 241600 | 53.3687 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GNSS |  | ไร่ | 360000 | 120000 | 33.3333
12 | โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 22379 | 11.1895
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 26253900 | 0 | 2868574.93 | 10.9263 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 22094220 | 0 | 1892979.71 | 8.5678 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 0 | 975595.22 | 23.4536 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 16433900 | 0 | 2868574.93 | 17.4552 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12274220 | 0 | 1892979.71 | 15.4224 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4159680 | 0 | 975595.22 | 23.4536 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 73840
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 321731.25
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท | [5 empty] | 580023.97
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 9820000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) | แปลง |  | 552 | 0
[6 empty] | ไร่ | 62000 | 7313
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. | แปลง |  | 1012 | 0
[6 empty] | ไร่ | 138000 | 15066
13 | โครงการสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  |  |  |  | ไร่ | 340000 | 22500 | 6.6176
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 0 | 572166.72 | 11.4645 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 0 | 572166.72 | 11.4645 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 0 | 572166.72 | 11.4645 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4990760 | 0 | 572166.72 | 11.4645 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท
[5 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท
[5 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท
[5 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯ) | บาท
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | สำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต |  | ไร่ | 340000 | 22500 | 6.6176
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 349629810.82 | 38355032.24 | 10.9702
[6 empty] | ราย | 18444 | 2094 | 11.3533
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 399493329.57 | 16017689.21 | 4.0095
[6 empty] | ราย | 15495 | 3304 | 21.323
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 119985730.16 | 13320977.48 | 11.1021
[6 empty] | ราย | 18263 | 2166 | 11.86
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 363700000 | 37300696 | 10.2559
[6 empty] | ราย | 13289 | 1020 | 7.6755
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.
Last Update
1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบก. ณ วันที่ 31 ม.ค. 66
2. ผลงานจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online ณ วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 08.12 น.
3. โครงการศูนย์บริการประชาชน ข้อมูลจาก ระบบปันสุข ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น.
4. ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ข้อมูลจาก สบท. - ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65
5. ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 9-13 ข้อมูลจาก สผส. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65
Note on J144: S.Inkaew: เพิ่มฉะเชิงเทรา 10 ราย-2.2.66
Note on J146: S.Inkaew: เพิ่มฉะเชิงเทรา 1 แห่ง-2.2.66