## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พ.ร.บ. |  |  |  |  | งบประมาณกองทุน
[10 empty] | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร) | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1449794900 | 1443088453.62 | 1111733112.96 | 76.6821 | 77.0385 | 217034488 | 216203817.7 | 98194053.48 | 45.2435 | 45.4174
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1083050758 | 1004855784.55 | 793918158.93 | 73.3039 | 79.0082 | 42155980.09 | 41677116 | 13706176.06 | 32.513 | 32.8866
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 366744142 | 438232669.07 | 317814954.03 | 86.6585 | 72.522 | 174878507.91 | 174526701.7 | 84487877.42 | 48.3123 | 48.4097
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 418862600 | 418674584 | 314792593.87 | 75.1541 | 75.1879 | 201994005 | 201163334.7 | 97694253.48 | 48.3649 | 48.5646
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 185877158 | 163663562.47 | 125454577.36 | 67.4933 | 76.6539 | 42098480.09 | 41619616 | 13649276.06 | 32.4223 | 32.7953
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 232985442 | 255011021.53 | 189338016.51 | 81.266 | 74.247 | 159895524.91 | 159543718.7 | 84044977.42 | 52.5624 | 52.6783
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 259698900 | 253180469.62 | 117317869.7 | 45.1746 | 46.3376 | 15040483 | 15040483 | 499800 | 3.323 | 3.323
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 125940200 | 125586520 | 35072855 | 27.8488 | 27.9272 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 133758700 | 127593949.62 | 82245014.7 | 61.4876 | 64.4584 | 14982983 | 14982983 | 442900 | 2.956 | 2.956
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 715605702.08 | 633390726.57 | 82.127 | 88.5111
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 55627697.92 | 46231922.82 | 0 | 83.1095
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 824735400 | 824735400 | 723227654.37 | 87.6921 | 87.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 787275142 | 726292173.35 | 641530498.67 | 81.4875 | 88.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 37460258 | 98443226.65 | 81697155.7 | 218.0902 | 82.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 53502000 | 53502000 | 43605004.98 | 81.5016 | 81.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 16041742 | 10686471.27 | 8139772.1 | 50.7412 | 76.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 37460258 | 42815528.73 | 35465232.88 | 94.6743 | 82.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 771233400 | 679622649.39 | 88.1215 | 88.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 715605702.08 | 633390726.57 | 82.127 | 88.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 55627697.92 | 46231922.82 | 0 | 83.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 286109100 | 283273815.62 | 152222081.85 | 53.2042 | 53.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 165967600 | 164335448 | 66963907.23 | 40.3476 | 40.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 120141500 | 118938367.62 | 85258174.62 | 70.9648 | 71.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 116568384 | 104248272.17 | 89.4963 | 89.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64263800 | 62984828 | 55833652.23 | 86.882 | 88.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 52219500 | 53583556 | 48414619.94 | 92.7137 | 90.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 169625800 | 166705431.62 | 47973809.68 | 28.2821 | 28.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 101703800 | 101350620 | 11130255 | 10.9438 | 10.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 67922000 | 65354811.62 | 36843554.68 | 54.2439 | 56.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 42 | 39 | 92.8571
[6 empty] | ราย | 1844 | 1734 | 94.0347
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 9495974.03 | 82.8894 | 82.8894 | 23600000 | 23480000 | 8875665 | 37.6088 | 37.801
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2332600 | 2252600 | 2021003.06 | 86.6416 | 89.7187 | 1245215 | 1235835 | 26130 | 2.0984 | 2.1144
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 9123600 | 9203600 | 7474970.97 | 81.9301 | 81.2179 | 22354785 | 22244165 | 8849535 | 39.5868 | 39.7836
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 9495974.03 | 82.8894 | 82.8894 | 20842017 | 20722017 | 8432765 | 40.4604 | 40.6947
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2332600 | 2252600 | 2021003.06 | 86.6416 | 89.7187 | 1245215 | 1235835 | 26130 | 2.0984 | 2.1144
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 9123600 | 9203600 | 7474970.97 | 81.9301 | 81.2179 | 19596802 | 19486182 | 8406635 | 42.898 | 43.1415
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757983 | 2757983 | 442900 | 16.0588 | 16.0588
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757983 | 2757983 | 442900 | 16.0588 | 16.0588
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 42 | 39 | 92.8571
[6 empty] | ราย | 1844 | 1734 | 94.0347
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2567 |  | แปลง | 16 | 16 | 100
[6 empty] | ราย | 748 | 779 | 104.1444
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 11 | 84.6154
[6 empty] | ราย | 515 | 443 | 86.0194
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 12 | 92.3077
[6 empty] | ราย | 581 | 512 | 88.1239
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 42 | 21 | 50
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 1500 | 1440 | 96
[6 empty] | ราย | 500 | 480 | 96
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1756000 | 1280252.83 | 72.9073 | 72.9073 | 4990240 | 4918014.2 | 1851760.11 | 37.1076 | 37.6526
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 571200 | 571240 | 261612.81 | 45.8006 | 45.7974 | 1290900 | 1290900 | 137576.66 | 10.6574 | 10.6574
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1184800 | 1184760 | 1018640.02 | 85.9757 | 85.9786 | 3699340 | 3627114.2 | 1714183.45 | 46.3375 | 47.2603
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1756000 | 1280252.83 | 72.9073 | 72.9073 | 4990240 | 4918014.2 | 1851760.11 | 37.1076 | 37.6526
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 571200 | 571240 | 261612.81 | 45.8006 | 45.7974 | 1290900 | 1290900 | 137576.66 | 10.6574 | 10.6574
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1184800 | 1184760 | 1018640.02 | 85.9757 | 85.9786 | 3699340 | 3627114.2 | 1714183.45 | 46.3375 | 47.2603
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นที่ 1
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 1500 | 1440 | 96
|  |  | - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ราย | 500 | 480 | 96
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 1500 | 1122 | 74.8
[6 empty] | ราย | 500 | 374 | 74.8
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1935 | 96.75
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2725100 | 2668200 | 503560 | 18.4786 | 18.8726 | 23588000 | 23575000 | 11794831.33 | 50.0035 | 50.0311
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452500 | 452500 | 208560 | 46.0906 | 46.0906 | 1607320 | 1607320 | 185643.68 | 11.5499 | 11.5499
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2215700 | 295000 | 12.9807 | 13.3141 | 21980680 | 21967680 | 11609187.65 | 52.8154 | 52.8467
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452500 | 452500 | 208560 | 46.0906 | 46.0906 | 17917000 | 17904000 | 11794831.33 | 65.8304 | 65.8782
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452500 | 452500 | 208560 | 46.0906 | 46.0906 | 1607320 | 1607320 | 185643.68 | 11.5499 | 11.5499
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16309680 | 16296680 | 11609187.65 | 71.1797 | 71.2365
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2215700 | 295000 | 12.9807 | 13.3141 | 5671000 | 5671000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2215700 | 295000 | 12.9807 | 13.3141 | 5671000 | 5671000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการธุรกิจ |  |  | ราย | 2000 | 1935 | 96.75
[6 empty] | กลุ่ม | 98 | 96 | 97.9592
|  |  | - หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาช่องทางด้านการตลาด |  |  | ราย | 1400 | 1335 | 95.3571
[6 empty] | กลุ่ม | 82 | 80 | 97.561
|  |  | - หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ |  |  | ราย | 155 | 0 | 0
(โดย สพท.)
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 1070 | 800 | 74.7664
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 75 | 70.0935
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 3210503.19 | 87.3559 | 87.3559 | 5325200 | 5325200 | 590591.52 | 11.0905 | 11.0905
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 492000 | 474919.64 | 152.2178 | 96.5284 | 240195 | 240195 | 49400.02 | 20.5666 | 20.5666
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3183200 | 2735583.55 | 81.3387 | 85.9382 | 5085005 | 5085005 | 541191.5 | 10.6429 | 10.6429
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 3210503.19 | 87.3559 | 87.3559 | 1815200 | 1815200 | 590591.52 | 32.5359 | 32.5359
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 492000 | 474919.64 | 152.2178 | 96.5284 | 240195 | 240195 | 49400.02 | 20.5666 | 20.5666
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3183200 | 2735583.55 | 81.3387 | 85.9382 | 1575005 | 1575005 | 541191.5 | 34.3613 | 34.3613
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510000 | 3510000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510000 | 3510000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 1 การดูแลรักษาโรงอบ ฯ |  | ราย | 270 | 200 | 74.0741
[6 empty] | กลุ่ม | 27 | 19 | 70.3704
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 2 การแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบ ฯ |  | ราย | 1070 | 800 | 74.7664
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 75 | 70.0935
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 27 | 0 | 0
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1192 | 59.6
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5111200 | 5111200 | 3748666.45 | 73.3422 | 73.3422 | 2379400 | 2379400 | 96890 | 4.072 | 4.072
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4855200 | 4027225 | 2986860.77 | 61.5188 | 74.1667 | 2379400 | 2379400 | 96890 | 4.072 | 4.072
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 256000 | 1083975 | 761805.68 | 297.5803 | 70.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5111200 | 5111200 | 3748666.45 | 73.3422 | 73.3422 | 2379400 | 2379400 | 96890 | 4.072 | 4.072
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4855200 | 4027225 | 2986860.77 | 61.5188 | 74.1667 | 2379400 | 2379400 | 96890 | 4.072 | 4.072
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 256000 | 1083975 | 761805.68 | 297.5803 | 70.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 552 | 110.4
|  |  | - เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 500 | 365 | 73
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองคงสถานะสินค้าตามมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 1500 | 827 | 55.1333
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 742 | 92.75
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 43219200 | 43219200 | 41431768.59 | 95.8643 | 95.8643 | 2371100 | 2371100 | 521669 | 22.0011 | 22.0011
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 41905300 | 39688538 | 38030761.39 | 90.7541 | 95.823 | 1703340 | 1703340 | 116690 | 6.8507 | 6.8507
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 3530662 | 3401007.2 | 258.8483 | 96.3277 | 667760 | 667760 | 404979 | 60.6474 | 60.6474
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 19228900 | 19228900 | 17701768.59 | 92.0581 | 92.0581 | 2371100 | 2371100 | 521669 | 22.0011 | 22.0011
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 17915000 | 15698238 | 14300761.39 | 79.8256 | 91.0979 | 1703340 | 1703340 | 116690 | 6.8507 | 6.8507
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 3530662 | 3401007.2 | 258.8483 | 96.3277 | 667760 | 667760 | 404979 | 60.6474 | 60.6474
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 23990300 | 23990300 | 23730000 | 98.915 | 98.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 23990300 | 23990300 | 23730000 | 98.915 | 98.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น) โดยจังหวัด |  |  | ราย | 730 | 674 | 92.3288
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) โดย ศพส. |  |  | ราย | 70 | 68 | 97.1429
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1130 | 1015 | 89.823
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19198200 | 19198200 | 13540562.02 | 70.5304 | 70.5304 | 5957738 | 5903738 | 4805706.2 | 80.6633 | 81.4011
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4186900 | 2618203 | 1810888.17 | 43.2513 | 69.1653 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15011300 | 16579997 | 11729673.85 | 78.139 | 70.7459 | 5903738 | 5903738 | 4805706.2 | 81.4011 | 81.4011
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 17546200 | 17546200 | 13540562.02 | 77.1709 | 77.1709 | 5873738 | 5819738 | 4805706.2 | 81.8168 | 82.576
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4186900 | 2618203 | 1810888.17 | 43.2513 | 69.1653 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 13359300 | 14927997 | 11729673.85 | 87.8016 | 78.575 | 5819738 | 5819738 | 4805706.2 | 82.576 | 82.576
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 1652000 | 1652000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1652000 | 1652000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 264 | 91.6667
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 | 0 | 215782.05 | 49.9495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 264 | 91.6667
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 7532
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 7530
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 2
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 173 | 150 | 86.7052
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1049162 | 0 | 642102.88 | 61.2015 |  | 2283838 | 0 | 1388519.2 | 60.7976
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 173000 | 0 | 81150.88 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าจ้างเหมาบริการ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 84162 | 0 | 140627 |  |  | 2283838 | 0 | 1388519.2
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 792000 | 0 | 420325 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 173 | 150 | 86.7052
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 0 | 119 | 0
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 0 | 12 | 0
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 54 | 48 | 88.8889
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 332000 | 0 | 131820 | 39.7048 |  | 2675800 | 0 | 1590156 | 59.4273
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 54000 | 0 | 23820 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 270000 | 0 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 8000 | 0 | 8000 |  |  | 2675800 | 0 | 1590156
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 54 | 13 | 24.0741
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 54 | 48 | 88.8889
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2633000 | 1769200 | 67.1933
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 487500 | 0 | 203555 | 41.7549 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 177500 | 0 | 74050 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - จ้างเหมาบริการ |  |  | บาท |  |  |  | 310000 | 0 | 129505 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2633000 | 2310200 | 87.7402
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2633000 | 1769200 | 67.1933
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 1130 | 1015 | 89.823
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4125738 | 0 | 2652236.81 | 64.2851 |  | 860100 | 0 | 742495 | 86.3266
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 1780400 | 0 | 363013.69 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ |  |  | บาท |  |  |  | 94000 | 0 | 864589.72 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 907838 | 0 | 789723 |  |  | 860100 | 0 | 742495
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 1343500 | 0 | 634910.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 1130 | 1015 | 89.823
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 0 | 585 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 0 | 23 | 0
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1600 | 1449 | 90.5625
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 1425462.8 | 35.4919 | 35.4919 | 3669760 | 3643286 | 3081490.5 | 83.9698 | 84.58
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3656300 | 3611505 | 1115200.8 | 30.5008 | 30.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 360000 | 404795 | 310262 | 86.1839 | 76.6467 | 3669760 | 3643286 | 3081490.5 | 83.9698 | 84.58
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 1425462.8 | 35.4919 | 35.4919 | 3669760 | 3643286 | 3081490.5 | 83.9698 | 84.58
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3656300 | 3611505 | 1115200.8 | 30.5008 | 30.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 360000 | 404795 | 310262 | 86.1839 | 76.6467 | 3669760 | 3643286 | 3081490.5 | 83.9698 | 84.58
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1600 | 1449 | 90.5625
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 813 | 81.3
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 7900 | 79
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7015000 | 7015000 | 5100604.1 | 72.71 | 72.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1652850 | 1266510 | 1072992.69 | 64.9177 | 84.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5362150 | 5748490 | 4027611.41 | 75.1119 | 70.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7015000 | 7015000 | 5100604.1 | 72.71 | 72.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1652850 | 1266510 | 1072992.69 | 64.9177 | 84.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5362150 | 5748490 | 4027611.41 | 75.1119 | 70.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 7900 | 79
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 1000 | 813 | 81.3
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 813 | 81.3
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม |  | ราย | 1000 | 813 | 81.3
หลักสูตร การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 492 | 49.2
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม |  | ราย | 1000 | 492 | 49.2
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 1500 | 1265 | 84.3333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8136100 | 8136100 | 6492750.06 | 79.8017 | 79.8017 | 16914500 | 16914500 | 6214638.93 | 36.7415 | 36.7415
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2442800 | 1542800 | 1183645.65 | 48.4545 | 76.7206 | 4752570.09 | 4508986 | 42211.34 | 0.88818 | 0.93616
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5693300 | 6593300 | 5309104.41 | 93.2518 | 80.5227 | 12161929.91 | 12405514 | 6172427.59 | 50.752 | 49.7555
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8136100 | 8136100 | 6492750.06 | 79.8017 | 79.8017 | 16914500 | 16914500 | 6214638.93 | 36.7415 | 36.7415
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2442800 | 1542800 | 1183645.65 | 48.4545 | 76.7206 | 4752570.09 | 4508986 | 42211.34 | 0.88818 | 0.93616
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5693300 | 6593300 | 5309104.41 | 93.2518 | 80.5227 | 12161929.91 | 12405514 | 6172427.59 | 50.752 | 49.7555
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 1500 | 1265 | 84.3333
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 12 | 75
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8980200 | 8671000 | 6519577.61 | 72.5995 | 75.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2589200 | 2521700 | 1423166.7 | 54.9655 | 56.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6391000 | 6149300 | 5096410.91 | 79.7436 | 82.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4109200 | 4109200 | 2128755.59 | 51.8046 | 51.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2589200 | 2521700 | 1423166.7 | 54.9655 | 56.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1520000 | 1587500 | 705588.89 | 46.4203 | 44.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4871000 | 4561800 | 4390822.02 | 90.1421 | 96.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4871000 | 4561800 | 4390822.02 | 90.1421 | 96.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 12 | 75
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 180000 | 590622 | 328.1233
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 18648000 | 18648000 | 13740682.62 | 73.6845 | 73.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 868800 | 817625 | 448388.43 | 51.6101 | 54.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 17779200 | 17830375 | 13292294.19 | 74.7632 | 74.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 17798000 | 17798000 | 12890682.62 | 72.4277 | 72.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 868800 | 817625 | 448388.43 | 51.6101 | 54.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 16929200 | 16980375 | 12442294.19 | 73.4961 | 73.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ให้บริการเกษตรกรด้านอื่น ๆ |  | ราย | 0 | 221185 | 0
|  |  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  | ราย | 180000 | 208349 | 115.7494
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
[5 empty] | - ตำบลที่ออกให้บริการ | ตำบล | 400 | 367 | 91.75
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ | ราย |  | 6334
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย |  | 5037
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  | ราย |  | 1465
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 2 ส.ค. 67 เวลา 14.18 น.]
|  |  |  | ให้บริการรับคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร |  | ราย | 0 | 475053 | 0
|  |  |  | - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเรื่อง |  | ราย |  | 105616
|  |  |  | - อยู่ระหว่างตรวจสอบตามขั้นตอนออกโฉนด (ขั้นตอน 1-10) |  | ราย |  | 295351
|  |  |  | - แล้วเสร็จ |  | ราย |  | 74086
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 97707500 | 97707500 | 71456668.2 | 73.1332 | 73.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 43864330 | 36203224.2 | 26760537.23 | 61.0075 | 73.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 53843170 | 61504275.8 | 44696130.97 | 83.0117 | 72.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 97707500 | 97707500 | 71456668.2 | 73.1332 | 73.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 43864330 | 36203224.2 | 26760537.23 | 61.0075 | 73.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 53843170 | 61504275.8 | 44696130.97 | 83.0117 | 72.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม |  |  | ราย | 33802 | 26769 | 79.1935
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 15031 | 0
[6 empty] | ไร่ | 110145 | 132509.34 | 120.3045
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 33802 | 32939 | 97.4469
[6 empty] | ไร่ | 0 | 375533.73 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 33802 | 26769 | 79.1935
[6 empty] | ไร่ | 0 | 314221.56 | 0
[ข้อมูลจาก ระบบ ALRO Land Online ข้อมูล ณ 2 ส.ค. 67 เวลา 07.36 น.]
| กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 350000 | 187436.02 | 53.5531
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3605300 | 3605300 | 1940452.67 | 53.8222 | 53.8222 | 21875000 | 21482253.5 | 12574024.92 | 57.4813 | 58.5322
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2716200 | 2716200 | 1522509.34 | 56.0529 | 56.0529 | 13500000 | 13500000 | 9093020.62 | 67.3557 | 67.3557
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 889100 | 889100 | 417943.33 | 47.0075 | 47.0075 | 8375000 | 7982253.5 | 3481004.3 | 41.5642 | 43.6093
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3605300 | 3605300 | 1940452.67 | 53.8222 | 53.8222 | 21875000 | 21482253.5 | 12574024.92 | 57.4813 | 58.5322
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2716200 | 2716200 | 1522509.34 | 56.0529 | 56.0529 | 13500000 | 13500000 | 9093020.62 | 67.3557 | 67.3557
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 889100 | 889100 | 417943.33 | 47.0075 | 47.0075 | 8375000 | 7982253.5 | 3481004.3 | 41.5642 | 43.6093
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) |  | แปลง | 0 | 3422 | 0
[6 empty] | ไร่ | 134000 | 41673 | 31.0993
|  |  |  | ดำเนินการโดย สผส. |  | แปลง | 0 | 13271 | 0
[6 empty] | ไร่ | 216000 | 145763.02 | 67.4829
| กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | แห่ง | 43 | 22 | 51.1628
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1375969 | 62.5159 | 62.5159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1375969 | 62.5159 | 62.5159
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1375969 | 62.5159 | 62.5159
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1375969 | 62.5159 | 62.5159
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สำรวจความเหมาะสมพื้นที่งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | แห่ง | 8 | 6 | 75
[6 empty] | ไร่ | 90494 | 60743 | 67.1238
|  |  | - สำรวจวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | แห่ง | 10 | 1 | 10
[6 empty] | แปลง | 10 | 1 | 10
|  |  | - สำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำ |  |  | แห่ง | 18 | 10 | 55.5556
|  |  | - สำรวจออกแบบระบบโครงข่ายถนน |  |  | แห่ง | 7 | 5 | 71.4286
[6 empty] | กม. | 37.155 | 28.515 | 76.7461
| โครงการตรวจสอบที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 42058.028 | 1.6737
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32898100 | 32898100 | 11766850.26 | 35.7676 | 35.7676 | 5838100 | 5838100 | 603383 | 10.3353 | 10.3353
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12415470 | 10765177 | 3674421.53 | 29.5955 | 34.1325 | 2250660 | 2250660 | 180611 | 8.0248 | 8.0248
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 20482630 | 22132923 | 8092428.73 | 39.5087 | 36.5629 | 3587440 | 3587440 | 422772 | 11.7848 | 11.7848
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32898100 | 32898100 | 11766850.26 | 35.7676 | 35.7676 | 5838100 | 5838100 | 603383 | 10.3353 | 10.3353
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12415470 | 10765177 | 3674421.53 | 29.5955 | 34.1325 | 2250660 | 2250660 | 180611 | 8.0248 | 8.0248
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 20482630 | 22132923 | 8092428.73 | 39.5087 | 36.5629 | 3587440 | 3587440 | 422772 | 11.7848 | 11.7848
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 42058.028 | 1.6737
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 600633.16 | 23.9019
[6 empty] | แปลง | 273026 | 73869 | 27.0557
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 465474.37
[6 empty] | แปลง |  | 60426
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 100923.5
[6 empty] | แปลง |  | 9653
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 34235.29
[6 empty] | แปลง |  | 3790
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 140694.203 | 5.5989
[6 empty] | แปลง | 273026 | 15557 | 5.698
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 113195.028
[6 empty] | แปลง |  | 13142
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 19945.89
[6 empty] | แปลง |  | 1688
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 7553.285
[6 empty] | แปลง |  | 727
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 42058.028 | 1.6737
[6 empty] | แปลง | 273026 | 7372 | 2.7001
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 40529.028
[6 empty] | แปลง |  | 7062
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 701
[6 empty] | แปลง |  | 148
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 828
[6 empty] | แปลง |  | 162
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 828
[6 empty] | แปลง |  | 162
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 204244.08 | 26410.04 | 12.9306
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 204244.08 | 26410.04 | 12.9306
[6 empty] | แปลง | 15990 | 1847 | 11.551
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 25084.79
[6 empty] | แปลง |  | 1748
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 15808
[6 empty] | แปลง |  | 1211
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 9276.79
[6 empty] | แปลง |  | 537
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 1228.25
[6 empty] | แปลง |  | 89
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 869.41
[6 empty] | แปลง |  | 66
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 358.84
[6 empty] | แปลง |  | 23
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 97
[6 empty] | แปลง |  | 10
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 1382337 | 55.2935
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 1382337 | 55.2935
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 154799 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 1377184
[6 empty] | แปลง |  | 154430
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 5153
[6 empty] | แปลง |  | 369
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 5153 | 322.87 | 6.2657
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 369 | 36 | 9.7561
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 26.87
[6 empty] | แปลง |  | 6
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 126
[6 empty] | แปลง |  | 25
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 170
[6 empty] | แปลง |  | 5
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 410 | 82
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 607000 | 333900 | 421670 | 69.4679 | 126.2863 | 8192000 | 8192000 | 4135027.37 | 50.4764 | 50.4764
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 273100 | 0 | 273100 | 100 | 0 | 1411600 | 1334600 | 101272.83 | 7.1743 | 7.5883
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 333900 | 333900 | 148570 | 44.4954 | 44.4954 | 6780400 | 6857400 | 4033754.54 | 59.4914 | 58.8234
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 607000 | 333900 | 421670 | 69.4679 | 126.2863 | 8192000 | 8192000 | 4135027.37 | 50.4764 | 50.4764
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 273100 | 0 | 273100 | 100 | 0 | 1411600 | 1334600 | 101272.83 | 7.1743 | 7.5883
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 333900 | 333900 | 148570 | 44.4954 | 44.4954 | 6780400 | 6857400 | 4033754.54 | 59.4914 | 58.8234
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 410 | 82
|  |  |  | - หลักสูตร จัดทำ และสรุปทบทวนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด |  | ราย | 500 | 410 | 82
|  |  |  | - หลักสูตร การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 500 | 480 | 96
|  |  |  | - หลักสูตร ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกฯ |  | ราย | 160 | 120 | 75
|  |  |  | - หลักสูตร พัฒนาผู้นำเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย (สพท.) |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 0 | 180 | 0
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 3 | 1 | 33.3333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3228800 | 2536800 | 190000 | 5.8845 | 7.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2414000 | 190000 | 6.1172 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2414000 | 190000 | 6.1172 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2414000 | 190000 | 6.1172 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 3 | 1 | 33.3333
| กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 19 | 4 | 21.0526
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 20326400 | 17786938 | 6252138 | 30.7587 | 35.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 664800 | 633150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 17153788 | 6252138 | 31.7987 | 36.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 664800 | 664800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 664800 | 633150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 17122138 | 6252138 | 31.7987 | 36.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 17122138 | 6252138 | 31.7987 | 36.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ |  |  | แห่ง | 19 | 4 | 21.0526
| กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 153 | 19 | 12.4183
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8579000 | 8579000 | 1928124.25 | 22.4749 | 22.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 29776 | 29776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8549224 | 8549224 | 1928124.25 | 22.5532 | 22.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8579000 | 8579000 | 1928124.25 | 22.4749 | 22.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 29776 | 29776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8549224 | 8549224 | 1928124.25 | 22.5532 | 22.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม |  |  | ครั้ง | 68 | 20 | 29.4118
|  |  | - ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว |  |  | แห่ง | 153 | 19 | 12.4183
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
| กิจกรรมส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 110800 | 55.4
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 150 | 92 | 61.3333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4609200 | 4608700 | 2384830.34 | 51.7407 | 51.7463 | 229400 | 229400 | 128030 | 55.8108 | 55.8108
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3866990 | 3866490 | 2126406.1 | 54.9887 | 54.9958 | 229400 | 229400 | 128030 | 55.8108 | 55.8108
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 742210 | 742210 | 258424.24 | 34.8182 | 34.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4363100 | 4363100 | 2172230.34 | 49.7864 | 49.7864 | 171900 | 171900 | 71130 | 41.3787 | 41.3787
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3620890 | 3620890 | 1913806.1 | 52.8546 | 52.8546 | 171900 | 171900 | 71130 | 41.3787 | 41.3787
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 742210 | 742210 | 258424.24 | 34.8182 | 34.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 246100 | 245600 | 212600 | 86.3876 | 86.5635 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 246100 | 245600 | 212600 | 86.3876 | 86.5635 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 110800 | 55.4
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 150 | 92 | 61.3333
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 46
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 46
โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3610 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914370 | 908830 | 112461 | 12.2993 | 12.3743
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415370 | 407370 | 28770 | 6.9264 | 7.0624
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 501460 | 83691 | 16.7717 | 16.6895
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914370 | 908830 | 112461 | 12.2993 | 12.3743
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415370 | 407370 | 28770 | 6.9264 | 7.0624
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 501460 | 83691 | 16.7717 | 16.6895
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3610 | 0 | 0
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 90 | 300
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 183 | 610
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 3370.5 | 93.3657
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 1128 | 31.2465
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 0 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 0 | 0
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 0 | 179 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 179
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 179
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 177
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085630 | 1085630 | 291644 | 26.864 | 26.864
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96770 | 96770 | 30500 | 31.518 | 31.518
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988860 | 988860 | 261144 | 26.4086 | 26.4086
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085630 | 1085630 | 291644 | 26.864 | 26.864
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96770 | 96770 | 30500 | 31.518 | 31.518
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988860 | 988860 | 261144 | 26.4086 | 26.4086
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 481 | 911.94 | 189.5925
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 339 | 62 | 18.2891
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 3686 | 4421.88 | 119.9642
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 238
[6 empty] | แปลง |  | 253
[6 empty] | ไร่ | 2547 | 3580.48
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 59
[6 empty] | แปลง |  | 85
[6 empty] | ไร่ | 1139 | 841.4
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 4295 | 1203.497 | 28.0209
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 53
[6 empty] | ไร่ |  | 242.617
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 146
[6 empty] | แปลง |  | 97
[6 empty] | ไร่ |  | 1012.0875
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 15
[6 empty] | แปลง |  | 15
[6 empty] | ไร่ |  | 191.4095
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 156
[6 empty] | แปลง |  | 167
[6 empty] | ไร่ | 5419 | 2087.87 | 38.5287
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 401 | 223 | 55.611
[6 empty] | ไร่ | 4606 | 2260.58 | 49.079
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 294 | 132 | 44.898
[6 empty] | แปลง |  | 150
[6 empty] | ไร่ | 3534 | 1687.36 | 47.7465
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 107 | 91 | 85.0467
[6 empty] | แปลง |  | 110
[6 empty] | ไร่ | 1072 | 573.22 | 53.472
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 1361 | 1011.1 | 74.291
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 17
[6 empty] | แปลง |  | 13
[6 empty] | ไร่ |  | 168.95
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 113
[6 empty] | แปลง |  | 70
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 842.15
| โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 6976 | 752 | 10.7798
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416500 | 15289816 | 8120127.9 | 52.6717 | 53.1081
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570110 | 1540110 | 641158.56 | 40.8353 | 41.6307
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846390 | 13749706 | 7478969.34 | 54.0139 | 54.3937
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416500 | 15289816 | 8120127.9 | 52.6717 | 53.1081
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570110 | 1540110 | 641158.56 | 40.8353 | 41.6307
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846390 | 13749706 | 7478969.34 | 54.0139 | 54.3937
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - วงรอบชุมชนใหม่ |  | ชุมชน | 21 | 5 | 23.8095
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 7226 | 3632.99 | 50.2766
[6 empty] | ไร่ | 0 | 2316.42 | 0
[5 empty] | - กิจการสนับสนุน | ราย | 6976 | 3595 | 51.5338
[6 empty] | ไร่ | 0 | 2259.42 | 0
[5 empty] | - กิจการสาธารณูปโภค | ราย | 250 | 37.99 | 15.196
[6 empty] | ไร่ | 0 | 57 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 6976 | 752 | 10.7798
|  |  |  | (กิจการสนับสนุนฯ) |  | ไร่ | 0 | 498.84 | 0
|  |  |  | - หนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-31) |  | ราย | 250 | 256 | 102.4
|  |  |  | (กิจการสาธารณูปโภค) |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
| โครงการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ |  |  |  |  | ไร่ | 1200000 | 866624.59 | 72.2187
ตามระเบียบ กมร. (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.)
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 899771.19 | 69.2611 | 69.2611
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 899771.19 | 69.2611 | 69.2611
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 899771.19 | 69.2611 | 69.2611
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 899771.19 | 69.2611 | 69.2611
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | แปลงที่ดินผ่านการตรวจทานและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัด |  | ไร่ | 600000 | 255173 | 42.5288
|  |  |  | จัดทำระวางแผนที่ต้นฉบับมาตราส่วน 1:4,000 |  | ไร่ | 600000 | 611451.59 | 101.9086
| โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4625 | 4343 | 93.9027
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 14661 | 32.58
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499060 | 39489060 | 14439631.25 | 36.5569 | 36.5662
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877680 | 2820780 | 402137.35 | 13.9744 | 14.2562
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621380 | 36668280 | 14037493.9 | 38.3314 | 38.2824
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499060 | 39489060 | 14439631.25 | 36.5569 | 36.5662
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877680 | 2820780 | 402137.35 | 13.9744 | 14.2562
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621380 | 36668280 | 14037493.9 | 38.3314 | 38.2824
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 36000 | 32245 | 89.5694
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 1430
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 3600 | 3480 | 96.6667
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 9000 | 7176 | 79.7333
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 552
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 900 | 764 | 84.8889
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 114
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 125 | 99 | 79.2
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 36000 | 11733 | 32.5917
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 4530
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 9000 | 2928 | 32.5333
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 1895
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 ครูต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ราย |  | 55
| โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 3240 | 3018 | 93.1481
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 9360 | 93.6
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615000 | 28605000 | 17678341.26 | 61.78 | 61.8016
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031360 | 3031360 | 170393.81 | 5.621 | 5.621
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25583640 | 25573640 | 17507947.45 | 68.4342 | 68.4609
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615000 | 28605000 | 17678341.26 | 61.78 | 61.8016
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031360 | 3031360 | 170393.81 | 5.621 | 5.621
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25583640 | 25573640 | 17507947.45 | 68.4342 | 68.4609
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 82 | 0 | 0
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 3240 | 3018 | 93.1481
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 10000 | 9360 | 93.6
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 10000 | 6366
[6 empty] | ราย | 3240 | 2029
| โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรและ |  |  |  |  | แห่ง | 2 | 0 | 0
อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073400 | 3073400 | 2400 | 0.078089 | 0.078089
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073400 | 3073400 | 2400 | 0.078089 | 0.078089
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | 113400 | 2400 | 2.1164 | 2.1164
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | 113400 | 2400 | 2.1164 | 2.1164
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ลานตากผลผลิตทางการเกษตร |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | - อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ใช้ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.67)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 227878474.53 | 190707421.67 | 83.6882
[6 empty] | ราย | 12349 | 11403 | 92.3395
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 394088605.55 | 41714524.78 | 10.5851
[6 empty] | ราย | 15734 | 5768 | 36.6595
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 104345353.21 | 36181183.76 | 34.6745
[6 empty] | ราย | 17247 | 3114 | 18.0553
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 393740000 | 274754200 | 69.7806
[6 empty] | ราย | 13956 | 7261 | 52.0278
หมายเหตุ :
- ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ใช้ข้อมูลจากกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2567
- ผลเบิกจ่ายกิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ใช้ข้อมูลจาก Google Sheet ของกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน สำนักบริหารกองทุน ข้อมูล ณ 2 ส.ค. 67 เวลา 13.56 น.