## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2565
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [6 empty] | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2565 | [10 empty] | 240700600 | 49720828 | 20.6567
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [5 empty] | แปลง | 40 | 21 | 52.5 | 35572700 | 6485427 | 18.2315
[7 empty] | ราย | 1909 | 952 | 49.869
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 10388600 | 1053565 | 10.1415
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 25184100 | 5431862 | 21.5686
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 7328300 | 1319420.2 | 18.0045
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 17855800 | 3164109.63 | 17.7203
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 2
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 30
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 28
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 26
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | แปลง | 40 | 21 | 52.5
[7 empty] | ราย | 1909 | 952 | 49.869
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2565 | แปลง | 13 | 8 | 61.5385
[7 empty] | ราย | 605 | 324 | 53.5537
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2564 | แปลง | 14 | 9 | 64.2857
[7 empty] | ราย | 683 | 483 | 70.7174
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2563 | แปลง | 13 | 4 | 30.7692
[7 empty] | ราย | 621 | 145 | 23.3494
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 605 | 0 | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด (พืชสมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ และไม้มีค่า)
| กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | [5 empty] | ราย | 150 | 37 | 24.6667 | 5963100 | 678230 | 11.3738
|  |  | จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  |  | แห่ง | 40 | 5 | 12.5
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1962100 | 170430 | 8.6861
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4001000 | 507800 | 12.6918
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 4001000 | 421315.3 | 10.5302
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 31
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 27
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 23
[5 empty] | 1. การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิตตามความต้องการตลาด) |  | จังหวัด | 32 | 14 | 43.75
[5 empty] | 2. อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (หลักสูตรที่ 1-3 เป้าหมายเดียวกัน) |  | ราย | 150 | 37 | 24.6667
[6 empty] | หลักสูตรที่ 1 การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ | ราย | 150 | 116 | 77.3333
[6 empty] | หลักสูตรที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและมาตรฐานสินค้า | ราย | 150 | 18 | 12
[6 empty] | หลักสูตรที่ 3 การส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร | ราย | 150 | 0 | 0
[5 empty] | 3. จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  | แห่ง | 40 | 5 | 12.5
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ
| กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน | [5 empty] | ราย | 500 | 285 | 57 | 5113000 | 851881 | 16.6611
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3027520 | 255537 | 8.4405
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2085480 | 596344 | 28.595
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 2085480 | 519740 | 24.9218
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 3
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 24
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 21
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 14
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 500 | 285 | 57
[5 empty] | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า |  | ราย | 500 | 38 | 7.6
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [5 empty] | ราย | 1200 | 598 | 49.8333 | 26292200 | 5218167 | 19.8468
(เป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการหญ้าแฝก และโครงการพระราชดำริ 11 พื้นที่)
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 6970850 | 817875 | 11.7328
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19321350 | 4400292 | 22.7742
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 1347953.42 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0 | 1341493.86 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  |  | ครั้ง | 288 | 46 | 15.9722 | 1368550 | 38525 | 2.815
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 828550 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 540000 | 38525 | 7.1343
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 540000 | 38525 | 7.1343
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 7
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 62
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 49
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 41
[5 empty] | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  | ครั้ง | 288 | 46 | 15.9722
[5 empty] | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  | ราย |  | 1195
[6 empty] | - บริการเบ็ดเสร็จ | ราย |  | 1195
[6 empty] | - บริการต่อเนื่อง | ราย |  | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  |  | โรงเรียน | 203 | 32 | 15.7635 | 5183800 | 385811 | 7.4426
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 4941800 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 242000 | 385811 | 159.426
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 242000 | 385811 | 159.426
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 7
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 64
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 55
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 39
[5 empty] | - จัดฝึกอบรม |  | โรงเรียน | 203 | 32 | 15.7635
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ |  |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 10 | 17.2414 | 2210800 | 94630 | 4.2804
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1340800 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 870000 | 94630 | 10.877
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 870000 | 94630 | 10.877
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 4
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 20
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 17
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 12
[5 empty] | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  | โรงเรียน | 58 | 2 | 3.4483
[5 empty] | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  | โรงเรียน | 58 | 10 | 17.2414
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  |  | กล้า | 2857800 | 0 | 0 | 2586700 | 82830 | 3.2021
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1187100 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1399600 | 82830 | 5.9181
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 1399600 | 82830 | 5.9181
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 24
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 45
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 35
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 22
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
[6 empty] | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน | กล้า | 2857800 | 592000 | 20.7152
[6 empty] | - ปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 2857800 | 0 | 0
[5 empty] | - การฝึกอบรมจัดทำแปลงเรียนรู้ ประโยชน์จากหญ้าแฝก |  | ราย | 240 | 90 | 37.5
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  |  | ราย | 960 | 508 | 52.9167 | 14942350 | 739697.86 | 4.9503
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 10096300 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4846050 | 739697.86 | 15.2639
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 4846050 | 739697.86 | 15.2639
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 3
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 15
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 13
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 12
[5 empty] | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  | ราย | 960 | 508 | 52.9167
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
[6 empty] | - รายบุคคล | ราย | 318 | 0 | 0
[6 empty] | - แปลง/ศูนย์/แห่ง | แห่ง | 23 | 0 | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | [5 empty] | ราย | 1000 | 682 | 68.2 | 29783800 | 4386197 | 14.7268
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 28414175 | 3393856 | 11.9442
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1369625 | 992341 | 72.4535
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 1369625 | 886476.6 | 64.724
|  | (1) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (อบรมโดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  |  | ราย | 800 | 645 | 80.625
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 3
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 58
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 60
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 48
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร (แผนพรบ. 800 แผนปฏิบัติการ 955) | ราย | 955 | 645 | 67.5393
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 8
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 3
|  | (2) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (อบรมโดย ศพส.) |  |  |  |  | ราย | 200 | 37 | 18.5
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 200 | 37 | 18.5
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | [5 empty] | ราย | 700 | 135 | 19.2857 | 5102100 | 891042 | 17.4642
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1040100 | 287202 | 27.6129
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4062000 | 603840 | 14.8656
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 792000 | 113973 | 14.3905
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3270000 | 367652.76 | 11.2432
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 6
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 24
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 23
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 20
[5 empty] | 1. พัฒนาพื้นที่/จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ/องค์ความรู้ |  | แห่ง | 30 | 6 | 20
[5 empty] | 2. พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  | ราย | 700 | 135 | 19.2857
[5 empty] | 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 700 | 0 | 0
[5 empty] | 4. คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ (จังหวัดละ 1 ราย) |  | ราย | 30 | 4 | 13.3333
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) | [5 empty] | ราย | 800 | 284 | 35.5 | 8336100 | 1969749 | 23.6291
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1383900 | 486687 | 35.1678
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 6952200 | 1483062 | 21.3323
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 2376000 | 361933 | 15.2329
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 4576200 | 720767.74 | 15.7504
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 4
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 44
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 39
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 31
[5 empty] | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  | ราย | 800 | 284 | 35.5
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ | [5 empty] | ราย | 300 | 65 | 21.6667 | 2119000 | 248147 | 11.7106
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1090560 | 132219 | 12.124
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1028440 | 115928 | 11.2722
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 1028440 | 92952 | 9.0382
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 9
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 9
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 8
[5 empty] | - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ |  | ราย | 300 | 65 | 21.6667
และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 300 | 0 | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม | [5 empty] | พื้นที่ | 31 | 5 | 16.129 | 7151500 | 1475559 | 20.6329
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3722300 | 728623 | 19.5745
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3429200 | 746936 | 21.7816
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3429200 | 529033 | 15.4273
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 6
[5 empty] | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | พื้นที่ | 31 | 5 | 16.129
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมจัดที่ดิน (ข้อมูลจาก ALRO Land Online ข้อมูล ณ 14 ม.ค. 65) | [5 empty] | ราย | 23500 | 2675 | 11.383 | 115267100 | 27516429 | 23.8719
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 44966840 | 9120943 | 20.2837
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 70300260 | 18395486 | 26.167
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 33944800 | 5516612.2 | 16.2517
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 36355460 | 6614716.89 | 18.1946
แปลงเกษตรกรรม
|  |  |  | - รังวัด |  |  | ราย | 0 | 4851 | 0
[7 empty] | ไร่ | 204519 | 43882.91 | 21.4566
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  |  | ราย | 23500 | 5555 | 23.6383
[7 empty] | ไร่ | 0 | 63272.84 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  |  | ราย | 23500 | 303 | 1.2894
[7 empty] | ไร่ | 0 | 3729.35 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  |  | ราย | 23500 | 2675 | 11.383
[7 empty] | ไร่ | 0 | 29817.62 | 0
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [10 empty] | 198993002 | 15076435.53 | 7.5764
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก.
| 1 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 8480 | 360 | 4.2453 | 22445100 | 2630525.98 | 11.7198
[7 empty] | ราย | 2805 | 327 | 11.6578
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 2747160 | 79000.03 | 2.8757
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19697940 | 2551525.95 | 12.9533
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 19697940 | 2551525.95 | 12.9533
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท |  |  |  |  | 1022832.22
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท |  |  |  |  | 303170
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท |  |  |  |  | 998736.81
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท |  |  |  |  | 226786.92
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 2
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 50
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 42
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 32
[6 empty] | 1. หลักสูตรสร้างและพัฒนากลไลเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 120 | 0 | 0
ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย : สพท.
[6 empty] | 2. จัดฝึกอบรมโดยโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร | ราย | 2805 | 327 | 11.6578
โดย : ส.ป.ก.จังหวัด
[6 empty] | - ครั้งที่ 1 (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) | ราย | 2805 | 872 | 31.0873
[6 empty] | - ครั้งที่ 2 | ราย | 2805 | 327 | 11.6578
[6 empty] | 3. หลักสูตรการเพิ่มช่องทางบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ | ราย | 100 | 0 | 0
โดยตรงถึงผู้บริโภค โดย : สพท.
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ไร่ | 8480 | 360 | 4.2453
[6 empty] | - พื้นที่ใหม่ (ขั้นที่ 1) | ไร่ | 3939 | 240 | 6.0929
[6 empty] | - พื้นที่เดิม (ขั้นที่ 2-3) | ไร่ | 4541 | 120 | 2.6426
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| 2 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 45000 | 150 | 0.33333 | 46981000 | 2946157.62 | 6.271
[7 empty] | ราย | 4500 | 1073 | 23.8444
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1073960 | 103004.53 | 9.5911
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 45907040 | 2843153.09 | 6.1933
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 45907040 | 2843153.09 | 6.1933
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท |  |  |  |  | 1695682.33
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท |  |  |  |  | 88600
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท |  |  |  |  | 786169.79
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท |  |  |  |  | 272700.97
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 3
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 63
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 54
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 40
ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร | ราย | 4500 | 1073 | 23.8444
[6 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ไร่ | 45000 | 150 | 0.33333
[7 empty] | ราย | 4500 | 15 | 0.33333
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 10800 | 690 | 6.3889 | 12761700 | 1114556.54 | 8.7336
[7 empty] | ราย | 3600 | 315 | 8.75
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 526170 | 20900.02 | 3.9721
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 12235530 | 1093656.52 | 8.9384
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 12235530 | 1093656.52 | 8.9384
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท |  |  |  |  | 838566.8
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท |  |  |  |  | 115975
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท |  |  |  |  | 139114.72
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 10
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 62
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 54
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 35
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 3600 | 315 | 8.75
[5 empty] | ขั้นที่ 1 (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) |  | ราย | 843 | 125 | 14.828
[7 empty] | ไร่ | 2529 | 330 | 13.0486
[6 empty] | -หลักสูตร ศึกษาดูงาน "สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนเป็นเกษตรทฤษฏีใหม่ | ราย | 843 | 180 | 21.3523
[6 empty] | -หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงวิธีทำเกษตรแบบเดิมสู่เกษตรทฤษฏีใหม่ | ราย | 843 | 180 | 21.3523
[5 empty] | ขั้นที่ 2 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) (อบรมรายละ 3 หลักสูตร) |  | ราย | 1949 | 155 | 7.9528
[7 empty] | ไร่ | 5847 | 330 | 5.6439
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสสูตรการส่งเสริมการรวมกลุ่ม | ราย | 1949 | 270 | 13.8533
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลผลผลิตและการแปรรูปในรูปแบบกลุ่ม | ราย | 1949 | 155 | 7.9528
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการตลาด | ราย | 1949 | 155 | 7.9528
[5 empty] | ขั้นที่ 3 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) |  | ราย | 808 | 35 | 4.3317
[7 empty] | ไร่ | 2424 | 30 | 1.2376
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานการผลิต | ราย | 808 | 45 | 5.5693
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ | ราย | 808 | 55 | 6.8069
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 2152 | 55 | 2.5558
[6 empty] | ขั้นที่ 1 | ราย | 843 | 40 | 4.745
[6 empty] | ขั้นที่ 2 | ราย | 1309 | 15 | 1.1459
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| 4 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 582 | 29.1 | 8993000 | 1735007.05 | 19.2929
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1517400 | 368657.96 | 24.2954
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 7475600 | 1366349.09 | 18.2775
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 7475600 | 1366349.09 | 18.2775
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท |  |  |  |  | 1067954.09
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท |  |  |  |  | 3400
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท |  |  |  |  | 4900
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท |  |  |  |  | 290095
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 2
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 69
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 58
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 47
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 2000 | 582 | 29.1
[6 empty] | - การแปรรูป การพัฒนาสินค้า การตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 1430 | 507 | 35.4545
[6 empty] | - การสร้างความเข้มแข็งและพัฒธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 354 | 75 | 21.1864
[6 empty] | - การพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (โดย สพท.) | ราย | 216 | 0 | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| 5 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 0 | 0 | 40611302 | 1879253.42 | 4.6274
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 10618950 | 469546.05 | 4.4218
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 29992352 | 1409707.37 | 4.7002
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 29992352 | 1409707.37 | 4.7002
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท |  |  |  |  | 657668.19
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท |  |  |  |  | 752039.18
|  | ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 0 | 0
|  |  |  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  | ไร่ | 2500000 | 548226.92 | 21.9291
[7 empty] | แปลง | 295025 | 50668 | 17.1741
[5 empty] | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 437000 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 42912 | 0
[5 empty] | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 98713.12 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 6556 | 0
[5 empty] | 1.3 เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 12513.8 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1200 | 0
|  |  |  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  | ไร่ | 2500000 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 295025 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.3 เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  | ไร่ | 2500000 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 295025 | 0 | 0
[5 empty] | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3 เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3.5 | บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
|  | ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 199669 | 1877.79 | 0.94045
|  |  |  | สรุป |  |  | ไร่ | 199669 | 1877.79 | 0.94045
[7 empty] | แปลง | 17060 | 504 | 2.9543
|  |  |  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  | ไร่ | 0 | 1834 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 499 | 0
[5 empty] | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  | ไร่ | 0 | 1409 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 471 | 0
[5 empty] | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  | ไร่ | 0 | 425 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 28 | 0
[5 empty] | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  | ไร่ | 0 | 43.79 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 5 | 0
[5 empty] | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ | 0 | 43.79 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 5 | 0
[5 empty] | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน/บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ) |  |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
|  | ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 176568 | 7.0627
|  |  |  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | ไร่ | 0 | 176568 | 0
|  |  |  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  | แปลง | 0 | 27856 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 176330 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 27833 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 238 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 23 | 0
[6 empty] | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ | ไร่ | 0 | 238 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 23 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | ไร่ | 238 | 0 | 0
|  |  |  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  | แปลง | 23 | 0 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อื่น ๆ | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
| 6 | โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร |  |  |  |  | ราย | 1584 | 1224 | 77.2727 | 4016300 | 1356275.13 | 33.7693
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1543780 | 44448.02 | 2.8792
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2472520 | 1311827.11 | 53.0563
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 2472520 | 1311827.11 | 53.0563
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท |  |  |  |  | 937203.48
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท |  |  |  |  | 31152
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท |  |  |  |  | 343471.63
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 2
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 64
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 64
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 59
[6 empty] | - อบรม หลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 1584 | 1224 | 77.2727
[6 empty] | - อบรม หลักสูตรสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) | ราย | 144 | 0 | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 7
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 6
| 7 | โครงการสำรวจรังวัดการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 19128 | 9.564 | 16433900 | 994112.67 | 6.0492
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13125900 | 793400 | 6.0445
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3308000 | 200712.67 | 6.0675
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3308000 | 200712.67 | 6.0675
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท |  |  |  |  | 18000
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท |  |  |  |  | 182712.67
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) |  | ไร่ | 53000 | 2251 | 4.2472
[7 empty] | แปลง | 0 | 153
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. |  | ไร่ | 147000 | 16877 | 11.481
[7 empty] | แปลง | 0 | 778
| 8 | โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม* |  |  |  |  | ราย | 136000 | 49230 | 36.1985 | 10508000 | 1260574.13 | 11.9963
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 486960 | 22700.01 | 4.6616
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10021040 | 1237874.12 | 12.3528
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10021040 | 1237874.12 | 12.3528
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท |  |  |  |  | 1018351.5
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท |  |  |  |  | 219522.62
[5 empty] | รวม แผนงานบริการประชาชน/เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด |  | ราย | 136000 | 49230 | 36.1985
1. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่
[5 empty] | - จำนวนครั้งที่ออกให้บริการ |  | ครั้ง | 0 | 71 | 0
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย | 0 | 3943 | 0
[5 empty] | 2. จำนวนผู้มารับบริการศูนย์บริการประชาชน (Service Center) |  | ราย | 0 | 44892 | 0
[5 empty] | 3. จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย | 0 | 81 | 0
[5 empty] | 4. จำนวนผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  | ราย | 0 | 314 | 0
| 9 | โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 15000 | 59 | 0.39333 | 35378800 | 1061955.99 | 3.0017
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 24846983 | 103033.33 | 0.41467
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10531817 | 958922.66 | 9.105
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10531817 | 958922.66 | 9.105
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท |  |  |  |  | 305508.2
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท |  |  |  |  | 653414.46
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  |  | แปลง | 6565 | 783 | 11.9269
[7 empty] | ไร่ | 0 | 586.92 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  |  | ราย | 6565 | 180 | 2.7418
[7 empty] | ไร่ | 0 | 95.61 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  |  | ราย | 6565 | 0 | 0
[7 empty] | ไร่ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  |  | ราย | 6565 | 59 | 0.89871
| * ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 37.42 | 0
| 10 | โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  | ไร่ | 6700 | 0 | 0 | 863900 | 98017 | 11.3459
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 233060 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 630840 | 98017 | 15.5375
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 630840 | 98017 | 15.5375
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท |  |  |  |  | 7600
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท |  |  |  |  | 90417
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 7
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 57
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2565 |  | ไร่ | 6700 | 0 | 0
[6 empty] | - รับคำเสนอขาย | ไร่ | 0 | 835.67 | 12.4727
[6 empty] | - ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ สนง.ที่ดิน หรือ สนง.สาขา | ไร่ | 0 | 204.04 | 3.0454
[6 empty] | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 178.8 | 2.6687
[6 empty] | - ต่อรองราคาที่ดิน | ไร่ | 0 | 50 | 0.74627
[6 empty] | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 0 | 50 | 0.74627
[6 empty] | - นำเสนอ คปจ. | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง (ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564) |  | ไร่ | 6649 | 0 | 0
[6 empty] | - นำเสนอ คปจ. | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว | ไร่ | 0 | 100 | 1.504
[6 empty] | - รังวัดสอบเขต | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ | 0 | 100 | 1.504
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท. ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 64)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ | [5 empty] | บาท | 344943240.95 | 10010337.86 | 2.902
[7 empty] | ราย | 18676 | 573 | 3.0681
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ | [5 empty] | บาท | 432000144.04 | 9383529.72 | 2.1721
[7 empty] | ราย | 16830 | 1996 | 11.8598
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ | [5 empty] | บาท | 117922974.12 | 7380588.95 | 6.2588
[7 empty] | ราย | 12960 | 1112 | 8.5802
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ | [5 empty] | บาท | 311274000 | 3260000 | 1.0473
[7 empty] | ราย | 8774 | 99 | 1.1283
หมายเหตุ :
* เป็นโครงการที่มีงบลงทุนอยู่ในกิจกรรมตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
- กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 หมายถึง งบประมาณที่กิจกรรมได้รับจัดสรรทั้งปี (ส.ป.ก.ส่วนกลาง+ส.ป.ก.จังหวัด)
- กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง งบดำเนินงานที่กองทุนฯจัดสรร
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.