## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [6 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[8 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ(ได้รับ) | ร้อยละ(จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 779339200 | 475573037.24 | 446179139.263 | 57.251 | 93.8193
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 358906460.06 | 241534016.74 | 190197017.94 | 52.9935 | 78.7454
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 420432739.94 | 234039020.5 | 255982121.323 | 60.8854 | 109.3758
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 235708298 | 119306285.44 | 102027990.94 | 43.2857 | 85.5177
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 368804202 | 183417482.56 | 210710943.383 | 57.1336 | 114.8805
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 140293600 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 228510602 | 0 | 63840370.493 | 27.9376 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 123198162.06 | 122227731.3 | 88169027 | 71.5668 | 72.135
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 51628537.94 | 50621537.94 | 45271177.94 | 87.6863 | 89.4307
รวม งบประมาณตาม พรบ.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 579339200 | 475573037.24 | 372092068.76 | 64.227 | 78.2408
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 301453837.06 | 241534016.74 | 180649957.93 | 59.9262 | 74.7928
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 277885362.94 | 234039020.5 | 191442110.83 | 68.8925 | 81.7992
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 178255675 | 119306285.44 | 92480930.93 | 51.8811 | 77.5156
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 227263825 | 183417482.56 | 146870572.89 | 64.6256 | 80.0745
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 140293600 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 86970225 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 123198162.06 | 122227731.3 | 88169027 | 71.5668 | 72.135
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 50621537.94 | 50621537.94 | 44571537.94 | 88.0486 | 88.0486
รวม งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 200000000 | 0 | 74087070.503 | 37.0435 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 57452623 | 0 | 9547060.01 | 16.6173 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 142547377 | 0 | 64540010.493 | 45.2762 | 0
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 57452623 | 0 | 9547060.01 | 16.6173 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 141540377 | 0 | 63840370.493 | 45.104 | 0
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 141540377 | 0 | 63840370.493 | 45.104 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1007000 | 0 | 699640 | 69.4777 | 0
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2565 | [10 empty] | 579339200 | 467242837.24 | 363892068.76 | 62.8116 | 77.8807
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 189799700 | 159271168 | 120658942.04 | 63.5717 | 75.7569
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 111523661.3 | 93418090.3 | 59794672.45 | 53.6161 | 64.0076
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 78276038.7 | 65853077.7 | 60864269.59 | 77.7559 | 92.4243
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 64721000 | 46615429 | 42014551.45 | 64.9164 | 90.1301
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 51724300 | 39301339 | 34312530.89 | 66.3374 | 87.3063
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 51724300
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 46802661.3 | 46802661.3 | 17780121 | 37.9896 | 37.9896
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 26551738.7 | 26551738.7 | 26551738.7 | 100 | 100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 48373600 | 36280200 | 31387070.27 | 64.8847 | 86.5129
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13069100 | 7571366.44 | 5982572.31 | 45.7765 | 79.0158
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 35304500 | 28708833.56 | 25404497.96 | 71.9582 | 88.4902
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13069100 | 7571366.44 | 5982572.31 | 45.7765 | 79.0158
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 35304500 | 28708833.56 | 25404497.96 | 71.9582 | 88.4902
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 35304500
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [5 empty] | แปลง | 40 | 40 | 100
[7 empty] | ราย | 1909 | 1909 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 45794400 | 35935074.24 | 28726362.93 | 62.729 | 79.9396
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 11354725.76 | 5404620 | 3303233.69 | 29.0913 | 61.1187
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 34439674.24 | 30530454.24 | 25423129.24 | 73.8193 | 83.2714
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 10388600 | 5404620 | 3303233.69 | 31.7967 | 61.1187
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 25184100 | 21274880 | 16167555 | 64.1975 | 75.9936
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 7328300
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 17855800
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 966125.76 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 9255574.24 | 9255574.24 | 9255574.24 | 100 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 32
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[7 empty] | ราย | 1909 | 1909 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2565 | แปลง | 13 | 13 | 100
[7 empty] | ราย | 605 | 605 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2564 | แปลง | 14 | 14 | 100
[7 empty] | ราย | 683 | 683 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2563 | แปลง | 13 | 13 | 100
[7 empty] | ราย | 621 | 621 | 100
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | แปลง | 40 | 8 | 20
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ ตามความต้องการของตลาด (พืชสมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ และไม้มีค่า)
| กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน | [5 empty] | ราย | 150 | 168 | 112
|  |  | จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  |  | แห่ง | 40 | 38 | 95
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 9659100 | 8164295 | 5801381.87 | 60.0613 | 71.058
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1966105 | 1116100 | 401737.2 | 20.4332 | 35.9947
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 7692995 | 7048195 | 5399644.67 | 70.1891 | 76.6103
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1962100 | 1116100 | 401737.2 | 20.4749 | 35.9947
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4001000 | 3356200 | 1707649.67 | 42.6806 | 50.8805
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 4001000
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 4005 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3691995 | 3691995 | 3691995 | 100 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 31
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 31
[5 empty] | 1. การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิตคามความต้องการตลาด) |  | จังหวัด | 32 | 30 | 93.75
[5 empty] | 2. อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (หลักสูตรที่ 1-3 เป้าหมายเดียวกัน) |  | ราย | 150 | 168 | 112
[6 empty] | หลักสูตรที่ 1 การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ | ราย | 150 | 151 | 100.6667
[6 empty] | หลักสูตรที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและมาตรฐานสินค้า | ราย | 150 | 149 | 99.3333
[6 empty] | หลักสูตรที่ 3 การส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร | ราย | 150 | 154 | 102.6667
[5 empty] | 3. จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  | แห่ง | 40 | 38 | 95
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ
| กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน | [5 empty] | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 3834700 | 2257787.51 | 44.1578 | 58.8778
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3027520 | 1549520 | 744618.57 | 24.595 | 48.0548
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2085480 | 2285180 | 1513168.94 | 72.5573 | 66.2166
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3027520 | 1549520 | 744618.57 | 24.595 | 48.0548
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2085480 | 2285180 | 1513168.94 | 72.5573 | 66.2166
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 2085480
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 27
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 26
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 24
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 500 | 500 | 100
[5 empty] | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า |  | ราย | 500 | 510 | 102
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 3
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [5 empty] | ราย | 1200 | 1202 | 100.1667
(เป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการหญ้าแฝก และโครงการพระราชดำริ 11 พื้นที่)
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 26530200 | 20871600 | 15144064.72 | 57.0824 | 72.5582
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 6970850 | 3713660 | 2057556.64 | 29.5166 | 55.4051
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19559350 | 17157940 | 13086508.08 | 66.9067 | 76.2709
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 6970850 | 3713660 | 2057556.64 | 29.5166 | 55.4051
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19321350 | 16919940 | 12848508.08 | 66.499 | 75.9371
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 8823700
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10497650
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 238000 | 238000 | 238000 | 100 | 100
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  |  | ครั้ง | 288 | 163 | 56.5972
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 71
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 64
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 64
[5 empty] | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  | ครั้ง | 288 | 163 | 56.5972
[5 empty] | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  | ราย |  | 5096
[6 empty] | - บริการเบ็ดเสร็จ | ราย |  | 5088
[6 empty] | - บริการต่อเนื่อง | ราย |  | 8
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  |  | โรงเรียน | 203 | 185 | 91.133
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 60
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 59
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 55
[5 empty] | - จัดฝึกอบรม |  | โรงเรียน | 203 | 185 | 91.133
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 7
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 12
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ |  |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 57 | 98.2759
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 20
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 17
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 16
[5 empty] | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  | โรงเรียน | 58 | 31 | 53.4483
[5 empty] | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  | โรงเรียน | 58 | 57 | 98.2759
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 6
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  |  | กล้า | 2857800 | 95000 | 3.3242
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 11
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 60
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 47
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 40
[5 empty] | - ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก |  |  |  | 0
[6 empty] | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน | กล้า | 2857800 | 1211800 | 42.4032
[6 empty] | - ปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 2857800 | 95000 | 3.3242
[5 empty] | - การฝึกอบรมจัดทำแปลงเรียนรู้ ประโยชน์จากหญ้าแฝก |  | ราย | 240 | 240 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  |  | ราย | 960 | 962 | 100.2083
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 18
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 17
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 18
[5 empty] | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  | ราย | 960 | 962 | 100.2083
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | 0 | 0
[6 empty] | - รายบุคคล | ราย | 300 | 90 | 30
[6 empty] | - แปลง/ศูนย์/แห่ง | แห่ง | 44 | 20 | 45.4545
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | [5 empty] | ราย | 1000 | 1035 | 103.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 60867500 | 52508700 | 42150656.08 | 69.2499 | 80.2737
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 59497875 | 51139075 | 40806882.48 | 68.5854 | 79.7959
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1369625 | 1369625 | 1343773.6 | 98.1125 | 98.1125
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 28414175 | 20055375 | 11011182.48 | 38.7524 | 54.9039
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1369625 | 1369625 | 1343773.6 | 98.1125 | 98.1125
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 1369625
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 31083700 | 31083700 | 29795700 | 95.8563 | 95.8563
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | (1) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (อบรมโดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  |  | ราย | 800 | 955 | 119.375
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 39
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 44
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 42
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร | ราย | 955 | 955 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 34
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 34
|  | (2) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (อบรมโดย ศพส.) |  |  |  |  | ราย | 200 | 80 | 40
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 200 | 80 | 40
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | [5 empty] | ราย | 700 | 688 | 98.2857
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 5102100 | 3885600 | 2956367.8 | 57.9441 | 76.0852
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1040100 | 907100 | 612268.51 | 58.8663 | 67.4974
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4062000 | 2978500 | 2344099.29 | 57.708 | 78.7007
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1040100 | 907100 | 612268.51 | 58.8663 | 67.4974
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4062000 | 2978500 | 2344099.29 | 57.708 | 78.7007
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 792000
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3270000
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 30
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 29
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 28
[5 empty] | 1. พัฒนาพื้นที่/จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ/องค์ความรู้ |  | แห่ง | 30 | 25 | 83.3333
[5 empty] | 2. พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  | ราย | 700 | 688 | 98.2857
[5 empty] | 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 700 | 95 | 13.5714
[5 empty] | 4. คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ (จังหวัดละ 1 ราย) |  | ราย | 30 | 24 | 80
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) | [5 empty] | ราย | 800 | 800 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 6193000 | 4426125.62 | 53.0959 | 71.4698
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1383900 | 977900 | 539993.8 | 39.0197 | 55.2197
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 6952200 | 5215100 | 3886131.82 | 55.8979 | 74.5169
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1383900 | 977900 | 539993.8 | 39.0197 | 55.2197
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 6952200 | 5215100 | 3886131.82 | 55.8979 | 74.5169
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 2376000
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 4576200
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 48
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 47
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 44
[5 empty] | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ | [5 empty] | ราย | 300 | 300 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 2823800 | 2383900 | 1493734 | 52.898 | 62.6593
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1090860 | 650960 | 234259 | 21.4747 | 35.9867
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1732940 | 1732940 | 1259475 | 72.6785 | 72.6785
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1090560 | 650960 | 234259 | 21.4806 | 35.9867
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1028440 | 1028440 | 654975 | 63.6863 | 63.6863
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 1028440
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 300 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 704500 | 704500 | 604500 | 85.8055 | 85.8055
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 10
[5 empty] | - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ |  | ราย | 300 | 300 | 100
และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 300 | 85 | 28.3333
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม | [5 empty] | พื้นที่ | 31 | 28 | 90.3226
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 13101500 | 11223400 | 3560048.78 | 27.1728 | 31.7199
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3722300 | 2247800 | 1481636.73 | 39.8043 | 65.915
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 9379200 | 8975600 | 2078412.05 | 22.1598 | 23.1562
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3722300 | 2247800 | 1481636.73 | 39.8043 | 65.915
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3429200 | 3025600 | 2078412.05 | 60.6092 | 68.6942
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3429200
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 5950000 | 5950000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 12
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 11
[5 empty] | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | พื้นที่ | 31 | 28 | 90.3226
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมจัดที่ดิน (ข้อมูลจาก ALRO Land Online ข้อมูล ณ 27 พ.ค. 65) | [5 empty] | ราย | 32000 | 14994 | 46.8563
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 155508000 | 126691200 | 105329527.14 | 67.7325 | 83.1388
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 78476640 | 64507625 | 56490526.55 | 71.9839 | 87.5719
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 77031360 | 62183575 | 48839000.59 | 63.4015 | 78.54
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 42465470 | 28496455 | 24097320.55 | 56.7457 | 84.5625
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 72801630 | 57953845 | 44609270.59 | 61.2751 | 76.9738
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 33944800
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 38856830
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 36011170 | 36011170 | 32393206 | 89.9532 | 89.9532
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4229730 | 4229730 | 4229730 | 100 | 100
แปลงเกษตรกรรม
|  |  |  | - รังวัด |  |  | ราย | 0 | 17462 | 0
[7 empty] | ไร่ | 228110 | 148422.67 | 65.0663
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  |  | ราย | 32000 | 22200 | 69.375
[7 empty] | ไร่ | 0 | 237780.33 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  |  | ราย | 32000 | 1189 | 3.7156
[7 empty] | ไร่ | 0 | 11821.02 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  |  | ราย | 32000 | 14994 | 46.8563
[7 empty] | ไร่ | 0 | 162097.21 | 0
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน (มีเฉพาะงบลงทุน) | [5 empty] | ราย | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [10 empty] | 200000000 |  | 74087070.503 | 37.0435
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก.
| 1 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 8480 | 3981.5 | 46.9517 | 22445100 |  | 11861972.34 | 52.8488
[7 empty] | ราย | 2805 | 2785 | 99.287
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 2747160 |  | 385413.26 | 14.0295
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19697940 |  | 11476559.08 | 58.2627
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 19697940 |  | 11476559.08 | 58.2627
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 3009618.31
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 3871520.31
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3410604.23
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1184816.23
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 53
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 50
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 46
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  |  |  | 0
[6 empty] | 1. หลักสูตรสำหรับสร้างและพัฒนากลไลเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 120 | 0 | 0
ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย : สพท.
[7 empty] | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2. จัดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร | ราย | 2805 | 2785 | 99.287
โดย : ส.ป.ก.จังหวัด
[6 empty] | - ครั้งที่ 1 (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) | ราย | 2805 | 2480 | 88.4135
[6 empty] | - ครั้งที่ 2 | ราย | 2805 | 2493 | 88.877
[6 empty] | 3. หลักสูตรสำหรับการเพิ่มช่องทางบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ | ราย | 100 | 0 | 0
โดยตรงถึงผู้บริโภค โดย : สพท.
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ไร่ | 8480 | 3981.5 | 46.9517
[6 empty] | - พื้นที่ใหม่ (ขั้นที่ 1) | ไร่ | 3939 | 1633 | 41.4572
[6 empty] | - พื้นที่เดิม (ขั้นที่ 2-3) | ไร่ | 4541 | 2348.5 | 51.7177
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 3
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1
| 2 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 45000 | 7503.25 | 16.6739 | 46981000 |  | 14739636.79 | 31.3736
[7 empty] | ราย | 4500 | 4531 | 100.6889
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1073960 |  | 392279.23 | 36.5264
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 45907040 |  | 14347357.56 | 31.2531
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 45907040 |  | 14347357.56 | 31.2531
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 7375882.83
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 3050106
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2614900.88
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1306467.85
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 68
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร | ราย | 4500 | 4531 | 100.6889
[6 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ไร่ | 45000 | 7503.25 | 16.6739
[7 empty] | ราย | 4500 | 694 | 15.4222
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 10800 | 10096 | 93.4815 | 12761700 |  | 8752092.723 | 68.5809
[7 empty] | ราย | 3600 | 3409 | 94.6944
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 526170 |  | 153902.08 | 29.2495
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 12235530 |  | 8598190.643 | 70.2723
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 12235530 |  | 8598190.643 | 70.2723
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 6225642.74
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 1320239.95
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1052307.953
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 71
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 69
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 64
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 3600 | 3409 | 94.6944
[5 empty] | ขั้นที่ 1 (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) |  | ราย | 843 | 830 | 98.4579
[7 empty] | ไร่ | 2529 | 2469 | 97.6275
[6 empty] | -หลักสูตร ศึกษาดูงาน "สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนเป็นเกษตรทฤษฏีใหม่ | ราย | 843 | 830 | 98.4579
[6 empty] | -หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงวิธีทำเกษตรแบบเดิมสู่เกษตรทฤษฏีใหม่ | ราย | 843 | 843 | 100
[5 empty] | ขั้นที่ 2 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) (อบรมรายละ 3 หลักสูตร) |  | ราย | 1949 | 1839 | 94.3561
[7 empty] | ไร่ | 5847 | 5517 | 94.3561
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสสูตรการส่งเสริมการรวมกลุ่ม | ราย | 1949 | 1949 | 100
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลผลผลิตและการแปรรูปในรูปแบบกลุ่ม | ราย | 1949 | 1889 | 96.9215
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการตลาด | ราย | 1949 | 1839 | 94.3561
[5 empty] | ขั้นที่ 3 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) |  | ราย | 808 | 740 | 91.5842
[7 empty] | ไร่ | 2424 | 2110 | 87.0462
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานการผลิต | ราย | 808 | 750 | 92.8218
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ | ราย | 808 | 740 | 91.5842
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 2792 | 1429 | 51.1819
[6 empty] | ขั้นที่ 1 | ราย | 843 | 435 | 51.6014
[6 empty] | ขั้นที่ 2 | ราย | 1949 | 994 | 51.0005
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1
| 4 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2144 | 2161 | 100.7929 | 10000000 |  | 6577280.92 | 65.7728
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 887400 |  | 345687.74 | 38.9551
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด (เนื้องาน8,105,600+งบลงทุนพัทลุง103,000นราธิวาส904,000) | บาท |  |  |  | 9112600 |  | 6231593.18 | 68.3844
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 8105600 |  | 5531953.18 | 68.2485
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 3817199.31
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1714753.87
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 70
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 69
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 2144 | 2161 | 100.7929
[6 empty] | - การแปรรูป การพัฒนาสินค้า การตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 1430 | 1430 | 100
[6 empty] | - การสร้างความเข้มแข็งและพัฒธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 354 | 354 | 100
[6 empty] | - การพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ โดย สพท. | ราย | 360 | 377 | 104.7222
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 3
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1
| 5 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 1586409.72 | 63.4564 | 40611300 |  | 10261056.66 | 25.2665
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 11981250 |  | 893195.65 | 7.4549
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 28630050 |  | 9367861.01 | 32.7204
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 28630050 |  | 9367861.01 | 32.7204
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2448415.15
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 6919445.86
|  | ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 1586409.72 | 63.4564
|  |  |  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  | ไร่ | 2725305 | 2728123.8827 | 100.1034
[7 empty] | แปลง | 295253 | 295283 | 100.0102
[5 empty] | 1.1'ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 2195902.8763 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 248057 | 0
[5 empty] | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 464057.1432 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 40617 | 0
[5 empty] | 1.3' เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 68163.8632 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 6609 | 0
|  |  |  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  | ไร่ | 2725305 | 2431665.7857 | 89.2255
[7 empty] | แปลง | 295253 | 271222 | 91.8609
[5 empty] | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 2051442.2729 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 236640 | 0
[5 empty] | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 318565.9826 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 28418 | 0
[5 empty] | 2.3 เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 61657.5302 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 6174 | 0
|  |  |  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  | ไร่ | 2725305 | 1586409.72 | 58.2104
[7 empty] | แปลง | 295253 | 181036 | 61.3155
[5 empty] | 3.1 'ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 1418426.59 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 165400 | 0
[5 empty] | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 123592.16 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 11456 | 0
[5 empty] | 3.3 เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 32086.86 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 3189 | 0
[6 empty] | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 31079.38 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 3125 | 0
[6 empty] | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 1007.48 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 64 | 0
[5 empty] | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  | ไร่ | 0 | 12302 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 990 | 0
[5 empty] | 3.5 | บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ | ไร่ | 0 | 2.11 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1 | 0
|  | ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 212183 | 65299.7775 | 30.7752
|  |  |  | สรุป |  |  | ไร่ | 212183 | 65299.7775 | 30.7752
[7 empty] | แปลง | 18551 | 6180 | 33.3136
|  |  |  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  | ไร่ | 0 | 58916.8 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 5285 | 0
[5 empty] | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  | ไร่ | 0 | 41674.5 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 3786 | 0
[5 empty] | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  | ไร่ | 0 | 17216.3 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1498 | 0
[5 empty] | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  | ไร่ | 0 | 26 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  | ไร่ | 0 | 4122.1475 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 443 | 0
[5 empty] | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ | 0 | 3409.465 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 375 | 0
[5 empty] | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ | 0 | 712.6825 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 68 | 0
|  |  |  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  | ไร่ | 0 | 2260.83 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 452 | 0
|  | ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2967306 | 118.6922
|  |  |  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | ไร่ | 0 | 2967306 | 0
|  |  |  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  | แปลง | 0 | 288121 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 2953751 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 287401 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 13555 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 720 | 0
[6 empty] | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ | ไร่ | 0 | 13555 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 720 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | ไร่ | 13555 | 6549.18 | 48.3156
|  |  |  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  | แปลง | 720 | 305 | 42.3611
[6 empty] | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 5898.79 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 210 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 1222.39 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 129 | 0
[6 empty] | - อื่น ๆ | ไร่ | 0 | 416 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 22 | 0
| 6 | โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร |  |  |  |  | ราย | 1584 | 1581 | 99.8106 | 4016300 |  | 2061039.27 | 51.3169
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1543780 |  | 171014.36 | 11.0776
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2472520 |  | 1890024.91 | 76.4412
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 2472520 |  | 1890024.91 | 76.4412
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1272730.5
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 30502
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 586792.41
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 65
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 68
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
[6 empty] | - อบรม หลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 1584 | 1581 | 99.8106
[6 empty] | - อบรม หลักสูตรสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) | ราย | 144 | 0 | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 8
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 7
| 7 | โครงการสำรวจรังวัดการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 132876 | 66.438 | 16433900 |  | 8363864.43 | 50.894
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13125900 |  | 6124797.58 | 46.6619
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3308000 |  | 2239066.85 | 67.6864
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3308000 |  | 2239066.85 | 67.6864
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 549390.76
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1689676.09
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) |  | ไร่ | 53000 | 35783 | 67.5151
[7 empty] | แปลง | 0 | 3110 | 0
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. |  | ไร่ | 147000 | 97093 | 66.0497
[7 empty] | แปลง | 0 | 5626 | 0
| 8 | โครงการศูนย์บริการประชาชน (ข้อมูลจาก ระบบปันสุข) |  |  |  |  | ราย | 136000 | 249262 | 183.2809 | 10508000 |  | 5935262.5 | 56.4833
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 486960 |  | 77700.01 | 15.9561
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10021040 |  | 5857562.49 | 58.4526
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10021040 |  | 5857562.49 | 58.4526
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 4233503.12
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1624059.37
[5 empty] | รวม แผนงานบริการประชาชน/เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด |  | ราย | 136000 | 249262 | 183.2809
1. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่
[5 empty] | - จำนวนครั้งที่ออกให้บริการ |  | ครั้ง | 0 | 341 | 0
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย | 0 | 19185 | 0
[5 empty] | 2. จำนวนผู้มารับบริการศูนย์บริการประชาชน (Service Center) |  | ราย | 0 | 228280 | 0
[5 empty] | 3. จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย | 0 | 122 | 0
[5 empty] | 4. จำนวนที่รับบริการจากหน่วยงานภายนอก อื่นๆ |  | ราย | 0 | 1675 | 0
| 9 | โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกร (ข้อมูลจาก ALRO Land Online) |  |  |  |  | ราย | 15000 | 473 | 3.1533 | 35378800 |  | 5344479.83 | 15.1064
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 24846983 |  | 1003070.1 | 4.037
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10531817 |  | 4341409.73 | 41.2218
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10531817 |  | 4341409.73 | 41.2218
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1667801.4
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 2673608.33
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  |  | แปลง | 6565 | 3864 | 58.8576
[7 empty] | ไร่ | 0 | 2386.03 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  |  | ราย | 6565 | 2538 | 38.6596
[7 empty] | ไร่ | 0 | 1473.19 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  |  | ราย | 6565 | 414 | 6.3062
[7 empty] | ไร่ | 0 | 238.02 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  |  | ราย | 6565 | 473 | 7.2049
| * ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 268.89 | 0
| 10 | โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  | ไร่ | 6700 | 0 | 0 | 863900 |  | 190385.04 | 22.0379
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 233060 |  | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 630840 |  | 190385.04 | 30.1796
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 630840 |  | 190385.04 | 30.1796
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 8400
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 181985.04
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 71
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2565 |  | ไร่ | 6700 | 0 | 0
[6 empty] | - รับคำเสนอขาย | ไร่ | 0 | 5582.12 | 83.3152
[6 empty] | - ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ สนง.ที่ดิน หรือ สนง.สาขา | ไร่ | 0 | 4546.7 | 67.8612
[6 empty] | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 3543.52 | 52.8884
[6 empty] | - ต่อรองราคาที่ดิน | ไร่ | 0 | 2952.52 | 44.0675
[6 empty] | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 0 | 354 | 5.2836
[6 empty] | - นำเสนอ คปจ. | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง (ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564) |  | ไร่ | 6648.84 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - นำเสนอ คปจ. | ไร่ | 0 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 125 | 1.88
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 142 | 2.1357
[6 empty] | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว | ไร่ | 0 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - รังวัดสอบเขต | ไร่ | 0 | 248 | 3.73
[6 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ | 0 | 348 | 5.234
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท. ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ | [5 empty] | บาท | 336782013.5 | 206638353.25 | 61.3567
[7 empty] | ราย | 18576 | 11542 | 62.1339
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ | [5 empty] | บาท | 425106217.05 | 53885311.41 | 12.6757
[7 empty] | ราย | 16816 | 7534 | 44.8026
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ | [5 empty] | บาท | 135157289.01 | 40395057.79 | 29.8874
[7 empty] | ราย | 18735 | 11159 | 59.5623
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ | [5 empty] | บาท | 322704000 | 198040000 | 61.3689
[7 empty] | ราย | 9073 | 5437 | 59.9251
| โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม) | [9 empty] | 926905 |  | 39830 | 4.2971
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 926905 |  | 39830 | 4.2971
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 926905 |  | 39830 | 4.2971
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 39830
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 4
[5 empty] | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  | ไร่ | 1838 | 11 | 0.59848 | 149875 |  | 0 | 0
[5 empty] | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  | ราย | 560 | 10 | 1.7857 | 67200 |  | 0 | 0
[5 empty] | 3. ปรับปรุงสิทธิการเช่าไปสู่การเช่าซื้อ (รวมถึงเช่าซื้อไปสู่เช่า) * |  | ไร่ | 4135 | 28.38 | 0.68634 | 20675 |  | 1120 | 5.4172
[5 empty] | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  | ไร่ | 4227 | 1718 | 40.6435 | 105675 |  | 8555 | 8.0956
[6 empty] | - แปลงต้นขั้ว | แปลง |  | 81
[7 empty] | ไร่ |  | 1624
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[6 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 46
[7 empty] | แปลง |  | 58
[7 empty] | ไร่ |  | 1014
[6 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 52
[7 empty] | แปลง |  | 52
[7 empty] | ไร่ |  | 704
[5 empty] | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  | ราย |  | 71 |  | 283280 |  | 17850 | 6.3012
[7 empty] | แปลง |  | 76
[7 empty] | ไร่ | 7082 | 1345.68 | 19.0014
6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง *
[6 empty] | - เต็มแปลง | ราย | 276 | 8 | 2.8986 | 33120 |  | 1355 | 4.0912
[7 empty] | แปลง |  | 8
[7 empty] | ไร่ |  | 133.25
[6 empty] | - แบ่งแปลง | ราย | 155 | 6 | 3.871 | 119960 |  | 2360 | 1.9673
[7 empty] | แปลง |  | 6
[7 empty] | ไร่ |  | 35.7
[5 empty] | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  | ไร่ | 1839 | 273 | 14.845 | 147120 |  | 8590 | 5.8388
[6 empty] | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา | ราย |  | 1
[7 empty] | แปลง |  | 1
[7 empty] | ไร่ |  | 36
[6 empty] | - ยุติเรื่อง | ราย |  | 4
[7 empty] | แปลง |  | 4
| * กิจกรรมที่ 1,2,3,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ |  | 237
หมายเหตุ :
* เป็นโครงการที่มีงบลงทุนอยู่ในกิจกรรมตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
- กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 หมายถึง งบประมาณที่กิจกรรมได้รับจัดสรรทั้งปี (ส.ป.ก.ส่วนกลาง+ส.ป.ก.จังหวัด)
- กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง งบดำเนินงานที่กองทุนฯจัดสรร
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.
Last Update
1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบก. ณ วันที่ 30 เม.ย. 65
2. ผลงานจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online ณ วันที่ 27 พ.ค. 65 เวลา 20.27 น.
3. ผลงาน RTK ข้อมูลจาก สผส. ณ วันที่ 28 พ.ค. 65
4. ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ข้อมูลจาก สบท. ณ วันที่ 30 เม.ย. 65
5. โครงการศูนย์บริการประชาชน ข้อมูลจาก ระบบปันสุข ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 09.30 น.
Note on N448: รวมผลเบิกจ่ายงบลงทุน พัทลุง 103,000 นราธิวาส 596,640