## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [6 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[8 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ(ได้รับ) | ร้อยละ(จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 779339200 | 577276968 | 500917971.683 | 64.2747 | 86.7726
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 358600460.06 | 293137087.8 | 210721155.95 | 58.7621 | 71.8849
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 420738739.94 | 284139880.2 | 290196815.733 | 68.9732 | 102.1317
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 235302298 | 169838925.74 | 120362593.95 | 51.1523 | 70.8687
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 369210202 | 233618342.26 | 244793376.173 | 66.3019 | 104.7835
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 140293600 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 228916602 | 0 | 76179480.363 | 33.2783 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 123298162.06 | 123298162.06 | 90358562 | 73.2846 | 73.2846
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 51528537.94 | 50521537.94 | 45403439.56 | 88.1132 | 89.8695
รวม งบประมาณตาม พรบ.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 579339200 | 577276968 | 412387896.42 | 71.1825 | 71.4367
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 301553837.06 | 293137087.8 | 199377561.05 | 66.1167 | 68.0151
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 277785362.94 | 284139880.2 | 213010335.37 | 76.6816 | 74.9667
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 178255675 | 169838925.74 | 109018999.05 | 61.1588 | 64.1896
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 227263825 | 233618342.26 | 168613895.81 | 74.193 | 72.1749
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 140293600 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 86970225 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 123298162.06 | 123298162.06 | 90358562 | 73.2846 | 73.2846
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 50521537.94 | 50521537.94 | 44396439.56 | 87.8763 | 87.8763
รวม งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 200000000 | 0 | 88530075.263 | 44.265 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 57046623 | 0 | 11343594.9 | 19.8848 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 142953377 | 0 | 77186480.363 | 53.9942 | 0
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 57046623 | 0 | 11343594.9 | 19.8848 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 141946377 | 0 | 76179480.363 | 53.6678 | 0
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 141946377 | 0 | 76179480.363 | 53.6678 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1007000 | 0 | 1007000 | 100 | 0
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2565 | [10 empty] | 579339200 | 577276968 | 412387896.42 | 71.1825 | 71.4367
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 189799700 | 188382068 | 135257956.25 | 71.2635 | 71.7998
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 111523661.3 | 109604590.3 | 69505579.18 | 62.3236 | 63.4148
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 78276038.7 | 78777477.7 | 65752377.07 | 84.0006 | 83.466
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 64721000 | 62801929 | 49535923.18 | 76.5376 | 78.8764
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 51724300 | 52225739 | 39375736.75 | 76.1262 | 75.3953
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 51724300
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 46802661.3 | 46802661.3 | 19969656 | 42.6678 | 42.6678
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 26551738.7 | 26551738.7 | 26376640.32 | 99.3405 | 99.3405
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 48373600 | 48373600 | 36001069.9 | 74.423 | 74.423
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13069100 | 12556061.74 | 6610483.67 | 50.581 | 52.6477
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 35304500 | 35817538.26 | 29390586.23 | 83.2488 | 82.0564
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13069100 | 12556061.74 | 6610483.67 | 50.581 | 52.6477
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 35304500 | 35817538.26 | 29390586.23 | 83.2488 | 82.0564
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 35304500
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [5 empty] | แปลง | 40 | 40 | 100
[7 empty] | ราย | 1909 | 1909 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 45794400 | 45794400 | 33416578.19 | 72.9709 | 72.9709
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 11354725.76 | 10567285.76 | 5200832.18 | 45.8032 | 49.2163
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 34439674.24 | 35227114.24 | 28215746.01 | 81.928 | 80.0967
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 10388600 | 9601160 | 5200832.18 | 50.0629 | 54.1688
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 25184100 | 25971540 | 18960171.77 | 75.2863 | 73.0036
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 7328300
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 17855800
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 966125.76 | 966125.76 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 9255574.24 | 9255574.24 | 9255574.24 | 100 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 32
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[7 empty] | ราย | 1909 | 1909 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2565 | แปลง | 13 | 13 | 100
[7 empty] | ราย | 605 | 605 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2564 | แปลง | 14 | 14 | 100
[7 empty] | ราย | 683 | 683 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2563 | แปลง | 13 | 13 | 100
[7 empty] | ราย | 621 | 621 | 100
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | แปลง | 40 | 14 | 35
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ ตามความต้องการของตลาด (พืชสมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ และไม้มีค่า)
| กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน | [5 empty] | ราย | 150 | 176 | 117.3333
|  |  | จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  |  | แห่ง | 40 | 40 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 9659100 | 9659100 | 6257422.72 | 64.7827 | 64.7827
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1966105 | 1919105 | 438142.45 | 22.2848 | 22.8306
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 7692995 | 7739995 | 5819280.27 | 75.6439 | 75.1845
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1962100 | 1915100 | 438142.45 | 22.3303 | 22.8783
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4001000 | 4048000 | 2127285.27 | 53.1688 | 52.5515
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 4001000
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 4005 | 4005 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3691995 | 3691995 | 3691995 | 100 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 32
[5 empty] | 1. การเตรียมการ (ฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิตตามความต้องการตลาด) |  | จังหวัด | 32 | 32 | 100
[5 empty] | 2. อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (หลักสูตรที่ 1-3 เป้าหมายเดียวกัน) |  | ราย | 150 | 176 | 117.3333
[6 empty] | หลักสูตรที่ 1 การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ | ราย | 150 | 151 | 100.6667
[6 empty] | หลักสูตรที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและมาตรฐานสินค้า | ราย | 150 | 153 | 102
[6 empty] | หลักสูตรที่ 3 การส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร | ราย | 150 | 158 | 105.3333
[5 empty] | 3. จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  | แห่ง | 40 | 40 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ
| กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน | [5 empty] | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 5113000 | 2655734.53 | 51.9408 | 51.9408
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3027520 | 2827820 | 864863.57 | 28.5667 | 30.5841
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2085480 | 2285180 | 1790870.96 | 85.8733 | 78.3689
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3027520 | 2827820 | 864863.57 | 28.5667 | 30.5841
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2085480 | 2285180 | 1790870.96 | 85.8733 | 78.3689
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 2085480
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 27
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 26
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 24
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 500 | 500 | 100
[5 empty] | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า |  | ราย | 500 | 510 | 102
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 3
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [5 empty] | ราย | 1200 | 1202 | 100.1667
(เป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการหญ้าแฝก และโครงการพระราชดำริ 11 พื้นที่)
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 26530200 | 26531800 | 17406243.63 | 65.6092 | 65.6052
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 6970850 | 5166160 | 2760523.34 | 39.601 | 53.4347
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19559350 | 21365640 | 14645720.29 | 74.8784 | 68.548
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 6970850 | 5166160 | 2760523.34 | 39.601 | 53.4347
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19321350 | 21127640 | 14407720.29 | 74.5689 | 68.1937
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 8823700
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10497650
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 238000 | 238000 | 238000 | 100 | 100
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  |  | ครั้ง | 288 | 193 | 67.0139
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 71
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 66
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 64
[5 empty] | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  | ครั้ง | 288 | 193 | 67.0139
[5 empty] | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  | ราย |  | 5893
[6 empty] | - บริการเบ็ดเสร็จ | ราย |  | 5885
[6 empty] | - บริการต่อเนื่อง | ราย |  | 8
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  |  | โรงเรียน | 203 | 193 | 95.0739
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 60
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 60
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 56
[5 empty] | - จัดฝึกอบรม |  | โรงเรียน | 203 | 193 | 95.0739
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 10
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 13
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ |  |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 16
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 17
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 15
[5 empty] | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  | โรงเรียน | 58 | 34 | 58.6207
[5 empty] | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  | โรงเรียน | 58 | 58 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 4
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 9
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  |  | กล้า | 2857800 | 441600 | 15.4524
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 9
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 62
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 50
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 45
[5 empty] | - ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก |  |  |  | 0
[6 empty] | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน | กล้า | 2857800 | 1405202 | 49.1708
[6 empty] | - ปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 2857800 | 441600 | 15.4524
[5 empty] | - การฝึกอบรมจัดทำแปลงเรียนรู้ ประโยชน์จากหญ้าแฝก |  | ราย | 240 | 240 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  |  | ราย | 960 | 962 | 100.2083
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 18
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 17
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 18
[5 empty] | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  | ราย | 960 | 962 | 100.2083
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | 0 | 0
[6 empty] | - รายบุคคล | ราย | 300 | 150 | 50
[6 empty] | - แปลง/ศูนย์/แห่ง | แห่ง | 44 | 32 | 72.7273
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | [5 empty] | ราย | 1000 | 1035 | 103.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 60867500 | 60867500 | 43732376.85 | 71.8485 | 71.8485
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 59497875 | 59497875 | 42364250.85 | 71.203 | 71.203
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1369625 | 1369625 | 1368126 | 99.8906 | 99.8906
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 28414175 | 28414175 | 12568550.85 | 44.2334 | 44.2334
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1369625 | 1369625 | 1368126 | 99.8906 | 99.8906
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 1369625
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 31083700 | 31083700 | 29795700 | 95.8563 | 95.8563
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | (1) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (อบรมโดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  |  | ราย | 800 | 955 | 119.375
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 35
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 43
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 41
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร | ราย | 955 | 955 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 36
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 37
|  | (2) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (อบรมโดย ศพส.) |  |  |  |  | ราย | 200 | 80 | 40
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 200 | 80 | 40
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | [5 empty] | ราย | 700 | 700 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 5102100 | 5161100 | 3344737.46 | 65.5561 | 64.8067
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1040100 | 1099100 | 696661.6 | 66.9803 | 63.3847
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4062000 | 4062000 | 2648075.86 | 65.1914 | 65.1914
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1040100 | 1099100 | 696661.6 | 66.9803 | 63.3847
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4062000 | 4062000 | 2648075.86 | 65.1914 | 65.1914
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 792000
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3270000
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 30
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 29
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 28
[5 empty] | 1. พัฒนาพื้นที่/จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ/องค์ความรู้ |  | แห่ง | 30 | 25 | 83.3333
[5 empty] | 2. พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  | ราย | 700 | 700 | 100
[5 empty] | 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 700 | 115 | 16.4286
[5 empty] | 4. คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ (จังหวัดละ 1 ราย) |  | ราย | 30 | 24 | 80
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) | [5 empty] | ราย | 800 | 800 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 8277100 | 5022733.76 | 60.2528 | 60.6823
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1383900 | 1324900 | 605493.8 | 43.7527 | 45.7011
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 6952200 | 6952200 | 4417239.96 | 63.5373 | 63.5373
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1383900 | 1324900 | 605493.8 | 43.7527 | 45.7011
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 6952200 | 6952200 | 4417239.96 | 63.5373 | 63.5373
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 2376000
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 4576200
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 48
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 47
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 44
[5 empty] | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ | [5 empty] | ราย | 300 | 300 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 2823800 | 2823800 | 1619114 | 57.3381 | 57.3381
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1190860 | 1190860 | 252167 | 21.1752 | 21.1752
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1632940 | 1632940 | 1366947 | 83.7108 | 83.7108
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1090560 | 1090560 | 252167 | 23.1227 | 23.1227
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1028440 | 1028440 | 762447 | 74.1363 | 74.1363
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 1028440
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 100300 | 100300 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 604500 | 604500 | 604500 | 100 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 9
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 9
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 9
[5 empty] | - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ |  | ราย | 300 | 300 | 100
และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 300 | 150 | 50
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม | [5 empty] | พื้นที่ | 31 | 31 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 13101500 | 13101500 | 4279954.96 | 32.6677 | 32.6677
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3722300 | 3228800 | 1910553.18 | 51.3272 | 59.1722
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 9379200 | 9872700 | 2369401.78 | 25.2623 | 23.9995
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3722300 | 3228800 | 1910553.18 | 51.3272 | 59.1722
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3429200 | 3922700 | 2369401.78 | 69.0949 | 60.4023
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3429200
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 5950000 | 5950000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 12
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 11
[5 empty] | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | พื้นที่ | 31 | 31 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมจัดที่ดิน (ข้อมูลจาก ALRO Land Online) | [5 empty] | ราย | 32000 | 18882 | 59.0063
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 155508000 | 154861800 | 115193974.17 | 74.0759 | 74.385
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 78476640 | 75824330 | 59968010.23 | 76.4151 | 79.0881
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 77031360 | 79037470 | 55225963.94 | 71.6928 | 69.8731
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 42465470 | 39813160 | 27574804.23 | 64.9346 | 69.2605
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 72801630 | 74807740 | 50996233.94 | 70.0482 | 68.1697
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 33944800
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 38856830
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 36011170 | 36011170 | 32393206 | 89.9532 | 89.9532
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4229730 | 4229730 | 4229730 | 100 | 100
แปลงเกษตรกรรม
|  |  |  | - รังวัด |  |  | ราย | 0 | 20411 | 0
[7 empty] | ไร่ | 228110 | 174268.78 | 76.3968
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  |  | ราย | 32000 | 27110 | 84.7188
[7 empty] | ไร่ | 0 | 286068.69 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  |  | ราย | 32000 | 1461 | 4.5656
[7 empty] | ไร่ | 0 | 13687.02 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  |  | ราย | 32000 | 18882 | 59.0063
[7 empty] | ไร่ | 0 | 202098.83 | 0
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน (มีเฉพาะงบลงทุน) | [5 empty] | ราย | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [10 empty] | 200000000 |  | 88530075.263 | 44.265
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก.
| 1 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 8480 | 5478.5 | 64.605 | 22445100 |  | 13802670.97 | 61.4953
[7 empty] | ราย | 2805 | 2805 | 100
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 2747160 |  | 432413.26 | 15.7404
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19697940 |  | 13370257.71 | 67.8764
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 19697940 |  | 13370257.71 | 67.8764
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 3073744.01
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 5132039.31
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3867554.22
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1296920.17
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 53
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 50
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 46
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  |  |  | 0
[6 empty] | 1. หลักสูตรสำหรับสร้างและพัฒนากลไลเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 120 | 0 | 0
ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย : สพท.
[7 empty] | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2. จัดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร | ราย | 2805 | 2805 | 100
โดย : ส.ป.ก.จังหวัด
[6 empty] | - ครั้งที่ 1 (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) | ราย | 2805 | 2500 | 89.1266
[6 empty] | - ครั้งที่ 2 | ราย | 2805 | 2528 | 90.1248
[6 empty] | 3. หลักสูตรสำหรับการเพิ่มช่องทางบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ | ราย | 100 | 0 | 0
โดยตรงถึงผู้บริโภค โดย : สพท.
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ไร่ | 8480 | 5478.5 | 64.605
[6 empty] | - พื้นที่ใหม่ (ขั้นที่ 1) | ไร่ | 3939 | 2438 | 61.8939
[6 empty] | - พื้นที่เดิม (ขั้นที่ 2-3) | ไร่ | 4541 | 3040.5 | 66.9566
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 4
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1
| 2 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 45000 | 13900 | 30.8889 | 46981000 |  | 19401934.8 | 41.2974
[7 empty] | ราย | 4500 | 4531 | 100.6889
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1073960 |  | 433983.23 | 40.4096
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 45907040 |  | 18967951.57 | 41.3182
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 45907040 |  | 18967951.57 | 41.3182
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 8042444.83
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 6326728
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3047724.95
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1551053.79
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 68
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร | ราย | 4500 | 4531 | 100.6889
[6 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ไร่ | 45000 | 13900 | 30.8889
[7 empty] | ราย | 4500 | 1524 | 33.8667
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 3
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 10800 | 10321 | 95.5648 | 12761700 |  | 9875108.963 | 77.3808
[7 empty] | ราย | 3600 | 3524 | 97.8889
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 526170 |  | 178837.38 | 33.9885
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 12235530 |  | 9696271.583 | 79.2468
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 12235530 |  | 9696271.583 | 79.2468
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 6651128.74
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 1835171.39
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1209971.453
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 71
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 69
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 64
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 3600 | 3524 | 97.8889
[5 empty] | ขั้นที่ 1 |  | ราย | 843 | 830 | 98.4579
[6 empty] | (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) | ไร่ | 2529 | 2469 | 97.6275
[6 empty] | -หลักสูตร ศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจการเปลี่ยนเป็นเกษตรทฤษฏีใหม่ | ราย | 843 | 830 | 98.4579
[6 empty] | -หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงวิธีทำเกษตรแบบเดิมสู่เกษตรทฤษฏีใหม่ | ราย | 843 | 843 | 100
[5 empty] | ขั้นที่ 2 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) |  | ราย | 1949 | 1904 | 97.6911
[6 empty] | (อบรมรายละ 3 หลักสูตร) | ไร่ | 5847 | 5592 | 95.6388
[6 empty] | -หลักสูตร การส่งเสริมการรวมกลุ่ม | ราย | 1949 | 1949 | 100
[6 empty] | -หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูปในรูปแบบกลุ่ม | ราย | 1949 | 1924 | 98.7173
[6 empty] | -หลักสูตร การบริหารจัดการตลาด | ราย | 1949 | 1904 | 97.6911
[5 empty] | ขั้นที่ 3 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) |  | ราย | 808 | 790 | 97.7723
[6 empty] | (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) | ไร่ | 2424 | 2260 | 93.2343
[6 empty] | -หลักสูตร มาตรฐานการผลิต | ราย | 808 | 800 | 99.0099
[6 empty] | -หลักสูตร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ | ราย | 808 | 790 | 97.7723
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 2792 | 1784 | 63.8968
[6 empty] | ขั้นที่ 1 | ราย | 843 | 545 | 64.6501
[6 empty] | ขั้นที่ 2 | ราย | 1949 | 1239 | 63.5711
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1
| 4 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2144 | 2161 | 100.7929 | 10000000 |  | 7512455.6 | 75.1246
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 887400 |  | 409787.74 | 46.1785
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด (เนื้องาน8,105,600+งบลงทุนพัทลุง103,000นราธิวาส904,000) | บาท |  |  |  | 9112600 |  | 7102667.86 | 77.9434
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 8105600 |  | 6095667.86 | 75.2032
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 3947024.64
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 2148643.22
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 70
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 69
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 2144 | 2161 | 100.7929
[6 empty] | - การแปรรูป การพัฒนาสินค้า การตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 1430 | 1430 | 100
[6 empty] | - การสร้างความเข้มแข็งและพัฒธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 354 | 354 | 100
[6 empty] | - การพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ โดย สพท. | ราย | 360 | 377 | 104.7222
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 5
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 2
| 5 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2151974.768 | 86.079 | 40611300 |  | 12783120.15 | 31.4768
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 11981250 |  | 978590.65 | 8.1677
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 28630050 |  | 11804529.5 | 41.2313
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 28630050 |  | 11804529.5 | 41.2313
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2741972.92
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 9062556.58
|  | ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2151974.768 | 86.079
|  |  |  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  | ไร่ | 2725305 | 2728811.8827 | 100.1287
[7 empty] | แปลง | 295253 | 295283 | 100.0102
[5 empty] | 1.1'ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 2196590.8763 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 248057 | 0
[5 empty] | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 464057.1432 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 40617 | 0
[5 empty] | 1.3' เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 68163.8632 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 6609 | 0
|  |  |  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  | ไร่ | 2725305 | 2725880.4357 | 100.0211
[7 empty] | แปลง | 295253 | 295283 | 100.0102
[5 empty] | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 2290064.9229 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 256756 | 0
[5 empty] | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 366889.9826 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 31783 | 0
[5 empty] | 2.3 เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 68925.5302 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 6754 | 0
|  |  |  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  | ไร่ | 2725305 | 2151974.768 | 78.9627
[7 empty] | แปลง | 295253 | 236396 | 80.0656
[5 empty] | 3.1 'ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 1908773.645 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 213270 | 0
[5 empty] | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 138354.16 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 12958 | 0
[5 empty] | 3.3 เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 49680.463 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 4882 | 0
[6 empty] | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 48295.513 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 4780 | 0
[6 empty] | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 1384.95 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 102 | 0
[5 empty] | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  | ไร่ | 0 | 55163.39 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 5271 | 0
[5 empty] | 3.5 | บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ | ไร่ | 0 | 3.11 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 15 | 0
|  | ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 212183 | 84171.1225 | 39.6691
|  |  |  | สรุป |  |  | ไร่ | 212183 | 84171.1225 | 39.6691
[7 empty] | แปลง | 18551 | 7789 | 41.987
|  |  |  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  | ไร่ | 0 | 77398 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 6992 | 0
[5 empty] | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  | ไร่ | 0 | 58046.4 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 5273 | 0
[5 empty] | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  | ไร่ | 0 | 19325.6 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1718 | 0
[5 empty] | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  | ไร่ | 0 | 26 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  | ไร่ | 0 | 4805.2925 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 503 | 0
[5 empty] | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ | 0 | 4011.61 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 428 | 0
[5 empty] | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ | 0 | 793.6825 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 75 | 0
|  |  |  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  | ไร่ | 0 | 1967.83 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 294 | 0
|  | ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 3783819 | 151.3528
|  |  |  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | ไร่ | 0 | 3783819 | 0
|  |  |  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  | แปลง | 0 | 376726 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 3766055 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 375732 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 17764 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 994 | 0
[6 empty] | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ | ไร่ | 0 | 17764 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 994 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | ไร่ | 17764 | 9565.18 | 53.8459
|  |  |  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  | แปลง | 994 | 499 | 50.2012
[6 empty] | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 6605.29 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 244 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 2485.89 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 231 | 0
[6 empty] | - อื่น ๆ | ไร่ | 0 | 474 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 24 | 0
| 6 | โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร |  |  |  |  | ราย | 1584 | 1581 | 99.8106 | 4016300 |  | 2136452.27 | 53.1945
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1543780 |  | 194014.36 | 12.5675
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2472520 |  | 1942437.91 | 78.5611
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 2472520 |  | 1942437.91 | 78.5611
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1278085.5
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 30502
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 633850.41
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 65
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 68
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
[6 empty] | - อบรม หลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 1584 | 1581 | 99.8106
[6 empty] | - อบรม หลักสูตรสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) | ราย | 144 | 0 | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 11
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 8
| 7 | โครงการสำรวจรังวัดการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 154738 | 77.369 | 16433900 |  | 9961272.98 | 60.6142
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13125900 |  | 7530521.5 | 57.3715
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3308000 |  | 2430751.48 | 73.481
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3308000 |  | 2430751.48 | 73.481
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 671078.11
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1759673.37
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) |  | ไร่ | 53000 | 42492 | 80.1736
[7 empty] | แปลง | 0 | 3635 | 0
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. |  | ไร่ | 147000 | 112246 | 76.3578
[7 empty] | แปลง | 0 | 6647 | 0
| 8 | โครงการศูนย์บริการประชาชน (ข้อมูลจาก ระบบปันสุข) |  |  |  |  | ราย | 136000 | 292732 | 215.2441 | 10508000 |  | 6733505.15 | 64.0798
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 486960 |  | 88700.01 | 18.2151
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10021040 |  | 6644805.14 | 66.3085
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10021040 |  | 6644805.14 | 66.3085
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 4834813.47
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1809991.67
[5 empty] | รวม แผนงานบริการประชาชน/เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด |  | ราย | 136000 | 292732 | 215.2441
1. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่
[5 empty] | - จำนวนครั้งที่ออกให้บริการ |  | ครั้ง | 0 | 403 | 0
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย | 0 | 22760 | 0
[5 empty] | 2. จำนวนผู้มารับบริการศูนย์บริการประชาชน (Service Center) |  | ราย | 0 | 268017 | 0
[5 empty] | 3. จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย | 0 | 149 | 0
[5 empty] | 4. จำนวนที่รับบริการจากหน่วยงานภายนอก อื่นๆ |  | ราย | 0 | 1806 | 0
| 9 | โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกร |  |  |  |  | ราย | 15000 | 815 | 5.4333 | 35378800 |  | 6096304.34 | 17.2315
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 24440983 |  | 1096746.77 | 4.4873
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10937817 |  | 4999557.57 | 45.7089
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10937817 |  | 4999557.57 | 45.7089
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1852499.83
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 3147057.74
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  |  | แปลง | 4717 | 5070 | 107.4836
[7 empty] | ไร่ | 0 | 3208.16 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  |  | ราย | 4717 | 3337 | 70.7441
[7 empty] | ไร่ | 0 | 1966.14 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  |  | ราย | 4717 | 912 | 19.3343
[7 empty] | ไร่ | 0 | 550.01 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  |  | ราย | 4717 | 815 | 17.2779
| * ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 430.9 | 0
| 10 | โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  | ไร่ | 6700 | 51 | 0.76119 | 863900 |  | 227250.04 | 26.3051
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 233060 |  | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 630840 |  | 227250.04 | 36.0234
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 630840 |  | 227250.04 | 36.0234
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 8400
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 218850.04
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 72
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2565 |  | ไร่ | 6700 | 51 | 0.76119
[6 empty] | - รับคำเสนอขาย | ไร่ | 0 | 5669.12 | 84.6137
[6 empty] | - ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ สนง.ที่ดิน หรือ สนง.สาขา | ไร่ | 0 | 4546.7 | 67.8612
[6 empty] | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 3594.52 | 53.6496
[6 empty] | - ต่อรองราคาที่ดิน | ไร่ | 0 | 3003.52 | 44.8287
[6 empty] | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 0 | 918.554 | 13.7098
[6 empty] | - นำเสนอ คปจ. | ไร่ | 0 | 51 | 0.76119
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 51 | 0.76119
[5 empty] | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง (ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564) |  | ไร่ | 6648.84 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - นำเสนอ คปจ. | ไร่ | 0 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 125 | 1.88
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 142 | 2.1357
[6 empty] | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว | ไร่ | 0 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - รังวัดสอบเขต | ไร่ | 0 | 248 | 3.73
[6 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ | 0 | 348 | 5.234
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท.)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ | [5 empty] | บาท | 336235692.96 | 238931003.86 | 71.0606
[7 empty] | ราย | 18559 | 13319 | 71.7657
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ | [5 empty] | บาท | 425106217.05 | 59851818.58 | 14.0793
[7 empty] | ราย | 16816 | 7944 | 47.2407
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ | [5 empty] | บาท | 135157289.01 | 44407755.38 | 32.8564
[7 empty] | ราย | 18735 | 12172 | 64.9693
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ | [5 empty] | บาท | 350204000 | 251029000 | 71.6808
[7 empty] | ราย | 9663 | 6777 | 70.1335
| โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม) | [9 empty] | 926905 |  | 80676 | 8.7038
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 926905 |  | 80676 | 8.7038
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 926905 |  | 80676 | 8.7038
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 80676
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 4
[5 empty] | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  | ไร่ | 1838 | 11 | 0.59848 | 149875 |  | 7120 | 4.7506
[5 empty] | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  | ราย | 560 | 9 | 1.6071 | 67200 |  | 2630 | 3.9137
[5 empty] | 3. ปรับปรุงสิทธิการเช่าไปสู่การเช่าซื้อ (รวมถึงเช่าซื้อไปสู่เช่า) * |  | ไร่ | 4135 | 55.75 | 1.3482 | 20675 |  | 4610 | 22.2975
[5 empty] | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  | ไร่ | 4227 | 1718 | 40.6435 | 105675 |  | 20525 | 19.4228
[6 empty] | - แปลงต้นขั้ว | แปลง |  | 81
[7 empty] | ไร่ |  | 1624
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[6 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 46
[7 empty] | แปลง |  | 58
[7 empty] | ไร่ |  | 1014
[6 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 52
[7 empty] | แปลง |  | 52
[7 empty] | ไร่ |  | 704
[5 empty] | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  | ราย |  | 72 |  | 283280 |  | 19506 | 6.8858
[7 empty] | แปลง |  | 77
[7 empty] | ไร่ | 7082 | 1363.28 | 19.2499
6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง *
[6 empty] | - เต็มแปลง | ราย | 276 | 14 | 5.0725 | 33120 |  | 7275 | 21.9656
[7 empty] | แปลง |  | 14
[7 empty] | ไร่ |  | 209.87
[6 empty] | - แบ่งแปลง | ราย | 155 | 6 | 3.871 | 119960 |  | 9580 | 7.986
[7 empty] | แปลง |  | 6
[7 empty] | ไร่ |  | 35.7
[5 empty] | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  | ไร่ | 1839 | 254 | 13.8119 | 147120 |  | 9430 | 6.4097
[6 empty] | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา | ราย |  | 13
[7 empty] | แปลง |  | 1
[7 empty] | ไร่ |  | 17
[6 empty] | - ยุติเรื่อง | ราย |  | 4
[7 empty] | แปลง |  | 4
| * กิจกรรมที่ 1,2,3,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ |  | 237
หมายเหตุ :
* เป็นโครงการที่มีงบลงทุนอยู่ในกิจกรรมตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
- กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 หมายถึง งบประมาณที่กิจกรรมได้รับจัดสรรทั้งปี (ส.ป.ก.ส่วนกลาง+ส.ป.ก.จังหวัด)
- กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง งบดำเนินงานที่กองทุนฯจัดสรร
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.
Last Update
1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบก. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65
2. ผลงานจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online ณ วันที่ 3 ก.ค. 65 เวลา 16.09 น.
3. ผลงาน RTK ข้อมูลจาก สผส. ณ วันที่ 28 มิ.ย. 65
4. ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ข้อมูลจาก สบท. ณ วันที่ 31 พ.ค. 65
5. โครงการศูนย์บริการประชาชน ข้อมูลจาก ระบบปันสุข ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 8.45 น.
Note on N448: รวมผลเบิกจ่ายงบลงทุน พัทลุง 103,000 นราธิวาส 904,000