## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [6 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[8 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ(ได้รับ) | ร้อยละ(จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 779339200 | 476373037.24 | 402774702.36 | 51.6816 | 84.5503
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 359795830.06 | 243029005.74 | 175760865.67 | 48.8502 | 72.3209
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 419543369.94 | 233344031.5 | 227013836.69 | 54.1097 | 97.2872
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 238209668 | 121613274.44 | 85402303.67 | 35.8517 | 70.2245
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 366302832 | 181110493.56 | 182339298.75 | 49.7783 | 100.6785
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 140293600 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 226009232 | 0 | 54535943.62 | 24.13 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 121586162.06 | 121415731.3 | 90358562 | 74.3165 | 74.4208
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 53240537.94 | 52233537.94 | 44674537.94 | 83.9108 | 85.5285
รวม งบประมาณตาม พรบ.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 579339200 | 476373037.24 | 340217772.59 | 58.7251 | 71.4184
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 302343207.06 | 243029005.74 | 167842879.52 | 55.514 | 69.0629
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 276995992.94 | 233344031.5 | 172374893.07 | 62.2301 | 73.8716
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 180757045 | 121613274.44 | 77484317.52 | 42.8666 | 63.7137
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 224762455 | 181110493.56 | 127803355.13 | 56.8615 | 70.5665
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 140293600 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 84468855 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 121586162.06 | 121415731.3 | 90358562 | 74.3165 | 74.4208
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 52233537.94 | 52233537.94 | 44571537.94 | 85.3313 | 85.3313
รวม งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 200000000 | 0 | 62556929.77 | 31.2785 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 57452623 | 0 | 7917986.15 | 13.7818 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 142547377 | 0 | 54638943.62 | 38.3304 | 0
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 57452623 | 0 | 7917986.15 | 13.7818 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 141540377 | 0 | 54535943.62 | 38.5303 | 0
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 141540377 | 0 | 54535943.62 | 38.5303 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1007000 | 0 | 103000 | 10.2284 | 0
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2565 | [10 empty] | 579339200 | 468042837.24 | 332017772.59 | 57.3097 | 70.9375
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 189799700 | 159271168 | 114486301.37 | 60.3195 | 71.8814
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 110711661.3 | 92804740.3 | 58133541.75 | 52.509 | 62.6407
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 79088038.7 | 66466427.7 | 56352759.62 | 71.2532 | 84.7838
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 64721000 | 46814079 | 38163885.75 | 58.9668 | 81.5222
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 51724300 | 39102689 | 29801020.92 | 57.6151 | 76.2122
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 51724300
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 45990661.3 | 45990661.3 | 19969656 | 43.4211 | 43.4211
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 27363738.7 | 27363738.7 | 26551738.7 | 97.0326 | 97.0326
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 48373600 | 36280200 | 28127177.28 | 58.1457 | 77.5276
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13069100 | 7955290.44 | 5330154.11 | 40.7844 | 67.0014
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 35304500 | 28324909.56 | 22797023.17 | 64.5726 | 80.484
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13069100 | 7955290.44 | 5330154.11 | 40.7844 | 67.0014
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 35304500 | 28324909.56 | 22797023.17 | 64.5726 | 80.484
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 35304500
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [5 empty] | แปลง | 40 | 40 | 100
[7 empty] | ราย | 1909 | 1909 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 45794400 | 36735074.24 | 25364967.52 | 55.3888 | 69.0484
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 10554725.76 | 5541720 | 2450655.93 | 23.2186 | 44.2219
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 35239674.24 | 31193354.24 | 22914311.59 | 65.0242 | 73.459
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 10388600 | 5541720 | 2450655.93 | 23.5899 | 44.2219
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 25184100 | 21137780 | 13658737.35 | 54.2356 | 64.6177
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 7328300
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 17855800
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 166125.76 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10055574.24 | 10055574.24 | 9255574.24 | 92.0442 | 92.0442
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 32
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[7 empty] | ราย | 1909 | 1909 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2565 | แปลง | 13 | 13 | 100
[7 empty] | ราย | 605 | 605 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2564 | แปลง | 14 | 14 | 100
[7 empty] | ราย | 683 | 683 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2563 | แปลง | 13 | 13 | 100
[7 empty] | ราย | 621 | 621 | 100
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 605 | 355 | 58.6777
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ ตามความต้องการของตลาด (พืชสมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ และไม้มีค่า)
| กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ | [5 empty] | ราย | 150 | 161 | 107.3333
|  |  | จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  |  | แห่ง | 40 | 37 | 92.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 9659100 | 8164295 | 5519556.07 | 57.1436 | 67.606
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1966105 | 1116100 | 360997.2 | 18.361 | 32.3445
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 7692995 | 7048195 | 5158558.87 | 67.0553 | 73.1898
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1962100 | 1116100 | 360997.2 | 18.3985 | 32.3445
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4001000 | 3356200 | 1466563.87 | 36.6549 | 43.6972
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 4001000
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 4005 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3691995 | 3691995 | 3691995 | 100 | 100
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 31
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 31
[5 empty] | 1. การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิตฯ) |  | จังหวัด | 32 | 30 | 93.75
[5 empty] | 2. อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (หลักสูตรที่ 1-3 เป้าหมายเดียวกัน) |  | ราย | 150 | 161 | 107.3333
[6 empty] | หลักสูตรที่ 1 การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ | ราย | 150 | 151 | 100.6667
[6 empty] | หลักสูตรที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและมาตรฐานสินค้า | ราย | 150 | 142 | 94.6667
[6 empty] | หลักสูตรที่ 3 การส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร | ราย | 150 | 147 | 98
[5 empty] | 3. จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  | แห่ง | 40 | 37 | 92.5
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ
| กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยฯ | [5 empty] | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 3834700 | 1877398.51 | 36.7181 | 48.9582
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3027520 | 1749220 | 617348.57 | 20.3912 | 35.2928
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2085480 | 2085480 | 1260049.94 | 60.4201 | 60.4201
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3027520 | 1749220 | 617348.57 | 20.3912 | 35.2928
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2085480 | 2085480 | 1260049.94 | 60.4201 | 60.4201
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 2085480
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 27
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 26
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 24
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 500 | 500 | 100
[5 empty] | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า |  | ราย | 500 | 510 | 102
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [5 empty] | ราย | 1200 | 1172 | 97.6667
(เป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการหญ้าแฝก และโครงการพระราชดำริ 11 พื้นที่)
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 26530200 | 20871600 | 13557696.57 | 51.1029 | 64.9576
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 6970850 | 4819355 | 1889571.64 | 27.1068 | 39.208
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19559350 | 16052245 | 11668124.93 | 59.655 | 72.6884
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 6970850 | 4819355 | 1889571.64 | 27.1068 | 39.208
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19321350 | 15814245 | 11430124.93 | 59.158 | 72.2774
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 8823700
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10497650
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 238000 | 238000 | 238000 | 100 | 100
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  |  | ครั้ง | 288 | 134 | 46.5278
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 72
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 64
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 64
[5 empty] | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  | ครั้ง | 288 | 134 | 46.5278
[5 empty] | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  | ราย |  | 4234
[6 empty] | - บริการเบ็ดเสร็จ | ราย |  | 4226
[6 empty] | - บริการต่อเนื่อง | ราย |  | 8
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  |  | โรงเรียน | 203 | 181 | 89.1626
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 60
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 58
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 55
[5 empty] | - จัดฝึกอบรม |  | โรงเรียน | 203 | 181 | 89.1626
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 6
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 12
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ |  |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 56 | 96.5517
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 20
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 17
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 16
[5 empty] | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  | โรงเรียน | 58 | 11 | 18.9655
[5 empty] | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  | โรงเรียน | 58 | 56 | 96.5517
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 5
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  |  | กล้า | 2857800 | 30000 | 1.0498
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 12
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 59
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 46
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 38
[5 empty] | - ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก |  |  |  | 0
[6 empty] | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน | กล้า | 2857800 | 1123600 | 39.317
[6 empty] | - ปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 2857800 | 30000 | 1.0498
[5 empty] | - การฝึกอบรมจัดทำแปลงเรียนรู้ ประโยชน์จากหญ้าแฝก |  | ราย | 240 | 240 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  |  | ราย | 960 | 932 | 97.0833
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 18
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 17
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 18
[5 empty] | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  | ราย | 960 | 932 | 97.0833
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | 0 | 0
[6 empty] | - รายบุคคล | ราย | 300 | 40 | 13.3333
[6 empty] | - แปลง/ศูนย์/แห่ง | แห่ง | 44 | 16 | 36.3636
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | [5 empty] | ราย | 1000 | 1035 | 103.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 60867500 | 52508700 | 37679304.6 | 61.9038 | 71.7582
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 59497875 | 51139075 | 36362018 | 61.1148 | 71.1042
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1369625 | 1369625 | 1317286.6 | 96.1786 | 96.1786
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 28414175 | 20055375 | 6566318 | 23.1093 | 32.7409
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1369625 | 1369625 | 1317286.6 | 96.1786 | 96.1786
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 1369625
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 31083700 | 31083700 | 29795700 | 95.8563 | 95.8563
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | (1) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (อบรมโดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  |  | ราย | 800 | 955 | 119.375
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 43
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 44
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 43
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร | ราย | 955 | 955 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 26
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 25
|  | (2) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (อบรมโดย ศพส.) |  |  |  |  | ราย | 200 | 80 | 40
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 200 | 80 | 40
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | [5 empty] | ราย | 700 | 688 | 98.2857
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 5102100 | 3826600 | 2485920.14 | 48.7235 | 64.9642
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1040100 | 848100 | 514268.51 | 49.4441 | 60.6377
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4062000 | 2978500 | 1971651.63 | 48.5389 | 66.1961
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1040100 | 848100 | 514268.51 | 49.4441 | 60.6377
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4062000 | 2978500 | 1971651.63 | 48.5389 | 66.1961
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 792000
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3270000
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 30
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 29
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 28
[5 empty] | 1. พัฒนาพื้นที่/จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ/องค์ความรู้ |  | แห่ง | 30 | 25 | 83.3333
[5 empty] | 2. พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  | ราย | 700 | 688 | 98.2857
[5 empty] | 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 700 | 65 | 9.2857
[5 empty] | 4. คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ (จังหวัดละ 1 ราย) |  | ราย | 30 | 24 | 80
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) | [5 empty] | ราย | 800 | 800 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 6252000 | 4000766.14 | 47.9933 | 63.9918
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1383900 | 1036900 | 528086.8 | 38.1593 | 50.9294
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 6952200 | 5215100 | 3472679.34 | 49.9508 | 66.5889
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1383900 | 1036900 | 528086.8 | 38.1593 | 50.9294
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 6952200 | 5215100 | 3472679.34 | 49.9508 | 66.5889
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 2376000
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 4576200
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 48
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 47
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 44
[5 empty] | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ | [5 empty] | ราย | 300 | 300 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 2823800 | 2383900 | 1288749 | 45.6388 | 54.0605
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1090860 | 650960 | 194574 | 17.8368 | 29.8903
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1732940 | 1732940 | 1094175 | 63.1398 | 63.1398
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1090560 | 650960 | 194574 | 17.8417 | 29.8903
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1028440 | 1028440 | 489675 | 47.6134 | 47.6134
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 1028440
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 300 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 704500 | 704500 | 604500 | 85.8055 | 85.8055
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 10
[5 empty] | - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความเข้มแข็ง |  | ราย | 300 | 300 | 100
ของสหกรณ์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 300 | 30 | 10
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม | [5 empty] | พื้นที่ | 31 | 21 | 67.7419
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 13101500 | 11223400 | 2799552.29 | 21.3682 | 24.9439
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3722300 | 2367800 | 1133454.98 | 30.4504 | 47.8695
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 9379200 | 8855600 | 1666097.31 | 17.7637 | 18.8141
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3722300 | 2367800 | 1133454.98 | 30.4504 | 47.8695
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3429200 | 2905600 | 1666097.31 | 48.5856 | 57.3409
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3429200
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 5950000 | 5950000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 12
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 11
[5 empty] | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | พื้นที่ | 31 | 21 | 67.7419
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมจัดที่ดิน (ข้อมูลจาก ALRO Land Online ข้อมูล ณ 1 พ.ค. 65 เวลา 18.00 น.) | [5 empty] | ราย | 32000 | 13110 | 40.9688
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 155508000 | 126691200 | 94830383.1 | 60.981 | 74.8516
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 80978010 | 64669545 | 52128208.03 | 64.3733 | 80.607
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 74529990 | 62021655 | 42702175.07 | 57.2953 | 68.8504
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 44966840 | 28658375 | 19735002.03 | 43.8879 | 68.8629
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 70300260 | 57791925 | 38472445.07 | 54.7259 | 66.5706
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 33944800
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 36355460
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 36011170 | 36011170 | 32393206 | 89.9532 | 89.9532
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4229730 | 4229730 | 4229730 | 100 | 100
แปลงเกษตรกรรม
|  |  |  | - รังวัด |  |  | ราย | 0 | 15410 | 0
[7 empty] | ไร่ | 228110 | 132638.03 | 58.1465
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  |  | ราย | 32000 | 19551 | 61.0969
[7 empty] | ไร่ | 0 | 209735.63 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  |  | ราย | 32000 | 1180 | 3.6875
[7 empty] | ไร่ | 0 | 11776.95 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  |  | ราย | 32000 | 13110 | 40.9688
[7 empty] | ไร่ | 0 | 141140.37 | 0
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน (มีเฉพาะงบลงทุน) | [5 empty] | ราย | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [10 empty] | 200000000 |  | 62556929.77 | 31.2785
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก.
| 1 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 8480 | 3615 | 42.6297 | 22445100 |  | 9565490.69 | 42.6173
[7 empty] | ราย | 2805 | 2785 | 99.287
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 2747160 |  | 320237.26 | 11.657
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19697940 |  | 9245253.43 | 46.9351
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 19697940 |  | 9245253.43 | 46.9351
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 2663688.31
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 2621231.76
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2833555.94
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ) | บาท | [5 empty] | 1126777.42
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 53
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 50
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 46
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  |  |  | 0
[6 empty] | 1. หลักสูตรสำหรับสร้างและพัฒนากลไลเพื่อขับเคลื่อน | ราย | 120 | 0 | 0
งานเกษตรอินทรีย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย : สพท.
[7 empty] | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2. จัดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร | ราย | 2805 | 2785 | 99.287
โดย : ส.ป.ก.จังหวัด
[6 empty] | - ครั้งที่ 1 (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) | ราย | 2805 | 2480 | 88.4135
[6 empty] | - ครั้งที่ 2 | ราย | 2805 | 2438 | 86.9162
[6 empty] | 3. หลักสูตรสำหรับการเพิ่มช่องทางบริหารจัดการตลาดสินค้า | ราย | 100 | 0 | 0
เกษตรอินทรีย์โดยตรงถึงผู้บริโภค โดย : สพท.
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ไร่ | 8480 | 3615 | 42.6297
[6 empty] | - พื้นที่ใหม่ (ขั้นที่ 1) | ไร่ | 3939 | 1495 | 37.9538
[6 empty] | - พื้นที่เดิม (ขั้นที่ 2-3) | ไร่ | 4541 | 2120 | 46.6858
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1
| 2 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 45000 | 5153.25 | 11.4517 | 46981000 |  | 12250356.66 | 26.0751
[7 empty] | ราย | 4500 | 4481 | 99.5778
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1073960 |  | 300269.23 | 27.9591
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 45907040 |  | 11950087.43 | 26.0311
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 45907040 |  | 11950087.43 | 26.0311
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 6915335.83
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 1666730
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2223840.18
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ) | บาท | [5 empty] | 1144181.42
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 68
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร | ราย | 4500 | 4481 | 99.5778
[6 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ไร่ | 45000 | 5153.25 | 11.4517
[7 empty] | ราย | 4500 | 532 | 11.8222
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 10800 | 9051 | 83.8056 | 12761700 |  | 8054747.31 | 63.1166
[7 empty] | ราย | 3600 | 3294 | 91.5
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 526170 |  | 131902.08 | 25.0683
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 12235530 |  | 7922845.23 | 64.7528
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 12235530 |  | 7922845.23 | 64.7528
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 6024049.2
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 961564.95
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ) | บาท | [5 empty] | 937231.08
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 72
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 70
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 64
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 3600 | 3294 | 91.5
[5 empty] | ขั้นที่ 1 (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) |  | ราย | 843 | 800 | 94.8992
[7 empty] | ไร่ | 2529 | 2220 | 87.7817
[6 empty] | -หลักสูตร "สร้างแรงบันดาลใจการเปลี่ยนเป็นเกษตรทฤษฏีใหม่ | ราย | 843 | 810 | 96.0854
[6 empty] | -หลักสูตร เปลี่ยนแปลงวิธีทำเกษตรแบบเดิมสู่เกษตรทฤษฏีใหม่ | ราย | 843 | 833 | 98.8138
[5 empty] | ขั้นที่ 2 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) |  | ราย | 1949 | 1780 | 91.3289
[6 empty] | (อบรมรายละ 3 หลักสูตร) | ไร่ | 5847 | 4944 | 84.5562
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสสูตรการส่งเสริมการรวมกลุ่ม | ราย | 1949 | 1949 | 100
[6 empty] | -หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลผลผลิต การแปรรูปในรูปแบบกลุ่ม | ราย | 1949 | 1850 | 94.9205
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการตลาด | ราย | 1949 | 1780 | 91.3289
[5 empty] | ขั้นที่ 3 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) |  | ราย | 808 | 714 | 88.3663
[6 empty] | (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) | ไร่ | 2424 | 1887 | 77.8465
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานการผลิต | ราย | 808 | 744 | 92.0792
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ | ราย | 808 | 730 | 90.3465
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 2792 | 1121 | 40.1504
[6 empty] | ขั้นที่ 1 | ราย | 843 | 345 | 40.9253
[6 empty] | ขั้นที่ 2 | ราย | 1949 | 776 | 39.8153
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 3
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| 4 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2144 | 2161 | 100.7929 | 10000000 |  | 5589934.21 | 55.8993
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 887400 |  | 248497.64 | 28.0029
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด (เนื้องาน8,105,600+งบลงทุนพัทลุง103,000นราธิวาส904,000) | บาท |  |  |  | 9112600 |  | 5341436.57 | 58.6159
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 8105600 |  | 5238436.57 | 64.6274
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 3691468.81
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 15410
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ) | บาท | [5 empty] | 1531557.76
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 70
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 68
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 2144 | 2161 | 100.7929
[6 empty] | - การแปรรูป การพัฒนาสินค้า การตลาดฯ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 1430 | 1430 | 100
[6 empty] | - สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 354 | 354 | 100
[6 empty] | - พัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ โดย สพท. | ราย | 360 | 377 | 104.7222
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1
| 5 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 1180602.8975 | 47.2241 | 40611300 |  | 8355973.38 | 20.5755
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 11981250 |  | 718772.65 | 5.9991
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 28630050 |  | 7637200.73 | 26.6755
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 28630050 |  | 7637200.73 | 26.6755
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2125806.03
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ) | บาท | [5 empty] | 5511394.7
|  | ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 1180602.8975 | 47.2241
|  |  |  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  | ไร่ | 2725305 | 2674406.4395 | 98.1324
[7 empty] | แปลง | 295253 | 291726 | 98.8054
[5 empty] | 1.1'ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 2158039.8685 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 245441 | 0
[5 empty] | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 449197.7055 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 39733 | 0
[5 empty] | 1.3' เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 67168.8655 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 6552 | 0
|  |  |  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  | ไร่ | 2725305 | 2419137.6125 | 88.7658
[7 empty] | แปลง | 295253 | 269200 | 91.176
[5 empty] | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 2044699.6325 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 235127 | 0
[5 empty] | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 313112.4525 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 27950 | 0
[5 empty] | 2.3 เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 61325.5275 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 6129 | 0
|  |  |  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  | ไร่ | 2725305 | 1180602.8975 | 43.32
[7 empty] | แปลง | 295253 | 139376 | 47.2056
[5 empty] | 3.1 'ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 1051929.485 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 126964 | 0
[5 empty] | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 109612.7025 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 10304 | 0
[5 empty] | 3.3 เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 19058.6 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 2107 | 0
[6 empty] | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 18544.6525 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 2056 | 0
[6 empty] | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 513.9475 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 51 | 0
[5 empty] | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3.5 | บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ | ไร่ | 0 | 2.11 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1 | 0
|  | ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 212183 | 47814.0875 | 22.5344
|  |  |  | สรุป |  |  | ไร่ | 212183 | 47814.0875 | 22.5344
[7 empty] | แปลง | 18551 | 5041 | 27.1737
|  |  |  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  | ไร่ | 0 | 42435.38 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 4242 | 0
[5 empty] | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  | ไร่ | 0 | 31217.33 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 3101 | 0
[5 empty] | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  | ไร่ | 0 | 11192.05 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1140 | 0
[5 empty] | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  | ไร่ | 0 | 26 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  | ไร่ | 0 | 3504.8775 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 397 | 0
[5 empty] | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ | 0 | 3202.195 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 357 | 0
[5 empty] | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ | 0 | 302.6825 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 40 | 0
|  |  |  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  | ไร่ | 0 | 1873.83 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 402 | 0
|  | ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2662787 | 106.5115
|  |  |  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  | ไร่ | 0 | 2662787 | 0
|  |  |  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  | แปลง | 0 | 251043 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 2649643 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 250357 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 13144 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 686 | 0
[6 empty] | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ | ไร่ | 0 | 13144 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 686 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  | ไร่ | 13144 | 5892.41 | 44.8297
|  |  |  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  | แปลง | 686 | 231 | 33.6735
[6 empty] | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 4641.51 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 136 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 873.9 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 76 | 0
[6 empty] | - อื่น ๆ | ไร่ | 0 | 377 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 19 | 0
| 6 | โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร |  |  |  |  | ราย | 1584 | 1581 | 99.8106 | 4016300 |  | 1997634.27 | 49.7382
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1543780 |  | 148014.36 | 9.5878
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2472520 |  | 1849619.91 | 74.8071
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 2472520 |  | 1849619.91 | 74.8071
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1270060.5
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 30502
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ) | บาท | [5 empty] | 549057.41
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 65
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 67
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
[6 empty] | - หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 1584 | 1581 | 99.8106
[6 empty] | - หลักสูตรสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) | ราย | 144 | 0 | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 7
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 7
| 7 | โครงการสำรวจรังวัดการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 110762 | 55.381 | 16433900 |  | 7045992.66 | 42.8747
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13125900 |  | 5059522.84 | 38.5461
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3308000 |  | 1986469.82 | 60.0505
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3308000 |  | 1986469.82 | 60.0505
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 464002.76
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ) | บาท | [5 empty] | 1522467.06
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) |  | ไร่ | 53000 | 29826 | 56.2755
[7 empty] | แปลง | 0 | 2575 | 0
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. |  | ไร่ | 147000 | 80936 | 55.0585
[7 empty] | แปลง | 0 | 4620 | 0
| 8 | โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม* |  |  |  |  | ราย | 136000 | 160218 | 117.8074 | 10508000 |  | 5021514.18 | 47.7875
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 486960 |  | 66700.01 | 13.6972
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10021040 |  | 4954814.17 | 49.4441
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10021040 |  | 4954814.17 | 49.4441
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3589205.6
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ) | บาท | [5 empty] | 1365608.57
[5 empty] | รวม แผนงานบริการประชาชน/เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด |  | ราย | 136000 | 160218 | 117.8074
1. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่
[5 empty] | - จำนวนครั้งที่ออกให้บริการ |  | ครั้ง | 0 | 267 | 0
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย | 0 | 14522 | 0
[5 empty] | 2. จำนวนผู้มารับบริการศูนย์บริการประชาชน (Service Center) |  | ราย | 0 | 144327 | 0
[5 empty] | 3. จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย | 0 | 219 | 0
[5 empty] | 4. จำนวนผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอก |  | ราย | 0 | 1150 | 0
| 9 | โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 15000 | 402 | 2.68 | 35378800 |  | 4504231.37 | 12.7314
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 24846983 |  | 924070.08 | 3.719
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10531817 |  | 3580161.29 | 33.9938
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10531817 |  | 3580161.29 | 33.9938
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1380134.81
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ) | บาท | [5 empty] | 2200026.48
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  |  | แปลง | 6565 | 3464 | 52.7647
[7 empty] | ไร่ | 0 | 2114.57 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  |  | ราย | 6565 | 1728 | 26.3214
[7 empty] | ไร่ | 0 | 1002.06 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  |  | ราย | 6565 | 369 | 5.6207
[7 empty] | ไร่ | 0 | 219.77 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  |  | ราย | 6565 | 402 | 6.1234
| * ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 233.56 | 0
| 10 | โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  | ไร่ | 6700 | 0 | 0 | 863900 |  | 171055.04 | 19.8003
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 233060 |  | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 630840 |  | 171055.04 | 27.1154
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 630840 |  | 171055.04 | 27.1154
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 8400
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ) | บาท | [5 empty] | 162655.04
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 71
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2565 |  | ไร่ | 6700 | 0 | 0
[6 empty] | - รับคำเสนอขาย | ไร่ | 0 | 5528.8 | 82.5194
[6 empty] | - ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ สนง.ที่ดิน หรือ สนง.สาขา | ไร่ | 0 | 4675.7 | 69.7866
[6 empty] | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 3672.52 | 54.8137
[6 empty] | - ต่อรองราคาที่ดิน | ไร่ | 0 | 3081.52 | 45.9928
[6 empty] | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 0 | 483 | 7.209
[6 empty] | - นำเสนอ คปจ. | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง (ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564) |  | ไร่ | 6648.84 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - นำเสนอ คปจ. | ไร่ | 0 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 125 | 1.88
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 142 | 2.1357
[6 empty] | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว | ไร่ | 0 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - รังวัดสอบเขต | ไร่ | 0 | 248 | 3.73
[6 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ | 0 | 348 | 5.234
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท. ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ | [5 empty] | บาท | 336782013.5 | 180120515.89 | 53.4828
[7 empty] | ราย | 18576 | 10167 | 54.7319
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ | [5 empty] | บาท | 425106217.05 | 49521237.53 | 11.6491
[7 empty] | ราย | 16816 | 7136 | 42.4358
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ | [5 empty] | บาท | 135157289.01 | 36737075.27 | 27.181
[7 empty] | ราย | 18735 | 9705 | 51.8014
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ | [5 empty] | บาท | 322704000 | 157857000 | 48.917
[7 empty] | ราย | 9073 | 4270 | 47.0627
| โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม) | [9 empty] | 926905 |  | 0 | 0
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 926905 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 926905 |  | 0 | 0
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ฯลฯ) | บาท | [5 empty] | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  | ไร่ | 1838 | 0 | 0 | 149875 |  | 0 | 0
[5 empty] | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  | ราย | 560 | 6 | 1.0714 | 67200 |  | 0 | 0
[5 empty] | 3. ปรับปรุงสิทธิการเช่าไปสู่การเช่าซื้อ (รวมถึงเช่าซื้อไปสู่เช่า) * |  | ไร่ | 4135 | 28.38 | 0.68634 | 20675 |  | 0 | 0
[5 empty] | 4. สำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดกับ สนง.ที่ดิน |  | ไร่ | 4227 | 56 | 1.3248 | 105675 |  | 0 | 0
[6 empty] | - แปลงต้นขั้ว | แปลง |  | 3
[7 empty] | ไร่ |  | 56
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[6 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 0
[7 empty] | แปลง |  | 11
[7 empty] | ไร่ |  | 56
[6 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 0
[7 empty] | แปลง |  | 0
[7 empty] | ไร่ |  | 0
[5 empty] | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  | ราย |  | 28 |  | 283280 |  | 0 | 0
[7 empty] | แปลง |  | 29
[7 empty] | ไร่ | 7082 | 485.51 | 6.8555
6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง *
[6 empty] | - เต็มแปลง | ราย | 276 | 3 | 1.087 | 33120 |  | 0 | 0
[7 empty] | แปลง |  | 3
[7 empty] | ไร่ |  | 39.95
[6 empty] | - แบ่งแปลง | ราย | 155 | 6 | 3.871 | 119960 |  | 0 | 0
[7 empty] | แปลง |  | 6
[7 empty] | ไร่ |  | 35.7
[5 empty] | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  | ไร่ | 1839 | 0 | 0 | 147120 |  | 0 | 0
[6 empty] | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา | ราย |  | 0
[7 empty] | แปลง |  | 0
[7 empty] | ไร่ |  | 0
[6 empty] | - ยุติเรื่อง | ราย |  | 0
[7 empty] | แปลง |  | 0
| * กิจกรรมที่ 1,2,3,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ |  | 0
หมายเหตุ :
* เป็นโครงการที่มีงบลงทุนอยู่ในกิจกรรมตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
- กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 หมายถึง งบประมาณที่กิจกรรมได้รับจัดสรรทั้งปี (ส.ป.ก.ส่วนกลาง+ส.ป.ก.จังหวัด)
- กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง งบดำเนินงานที่กองทุนฯจัดสรร
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.
Last Update
1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบก. ณ วันที่ 30 เม.ย. 65
2. ผลงานจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online ณ วันที่ 1 พ.ค. 65 เวลา 18.00 น.
3. ผลงาน RTK ข้อมูลจาก สผส. ณ วันที่ 30 เม.ย. 65
4. ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ข้อมูลจาก สบท. ณ วันที่ 31 มี.ค. 65
Note on N448: รวมผลเบิกจ่ายงบลงทุน พัทลุง 103,000