รายงานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference)

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2556

วันพฤหัสบดีที่  18 ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 6/2556

ณ ห้องประชุมสุทธิพร และห้องประเสริฐพันธุ์ ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก.



ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด-เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด 71 จังหวัด 765 ราย ส่วนกลาง 135 ราย รวม 900 ราย

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.

การประชุมทางไกลออนไลน์(Web conference) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายปี 2556         วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุทธิพร ห้องประชุมประเสริฐพันธุ์ ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก.  เลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์) ประธานที่ประชุม เปิดการประชุม  สรุปโดยสังเขปดังนี้

- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ายข้าราชการเป็นระดับอำนวยการสูง 1 ราย ได้แก่ นายเฉลิมศักดิ์ ศิริพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และเลื่อนข้าราชการ เป็นระดับอำนวยการสูง 11 ราย ได้แก่ 1.นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม เป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน 2.นางมยุรี มังกรานนท์ชัย เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 3.นางสมพร ธิราวิทย์ เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 4.นายไกรยศ วงศ์ถาวรพินิจ เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ 5.นางเรวดี วิชิตยุทธภูมิ เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ 6.นายปิยะชัย สยนานนท์ เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7.นายเฉลิมชัย จงสมชัย เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร 8.นายบุญชัย ทองวิเศษสุข เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี 9.นายกำพล ภาคสุข เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  10.นายพงษพิเชษฐ์ เก้าเอี้ยน เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย 11.นายสุริยน พัทรครุกานนท์ เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

2. ขอบคุณปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร และผู้เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนงานพลิกฟื้น “ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร” ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน

- การติดตามผลการดำเนินงาน

1. ในการขับเคลื่อนเรื่อง Smart Officer โดยหลักการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มีการเรียนรู้เรื่องการเกษตร การจัดการแปลงขนาดเล็กด้วยการปฏิบัติจริง สนับสนุนเรื่องการจัดที่ดินให้เพียงพอ ให้มีความเข้าใจทั้งเรื่องการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นส่วนหนึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาผู้ไร้ที่ทำกิน สามารถตอบผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกินได้ว่าควรได้รับการจัดที่ดินกี่ไร่ แสดงให้เกษตรกรเห็นเชิงประจักษ์ว่า แปลงขนาดเล็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ด้วยผลผลิตหลักที่มีข้าว ผัก ปลา สำหรับการส่งภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนรายงานขณะนี้มีจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนจังหวัดอื่นขอให้จัดทำและส่งผลงานมาร่วมกันพิจารณา เมื่อรวบรวมได้จำนวนหนึ่งจักนำเสนอครั้งต่อไป

2. ผลการดำเนินงาน จากการส่งผลงานรอบนี้ ณ 14 ธันวาคม 2555 มีผลงานรังวัดพื้นที่ X-Ray จำนวน 30,902 ไร่ เป้าหมาย 410,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.54 ส.ป.ก.จังหวัดที่มีผลงานเพิ่มขึ้นสูงตามลำดับ ได้แก่ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา แต่ภาพรวมผลงานยังไม่เป็นตามคาดหวัง เนื่องจากไตรมาส 3 ผลงานผ่าน คปจ.ต้องแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 จังหวัดที่ไม่มีผลงานรังวัดให้เร่งรัดดำเนินการพร้อม Key in ข้อมูลให้ครบถ้วน และให้มีผลงานครั้งต่อไปได้แก่ ส.ป.ก.จังหวัดศรีสะเกษ ปราจีนบุรี ปัตตานี พังงา ยะลา พิจิตร ชัยนาท และภูเก็ต รวม 8 จังหวัด

ผลงานสอบสวนสิทธิพื้นที่ X-Ray จำนวน 2,798 ราย เป้าหมาย 30,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.33 ส.ป.ก.จังหวัดที่มีผลงานเพิ่มขึ้นสูงตามลำดับ ได้แก่ ตาก อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช แต่ภาพรวมผลงานยังไม่เป็นตามคาดหวังเช่นกัน โดยต้องผ่าน คปจ. ร้อยละ 100 ในไตรมาส 3 ดังนั้นจังหวัดที่ไม่มีผลงานสอบสิทธิให้เร่งรัดดำเนินการพร้อม Key in ข้อมูลให้ครบถ้วน และให้มีผลงานครั้งต่อไปได้แก่ ส.ป.ก.จังหวัดศรีสะเกษ ลำพูน ปราจีนบุรี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา พิจิตร และชัยนาท รวม 8 จังหวัด

การจัดลำดับเกรด ถือว่ายังไม่คงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลงานถ้ามีการตรวจสอบพบข้อผิดพลาดต้องปรับผลงานใหม่ ทำให้มีผลกระทบกับเกรดครั้งนี้ และผลงานครั้งที่ผ่านมาต้องลดลงไม่มากกว่าปัจจุบัน สำหรับครั้งนี้ (แก้ไขข้อมูลจัดที่ดินที่รายงานผิดพลาดแล้ว) จังหวัดได้เกรด A รวม 8 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ยโสธร อุบลราชธานี เลย ชุมพร ตาก ปราจีนบุรี และพังงา สำหรับสิงห์บุรีเป็นกรณีพิเศษที่ยังไม่มีปฏิรูปที่ดินจังหวัด ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน เช่นการประชุม คปจ.

3. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดปกติ  ขอให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและ ผอ.กลุ่มกฎหมายดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อแจ้งหรือเตือนให้ชี้แจงแล้ว ควรดำเนินการขั้นตอนต่อไปจนยุติ หรือนำไปสู่การดำเนินคดี (ข้อมูลจากการตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 598,049 แปลง พบความผิดปกติ จากภาพถ่าย จำนวน 3,193 แปลง จังหวัดมีการตรวจสอบพบใช้ที่ดินปกติ เป็นที่ดินนอกเขต/โฉนด ฯ จำนวน 676 แปลง คิดเป็นร้อยละ 59 เป็นที่ดินผิดปกติ จำนวน 470 แปลง คิดเป็นร้อยละ 41  จำนวน 470 แปลงถือเป็นแผนงานต้องแจ้งให้มาชี้แจงเพื่อรายงานความสำเร็จในระบบรายงานแผนงานผลงานเป็นขั้นตอนที่ 1. แจ้งให้มาชี้แจง 2.ตรวจสอบเอกสารแล้วยุติซึ่งขั้นตอนนี้ให้ใช้ผลงานแจ้งให้มาชี้แจง ปี 2555 นำมาดำเนินการเป็นขั้นตอนนี้รายงานยุติผ่านระบบรายงานแล้วถือว่าจบตัดออกจากแผนงาน 3. ตรวจเอกสารแล้วไม่ยุติแจ้งให้ออกจากที่ดิน 4.จัดทำสรุปสำนวน และ5.ส่งอัยการฟ้องคดี)

4. การบันทึกข้อมูลปิดอำเภอ(ตรวจสอบพื้นที่) ปี 2555 ในโปรแกรม ALRO land ไม่ครบตามระบบรายงานแผนงานผลงาน(PARA) ปี 2555 ขณะนี้จังหวัดที่บันทึกข้อมูลต่ำกว่าร้อยละ 60 จำนวน 30 จังหวัด ได้แก่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง สุพรรณบุรี ภูเก็ต และยะลา จึงขอให้ทุกจังหวัดบันทึกข้อมูลปิดอำเภอตามระบบ ปี 2555 ให้ครบถ้วน

การส่งรายการรังวัดขอให้เป็นตามนโยบายให้ส่งเดือนต่อเดือนไม่ควรเกิน 2 เดือน หากเกินกำหนดต้องมีการพิจารณาตรวจสอบ เพื่อป้องกันการรายงานเท็จ และหากมีการเบิกค่าใช้จ่ายในการรังวัดแต่ไม่มีรายการรังวัดถือว่าทุจริต ต้องมีการตั้งกรรมการสอบวินัยและการทุจริต

5. การรายงานทุกกิจกรรมขอให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผอ.กลุ่มปฏิรูปการจัดการฯ ร่วมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความผิดปกติ ขณะนี้พบความผิดปกติข้อมูลจัดที่ดิน ได้แก่ นครพนม ลพบุรี และชุมพร จึงขอให้ทุกจังหวัดรับผิดชอบข้อมูลตรวจสอบก่อนรายงานเสมอ

6. รายจ่ายภาพรวมเงินงบประมาณ ตามมติ ครม.ไตรมาส 1 การเบิกจ่ายเงินเป้าหมาย =20% ไตรมาส 2 =44% ไตรมาส 3 =69% ไตรมาส 4 =94% รายงานรอบนี้ ส.ป.ก.เบิกจ่ายภาพรวมเงินงบประมาณ เพียง 17.68% ขอให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ครม.

7. งบลงทุน จังหวัดที่มีงบลงทุนงานจ้างเหมาที่มีการแก้ไขแบบขอให้มีการเร่งรัดจัดทำแบบให้แล้วเสร็จ โดยดำเนินการร่วมกันระหว่าง สวผ.และสพป. เริ่มตั้งแต่บ่ายนี้ (18 ธ.ค.55) เป็นต้นไป ถ้าไปราชการต่างจังหวัดต้องรีบกลับมาดำเนินการ ต้องถือเป็นงานสำคัญเนื่องจากถ้าดำเนินการไม่ทันตามกำหนดจักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงินได้ต้องคืนสำนักงบประมาณ  ถือว่าเสียหายต่อองค์กรในการใช้เงินงบลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

8. การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นรอบต่อไปทั้งตำแหน่งอำนวยการต้น และระดับชำนาญการพิเศษพิจารณาจากความเป็นผู้อาวุโส และความสามารถจากผลงานเป็นหลัก ถือเป็นความโปร่งใสไม่มีแอบแฝงผลประโยชน์ไม่รับสิ่งของใดใด ด้วยเจตนาต้องการให้องค์กรเดินด้วยความเป็นธรรม

- เปิดโอกาสให้จังหวัดถาม   (ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา  10.40 น.

นางอังศุมาลี  ธูปแก้ว	นางดารณี  ชนะชนม์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

ผู้จดรายงานการประชุม	ผู้ตรวจรายงานการประชุม