## ผลผลิต 59
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ณ 1 ธ.ค.58 | ณ 4 ม.ค.59 | ณ 18 ม.ค.59 | ณ 1 ก.พ.59 | ณ 16 ก.พ.59 | ณ 1 มี.ค.59 | ณ 16 มี.ค.59 | ณ 31 มี.ค.59 | ณ 18 เม.ย.59 | ณ 2 พ.ค.59 | ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 6994 | 10540 | 15140 | 19516 | 25645 | 29249 | 37706 | 42279 | 44212 | 47989 | 76.173
| ไร่ |  | 64969.97 | 96444.16 | 132122.97 | 165017.26 | 217782.79 | 247848.16 | 305331.16 | 339799.19 | 356270.85 | 390097.29
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 2520 | 3671 | 4482 | 6403 | 9034 | 11311 | 14964 | 17867 | 18745 | 21195 | 33.6429
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 2714 | 3891 | 4622 | 6051 | 8059 | 9959 | 12445 | 13086 | 13511 | 14781 | 23.4619
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 31500 | 3782 | 6108 | 8307 | 10415 | 12612 | 14838 | 19349 | 20612 | 21958 | 23450 | 74.4444
| ไร่ | 487644 | 43506.65 | 73081.02 | 99303.16 | 121812.98 | 145985.95 | 171479.89 | 218266.25 | 235860.12 | 250290.19 | 266843.97 | 54.7211
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 4943 | 7467 | 10225 | 13080 | 16848 | 19466 | 24603 | 27155 | 28503 | 31271 | 99.273
| ไร่ |  | 63876.08 | 94671.82 | 129230.74 | 160956.98 | 212121 | 241638.36 | 296861.57 | 330063.77 | 346127.53 | 379237.86
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 2322 | 3380 | 4107 | 5679 | 7576 | 9499 | 12333 | 14039 | 14757 | 16548 | 52.5333
| ไร่ |  | 28501.72 | 41359.86 | 49997.98 | 72534.38 | 96071.44 | 115803.44 | 147118.33 | 174201.94 | 182485.92 | 203793.53
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 31500 | 2490 | 3567 | 4216 | 5537 | 7009 | 8816 | 11131 | 11622 | 12021 | 13062 | 41.4667
| ไร่ |  | 32147.68 | 45384.45 | 53211.13 | 69436.05 | 89858.71 | 108342.78 | 133577.65 | 144669.01 | 150169.29 | 163866.91
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 450 | 312 | 492 | 645 | 775.9143 | 1053 | 1181 | 1346 | 1490 | 1582 | 1749 | 388.6667
- รังวัด | แปลง | 31500 | 1228 | 1699 | 2778 | 4735 | 6154 | 6819 | 7668 | 8780 | 10262 | 11465 | 36.3968
| ไร่ |  | 849.72 | 1116.3 | 1698.73 | 3023.59 | 3858.6 | 4280.72 | 4748.69 | 5508.16 | 6121.6 | 6880.96
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 2051 | 3073 | 4915 | 6436 | 8797 | 9783 | 13103 | 15124 | 15709 | 16718 | 53.073
| ไร่ |  | 1093.89 | 1772.34 | 2892.23 | 4060.28 | 5661.79 | 6209.8 | 8469.59 | 9735.42 | 10143.32 | 10859.43
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 198 | 291 | 375 | 724 | 1458 | 1812 | 2631 | 3828 | 3988 | 4647 | 14.7524
| ไร่ |  | 115.31 | 170.68 | 219.97 | 428.29 | 840.81 | 1006.34 | 1506.5 | 2180.73 | 2286.87 | 2801.74
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 31500 | 224 | 324 | 406 | 514 | 1050 | 1143 | 1314 | 1464 | 1490 | 1719 | 5.4571
| ไร่ |  | 135.55 | 198.91 | 247.29 | 316.18 | 643.97 | 707.01 | 796.55 | 885.26 | 898.29 | 1051.73 |  | 0 | 0
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (16.34 ล้านไร่) | ไร่ | 16345177 |  |  | 1451344 | 2294233.92 | 2767491.7 | 3581199.23 | 4070963.67 | 4760613.47 | 5206812.05 | 5915597.87 | 36.1917
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1269282 |  | 24870 | 130775 | 210970 | 259824 | 330539 | 371698 | 416243 | 445821 | 514595 | 40.5422
| ไร่ | 12907163 | 0 | 302576 | 1438475 | 2270712 | 2694656 | 3455853 | 3881324 | 4336470 | 4761535 | 5438976 | 42.1392
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  |  | 24870 | 130775 | 210970 | 259824 | 330531 | 371646 | 416006 | 445584 | 514356
| ไร่ | 5438976 |  | 302576 | 1438475 | 2270712 | 2694656 | 3455600 | 3880447 | 4332970 | 4758035 | 5435444 | 99.9351
- ไม่เป็นเกษตรกร | แปลง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 237 | 237 | 239
| ไร่ | 5438976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 877 | 3500 | 3500 | 3532 | 0.064939
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12
| ไร่ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 291 | 291 | 291 | 291
2.2 การตรวจสอบที่ดินแปลงใหญ่ | ไร่ | 3438014 |  | #REF! | #REF! | 23521.92 | 72835.7 | 125346.23 | 189639.67 | 424143.47 | 445277.05 | 476621.87 | 13.8633
2.2.1 รังวัดแล้วแต่ยังไม่จัด (Code 0-3) | แปลง |  |  | #REF! | #REF! | 516 | 3297 | 5340 | 8949 | 16606 | 17139 | 19623
| ไร่ | 2186341 |  | #REF! | #REF! | 9699.72 | 41549.11 | 69221.94 | 109836.23 | 312712.66 | 321522.4 | 350275.82 | 16.0211
- แจ้งผู้ถือครอง | แปลง |  |  | 0 | 130 | 489 | 2340 | 3391 | 7087 | 10332 | 10680 | 12502
| ไร่ | 350275.82 |  | 0 | 4695.29 | 7914.85 | 31053.49 | 46841.38 | 89251.55 | 177341.09 | 182193.46 | 206093.08 | 58.8374
- มีหนังสือเร่งรัด/เตือน 2 ครั้ง | แปลง |  |  | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 25 | 108 | 108 | 108
| ไร่ | 350275.82 |  | 0 | 0 | 141.06 | 1866 | 1866 | 2934.45 | 8618.72 | 8618.72 | 8618.72 | 2.4606
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ไร่ | 350275.82 |  | 0 | 0 | 0 | 1724.94 | 1724.94 | 1724.94 | 1724.94 | 1724.94 | 1724.94 | 0.49245
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  |  | 0 | 131 | 494 | 3202 | 4865 | 7354 | 10143 | 10391 | 12571
| ไร่ | 350275.82 |  | 0 | 3607.65 | 7553.39 | 34491.39 | 51815.02 | 69492.6 | 118787.28 | 123564.62 | 143518.28 | 40.9729
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6
| ไร่ | 350275.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 69.14 | 118.83 | 0.033925
- อื่น ๆ | แปลง |  |  | 0 | 2 | 20 | 60 | 286 | 1360 | 5527 | 5597 | 5792
| ไร่ | 350275.82 |  | 0 | 1268.71 | 2057.92 | 4785.93 | 12318.25 | 30769.99 | 141066.09 | 143473.57 | 147100.54 | 41.9956
2.2.2 ยังไม่ได้มีการรังวัด (No,Nos) | แปลง |  |  | 0 | 78 | 188 | 788 | 2193 | 3097 | 3981 | 4497 | 4607 | 0
| ไร่ | 1251673 |  | 0 | 3297.75 | 13822.2 | 31286.59 | 56124.29 | 79803.44 | 111430.81 | 123754.65 | 126346.05 | 10.0942
- เจรจา | แปลง |  |  | 0 | 26 | 105 | 598 | 1892 | 2761 | 3111 | 3622 | 3702
| ไร่ | 126346.05 |  | 0 | 1099.25 | 7997.75 | 27071.23 | 51652.25 | 72657.31 | 82502.6 | 94003.62 | 96262.36 | 76.1894
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  |  | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ไร่ | 126346.05 |  | 0 | 1099.25 | 0 | 6071 | 6071 | 6071 | 6071 | 6071 | 6071 | 4.8051
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  |  | 0 | 26 | 146 | 733 | 1851 | 2867 | 3579 | 4085 | 4142
| ไร่ | 126346.05 |  | 0 | 1099.25 | 10992.21 | 20599.23 | 37991.12 | 57588.59 | 71988.66 | 84223.67 | 86335.14 | 68.3323
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  |  | 0 | 0 | 3 | 8 | 105 | 108 | 115 | 115 | 152
| ไร่ | 126346.05 |  | 0 | 0 | 166 | 6421.51 | 9529.09 | 10135.19 | 10402.07 | 10402.07 | 10685.44 | 8.4573
- อื่น ๆ | แปลง |  |  | 0 | 0 | 39 | 43 | 52 | 116 | 263 | 271 | 287
| ไร่ | 126346.05 |  | 0 | 0 | 2663.99 | 4264.7 | 7787.2 | 12074.19 | 29008.84 | 29037.16 | 29233.7 | 23.1378
3. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
3.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 99.74 | 99.74 | 111.06 | 147.34 | 876.34 | 1670.22 | 1754.92 | 1754.92 | 1788.03 | 1796.31 | 12.4744
| บาท |  | 340000 | 340000 | 792610 | 1872610 | 147993465 | 149315965 | 149724965 | 149724965 | 207958142.5 | 223702368
3.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายใน ภายใน 90 วันนับจากเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 1.1065
3.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159.34 | 159.34 | 1.1065
4. การสแกนซองสารบบที่ดิน
4.1 สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง/แปลง | 191060 | 0 | 10335 | 12144 | 25369 | 37552 | 49963 | 55702 | 72115 | 75400 | 93801 | 49.095
5. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
5.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6000 | 0 | 0 | 50 | 130 | 207 | 411 | 481 | 513 | 513 | 513 | 8.55
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 29760 | 11947 | 23076 | 25305 | 27505 | 28024 | 29298 | 29778 | 30518 | 30699 | 30729 | 103.256
1. พัฒนาเกษตรกร | ราย | 1630 | 956 | 1352 | 1458 | 1568 | 1607 | 1607 | 1667 | 1668 | 1668 | 1668 | 102.3313
- คปจ. | ราย | 284 | 166 | 228 | 249 | 269 | 277 | 277 | 282 | 283 | 283 | 283 | 99.6479
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 129 | 201 | 221 | 252 | 259 | 259 | 293 | 293 | 293 | 293 | 103.169
- อสปก. | ราย | 1062 | 661 | 923 | 988 | 1047 | 1071 | 1071 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 102.8249
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 1556 | 3325 | 3381 | 3634 | 3744 | 3857 | 3857 | 3878 | 3878 | 3878 | 104.8108
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3400 | 1556 | 3025 | 3080 | 3333 | 3443 | 3556 | 3556 | 3577 | 3577 | 3577 | 105.2059
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 150 | 0 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 62
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 150 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 138.6667
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 4000 | 1486 | 2943 | 3261 | 3689 | 3739 | 3789 | 3929 | 4184 | 4184 | 4214 | 105.35
- พัฒนาองค์ความรู้ไตรภาคี | ราย | 500 | 133 | 243 | 343 | 407 | 407 | 407 | 407 | 507 | 507 | 507 | 101.4
- พัฒนาองค์ความรู้ธุรกิจในเขตที่ดินพระราชทาน | ราย | 1000 | 295 | 754 | 754 | 754 | 1004 | 1004 | 1004 | 1024 | 1024 | 1024 | 102.4
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 175 | 246 | 257 | 274 | 279 | 279 | 287 | 300 | 300 | 300 | 100
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 7010 | 13632 | 15332 | 16573 | 16643 | 17754 | 18034 | 18421 | 18602 | 18602 | 103.3444
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1430 | 644 | 1070 | 1119 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1343 | 1343 | 1343 | 93.9161
6 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 145 | 50 | 92 | 92 | 129 | 129 | 135 | 135 | 138 | 138 | 138 | 95.1724
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 254 | 94 | 150 | 150 | 194 | 204 | 219 | 222 | 224 | 224 | 224 | 88.189
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 12215 | 1192 | 3379 | 3379 | 7250 | 8266 | 9875 | 10379 | 11594 | 11594 | 11780 | 96.4388
7. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 504.41 | 0 | 7.638 | 32.465 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | 92.35 | 131.58 | 131.58 | 131.58 | 26.0859
8. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 1239.628 | 8.6602 | 51.2936 | 60.7949 | 95.0616 | 95.0616 | 95.0616 | 164.189 | 229.5945 | 229.5945 | 229.5945 | 18.5212
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 5300 | 765 | 3083 | 3680 | 4218 | 4384 | 4517 | 4783 | 5092 | 5145 | 5210 | 98.3019
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | ราย | 2800 | 515 | 2108 | 2511 | 2601 | 2602 | 2637 | 2725 | 2841 | 2850 | 2795 | 99.8214
- การพัฒนามาตรฐานสินค้า GAP และ เตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 2500 | 250 | 975 | 1169 | 1617 | 1782 | 1880 | 2058 | 2251 | 2295 | 2415 | 96.6
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 5210 | 412 | 1534 | 1789 | 1959 | 2069 | 2192 | 2259 | 2510 | 2543 | 2543 | 48.81
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 5210 | 205 | 948 | 1104 | 1300 | 1368 | 1436 | 1512 | 1736 | 1767 | 1769 | 33.9539
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย |  | 21 | 82 | 88 | 101 | 126 | 138 | 146 | 166 | 170 | 169
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ | ราย | 1160 | 826 | 1052 | 1067 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1133 | 1233 | 1233 | 106.2931
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 826 | 1052 | 1067 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1133 | 1233 | 1233 | 106.2931

## present
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ | ราย | 1160 | #REF! | 106.2931
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | #REF! | 106.2931
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 5300 | #REF! | 98.3019
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | ราย | 2800 | #REF! | 99.8214
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ | 0 | 0 | #REF! | 0
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | #REF! | 76.173
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | #REF! | 23.4619
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 31500 | #REF! | 74.4444
| ไร่ | 487644 | #REF! | 54.7211
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | #REF! | 99.273
| ไร่ | 0 | #REF! | 0
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | #REF! | 52.5333
| ไร่ | 0 | #REF! | 0
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 31500 | #REF! | 41.4667
| ไร่ | 0 | #REF! | 0
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 450 | #REF! | 388.6667
- รังวัด | แปลง | 31500 | #REF! | 36.3968
| ไร่ |  | #REF!
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | #REF! | 53.073
| ไร่ |  | #REF!
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | #REF! | 14.7524
| ไร่ |  | #REF!
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 31500 | #REF! | 5.4571
| ไร่ |  | #REF!
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ผลงาน/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | #REF! | ร้อยละ
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!