## ผลผลิต 59
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ณ 4 ก.ค.59 | ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 66468 | 105.5048
| ไร่ |  | 519921.62
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 37080 | 58.8571
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 25984 | 41.2444
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 31500 | 30676 | 97.3841
| ไร่ | 487644 | 347611.39 | 71.2838
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 41906 | 133.0349
| ไร่ |  | 503989.15
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 26770 | 84.9841
| ไร่ |  | 325530.78
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 31500 | 19929 | 63.2667
| ไร่ |  | 248540.1
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 450 | 2246 | 499.1111
- รังวัด | แปลง | 31500 | 14548 | 46.1841
| ไร่ |  | 8672.08
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 24562 | 77.9746
| ไร่ |  | 15932.47
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 10310 | 32.7302
| ไร่ |  | 6383.88
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 31500 | 6055 | 19.2222
| ไร่ |  | 3735.73 |  | 0 | 0
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (16.34 ล้านไร่) | ไร่ | 16345177 | 7453729.5 | 45.602
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1269282 | 673954 | 53.0973
| ไร่ | 12907163 | 6888004 | 53.3657
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 673732
| ไร่ | 6888004 | 6885117 | 99.9581
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 222
| ไร่ | 6888004 | 2887 | 0.041913
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง |  | 12293
| ไร่ |  | 149589.24
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  | 12
| ไร่ |  | 323
2.2 การตรวจสอบที่ดินแปลงใหญ่ | ไร่ | 3438014 | 565725.5 | 16.455
2.2.1 รังวัดแล้วแต่ยังไม่จัด (Code 0-3) | แปลง |  | 25440
| ไร่ | 2186341 | 412376.84 | 18.8615
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 15786
| ไร่ | 412376.84 | 189469.51 | 45.9457
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 9
| ไร่ | 412376.84 | 158.88 | 0.04
- อื่น ๆ จัดที่ดินไม่ได้ | แปลง |  | 9645
| ไร่ | 412376.84 | 222748.45 | 54.0158
- แจ้งผู้ถือครอง | แปลง |  | 17916
| ไร่ |  | 302866.06
- มีหนังสือเร่งรัด/เตือน 2 ครั้ง | แปลง |  | 109
| ไร่ |  | 8636.97
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  | 6
| ไร่ |  | 1759.49
2.2.2 ยังไม่ได้มีการรังวัด (No,Nos) | แปลง |  | 5260
| ไร่ | 1251673 | 153348.66 | 12.2515
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 4762
| ไร่ | 153348.66 | 105090.63 | 68.5305
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 162
| ไร่ | 153348.66 | 11381.79 | 7.4222
- อื่น ๆ จัดที่ดินไม่ได้ | แปลง |  | 336
| ไร่ | 153348.66 | 36876.24 | 24.0473
- เจรจา | แปลง |  | 4095
| ไร่ |  | 119482.72
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  | 2
| ไร่ |  | 6071
3. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | 2760 | 809 | 29.3116
| ไร่ | 75062 | 21412.61 | 28.5266
3.1 กรณียังไม่ได้จัดที่ดิน | แปลง | 1407 | 491 | 34.8969
| ไร่ | 57095 | 17191.11 | 30.1097
3.2 กรณีจัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1353 | 318 | 23.5033
| ไร่ | 17967 | 4221.5 | 23.4959
4. การจัดที่ดินเอกชน
4.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ |  | 1207.65 | 0
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 8680 | 1501.86 | 17.3025
5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
5.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 4190.92 | 29.1036
| บาท |  | 311516551
5.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วันนับจากเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 1378.1 | 9.5701
5.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 14400 | 159.34 | 1.1065
6. การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน
6.1 ปรับปรุงแผนที่รายแปลงฯ | แปลง | 34438 | 25813 | 74.955
7. การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
7.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 133848 | 64854.055 | 48.4535
8. การสแกนซองสารบบที่ดิน
8.1 สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง | 196060 | 134551 | 68.6275
9. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
9.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6000 | 3184 | 53.0667
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 29760 | 30841 | 103.6324
1. พัฒนาเกษตรกร | ราย | 1630 | 1668 | 102.3313
- คปจ. | ราย | 284 | 283 | 99.6479
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 293 | 103.169
- อสปก. | ราย | 1062 | 1092 | 102.8249
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 3878 | 104.8108
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3400 | 3577 | 105.2059
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 150 | 93 | 62
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 150 | 208 | 138.6667
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 4000 | 4214 | 105.35
- พัฒนาองค์ความรู้ไตรภาคี | ราย | 500 | 507 | 101.4
- พัฒนาองค์ความรู้ธุรกิจในเขตที่ดินพระราชทาน | ราย | 1000 | 1024 | 102.4
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 300 | 100
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 18602 | 103.3444
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1430 | 1455 | 101.7483
6 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 145 | 146 | 100.6897
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 254 | 254 | 100
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 12215 | 12213 | 99.9836
7. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 501.944 | 311.7695 | 62.1124
8. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 543.1679 | 326.3725 | 60.0868
9. การติดตามหนี้ค้างชำระ | ราย | 34048 | 0 | 0
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 5300 | 5421 | 102.283
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | ราย | 2800 | 2830 | 101.0714
- การพัฒนามาตรฐานสินค้า GAP และ เตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 2500 | 2591 | 103.64
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 5421 | 2874 | 53.016
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 5421 | 2222 | 40.9887
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย |  | 218
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ | ราย | 1160 | 1233 | 106.2931
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 1233 | 106.2931