## ผลผลิต 59
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ณ 21 ก.ค.59 | ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 69024 | 109.5619
| ไร่ |  | 555326.82
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 40474 | 64.2444
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 26554 | 42.1492
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 31500 | 32262 | 102.419
| ไร่ | 487644 | 365002.1 | 74.8501
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 44871 | 142.4476
| ไร่ |  | 539565.98
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 29693 | 94.2635
| ไร่ |  | 354698.67
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 31500 | 21674 | 68.8063
| ไร่ |  | 271487.67
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 450 | 2356 | 523.5556
- รังวัด | แปลง | 31500 | 14895 | 47.2857
| ไร่ |  | 8936.02
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 24153 | 76.6762
| ไร่ |  | 15760.84
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 10781 | 34.2254
| ไร่ |  | 6844.89
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 31500 | 4880 | 15.4921
| ไร่ |  | 3010.3 |  | 0 | 0
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (16.34 ล้านไร่) | ไร่ | 16345177 | 7705608.27 | 47.143
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1269282 | 701987 | 55.3058
| ไร่ | 12907163 | 7118564.65 | 55.152
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 700760
| ไร่ | 7118564.65 | 7099759 | 99.7358
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 1227
| ไร่ | 7118564.65 | 18805.65 | 0.26418
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง |  | 13708
| ไร่ |  | 165032.89
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  | 104
| ไร่ |  | 4482.65
2.2 การตรวจสอบที่ดินแปลงใหญ่ | ไร่ | 3438014 | 587043.62 | 17.0751
2.2.1 รังวัดแล้วแต่ยังไม่จัด (Code 0-3) | แปลง |  | 31499
| ไร่ | 2186341 | 432415 | 19.778
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 21392
| ไร่ | 432415 | 201283.84 | 46.5488
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 16
| ไร่ | 432415 | 267.58 | 0.04
- อื่น ๆ จัดที่ดินไม่ได้ | แปลง |  | 10091
| ไร่ | 432415 | 230863.58 | 53.3894
- แจ้งผู้ถือครอง | แปลง |  | 21338
| ไร่ |  | 323761.81
- มีหนังสือเร่งรัด/เตือน 2 ครั้ง | แปลง |  | 109
| ไร่ |  | 8636.97
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  | 6
| ไร่ |  | 1759.49
2.2.2 ยังไม่ได้มีการรังวัด (No,Nos) | แปลง |  | 5406
| ไร่ | 1251673 | 154628.62 | 12.3538
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 4881
| ไร่ | 154628.62 | 105919.12 | 68.499
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 174
| ไร่ | 154628.62 | 11687.43 | 7.5584
- อื่น ๆ จัดที่ดินไม่ได้ | แปลง |  | 351
| ไร่ | 154628.62 | 37022.07 | 23.9426
- เจรจา | แปลง |  | 4246
| ไร่ |  | 120925.59
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  | 2
| ไร่ |  | 6071
3. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | 2760 | 812 | 29.4203
| ไร่ | 75062 | 14778.73 | 19.6887
3.1 กรณียังไม่ได้จัดที่ดิน | แปลง | 1407 | 543 | 38.5928
| ไร่ | 57095 | 12519.38 | 21.9273
3.2 กรณีจัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1353 | 269 | 19.8817
| ไร่ | 17967 | 2259.35 | 12.575
4. การจัดที่ดินเอกชน
4.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ |  | 1501.86 | 0
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 8220 | 1501.86 | 18.2708
5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
5.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 4304.93 | 29.8953
| บาท |  | 330789301
5.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วันนับจากเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 1378.1 | 9.5701
5.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 14400 | 159.34 | 1.1065
6. การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน
6.1 ปรับปรุงแผนที่รายแปลงฯ | แปลง | 34437 | 28783 | 83.5816
7. การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
7.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 133848 | 91743.1895 | 68.5428
8. การสแกนซองสารบบที่ดิน
8.1 สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง | 196060 | 137275 | 70.0168
9. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
9.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6000 | 4311 | 71.85
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 29760 | 30845 | 103.6458
1. พัฒนาเกษตรกร | ราย | 1630 | 1672 | 102.5767
- คปจ. | ราย | 284 | 287 | 101.0563
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 293 | 103.169
- อสปก. | ราย | 1062 | 1092 | 102.8249
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 3878 | 104.8108
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3400 | 3577 | 105.2059
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 150 | 93 | 62
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 150 | 208 | 138.6667
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 4000 | 4214 | 105.35
- พัฒนาองค์ความรู้ไตรภาคี | ราย | 500 | 507 | 101.4
- พัฒนาองค์ความรู้ธุรกิจในเขตที่ดินพระราชทาน | ราย | 1000 | 1024 | 102.4
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 300 | 100
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 18602 | 103.3444
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1430 | 1455 | 101.7483
6 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 145 | 146 | 100.6897
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 254 | 254 | 100
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 12215 | 12213 | 99.9836
7. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 501.944 | 350.5505 | 69.8386
8. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 543.1679 | 413.5661 | 76.1397
9. การติดตามหนี้ค้างชำระ | ราย | 34048 | 18181 | 53.3981
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 5300 | 5421 | 102.283
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | ราย | 2800 | 2830 | 101.0714
- การพัฒนามาตรฐานสินค้า GAP และ เตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 2500 | 2591 | 103.64
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 5421 | 3025 | 55.8015
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 5421 | 2471 | 45.582
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย |  | 221
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ | ราย | 1160 | 1233 | 106.2931
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 1233 | 106.2931