## ผลผลิต 59
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ณ 1 ส.ค.59 | ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 70438 | 111.8063
| ไร่ |  | 571121.32
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 41753 | 66.2746
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 29476 | 46.7873
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 31500 | 33525 | 106.4286
| ไร่ | 487644 | 375887.68 | 77.0824
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 46198 | 146.6603
| ไร่ |  | 555311.84
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 30880 | 98.0317
| ไร่ |  | 367320.89
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 31500 | 24068 | 76.4063
| ไร่ |  | 299366.23
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 450 | 2393 | 531.7778
- รังวัด | แปลง | 31500 | 15186 | 48.2095
| ไร่ |  | 9080.63
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 24240 | 76.9524
| ไร่ |  | 15809.48
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 10873 | 34.5175
| ไร่ |  | 6893.24
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 31500 | 5408 | 17.1683
| ไร่ |  | 3370.53 |  | 0 | 0
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (16.34 ล้านไร่) | ไร่ | 16345177 | 8180696.13 | 50.0496
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1269282 | 746994 | 58.8517
| ไร่ | 12907163 | 7578350.65 | 58.7143
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 744342
| ไร่ | 7578350.65 | 7530127 | 99.3637
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 2652
| ไร่ | 7578350.65 | 48223.65 | 0.63633
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง |  | 18910
| ไร่ |  | 214537.89
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  | 104
| ไร่ |  | 4482.65
2.2 การตรวจสอบที่ดินแปลงใหญ่ | ไร่ | 3438014 | 602345.48 | 17.5202
2.2.1 รังวัดแล้วแต่ยังไม่จัด (Code 0-3) | แปลง |  | 34837
| ไร่ | 2186341 | 444332.85 | 20.3231
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 24114
| ไร่ | 444332.85 | 206787.74 | 46.5389
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 16
| ไร่ | 444332.85 | 267.58 | 0.04
- อื่น ๆ จัดที่ดินไม่ได้ | แปลง |  | 10707
| ไร่ | 444332.85 | 237277.53 | 53.4009
- แจ้งผู้ถือครอง | แปลง |  | 22804
| ไร่ |  | 326262.58
- มีหนังสือเร่งรัด/เตือน 2 ครั้ง | แปลง |  | 109
| ไร่ |  | 8636.97
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  | 8
| ไร่ |  | 1765.77
2.2.2 ยังไม่ได้มีการรังวัด (No,Nos) | แปลง |  | 5656
| ไร่ | 1251673 | 158012.63 | 12.6241
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 5119
| ไร่ | 158012.63 | 108478.01 | 68.6515
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 176
| ไร่ | 158012.63 | 11767.6 | 7.4473
- อื่น ๆ จัดที่ดินไม่ได้ | แปลง |  | 361
| ไร่ | 158012.63 | 37767.02 | 23.9013
- เจรจา | แปลง |  | 4299
| ไร่ |  | 122187.49
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  | 2
| ไร่ |  | 6071
3. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | 2760 | 833 | 30.1812
| ไร่ | 75062 | 14851.35 | 19.7854
3.1 กรณียังไม่ได้จัดที่ดิน | แปลง | 1407 | 544 | 38.6638
| ไร่ | 57095 | 12374.56 | 21.6736
3.2 กรณีจัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1353 | 289 | 21.3599
| ไร่ | 17967 | 2476.79 | 13.7852
4. การจัดที่ดินเอกชน
4.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ |  | 1502 | 0
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 8220 | 1501.86 | 18.2708
5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
5.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 4509.25 | 31.3142
| บาท |  | 337037801
5.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วันนับจากเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 1378.1 | 9.5701
5.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 14400 | 159.34 | 1.1065
6. การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน
6.1 ปรับปรุงแผนที่รายแปลงฯ | แปลง | 34437 | 30282 | 87.9345
7. การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
7.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 133848 | 97692.662 | 72.9878
8. การสแกนซองสารบบที่ดิน
8.1 สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง | 196060 | 149104 | 76.0502
9. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
9.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6000 | 4669.15 | 77.8192
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 29760 | 30845 | 103.6458
1. พัฒนาเกษตรกร | ราย | 1630 | 1672 | 102.5767
- คปจ. | ราย | 284 | 287 | 101.0563
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 293 | 103.169
- อสปก. | ราย | 1062 | 1092 | 102.8249
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 3878 | 104.8108
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3400 | 3577 | 105.2059
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 150 | 93 | 62
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 150 | 208 | 138.6667
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 4000 | 4214 | 105.35
- พัฒนาองค์ความรู้ไตรภาคี | ราย | 500 | 507 | 101.4
- พัฒนาองค์ความรู้ธุรกิจในเขตที่ดินพระราชทาน | ราย | 1000 | 1024 | 102.4
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 300 | 100
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 18602 | 103.3444
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1430 | 1455 | 101.7483
6 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 145 | 146 | 100.6897
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 254 | 254 | 100
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 12215 | 12346 | 101.0725
7. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 504.119 | 387.8515 | 76.9365
8. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 540.8149 | 423.5628 | 78.3194
9. การติดตามหนี้ค้างชำระ | ราย | 34048 | 20377 | 59.8479
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 5300 | 5426 | 102.3774
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | ราย | 2800 | 2829 | 101.0357
- การพัฒนามาตรฐานสินค้า GAP และ เตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 2500 | 2597 | 103.88
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 5426 | 3221 | 59.3623
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 5426 | 2817 | 51.9167
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย |  | 219
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ | ราย | 1160 | 1233 | 106.2931
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 1233 | 106.2931