## ผลผลิต 59
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ณ 1 ธ.ค.58 | ณ 4 ม.ค.59 | ณ 18 ม.ค.59 | ณ 1 ก.พ.59 | ณ 16 ก.พ.59 | ณ 1 มี.ค.59 | ณ 16 มี.ค.59 | ณ 31 มี.ค.59 | ณ 18 เม.ย.59 | ณ 2 พ.ค.59 | ณ 16 พ.ค.59 | ณ 1 มิ.ย.59 | ณ 16 มิ.ย.59 | ณ 4 ก.ค.59 | ณ 21 ก.ค.59 | ณ 1 ส.ค.59 | ณ 16 ส.ค.59 | ณ 1 ก.ย.59 | ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 54643 | 60161 | 66468 | 69024 | 70438 | 73822 | 84662 | 134.3841
| ไร่ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 443813.43 | 480152.19 | 519921.62 | 555326.82 | 571121.32 | 592332.93 | 690503.31
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 28748 | 32374 | 37080 | 40474 | 41753 | 45643 | 61480 | 97.5873
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18875 | 20971 | 25984 | 26554 | 29476 | 34220 | 42471 | 67.4143
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 31500 | 3782 | 6108 | 8307 | 10415 | 12612 | 14838 | 19349 | 20612 | 21958 | 23450 | 24466 | 26591 | 28572 | 30676 | 32262 | 33525 | 35035 | 43378 | 137.7079
| ไร่ | 487644 | 43506.65 | 73081.02 | 99303.16 | 121812.98 | 145985.95 | 171479.89 | 218266.25 | 235860.12 | 250290.19 | 266843.97 | 279385.34 | 304617.67 | 325087.11 | 347611.39 | 365002.1 | 375887.68 | 392228.75 | 473206.68 | 97.0394
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 4943 | 7467 | 10225 | 13080 | 16848 | 19466 | 24603 | 27155 | 28503 | 31271 | 32494 | 35725 | 38656 | 41906 | 44871 | 46198 | 48152 | 58051 | 184.2889
| ไร่ |  | 63876.08 | 94671.82 | 129230.74 | 160956.98 | 212121 | 241638.36 | 296861.57 | 330063.77 | 346127.53 | 379237.86 | 394380.39 | 431789.79 | 466389.72 | 503989.15 | 539565.98 | 555311.84 | 575819.59 | 673409.43
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 2322 | 3380 | 4107 | 5679 | 7576 | 9499 | 12333 | 14039 | 14757 | 16548 | 18964 | 21470 | 24024 | 26770 | 29693 | 30880 | 33064 | 44194 | 140.2984
| ไร่ |  | 28501.72 | 41359.86 | 49997.98 | 72534.38 | 96071.44 | 115803.44 | 147118.33 | 174201.94 | 182485.92 | 203793.53 | 235823.7 | 265540 | 296946.95 | 325530.78 | 354698.67 | 367320.89 | 391796.58 | 509219.97
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 31500 | 2490 | 3567 | 4216 | 5537 | 7009 | 8816 | 11131 | 11622 | 12021 | 13062 | 13475 | 15349 | 16890 | 19929 | 21674 | 24068 | 26472 | 33072 | 104.9905
| ไร่ |  | 32147.68 | 45384.45 | 53211.13 | 69436.05 | 89858.71 | 108342.78 | 133577.65 | 144669.01 | 150169.29 | 163866.91 | 168636.65 | 192690.27 | 214137.24 | 248540.1 | 271487.67 | 299366.23 | 328907.96 | 399034.21
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 450 | 312 | 492 | 645 | 775.9143 | 1053 | 1181 | 1346 | 1490 | 1582 | 1749 | 1749 | 1925 | 2099 | 2246 | 2356 | 2393 | 2474 | 2579 | 573.1111
- รังวัด | แปลง | 31500 | 1228 | 1699 | 2778 | 4735 | 6154 | 6819 | 7668 | 8780 | 10262 | 11465 | 12155 | 13303 | 13884 | 14548 | 14895 | 15186 | 15481 | 15906 | 50.4952
| ไร่ |  | 849.72 | 1116.3 | 1698.73 | 3023.59 | 3858.6 | 4280.72 | 4748.69 | 5508.16 | 6121.6 | 6880.96 | 7261.8 | 7942.17 | 8248.39 | 8672.08 | 8936.02 | 9080.63 | 9287.9 | 9606.94
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 2051 | 3073 | 4915 | 6436 | 8797 | 9783 | 13103 | 15124 | 15709 | 16718 | 17414 | 18918 | 21505 | 24562 | 24153 | 24240 | 25670 | 26611 | 84.4794
| ไร่ |  | 1093.89 | 1772.34 | 2892.23 | 4060.28 | 5661.79 | 6209.8 | 8469.59 | 9735.42 | 10143.32 | 10859.43 | 11217.2 | 12023.64 | 13762.47 | 15932.47 | 15760.84 | 15809.48 | 16513.34 | 17093.88
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 198 | 291 | 375 | 724 | 1458 | 1812 | 2631 | 3828 | 3988 | 4647 | 5964 | 7278 | 8350 | 10310 | 10781 | 10873 | 12579 | 17286 | 54.8762
| ไร่ |  | 115.31 | 170.68 | 219.97 | 428.29 | 840.81 | 1006.34 | 1506.5 | 2180.73 | 2286.87 | 2801.74 | 3621.25 | 4413.43 | 5237.23 | 6383.88 | 6844.89 | 6893.24 | 8076.02 | 11264.84
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 31500 | 224 | 324 | 406 | 514 | 1050 | 1143 | 1314 | 1464 | 1490 | 1719 | 1734 | 3526 | 4081 | 6055 | 4880 | 5408 | 7748 | 9399 | 29.8381
| ไร่ |  | 135.55 | 198.91 | 247.29 | 316.18 | 643.97 | 707.01 | 796.55 | 885.26 | 898.29 | 1051.73 | 1058.08 | 2116.42 | 2552.78 | 3735.73 | 3010.3 | 3370.53 | 4900.02 | 6126.05 |  | 0 | 0
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (16.34 ล้านไร่) | ไร่ | 16345177 |  |  | 1451344 | 2294233.92 | 2767491.7 | 3581199.23 | 4070963.67 | 4760613.47 | 5206812.05 | 5915597.87 | 6289602.32 | 6619585.76 | 6993675.49 | 7453729.5 | 7705608.27 | 8180696.13 | 8744264.49 | 9353526.95 | 57.225
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1269282 |  | 24870 | 130775 | 210970 | 259824 | 330539 | 371698 | 416243 | 445821 | 514595 | 551817 | 593710 | 629651 | 673954 | 701987 | 746994 | 796111 | 856776 | 67.5008
| ไร่ | 12907163 | 0 | 302576 | 1438475 | 2270712 | 2694656 | 3455853 | 3881324 | 4336470 | 4761535 | 5438976 | 5801438 | 6175918 | 6494240 | 6888004 | 7118564.65 | 7578350.65 | 8066383.64 | 8650853.84 | 67.0237
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  |  | 24870 | 130775 | 210970 | 259824 | 330531 | 371646 | 416006 | 445584 | 514356 | 551574 | 593652 | 629628 | 673732 | 700760 | 744342 | 793455 | 854113
| ไร่ | 8650853.84 |  | 302576 | 1438475 | 2270712 | 2694656 | 3455600 | 3880447 | 4332970 | 4758035 | 5435444 | 5797786 | 6174889 | 6493698 | 6885117 | 7099759 | 7530127 | 8018143 | 8602564.2 | 99.4418
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 237 | 237 | 239 | 243 | 58 | 23 | 222 | 1227 | 2652 | 2656 | 2663
| ไร่ | 8650853.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 877 | 3500 | 3500 | 3532 | 3652 | 1029 | 542 | 2887 | 18805.65 | 48223.65 | 48240.64 | 48289.64 | 0.55821
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง | [12 empty] | 13131 | 8563 | 12293 | 13708 | 18910 | 22676 | 38055
| ไร่ | [12 empty] | 163373.24 | 117713.69 | 149589.24 | 165032.89 | 214537.89 | 253296.82 | 329003.82
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 104 | 104 | 104 | 104
| ไร่ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 291 | 291 | 291 | 291 | 323 | 323 | 323 | 323 | 4482.65 | 4482.65 | 4482.65 | 4482.65
2.2 การตรวจสอบที่ดินแปลงใหญ่ | ไร่ | 3438014 |  | #REF! | #REF! | 23521.92 | 72835.7 | 125346.23 | 189639.67 | 424143.47 | 445277.05 | 476621.87 | 488164.32 | 443667.76 | 499435.49 | 565725.5 | 587043.62 | 602345.48 | 677880.85 | 702673.11 | 20.4383
2.2.1 รังวัดแล้วแต่ยังไม่จัด (Code 0-3) | แปลง |  |  | #REF! | #REF! | 516 | 3297 | 5340 | 8949 | 16606 | 17139 | 19623 | 20061 | 20571 | 21915 | 25440 | 31499 | 34837 | 38892 | 44053
| ไร่ | 2186341 |  | #REF! | #REF! | 9699.72 | 41549.11 | 69221.94 | 109836.23 | 312712.66 | 321522.4 | 350275.82 | 360248.06 | 311410.16 | 346565.65 | 412376.84 | 432415 | 444332.85 | 491154.62 | 517783.03 | 23.6826
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  |  | 0 | 131 | 494 | 3202 | 4865 | 7354 | 10143 | 10391 | 12571 | 12915 | 13966 | 14542 | 15786 | 21392 | 24114 | 26764 | 31296
| ไร่ | 517783.03 |  | 0 | 3607.65 | 7553.39 | 34491.39 | 51815.02 | 69492.6 | 118787.28 | 123564.62 | 143518.28 | 149995.59 | 156410.42 | 175442.19 | 189469.51 | 201283.84 | 206787.74 | 232016.15 | 253653.71 | 48.9884
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 16 | 16 | 17 | 25
| ไร่ | 517783.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 69.14 | 118.83 | 145.83 | 145.83 | 145.83 | 158.88 | 267.58 | 267.58 | 283.57 | 255.66 | 0.04
- อื่น ๆ จัดที่ดินไม่ได้ | แปลง |  |  | 0 | 2 | 20 | 60 | 286 | 1360 | 5527 | 5597 | 5792 | 5951 | 6598 | 7366 | 9645 | 10091 | 10707 | 12111 | 12732
| ไร่ | 517783.03 |  | 0 | 1268.71 | 2057.92 | 4785.93 | 12318.25 | 30769.99 | 141066.09 | 143473.57 | 147100.54 | 149786.3 | 154853.91 | 170977.63 | 222748.45 | 230863.58 | 237277.53 | 258854.9 | 263873.66 | 50.9622
- แจ้งผู้ถือครอง | แปลง |  |  | 0 | 131 | 494 | 3202 | 4865 | 7354 | 10143 | 10391 | 12571 | 12915 | 14924 | 15781 | 17916 | 21338 | 22804 | 25567 | 29839
| ไร่ |  |  | 0 | 3607.65 | 7553.39 | 34491.39 | 51815.02 | 69492.6 | 118787.28 | 123564.62 | 143518.28 | 149995.59 | 224083 | 251591.43 | 302866.06 | 323761.81 | 326262.58 | 354660.03 | 377185.08
- มีหนังสือเร่งรัด/เตือน 2 ครั้ง | แปลง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 203 | 207
| ไร่ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 69.14 | 118.83 | 145.83 | 8619 | 8619 | 8636.97 | 8636.97 | 8636.97 | 12565.1 | 12820.82
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  |  | 0 | 2 | 20 | 60 | 286 | 1360 | 5527 | 5597 | 5792 | 5951 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9
| ไร่ |  |  | 0 | 1268.71 | 2057.92 | 4785.93 | 12318.25 | 30769.99 | 141066.09 | 143473.57 | 147100.54 | 149786.3 | 1725 | 1725 | 1759.49 | 1759.49 | 1765.77 | 1765.77 | 1766.82
2.2.2 ยังไม่ได้มีการรังวัด (No,Nos) | แปลง |  |  | 0 | 26 | 188 | 788 | 2193 | 3097 | 3981 | 4497 | 4607 | 4624 | 4868 | 5203 | 5260 | 5406 | 5656 | 5958 | 7167
| ไร่ | 1251673 |  | 0 | 1099.25 | 13822.2 | 31286.59 | 56124.29 | 79803.44 | 111430.81 | 123754.65 | 126346.05 | 127916.26 | 132257.6 | 152869.84 | 153348.66 | 154628.62 | 158012.63 | 186726.23 | 184890.08 | 14.7714
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  |  | 0 | 26 | 146 | 733 | 1851 | 2867 | 3579 | 4085 | 4142 | 4158 | 4426 | 4705 | 4762 | 4881 | 5119 | 5326 | 5840
| ไร่ | 184890.08 |  | 0 | 1099.25 | 10992.21 | 20599.23 | 37991.12 | 57588.59 | 71988.66 | 84223.67 | 86335.14 | 87340.35 | 91733.78 | 104611.81 | 105090.63 | 105919.12 | 108478.01 | 111132.02 | 119051.92 | 64.3906
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  |  | 0 | 0 | 3 | 8 | 105 | 108 | 115 | 115 | 152 | 153 | 153 | 162 | 162 | 174 | 176 | 176 | 176
| ไร่ | 184890.08 |  | 0 | 0 | 166 | 6421.51 | 9529.09 | 10135.19 | 10402.07 | 10402.07 | 10685.44 | 11250.44 | 11250.44 | 11381.79 | 11381.79 | 11687.43 | 11767.6 | 11767.6 | 11767.6 | 6.3646
- อื่น ๆ จัดที่ดินไม่ได้ | แปลง |  |  | 0 | 0 | 39 | 43 | 52 | 116 | 263 | 271 | 287 | 287 | 289 | 336 | 336 | 351 | 361 | 456 | 1151
| ไร่ | 184890.08 |  | 0 | 0 | 2663.99 | 4264.7 | 7787.2 | 12074.19 | 29008.84 | 29037.16 | 29233.7 | 29233.7 | 29273.38 | 36876.24 | 36876.24 | 37022.07 | 37767.02 | 63826.61 | 54070.56 | 29.2447
- เจรจา | แปลง |  |  | 0 | 0 | 3 | 8 | 105 | 108 | 115 | 115 | 152 | 153 | 3752 | 4038 | 4095 | 4246 | 4299 | 4333 | 4424
| ไร่ |  |  | 0 | 0 | 166 | 6421.51 | 9529.09 | 10135.19 | 10402.07 | 10402.07 | 10685.44 | 11250.44 | 99080 | 119005.08 | 119482.72 | 120925.59 | 122187.49 | 123128.45 | 124295.62
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  |  | 0 | 0 | 39 | 43 | 52 | 116 | 263 | 271 | 287 | 287 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ไร่ |  |  | 0 | 0 | 2663.99 | 4264.7 | 7787.2 | 12074.19 | 29008.84 | 29037.16 | 29233.7 | 29233.7 | 6071 | 6071 | 6071 | 6071 | 6071 | 6071 | 6071
3. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | 2760 | [12 empty] | 178 | 809 | 812 | 833 | 890 | 967 | 35.0362
| ไร่ | 75062 | [12 empty] | 3537.15 | 21412.61 | 14778.73 | 14851.35 | 15694.45 | 17501.95 | 23.3167
3.1 กรณียังไม่ได้จัดที่ดิน | แปลง | 1407 | [12 empty] | 26 | 491 | 543 | 544 | 557 | 592 | 42.0753
| ไร่ | 57095 | [12 empty] | 2518.86 | 17191.11 | 12519.38 | 12374.56 | 12650.34 | 13835.89 | 24.2331
3.2 กรณีจัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1353 | [12 empty] | 152 | 318 | 269 | 289 | 333 | 375 | 27.7162
| ไร่ | 17967 | [12 empty] | 1018.29 | 4221.5 | 2259.35 | 2476.79 | 3044.11 | 3666.06 | 20.4044
4. การจัดที่ดินเอกชน
4.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ | [14 empty] | 1207.65 | 1501.86 | 1502 | 1646.65 | 1646.65 | 0
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 8220 | [11 empty] | 1501.86 | 1501.86 | 1501.86 | 1501.86 | 1501.86 | 1643.11 | 1643.11 | 19.9892
5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
5.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 99.74 | 99.74 | 111.06 | 147.34 | 876.34 | 1670.22 | 1754.92 | 1754.92 | 1788.03 | 1796.31 | 1796.31 | 1931.48 | 3135.48 | 4190.92 | 4304.93 | 4509.25 | 4952.34 | 5410.31 | 37.5716
| บาท |  | 340000 | 340000 | 792610 | 1872610 | 147993465 | 149315965 | 149724965 | 149724965 | 207958142.5 | 223702368 | 223702368 | 225266423 | 223631580.5 | 311516551 | 330789301 | 337037801 | 418289746 | 472283858.5
5.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วันนับจากเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 183.92 | 183.92 | 1378.1 | 1378.1 | 1378.1 | 1490.53 | 1490.53 | 10.3509
5.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 183.92 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 925.02 | 6.4238
6. การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน
6.1 ปรับปรุงแผนที่รายแปลงฯ | แปลง | 34437 | [11 empty] | 25215 | 25783 | 25813 | 28783 | 30282 | 30591 | 30628 | 88.9392
7. การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
7.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 133848 | [11 empty] | 49844.75 | 63841.2 | 64854.055 | 91743.1895 | 97692.662 | 102392.483 | 106536.953 | 79.5955
8. การสแกนซองสารบบที่ดิน
8.1 สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง | 196060 | 0 | 10335 | 12144 | 25369 | 37552 | 49963 | 55702 | 72115 | 75400 | 93801 | 95772 | 113428 | 120176 | 134551 | 137275 | 149104 | 156890 | 176608 | 90.0785
9. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
9.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6000 | 0 | 0 | 50 | 130 | 207 | 411 | 481 | 513 | 513 | 513 | 513 | 713 | 1751 | 3184 | 4311 | 4669.15 | ฃ | 6129.15 | 102.1525
10. การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10.1 แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา | แห่ง | 39 | [17 empty] | 39 | 100
11.พื้นที่ในเชตปฏิรูปที่ดินมีการทำการเกษตรในรูปแบบแปลงรวม
11.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม | พื้นที่ | 4 | [17 empty] | 4 | 100
11.2 การจัดที่ดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน | พื้นที่ | 4 | [17 empty] | 2 | 50
11.3 การจัดหาที่ดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน | พื้นที่ | 7 | [17 empty] | 7 | 100
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 29760 | 11947 | 23076 | 25305 | 27505 | 28024 | 29298 | 29778 | 30518 | 30699 | 30729 | 30792 | 30841 | 30841 | 30841 | 30845 | 30845 | 30845 | 30845 | 103.6458
1. พัฒนาเกษตรกร | ราย | 1630 | 956 | 1352 | 1458 | 1568 | 1607 | 1607 | 1667 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 102.5767
- คปจ. | ราย | 284 | 166 | 228 | 249 | 269 | 277 | 277 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 287 | 287 | 287 | 287 | 101.0563
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 129 | 201 | 221 | 252 | 259 | 259 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 103.169
- อสปก. | ราย | 1062 | 661 | 923 | 988 | 1047 | 1071 | 1071 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 102.8249
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 1556 | 3325 | 3381 | 3634 | 3744 | 3857 | 3857 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 104.8108
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3400 | 1556 | 3025 | 3080 | 3333 | 3443 | 3556 | 3556 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 105.2059
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 150 | 0 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 62
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 150 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 138.6667
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 4000 | 1486 | 2943 | 3261 | 3689 | 3739 | 3789 | 3929 | 4184 | 4184 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 105.35
- พัฒนาองค์ความรู้ไตรภาคี | ราย | 500 | 133 | 243 | 343 | 407 | 407 | 407 | 407 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 101.4
- พัฒนาองค์ความรู้ธุรกิจในเขตที่ดินพระราชทาน | ราย | 1000 | 295 | 754 | 754 | 754 | 1004 | 1004 | 1004 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 102.4
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 175 | 246 | 257 | 274 | 279 | 279 | 287 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 7010 | 13632 | 15332 | 16573 | 16643 | 17754 | 18034 | 18421 | 18602 | 18602 | 18602 | 18602 | 18602 | 18602 | 18602 | 18602 | 18602 | 18602 | 103.3444
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1430 | 644 | 1070 | 1119 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1343 | 1343 | 1343 | 1406 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 101.7483
6 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 145 | 50 | 92 | 92 | 129 | 129 | 135 | 135 | 138 | 138 | 138 | 138 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 100.6897
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 254 | 94 | 150 | 150 | 194 | 204 | 219 | 222 | 224 | 224 | 224 | 224 | 252 | 252 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 100
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 12215 | 1192 | 3379 | 3379 | 7250 | 8266 | 9875 | 10379 | 11594 | 11594 | 11780 | 11880 | 11946 | 11946 | 12213 | 12213 | 12346 | 12346 | 12396 | 101.4818
7. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 455.355 | 0 | 7.638 | 32.465 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | 92.35 | 131.58 | 131.58 | 131.58 | 175.874 | 231.894 | 231.894 | 311.7695 | 350.5505 | 387.8515 | 387.8515 | 437.661 | 96.1142
8. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 536.1869 | 208.432 | 550.55 | 208.432 | 550.55 | 208.432 | 550.55 | 208.432 | 550.55 | 208.432 | 550.55 | 208.432 | 271.793 | 271.793 | 326.3725 | 413.5661 | 423.5628 | 423.5628 | 463.1547 | 86.3793
9. การติดตามหนี้ค้างชำระ | ราย | 34048 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18181 | 20377 | 20377 | 23692 | 69.5841
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 5300 | 765 | 3083 | 3680 | 4218 | 4384 | 4517 | 4783 | 5092 | 5145 | 5210 | 5375 | 5412 | 5411 | 5421 | 5421 | 5426 | 5431 | 5430 | 102.4528
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | ราย | 2800 | 515 | 2108 | 2511 | 2601 | 2602 | 2637 | 2725 | 2841 | 2850 | 2795 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2829 | 2854 | 2853 | 101.8929
- การพัฒนามาตรฐานสินค้า GAP และ เตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 2500 | 250 | 975 | 1169 | 1617 | 1782 | 1880 | 2058 | 2251 | 2295 | 2415 | 2545 | 2582 | 2581 | 2591 | 2591 | 2597 | 2577 | 2577 | 103.08
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 5430 | 412 | 1534 | 1789 | 1959 | 2069 | 2192 | 2259 | 2510 | 2543 | 2543 | 2556 | 2626 | 2653 | 2874 | 3025 | 3221 | 3464 | 3545 | 65.2855
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 5430 | 205 | 948 | 1104 | 1300 | 1368 | 1436 | 1512 | 1736 | 1767 | 1769 | 1780 | 1952 | 2013 | 2222 | 2471 | 2817 | 3130 | 3268 | 60.1842
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย |  | 21 | 82 | 88 | 101 | 126 | 138 | 146 | 166 | 170 | 169 | 170 | 175 | 181 | 218 | 221 | 219 | 242 | 256
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ | ราย | 1160 | 826 | 1052 | 1067 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1133 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 106.2931
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 826 | 1052 | 1067 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1133 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 106.2931