## ผลผลิต 59
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ณ 20 ก.ย.59 | ณ 30 ก.ย.59 | ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 83468 | 84631 | 134.3349
| ไร่ |  | 676402.52 | 689550.01
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 68934 | 73594 | 116.8159
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 52593 | 56363 | 89.4651
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 31500 | 38550 | 38824 | 123.2508
| ไร่ | 487644 | 425663.06 | 428180.22 | 87.8059
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 55818 | 56929 | 180.727
| ไร่ |  | 658680.8 | 671791.63
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 46740 | 49560 | 157.3333
| ไร่ |  | 541164.17 | 578963.07
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 31500 | 37414 | 39734 | 126.1397
| ไร่ |  | 449208.43 | 478254.54
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 450 | 2641 | 2647 | 588.2222
- รังวัด | แปลง | 31500 | 16903 | 17147 | 54.4349
| ไร่ |  | 10237.68 | 10437.43
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 31500 | 27650 | 27702 | 87.9429
| ไร่ |  | 17721.72 | 17758.38
- ผ่าน คปจ. | ราย | 31500 | 22194 | 24034 | 76.2984
| ไร่ |  | 14019.92 | 15060.69
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 31500 | 15179 | 16629 | 52.7905
| ไร่ |  | 9795.57 | 10849.97 |  | 0 | 0
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (16.34 ล้านไร่) | ไร่ | 16345177 | 10576510.29 | 10657281.39 | 65.2014
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1269282 | 973823 | 979875 | 77.1992
| ไร่ | 12907163 | 9818991.9 | 9885037.88 | 76.5857
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 969740 | 975237
| ไร่ | 9885037.88 | 9756226.61 | 9817100 | 99.3127
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 4083 | 4638
| ไร่ | 9885037.88 | 62765.29 | 67937.88 | 0.68728
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง |  | 100178 | 102437
| ไร่ |  | 926508.67 | 946343.13
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  | 104 | 104
| ไร่ |  | 4482.65 | 4482.65
2.2 การตรวจสอบที่ดินแปลงใหญ่ | ไร่ | 3438014 | 757518.39 | 772243.51 | 22.4619
2.2.1 รังวัดแล้วแต่ยังไม่จัด (Code 0-3) | แปลง |  | 49257 | 49457
| ไร่ | 2186341 | 558154.89 | 561022.28 | 25.6603
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 35652 | 35795
| ไร่ | 561022.28 | 286206.98 | 287653.8 | 51.2732
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 28 | 28
| ไร่ | 561022.28 | 257.86 | 257.86 | 0.04
- อื่น ๆ จัดที่ดินไม่ได้ | แปลง |  | 13577 | 13634
| ไร่ | 561022.28 | 271690.05 | 273110.62 | 48.6809
- แจ้งผู้ถือครอง | แปลง |  | 35230 | 35340
| ไร่ |  | 415835.24 | 418463.97
- มีหนังสือเร่งรัด/เตือน 2 ครั้ง | แปลง |  | 208 | 208
| ไร่ |  | 12826.96 | 12826.96
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  | 9 | 9
| ไร่ |  | 1766.82 | 1803.27
2.2.2 ยังไม่ได้มีการรังวัด (No,Nos) | แปลง |  | 5926 | 8071
| ไร่ | 1251673 | 199363.5 | 211221.23 | 16.8751
- ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 4854 | 6683
| ไร่ | 211221.23 | 131575.35 | 141774.94 | 67.1215
- ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ | แปลง |  | 165 | 223
| ไร่ | 211221.23 | 11777.09 | 12815.6 | 6.0674
- อื่น ๆ จัดที่ดินไม่ได้ | แปลง |  | 907 | 1165
| ไร่ | 211221.23 | 56011.06 | 56630.69 | 26.8111
- เจรจา | แปลง |  | 3558 | 5048
| ไร่ |  | 134312.7 | 145760.42
- สรุปสำนวนส่งอัยการ | แปลง |  | 3 | 3
| ไร่ |  | 6174.83 | 6174.83
3. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | 2760 | 1193 | 1248 | 45.2174
| ไร่ | 75062 | 24704.32 | 26034.6 | 34.6841
3.1 กรณียังไม่ได้จัดที่ดิน | แปลง | 1407 | 666 | 680 | 48.3298
| ไร่ | 57095 | 19554.59 | 20246.28 | 35.4607
3.2 กรณีจัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1353 | 527 | 568 | 41.9808
| ไร่ | 17967 | 5149.73 | 5788.32 | 32.2164
4. การจัดที่ดินเอกชน
4.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ |  | 1695.97 | 1815.97 | 0
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 8220 | 1815.97 | 1815.97 | 22.0921
5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
5.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 5762.04 | 5762.04 | 40.0142
| บาท |  | 530191247.1 | 530191247.1
5.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วันนับจากเสนอขาย | ไร่ | 14400 | 1786.77 | 1786.77 | 12.4081
5.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 14400 | 1064.23 | 1064.23 | 7.3905
6. การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน
6.1 ปรับปรุงแผนที่รายแปลงฯ | แปลง | 34437 | 32654 | 32654 | 94.8224
7. การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
7.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 133848 | 130796.003 | 134839.953 | 100.7411
8. การสแกนซองสารบบที่ดิน
8.1 สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง | 196060 | 192770 | 193165 | 98.5234
9. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
9.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6000 | 6129.15 | 6129.15 | 102.1525
10. การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10.1 แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา | แห่ง | 39 | 39 | 39 | 100
11.พื้นที่ในเชตปฏิรูปที่ดินมีการทำการเกษตรในรูปแบบแปลงรวม
11.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม | พื้นที่ | 4 | 4 | 4 | 100
11.2 การจัดที่ดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน | พื้นที่ | 4 | 2 | 2 | 50
11.3 การจัดหาที่ดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน | พื้นที่ | 7 | 7 | 7 | 100
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 29760 | 30845 | 30845 | 103.6458
1. พัฒนาเกษตรกร | ราย | 1630 | 1672 | 1672 | 102.5767
- คปจ. | ราย | 284 | 287 | 287 | 101.0563
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 293 | 293 | 103.169
- อสปก. | ราย | 1062 | 1092 | 1092 | 102.8249
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 3878 | 3878 | 104.8108
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3400 | 3577 | 3577 | 105.2059
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 150 | 93 | 93 | 62
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 150 | 208 | 208 | 138.6667
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 4000 | 4214 | 4214 | 105.35
- พัฒนาองค์ความรู้ไตรภาคี | ราย | 500 | 507 | 507 | 101.4
- พัฒนาองค์ความรู้ธุรกิจในเขตที่ดินพระราชทาน | ราย | 1000 | 1024 | 1024 | 102.4
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 300 | 300 | 100
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 18602 | 18602 | 103.3444
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1430 | 1455 | 1455 | 101.7483
6 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 145 | 146 | 146 | 100.6897
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 254 | 254 | 254 | 100
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 12215 | 12651 | 12651 | 103.5694
7. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 455.355 | 451.765 | 451.765 | 99.2116
8. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 521.86 | 475.0386 | 479.5094 | 91.8847
9. การติดตามหนี้ค้างชำระ | ราย | 34035 | 25337 | 25768 | 75.7103
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 5300 | 5426 | 5427 | 102.3962
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | ราย | 2800 | 2853 | 2854 | 101.9286
- การพัฒนามาตรฐานสินค้า GAP และ เตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 2500 | 2573 | 2573 | 102.92
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 5427 | 3726 | 3726 | 68.6567
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 5427 | 3487 | 3488 | 64.2712
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย |  | 258 | 258
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ | ราย | 1160 | 1233 | 1233 | 106.2931
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 1233 | 1233 | 106.2931