## ผลผลิต 59
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ณ 20 ก.ย.59 | ณ 1 ธ.ค.59 | ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 83468 | 4402 | 6.9873
| ไร่ |  | 676402.52 | 43139.31
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 68934 | 3068 | 4.8698
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 52593 | 2510 | 3.9841
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 43000 | 38550 | 1647 | 3.8302
| ไร่ | 645500 | 425663.06 | 23338.51 | 3.6156
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 43000 | 55818 | 3482 | 8.0977
| ไร่ |  | 658680.8 | 42583.74
- ผ่าน คปจ. | ราย | 43000 | 46740 | 2433 | 5.6581
| ไร่ |  | 541164.17 | 29059.78
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 43000 | 37414 | 2215 | 5.1512
| ไร่ |  | 449208.43 | 27048.34
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 50 | 2641 | 217 | 434
- รังวัด | แปลง | 20000 | 16903 | 845 | 4.225
| ไร่ |  | 10237.68 | 502.95
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 20000 | 27650 | 920 | 4.6
| ไร่ |  | 17721.72 | 555.57
- ผ่าน คปจ. | ราย | 20000 | 22194 | 635 | 3.175
| ไร่ |  | 14019.92 | 360.3
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 20000 | 15179 | 295 | 1.475
| ไร่ |  | 9795.57 | 158.46 |  | 0 | 0
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (12.91 ล้านไร่)
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1269282 | 973823 | 41285 | 3.2526
| ไร่ | 12907163 | 9818991.9 | 484261 | 3.7519
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 969740 | 41285
| ไร่ | 484261 | 9756226.61 | 484261 | 100
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 4083 | 0
| ไร่ | 484261 | 62765.29 | 0 | 0
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง |  | 100178 | 0
| ไร่ |  | 926508.67 | 0
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  | 104 | 0
| ไร่ |  | 4482.65 | 0
3. การจัดที่ดินเอกชน
4.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ |  | 1695.97 | 19.79 | 0
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 659 | 1815.97 | 19.79 | 3.003
4. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
5.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 6730 | 5762.04 | 0 | 0
| บาท |  | 530191247.1 | 0
5.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วันนับจากเสนอขาย | ไร่ | 6730 | 1786.77 | 0 | 0
5.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 6730 | 1064.23 | 0 | 0
5. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
9.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6000 | 6129.15 | 0 | 0
6. การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10.1 แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา | แห่ง | 88 | 39 | 12 | 13.6364
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 42992 | #VALUE! | 8051 | 18.7267
1. พัฒนาเกษตรกร | ราย | 1630 | 1672 | 537 | 32.9448
- คปจ. | ราย | 284 | 287 | 20 | 7.0423
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 293 | 46 | 16.1972
- อสปก. | ราย | 1062 | 1092 | 471 | 44.3503
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 3878 | 420 | 11.3514
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3300 | 3577 | 420 | 12.7273
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 200 | 93 | 0 | 0
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 200 | 208 | 0 | 0
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 5000 | 4214 | 4214 | 84.28
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 300 | 61 | 20.3333
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 18602 | 2706 | 15.0333
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | ศูนย์ | 140 |  | 6 | 4.2857
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ราย | 2160 |  | 174 | 8.0556
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1510 | 1455 | 174 | 11.5232
- พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ | ราย | 650 |  | 0 | 0
7 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 49 | 146 | 0 | 0
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 293 | 254 | 0 | 0
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 10000 | 12651 | 0 | 0
8. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์ | 135 |  | 18 | 13.3333
- ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ราย | 5400 |  | 530 | 9.8148
9. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 355.165 |  |  | 0
10. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 492.1079 |  |  | 0
11. การติดตามหนี้ค้างชำระ | ราย | 35343 |  |  | 0
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 3600 | 5426 | 23 | 0.63889
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (เกษตรอินทรีย์) | ราย | 1800 | 2853 | 0 | 0
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (มาตรฐาน GAP) | ราย | 1800 | 2573 | 23 | 1.2778
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 23 | 3726 | 0 | 0
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 23 | 3487 | 0 | 0
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย |  | 258 | 0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ | ราย | 1160 | 1233 | 568 | 48.9655
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 1233 | 568 | 48.9655