## ผลผลิต 60
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ณ 20 ก.ย.59 | ณ 1 ธ.ค.59 | ณ 16 ธ.ค.59 | ณ 4 ม.ค.60 | ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 83468 | 4402 | 9556 | 12542 | 19.9079
| ไร่ |  | 676402.52 | 43139.31 | 91838.8 | 116147.26
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 68934 | 3068 | 5880 | 6717 | 10.6619
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 52593 | 2510 | 4955 | 5883 | 9.3381
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 43000 | 38550 | 1647 | 4612 | 6141 | 14.2814
| ไร่ | 645500 | 425663.06 | 23338.51 | 59012.1 | 79114.62 | 12.2563
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 43000 | 55818 | 3482 | 7020 | 9200 | 21.3953
| ไร่ |  | 658680.8 | 42583.74 | 90248.2 | 114049.94
- ผ่าน คปจ. | ราย | 43000 | 46740 | 2433 | 4997 | 5721 | 13.3047
| ไร่ |  | 541164.17 | 29059.78 | 63978.43 | 73263.86
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 43000 | 37414 | 2215 | 4489 | 5309 | 12.3465
| ไร่ |  | 449208.43 | 27048.34 | 56282.53 | 66196.24
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 446 | 2641 | 217 | 492 | 563 | 126.2332
- รังวัด | แปลง | 20000 | 16903 | 845 | 2152 | 3270 | 16.35
| ไร่ |  | 10237.68 | 502.95 | 1299.15 | 2062.92
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 20000 | 27650 | 920 | 2536 | 3342 | 16.71
| ไร่ |  | 17721.72 | 555.57 | 1590.6 | 2097.32
- ผ่าน คปจ. | ราย | 20000 | 22194 | 635 | 883 | 996 | 4.98
| ไร่ |  | 14019.92 | 360.3 | 466.25 | 544.36
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 20000 | 15179 | 295 | 466 | 574 | 2.87
| ไร่ |  | 9795.57 | 158.46 | 268.9 | 351.17
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (12 ล้านไร่)
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1276282 | 973823 | 41285 | 197554 | 255067 | 19.9852
| ไร่ | 12525481 | 9818991.9 | 484261 | 2146914 | 2801642.1 | 22.3675
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 969740 | 41285 | 197554 | 255067
| ไร่ | 2801642.1 | 9756226.61 | 484261 | 2146914 | 2801642.1 | 100
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 4083 | 0 | 0 | 0
| ไร่ | 2801642.1 | 62765.29 | 0 | 0 | 0 | 0
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง |  | 100178 | 0 | 11 | 889
| ไร่ |  | 926508.67 | 0 | 100 | 12658
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  | 104 | 0 | 0 | 0
| ไร่ |  | 4482.65 | 0 | 0 | 0
3. การจัดที่ดินเอกชน
3.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ |  | 1695.97 | 19.79 | 19.79 | 67.59 | 0
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 659 | 1815.97 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 3.003
4. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
4.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 7480 | 5762.04 | 0 | 576.46 | 584.86 | 7.819
| บาท |  | 530191247.1 | 0 | 44538702 | 49538700
4.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วันนับจากเสนอขาย | ไร่ | 7480 | 1786.77 | 0 | 546.42 | 546.42 | 7.3051
4.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 7480 | 1064.23 | 0 | 0 | 546.42 | 7.3051
5. การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน
5.1 ปรับปรุงแผนที่รายแปลงฯ | แปลง | 65000 | 1982 | 65000 | 1982 | 7418 | 11.4123
6. การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
6.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 195849 | 130796.003 | 134839.953 | 0 | 1087 | 0.55502
7. การสแกนซองสารบบที่ดิน
7.1 สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง | 198694 | 12571 | 198694 | 12571 | 22500 | 11.3239
8. การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9.1 แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา | แห่ง | 88 | 39 | 12 | 20 | 29 | 32.9545
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 44090 | #VALUE! | 5459 | 12476 | 27594 | 62.5856
1. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร | ราย | 1630 | 1672 | 537 | 795 | 1226 | 75.2147
- คปจ. | ราย | 284 | 287 | 20 | 28 | 48 | 16.9014
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 293 | 46 | 146 | 220 | 77.4648
- อสปก. | ราย | 1062 | 1092 | 471 | 621 | 958 | 90.2072
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 3878 | 420 | 1175 | 2450 | 66.2162
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3300 | 3577 | 420 | 1175 | 2450 | 74.2424
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 200 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 200 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 5000 | 4214 | 450 | 1461 | 3880 | 77.6
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 300 | 61 | 113 | 183 | 61
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 18602 | 2706 | 5153 | 11445 | 63.5833
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | ศูนย์ | 140 |  | 6 | 17 | 45 | 32.1429
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ราย | 2160 |  |  | 488 | 1081 | 50.0463
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1510 | 1455 | 174 | 488 | 1081 | 71.5894
7. การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ
- พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ | ราย | 650 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- การปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 3008800 |  | 0 | 10000 | 17000 | 0.56501
8 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 49 | 146 | 10 | 19 | 32 | 65.3061
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 293 | 254 | 25 | 39 | 89 | 30.3754
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 10000 | 12651 | 1172 | 2933 | 5123 | 51.23
9.โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 3600 | 5426 | 23 | 471 | 2389 | 66.3611
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (เกษตรอินทรีย์) | ราย | 1800 | 2853 | 0 | 198 | 1179 | 65.5
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (มาตรฐาน GAP) | ราย | 1800 | 2573 | 23 | 273 | 1210 | 67.2222
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 2389 | 3726 | 0 | 81 | 588 | 24.6128
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 2389 | 3487 | 0 | 76 | 406 | 16.9946
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย | 406 | 258 | 0 | 1 | 99 | 24.3842
10. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์ | 135 |  | 18 | 46 | 96 | 71.1111
- ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ราย | 5400 |  | 530 | 1593 | 3543 | 65.6111
11. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
8.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6100 | 6129.15 | 0 | 0 | 75 | 1.2295
12. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 355.165 |  | 7.1 | 7.01 | 7.01 | 1.9737
13. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 492.658 |  | 8.083 | 8.083 | 8.083 | 1.6407
14. การติดตามหนี้ค้างชำระ | ราย | 35366 |  | 3809 | 3809 | 3809 | 10.7702
| ล้านบาท | 1311.676 |  | 14.321 | 14.321 | 14.321 | 1.0918
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ | ราย | 1160 | 1233 | 568 | 793 | 1077 | 92.8448
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 1233 | 568 | 793 | 1077 | 92.8448