## ผลผลิต 60
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ณ 16 ก.พ.60 | ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 28576 | 45.3587
| ไร่ |  | 227224.5
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 10643 | 16.8937
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 8815 | 13.9921
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 43000 | 13457 | 31.2953
| ไร่ | 645500 | 166802.64 | 25.8408
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 43000 | 18220 | 42.3721
| ไร่ |  | 220579.94
- ผ่าน คปจ. | ราย | 43000 | 9103 | 21.1698
| ไร่ |  | 113977.79
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 43000 | 7866 | 18.293
| ไร่ |  | 98009.99
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 446 | 1204 | 269.9552
- รังวัด | แปลง | 20000 | 7307 | 36.535
| ไร่ |  | 4501.4
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 20000 | 10356 | 51.78
| ไร่ |  | 6644.56
- ผ่าน คปจ. | ราย | 20000 | 1540 | 7.7
| ไร่ |  | 851.03
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 20000 | 949 | 4.745
| ไร่ |  | 634.66
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (12 ล้านไร่)
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1276282 | 425823 | 33.3643
| ไร่ | 12525481 | 4526924 | 36.1417
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 425823
| ไร่ | 4526924 | 4526924 | 100
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 0
| ไร่ | 4526924 | 0 | 0
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง |  | 3832
| ไร่ |  | 41373.78
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  | 0
| ไร่ |  | 0
3. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | 3206 | 5 | 0.15596
| ไร่ | 88947 | 227.99 | 0.25632
3.1 กรณียังไม่ได้จัดที่ดิน | แปลง | 1668 | 4 | 0.23981
| ไร่ | 67141 | 221.86 | 0.33044
3.2 กรณีจัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1538 | 1 | 0.06502
| ไร่ | 21806 | 6.13 | 0.028112
4. การจัดที่ดินเอกชน
4.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ |  | 67.59 | 0
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 779 | 67.79 | 8.7022
5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
5.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 7480 | 1390.51 | 18.5897
| บาท |  | 195652880
5.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วันนับจากเสนอขาย | ไร่ | 7480 | 546.42 | 7.3051
5.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 7480 | 546.42 | 7.3051
6. การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน
6.1 ปรับปรุงแผนที่รายแปลงฯ | แปลง | 65000 | 22761 | 35.0169
7. การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
7.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 195849 | 16395.64 | 8.3716
8. การสแกนซองสารบบที่ดิน
8.1 สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง | 198694 | 41398 | 20.8351
9. การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9.1 แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา | แห่ง | 88 | 38 | 43.1818
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 44090 | 38621 | 87.5958
1. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร | ราย | 1630 | 1438 | 88.2209
- คปจ. | ราย | 284 | 56 | 19.7183
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 311 | 109.507
- อสปก. | ราย | 1062 | 1071 | 100.8475
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 3401 | 91.9189
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3300 | 3103 | 94.0303
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 200 | 98 | 49
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 200 | 200 | 100
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 5000 | 4898 | 97.96
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 264 | 88
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 16379 | 90.9944
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | ศูนย์ | 140 | 78 | 55.7143
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ราย | 2160 | 1121 | 51.8981
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1510 | 1121 | 74.2384
7. การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ
- พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ | ราย | 650 | 0 | 0
- การปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 3008800 | 17000 | 0.56501
8 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 49 | 41 | 83.6735
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 293 | 155 | 52.901
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 10000 | 7900 | 79
9.โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 3600 | 3484 | 96.7778
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (เกษตรอินทรีย์) | ราย | 1800 | 1836 | 102
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (มาตรฐาน GAP) | ราย | 1800 | 1648 | 91.5556
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 3484 | 1037 | 29.7646
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 3484 | 707 | 20.2928
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย | 707 | 74 | 10.4668
10. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์ | 135 | 128 | 94.8148
- ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ราย | 5400 | 5055 | 93.6111
11. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
8.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6100 | 105 | 1.7213
12. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 354.015 | 25.36 | 7.1635
13. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 475.2159 | 50.5759 | 10.6427
14. การติดตามหนี้ค้างชำระ | ราย | 35472 | 8618 | 24.2952
| ล้านบาท | 1277.498 | 32.9594 | 2.58
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ | ราย | 1160 | 1130 | 97.4138
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 1130 | 97.4138