## ผลผลิต 60
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ณ 1 มี.ค.60 | ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 32016 | 50.819
| ไร่ |  | 251803.36
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 12271 | 19.4778
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 9993 | 15.8619
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 43000 | 14896 | 34.6419
| ไร่ | 645500 | 186919.76 | 28.9574
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 43000 | 20060 | 46.6512
| ไร่ |  | 244166.01
- ผ่าน คปจ. | ราย | 43000 | 10433 | 24.2628
| ไร่ |  | 129481.04
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 43000 | 8938 | 20.786
| ไร่ |  | 111993.54
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 446 | 1372 | 307.6233
- รังวัด | แปลง | 20000 | 8390 | 41.95
| ไร่ |  | 5046.68
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 20000 | 11956 | 59.78
| ไร่ |  | 7637.35
- ผ่าน คปจ. | ราย | 20000 | 1838 | 9.19
| ไร่ |  | 1047.65
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 20000 | 1055 | 5.275
| ไร่ |  | 716.14
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (12 ล้านไร่)
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1276282 | 484276 | 37.9443
| ไร่ | 12525481 | 5091042 | 40.6455
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 484276
| ไร่ | 5091042 | 5091042 | 100
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 0
| ไร่ | 5091042 | 0 | 0
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง |  | 9824
| ไร่ |  | 109471.78
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  | 0
| ไร่ |  | 0
3. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | 3206 | 5 | 0.15596
| ไร่ | 88947 | 227.99 | 0.25632
3.1 กรณียังไม่ได้จัดที่ดิน | แปลง | 1668 | 4 | 0.23981
| ไร่ | 67141 | 221.86 | 0.33044
3.2 กรณีจัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1538 | 1 | 0.06502
| ไร่ | 21806 | 6.13 | 0.028112
4. การจัดที่ดินเอกชน
4.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ |  | 67.59 | 0
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 779 | 67.79 | 8.7022
5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
5.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 4620 | 1708.89 | 36.989
| บาท |  | 234960192
5.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วันนับจากเสนอขาย | ไร่ | 4620 | 546.42 | 11.8273
5.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 4620 | 546.42 | 11.8273
6. การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน
6.1 ปรับปรุงแผนที่รายแปลงฯ | แปลง | 65000 | 22779 | 35.0446
7. การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
7.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 195849 | 18851.718 | 9.6256
8. การสแกนซองสารบบที่ดิน
8.1 สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง | 198694 | 59140 | 29.7644
9. การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9.1 แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา | แห่ง | 88 | 40 | 45.4545
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 44090 | 40855 | 92.6627
1. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร | ราย | 1630 | 1510 | 92.638
- คปจ. | ราย | 284 | 113 | 39.7887
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 311 | 109.507
- อสปก. | ราย | 1062 | 1086 | 102.2599
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 3566 | 96.3784
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3300 | 3268 | 99.0303
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 200 | 98 | 49
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 200 | 200 | 100
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 5000 | 4958 | 99.16
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 266 | 88.6667
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 16937 | 94.0944
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | ศูนย์ | 140 | 80 | 57.1429
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ราย | 2160 | 1223 | 56.6204
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1510 | 1223 | 80.9934
7. การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ
- พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ | ราย | 650 | 0 | 0
- การปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 3008800 | 17000 | 0.56501
8 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 49 | 46 | 93.8776
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 293 | 206 | 70.3072
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 10000 | 9062 | 90.62
9.โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 3600 | 3599 | 99.9722
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (เกษตรอินทรีย์) | ราย | 1800 | 1899 | 105.5
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (มาตรฐาน GAP) | ราย | 1800 | 1700 | 94.4444
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 3599 | 1084 | 30.1195
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 3599 | 780 | 21.6727
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย | 780 | 77 | 9.8718
10. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์ | 135 | 132 | 97.7778
- ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ราย | 5400 | 5502 | 101.8889
11. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
8.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6100 | 195 | 3.1967
12. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 354.015 | 33.37 | 9.4262
13. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 475.2159 | 50.5759 | 10.6427
14. การติดตามหนี้ค้างชำระ | ราย | 35472 | 8618 | 24.2952
| ล้านบาท | 1277.498 | 32.9594 | 2.58
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ | ราย | 1160 | 1130 | 97.4138
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 1130 | 97.4138