## ผลผลิต 60
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
ณ 30 มิ.ย.60
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดิน
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 59819 | 94.9508
| ไร่ |  | 501586.69
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 34217 | 54.3127
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 28691 | 45.5413
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 43000 | 30896 | 71.8512
| ไร่ | 645500 | 401504.69 | 62.2006
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 43000 | 40341 | 93.8163
| ไร่ |  | 489199.45
- ผ่าน คปจ. | ราย | 43000 | 24847 | 57.7837
| ไร่ |  | 293519.59
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 43000 | 21591 | 50.2116
| ไร่ |  | 259960.07
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 446 | 3882 | 870.4036
- รังวัด | แปลง | 20000 | 12544 | 62.72
| ไร่ |  | 7685.25
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 20000 | 19478 | 97.39
| ไร่ |  | 12387.24
- ผ่าน คปจ. | ราย | 20000 | 9370 | 46.85
| ไร่ |  | 5614.71
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 20000 | 7100 | 35.5
| ไร่ |  | 4222.39
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (12 ล้านไร่)
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1242702 | 867018 | 69.7688
| ไร่ | 12226350 | 8614785 | 70.4608
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 859418
| ไร่ | 8614785 | 8542153 | 99.1569
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 7600
| ไร่ | 8614785 | 72632 | 0.84311
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง |  | 98588
| ไร่ |  | 929368.61
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  | 5
| ไร่ |  | 61
3. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | 3183 | 304 | 9.5507
| ไร่ | 115107 | 10103.94 | 8.7779
3.1 กรณียังไม่ได้จัดที่ดิน | แปลง | 315 | 10 | 3.1746
| ไร่ | 29246 | 248.39 | 0.84931
3.2 กรณีจัดที่ดินแล้ว | แปลง | 2868 | 294 | 10.251
| ไร่ | 85861 | 9855.55 | 11.4785
4. การจัดที่ดินเอกชน
4.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ |  | 521.73
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 2150 | 524.25 | 24.3837
5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
5.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 4620 | 1747.16 | 37.8173
| บาท |  | 230927629.5
5.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วัน | ไร่ | 4620 | 631.6 | 13.671
นับจากเสนอขาย
5.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 4620 | 864.8 | 18.7186
6. การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน
6.1 ปรับปรุงแผนที่รายแปลงฯ | แปลง | 65000 | 45905 | 70.6231
7. การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
7.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 195849 | 109550.869 | 55.9364
8. การสแกนซองสารบบที่ดิน
8.1 สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง | 208694 | 122623 | 58.7573
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 44090 | 44906 | 101.8508
1. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร | ราย | 1630 | 1683 | 103.2515
- คปจ. | ราย | 284 | 280 | 98.5915
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 311 | 109.507
- อสปก. | ราย | 1062 | 1092 | 102.8249
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 3729 | 100.7838
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3300 | 3402 | 103.0909
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 200 | 127 | 63.5
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 200 | 200 | 100
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 5000 | 5158 | 103.16
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 300 | 100
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 18310 | 101.7222
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ราย | 2160 | 1874 | 86.7593
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1510 | 1441 | 95.4305
6. การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ
- พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ | ราย | 650 | 433 | 66.6154
- การปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 3008800 | 2127300 | 70.7026
7. โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 49 | 49 | 100
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 293 | 262 | 89.4198
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 10000 | 10355 | 103.55
8.โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 3600 | 3797 | 105.4722
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (เกษตรอินทรีย์) | ราย | 1800 | 1960 | 108.8889
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (มาตรฐาน GAP) | ราย | 1800 | 1837 | 102.0556
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 3797 | 1852 | 48.7753
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 3797 | 1534 | 40.4003
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย | 1534 | 217 | 14.146
9. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
9.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6100 | 3690.5 | 60.5
10. ศูนย์บริการประชาชน (Service Center)
10.1 ผู้มารับบริการ | ราย | 138957 | 117381 | 84.4729
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- ขั้นที่ 1 มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่แปลงใหญ่และจัดทำ | แปลง | 46 | 39 | 84.7826
บัญชีต้นทุนอาชีพของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
- ขั้นที่ 2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแปลงใหญ่ | แปลง | 46 | 32 | 69.5652
- ขั้นที่ 3 มีการดำเนินงานตามแผน | แปลง | 46 | 44 | 95.6522
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
- ศพก. | ศูนย์ | 140 | 140 | 100
3. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์ | 135 | 135 | 100
- ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ราย | 5400 | 5665 | 104.9074
4. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 1220 | 105.1724
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและ
และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานบูรณาการ
1. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีการทำการเกษตรในรูปแบบแปลงรวม
1.1 จัดหาที่ดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน | พื้นที่ | 33 | 33 | 100
1.2 จัดที่ดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน | พื้นที่ | 2 | 0 | 0
( สุราษฎร์ธานี, นครราชสีมา)
1.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม | พื้นที่ | 6 | 2 | 33.3333
(กาฬสินธุ์, อุทัยธานี, สุราษฎร์ธานี, นครราชสีมา, กาญจนบุรี, ชุมพร)
2. การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา | แห่ง | 88 | 56 | 63.6364
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 357.095 | 209.298 | 58.6113
2. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 448.1385 | 244.8219 | 54.6309
3. การติดตามหนี้ค้างชำระ | ราย | 35407 | 24237 | 68.4526
| ล้านบาท | 1276.1028 | 97.2533 | 7.6211
+