## ผลผลิต 60
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
ณ 15 ก.ค.60
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดิน
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 62588 | 99.346
| ไร่ |  | 527450.4
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 38179 | 60.6016
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 32265 | 51.2143
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 43000 | 32746 | 76.1535
| ไร่ | 645500 | 426489.22 | 66.0711
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 43000 | 42517 | 98.8767
| ไร่ |  | 514730.99
- ผ่าน คปจ. | ราย | 43000 | 27323 | 63.5419
| ไร่ |  | 323318.5
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 43000 | 23835 | 55.4302
| ไร่ |  | 283284.57
1.2 ที่ดินชุมชน | ชุมชน | 446 | 4017 | 900.6726
- รังวัด | แปลง | 20000 | 13047 | 65.235
| ไร่ |  | 8647.94
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 20000 | 20071 | 100.355
| ไร่ |  | 12719.41
- ผ่าน คปจ. | ราย | 20000 | 10856 | 54.28
| ไร่ |  | 6367.2
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 20000 | 8430 | 42.15
| ไร่ |  | 5008.15
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน (12 ล้านไร่)
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 1242702 | 885799 | 71.2801
| ไร่ | 12226350 | 8800144 | 71.9769
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 877574
| ไร่ | 8800144 | 8723747 | 99.1319
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 8225
| ไร่ | 8800144 | 76397 | 0.86813
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง |  | 143525
| ไร่ |  | 1371274.61
- คปจ. สั่งสิ้นสิทธิ | แปลง |  | 13
| ไร่ |  | 171
3. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | 3183 | 367 | 11.53
| ไร่ | 115107 | 12454.65 | 10.8201
3.1 กรณียังไม่ได้จัดที่ดิน | แปลง | 315 | 11 | 3.4921
| ไร่ | 29246 | 291.91 | 0.99812
3.2 กรณีจัดที่ดินแล้ว | แปลง | 2868 | 356 | 12.4128
| ไร่ | 85861 | 12162.74 | 14.1656
4. การจัดที่ดินเอกชน
4.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ |  | 521.73
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 2150 | 524.25 | 24.3837
5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
5.1 รับคำเสนอขาย | ไร่ | 4620 | 2269.87 | 49.1314
| บาท |  | 279520379.5
5.2 ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วัน | ไร่ | 4620 | 743.58 | 16.0948
นับจากเสนอขาย
5.3 ส่งหลักฐาน เสนอ อกก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 4620 | 1011.97 | 21.9041
6. การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน
6.1 ปรับปรุงแผนที่รายแปลงฯ | แปลง | 65000 | 54010 | 83.0923
7. การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
7.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 195849 | 123455.578 | 63.0361
8. การสแกนซองสารบบที่ดิน
8.1 สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง | 208694 | 123038 | 58.9562
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 44090 | 45036 | 102.1456
1. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร | ราย | 1630 | 1683 | 103.2515
- คปจ. | ราย | 284 | 280 | 98.5915
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 284 | 311 | 109.507
- อสปก. | ราย | 1062 | 1092 | 102.8249
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 3729 | 100.7838
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3300 | 3402 | 103.0909
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 200 | 127 | 63.5
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 200 | 200 | 100
3. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 5000 | 5158 | 103.16
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- จัดตั้งศูนย์ | แห่ง | 300 | 300 | 100
- ขยายผลองค์ความรู้ | ราย | 18000 | 18310 | 101.7222
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ราย | 2160 | 1978 | 91.5741
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1510 | 1505 | 99.6689
6. การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ
- พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ | ราย | 650 | 473 | 72.7692
- การปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 3008800 | 2877000 | 95.6195
7. โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 49 | 49 | 100
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 293 | 264 | 90.1024
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 10000 | 10355 | 103.55
8.โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) | ราย | 3600 | 3823 | 106.1944
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (เกษตรอินทรีย์) | ราย | 1800 | 1956 | 108.6667
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (มาตรฐาน GAP) | ราย | 1800 | 1867 | 103.7222
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 3823 | 2181 | 57.0494
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 3823 | 1848 | 48.339
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย | 1848 | 191 | 10.3355
9. การปลูกไม้เศรษฐกิจ
9.1 งานปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 6100 | 5669.5 | 92.9426
10. ศูนย์บริการประชาชน (Service Center)
10.1 ผู้มารับบริการ | ราย | 138957 | 123794 | 89.088
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- ขั้นที่ 1 มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่แปลงใหญ่และจัดทำ | แปลง | 46 | 39 | 84.7826
บัญชีต้นทุนอาชีพของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
- ขั้นที่ 2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแปลงใหญ่ | แปลง | 46 | 32 | 69.5652
- ขั้นที่ 3 มีการดำเนินงานตามแผน | แปลง | 46 | 44 | 95.6522
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
- ศพก. | ศูนย์ | 140 | 140 | 100
3. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์ | 135 | 135 | 100
- ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ราย | 5400 | 5665 | 104.9074
4. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 1220 | 105.1724
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและ
และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานบูรณาการ
1. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีการทำการเกษตรในรูปแบบแปลงรวม
1.1 จัดหาที่ดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน | พื้นที่ | 33 | 33 | 100
1.2 จัดที่ดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน | พื้นที่ | 2 | 1 | 50
( สุราษฎร์ธานี, นครราชสีมา)
1.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม | พื้นที่ | 6 | 2 | 33.3333
(กาฬสินธุ์, อุทัยธานี, สุราษฎร์ธานี, นครราชสีมา, กาญจนบุรี, ชุมพร)
2. การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา | แห่ง | 88 | 56 | 63.6364
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1. สินเชื่อเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 360.885 | 276.526 | 76.6244
2. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ | ล้านบาท | 447.8039 | 310.9771 | 69.4449
3. การติดตามหนี้ค้างชำระ | ราย | 35411 | 25558 | 72.1753
| ล้านบาท | 1276.2212 | 107.513 | 8.4243
+