## ผลผลิต 61
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
ผลผลิต/กิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| หน่วย | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ
ณ 28 ก.พ.61
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดิน
- สอบสิทธิ | ราย | 63000 | 23015 | 36.5317
| ไร่ |  | 190221.15
- ผ่าน คปจ. | ราย | 63000 | 5597 | 8.8841
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 63000 | 7324 | 11.6254
1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
1.1 ที่ดินเกษตรกรรม
- รังวัด | ราย | 43000 | 10374 | 24.1256
| ไร่ | 645000 | 111903.19 | 17.3493
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 43000 | 15950 | 37.093
| ไร่ |  | 185569.66
- ผ่าน คปจ. | ราย | 43000 | 3605 | 8.3837
| ไร่ |  | 45478.88
- มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 43000 | 5471 | 12.7233
| ไร่ |  | 73060.14
1.2 ที่ดินชุมชน
- รังวัด | แปลง | 20000 | 6915 | 34.575
| ไร่ |  | 4582.5
- สอบสวนสิทธิ | ราย | 20000 | 7065 | 35.325
| ไร่ |  | 4651.49
- ผ่าน คปจ. | ราย | 20000 | 1992 | 9.96
| ไร่ |  | 1535.51
- มอบ ส.ป.ก.4-01ช | ราย | 20000 | 1853 | 9.265
| ไร่ |  | 1406.35
2. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน
2.1 จัดที่ดินแล้ว | แปลง | 718474 | 416 | 0.0579
| ไร่ | 7423572.015 | 1215 | 0.016367
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 416
| ไร่ | 1215 | 1215 | 100
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | แปลง |  | 0
| ไร่ | 1215 | 0 | 0
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ | แปลง |  | 0
| ไร่ |  | 0
3. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่าย | แปลง | 285 | 56 | 19.6491
ทางอากาศ/ดาวเทียม | ไร่ | 4110 | 510.69 | 12.4255
3.1 ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | แปลง |  | 47
| ไร่ |  | 402.63
3.2 ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง |  | 9
| ไร่ |  | 108.06
4. การจัดที่ดินเอกชน
4.1 การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)
- เสนอ ผ่าน คปจ. | ไร่ |  | 264.67
- ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ไร่ | 327 | 264.67 | 80.9388
5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
- รับคำเสนอขาย | ไร่ | 2680 | 124.87 | 4.6593
| บาท |  | 200000
- ผ่าน คปจ. อนุมัติ/เห็นชอบ ทั้งภายในและไม่ภายใน 90 วัน | ไร่ | 2680 | 124.87 | 4.6593
นับจากเสนอขาย
- ส่งหลักฐาน เสนอ ออก.คง. 20 วัน คปจ.มีมติ | ไร่ | 2680 | 124.87 | 4.6593
6. การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน
- ปรับปรุงแผนที่รายแปลงฯ | แปลง | 18366 | 9842 | 53.5882
7. การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
- สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 181113 | 26862.03 | 14.8316
8. การสแกนซองสารบบที่ดิน
- สแกนซองสารบบที่ดิน | ซอง | 197281 | 53389 | 27.0624
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ | ราย | 20330 | 16633 | 81.8151
1. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร | ราย | 1630 | 1535 | 94.1718
- คปจ. | ราย | 288 | 265 | 92.0139
- อสปก. | ราย | 1342 | 1270 | 94.6349
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ | ราย | 3700 | 2983 | 80.6216
- พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 3200 | 2877 | 89.9062
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ | ราย | 300 | 106 | 35.3333
- พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ | ราย | 200 | 0 | 0
3. โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ศูนย์ต้นแบบ | แห่ง | 75 | 63 | 84
 พัฒนาศูนย์ฯ | แห่ง | 194 | 72 | 37.1134
 พัฒนาเกษตรกร | ราย | 10000 | 8063 | 80.63
4. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | ราย | 5000 | 4052 | 81.04
5. ศูนย์บริการประชาชน
- ผู้มารับบริการ | ราย | 140788 | 44684 | 31.7385
แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมฯ
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ | ราย | 1160 | 1173 | 101.1207
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ราย | 2160 | 1291 | 59.7685
- อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ | ราย | 1630 | 1075 | 65.9509
- พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ | ราย | 530 | 216 | 40.7547
- การปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 3037200 | 91000 | 2.9962
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม | พื้นที่ | 27 | 2 | 7.4074
(จังหวัดอุทัยธานี กับ กาฬสินธุ์)
- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ | ราย | 2013 | 1300 | 64.5802
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
1. โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
- แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา | แห่ง | 50 | 16 | 32
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1. โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- พัฒนาพืชสมุนไพร | ราย | 1340 | 540 | 40.2985
2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ราย | 9051 | 3009 | 33.2449
- แปลงที่ดิน | แปลง | 80 | 35 | 43.75
3. โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
- พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ | ไร่ | 20000 | 15460 | 77.3
4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
- ศพก. | ศูนย์ | 140 | 75 | 53.5714
5.โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer)
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง | ราย | 5000 | 3871 | 77.42
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท | ราย | 3871 | 1266 | 32.7047
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer | ราย | 3871 | 1162 | 30.0181
- Smart Farmer ต้นแบบ | ราย | 1162 | 85 | 7.315
6. โครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- พัฒนาเกษตรกร | ราย | 2025 | 1703 | 84.0988
- พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ | ไร่ | 9000 | 6477 | 71.9667
7. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์ | 212 | 114 | 53.7736
- พื้นที่ดำเนินการ | ไร่ | 2850 | 1569.49 | 55.0698
8. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 45000 | 1858 | 4.1289
- ปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 20000 | 360 | 1.8
+