## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ 15 กันยายน 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พ.ร.บ. |  |  |  |  | งบประมาณกองทุน
[10 empty] | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร) | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1449794900 | 1472125908.66 | 1333670896.42 | 91.9903 | 90.5949 | 217034488 | 207001261.38 | 140672720.64 | 64.8158 | 67.9574
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1083050758 | 1029395954.13 | 949312767.45 | 87.6517 | 92.2204 | 42155980.09 | 41299626 | 19894178.65 | 47.1918 | 48.1704
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 366744142 | 442729954.53 | 384358128.97 | 104.8028 | 86.8155 | 174878507.91 | 165701635.38 | 120778541.99 | 69.0643 | 72.8892
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 418862600 | 422881494 | 383162927.08 | 91.477 | 90.6076 | 201994005 | 191960778.38 | 139724842.64 | 69.1728 | 72.7882
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 185877158 | 159869375.05 | 145025577.91 | 78.0223 | 90.715 | 42098480.09 | 41242126 | 19837278.65 | 47.1211 | 48.0996
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 232985442 | 263012118.95 | 238137349.17 | 102.2113 | 90.5423 | 159895524.91 | 150718652.38 | 119887563.99 | 74.9787 | 79.5439
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 259698900 | 249762314.66 | 132609083.98 | 51.0626 | 53.0941 | 15040483 | 15040483 | 947878 | 6.3022 | 6.3022
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 125940200 | 125586520 | 40285855 | 31.9881 | 32.0782 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 133758700 | 124175794.66 | 92323228.98 | 69.0222 | 74.3488 | 14982983 | 14982983 | 890978 | 5.9466 | 5.9466
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 743940059.08 | 764001334.54 | 99.0623 | 102.6966
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 55542040.92 | 53897550.82 | 0 | 97.0392
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 824735400 | 852984100 | 868480378.3 | 105.3041 | 101.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 787275142 | 753923596.66 | 773077343.46 | 98.1966 | 102.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 37460258 | 99060503.34 | 95403034.84 | 254.678 | 96.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 53502000 | 53502000 | 50581492.94 | 94.5413 | 94.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 16041742 | 9983537.58 | 9076008.92 | 56.5775 | 90.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 37460258 | 43518462.42 | 41505484.02 | 110.7987 | 95.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 799482100 | 817898885.36 | 106.0508 | 102.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 743940059.08 | 764001334.54 | 99.0623 | 102.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 55542040.92 | 53897550.82 | 0 | 97.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 286109100 | 285955748.66 | 173892349.12 | 60.7783 | 60.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 165967600 | 165676592.52 | 77413259.56 | 46.6436 | 46.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 120141500 | 120279156.14 | 96479089.56 | 80.3045 | 80.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 120501454 | 114819757.16 | 98.5719 | 95.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64263800 | 64325972.52 | 61103004.56 | 95.0815 | 94.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 52219500 | 56175481.48 | 53716752.6 | 102.8672 | 95.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 169625800 | 165454294.66 | 59072591.96 | 34.8252 | 35.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 101703800 | 101350620 | 16310255 | 16.037 | 16.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 67922000 | 64103674.66 | 42762336.96 | 62.958 | 66.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 42 | 42 | 100
[6 empty] | ราย | 1844 | 1844 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 10736565.89 | 93.7184 | 93.7184 | 23600000 | 21959398 | 14904589.5 | 63.155 | 67.8734
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2332600 | 2252600 | 2131716.68 | 91.388 | 94.6336 | 1245215 | 1235835 | 57130 | 4.588 | 4.6228
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 9123600 | 9203600 | 8604849.21 | 94.3142 | 93.4944 | 22354785 | 20723563 | 14847459.5 | 66.4174 | 71.6453
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 10736565.89 | 93.7184 | 93.7184 | 20842017 | 19201415 | 14097606.5 | 67.6403 | 73.4196
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2332600 | 2252600 | 2131716.68 | 91.388 | 94.6336 | 1245215 | 1235835 | 57130 | 4.588 | 4.6228
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 9123600 | 9203600 | 8604849.21 | 94.3142 | 93.4944 | 19596802 | 17965580 | 14040476.5 | 71.6468 | 78.1521
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757983 | 2757983 | 806983 | 29.2599 | 29.2599
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757983 | 2757983 | 806983 | 29.2599 | 29.2599
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 42 | 42 | 100
[6 empty] | ราย | 1844 | 1844 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2567 |  | แปลง | 16 | 16 | 100
[6 empty] | ราย | 748 | 748 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 515 | 515 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 581 | 581 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 42 | 42 | 100
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 1500 | 1500 | 100
[6 empty] | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1756000 | 1719673.47 | 97.9313 | 97.9313 | 4990240 | 4042804.7 | 2522959.61 | 50.5579 | 62.4062
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 571200 | 571240 | 558065.81 | 97.7006 | 97.6938 | 1290900 | 1290900 | 162915.66 | 12.6203 | 12.6203
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1184800 | 1184760 | 1161607.66 | 98.0425 | 98.0458 | 3699340 | 2751904.7 | 2360043.95 | 63.7964 | 85.7604
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1756000 | 1719673.47 | 97.9313 | 97.9313 | 4990240 | 4042804.7 | 2522959.61 | 50.5579 | 62.4062
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 571200 | 571240 | 558065.81 | 97.7006 | 97.6938 | 1290900 | 1290900 | 162915.66 | 12.6203 | 12.6203
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1184800 | 1184760 | 1161607.66 | 98.0425 | 98.0458 | 3699340 | 2751904.7 | 2360043.95 | 63.7964 | 85.7604
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นที่ 1
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 1500 | 1500 | 100
|  |  | - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 1500 | 1500 | 100
[6 empty] | ราย | 500 | 500 | 100
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1935 | 96.75
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2725100 | 2698940 | 676824 | 24.8367 | 25.0774 | 23588000 | 23001011.78 | 14378282.77 | 60.9559 | 62.5115
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452500 | 452500 | 381824 | 84.381 | 84.381 | 1607320 | 1607320 | 308121.38 | 19.1699 | 19.1699
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2246440 | 295000 | 12.9807 | 13.1319 | 21980680 | 21393691.78 | 14070161.39 | 64.0115 | 65.7678
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452500 | 483240 | 381824 | 84.381 | 79.0133 | 17917000 | 17330011.78 | 14378282.77 | 80.2494 | 82.9675
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452500 | 452500 | 381824 | 84.381 | 84.381 | 1607320 | 1607320 | 308121.38 | 19.1699 | 19.1699
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 30740 | 0 | 0 | 0 | 16309680 | 15722691.78 | 14070161.39 | 86.2688 | 89.4895
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2215700 | 295000 | 12.9807 | 13.3141 | 5671000 | 5671000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2215700 | 295000 | 12.9807 | 13.3141 | 5671000 | 5671000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการธุรกิจ |  |  | ราย | 2000 | 1935 | 96.75
[6 empty] | กลุ่ม | 98 | 96 | 97.9592
|  |  | - หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาช่องทางด้านการตลาด |  |  | ราย | 1400 | 1335 | 95.3571
[6 empty] | กลุ่ม | 82 | 80 | 97.561
|  |  | - หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ |  |  | ราย | 155 | 0 | 0
(โดย สพท.)
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 27 | 4 | 14.8148
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 1070 | 1020 | 95.3271
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 102 | 95.3271
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 3516349.35 | 95.6778 | 95.6778 | 5325200 | 4987908.5 | 905997.52 | 17.0134 | 18.1639
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 492000 | 491984 | 157.6872 | 99.9967 | 240195 | 240195 | 75400.02 | 31.3912 | 31.3912
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3183200 | 3024365.35 | 89.9252 | 95.0102 | 5085005 | 4747713.5 | 830597.5 | 16.3343 | 17.4947
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 3516349.35 | 95.6778 | 95.6778 | 1815200 | 1477908.5 | 905997.52 | 49.9117 | 61.3027
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 492000 | 491984 | 157.6872 | 99.9967 | 240195 | 240195 | 75400.02 | 31.3912 | 31.3912
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3183200 | 3024365.35 | 89.9252 | 95.0102 | 1575005 | 1237713.5 | 830597.5 | 52.7362 | 67.1074
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510000 | 3510000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510000 | 3510000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 1 การดูแลรักษาโรงอบ ฯ |  | ราย | 270 | 280 | 103.7037
[6 empty] | กลุ่ม | 27 | 27 | 100
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 2 การแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบ ฯ |  | ราย | 1070 | 1020 | 95.3271
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 102 | 95.3271
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 27 | 4 | 14.8148
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 2000 | 1785 | 89.25
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5111200 | 5111200 | 4374484.38 | 85.5862 | 85.5862 | 2379400 | 2379400 | 166090 | 6.9803 | 6.9803
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4855200 | 3947673 | 3298264.11 | 67.9326 | 83.5496 | 2379400 | 2379400 | 166090 | 6.9803 | 6.9803
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 256000 | 1163527 | 1076220.27 | 420.3985 | 92.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5111200 | 5111200 | 4374484.38 | 85.5862 | 85.5862 | 2379400 | 2379400 | 166090 | 6.9803 | 6.9803
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4855200 | 3947673 | 3298264.11 | 67.9326 | 83.5496 | 2379400 | 2379400 | 166090 | 6.9803 | 6.9803
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 256000 | 1163527 | 1076220.27 | 420.3985 | 92.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 552 | 110.4
|  |  | - เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 500 | 540 | 108
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองคงสถานะสินค้าตามมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 1500 | 1245 | 83
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 796 | 99.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 43219200 | 43219200 | 42511703.6 | 98.363 | 98.363 | 2371100 | 2357660 | 1078527.79 | 45.4864 | 45.7457
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 41905300 | 39688538 | 39058485.4 | 93.2066 | 98.4125 | 1703340 | 1703340 | 442227.79 | 25.9624 | 25.9624
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 3530662 | 3453218.2 | 262.822 | 97.8065 | 667760 | 654320 | 636300 | 95.2887 | 97.246
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 19228900 | 19228900 | 18781703.6 | 97.6744 | 97.6744 | 2371100 | 2357660 | 1078527.79 | 45.4864 | 45.7457
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 17915000 | 15698238 | 15328485.4 | 85.5623 | 97.6446 | 1703340 | 1703340 | 442227.79 | 25.9624 | 25.9624
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 3530662 | 3453218.2 | 262.822 | 97.8065 | 667760 | 654320 | 636300 | 95.2887 | 97.246
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 23990300 | 23990300 | 23730000 | 98.915 | 98.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 23990300 | 23990300 | 23730000 | 98.915 | 98.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น) โดยจังหวัด |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) โดย ศพส. |  |  | ราย | 70 | 66 | 94.2857
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1130 | 1136 | 100.531
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19198200 | 19168200 | 17857054.12 | 93.0142 | 93.1598 | 5957738 | 5640702.7 | 5283901.7 | 88.6897 | 93.6745
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4186900 | 2257337 | 2252418.65 | 53.7968 | 99.7821 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15011300 | 16910863 | 15604635.47 | 103.9526 | 92.2758 | 5903738 | 5640702.7 | 5283901.7 | 89.501 | 93.6745
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 17546200 | 17516200 | 16642604.12 | 94.8502 | 95.0126 | 5873738 | 5556702.7 | 5199906.7 | 88.5281 | 93.579
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4186900 | 2257337 | 2252418.65 | 53.7968 | 99.7821 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 13359300 | 15258863 | 14390185.47 | 107.7166 | 94.3071 | 5819738 | 5556702.7 | 5199906.7 | 89.3495 | 93.579
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 1652000 | 1652000 | 1214450 | 73.5139 | 73.5139 | 84000 | 84000 | 83995 | 99.994 | 99.994
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1652000 | 1652000 | 1214450 | 73.5139 | 73.5139 | 84000 | 84000 | 83995 | 99.994 | 99.994
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 284 | 98.6111
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 | 0 | 412457 | 95.4762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 284 | 98.6111
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 8910
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 8858
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 52
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 173 | 168 | 97.1098
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1049162 | 0 | 924177.38 | 88.0872 |  | 2283838 | 0 | 1730251.7 | 75.7607
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 173000 | 0 | 172955.38 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าจ้างเหมาบริการ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 84162 | 0 | 84627 |  |  | 2283838 | 0 | 1730251.7
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 792000 | 0 | 666595 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 173 | 168 | 97.1098
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 0 | 163 | 0
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 0 | 26 | 0
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 54 | 54 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 332000 | 0 | 272610 | 82.1114 |  | 2675800 | 0 | 1941905 | 72.5729
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 54000 | 0 | 39610 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 270000 | 0 | 225000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 8000 | 0 | 8000 |  |  | 2675800 | 0 | 1941905
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 54 | 48 | 88.8889
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 54 | 54 | 100
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2633000 | 2615400 | 99.3316
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 487500 | 0 | 410425 | 84.1897 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 177500 | 0 | 145745 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - จ้างเหมาบริการ |  |  | บาท |  |  |  | 310000 | 0 | 264680 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2633000 | 2655200 | 100.8431
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2633000 | 2615400 | 99.3316
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 0 | 11 | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 1130 | 1125 | 99.5575
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4125738 | 0 | 3792868.56 | 91.9319 |  | 860100 | 0 | 789455 | 91.7864
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 1491200 | 0 | 589529.69 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ |  |  | บาท |  |  |  | 383200 | 0 | 1038584.87 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 907838 | 0 | 893703 |  |  | 860100 | 0 | 789455
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 1343500 | 0 | 1271051 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 1130 | 1125 | 99.5575
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 0 | 1035 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 0 | 26 | 0
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1600 | 1581 | 98.8125
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 3119738.35 | 77.6769 | 77.6769 | 3669760 | 3461392.5 | 3337610 | 90.949 | 96.4239
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3656300 | 2629165 | 1900240.35 | 51.9717 | 72.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 360000 | 1387135 | 1219498 | 338.7494 | 87.9149 | 3669760 | 3461392.5 | 3337610 | 90.949 | 96.4239
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 3119738.35 | 77.6769 | 77.6769 | 3669760 | 3461392.5 | 3337610 | 90.949 | 96.4239
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3656300 | 2629165 | 1900240.35 | 51.9717 | 72.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 360000 | 1387135 | 1219498 | 338.7494 | 87.9149 | 3669760 | 3461392.5 | 3337610 | 90.949 | 96.4239
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1600 | 1581 | 98.8125
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 1013 | 101.3
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 10192 | 101.92
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7015000 | 7015000 | 6241201.53 | 88.9694 | 88.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1652850 | 1266510 | 1094653.69 | 66.2283 | 86.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5362150 | 5748490 | 5146547.84 | 95.9792 | 89.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7015000 | 7015000 | 6241201.53 | 88.9694 | 88.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1652850 | 1266510 | 1094653.69 | 66.2283 | 86.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5362150 | 5748490 | 5146547.84 | 95.9792 | 89.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 10192 | 101.92
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 1000 | 1013 | 101.3
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 1013 | 101.3
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม |  | ราย | 1000 | 1013 | 101.3
หลักสูตร การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 962 | 96.2
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม |  | ราย | 1000 | 962 | 96.2
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 1500 | 1500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8136100 | 8136100 | 7685275.5 | 94.459 | 94.459 | 16914500 | 16571882 | 9807764.93 | 57.9844 | 59.1832
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2442800 | 1634750 | 1567582.45 | 64.1715 | 95.8913 | 4752570.09 | 4314786 | 29411.34 | 0.61885 | 0.68164
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5693300 | 6501350 | 6117693.05 | 107.4543 | 94.0988 | 12161929.91 | 12257096 | 9778353.59 | 80.4013 | 79.7771
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8136100 | 8136100 | 7685275.5 | 94.459 | 94.459 | 16914500 | 16571882 | 9807764.93 | 57.9844 | 59.1832
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2442800 | 1634750 | 1567582.45 | 64.1715 | 95.8913 | 4752570.09 | 4314786 | 29411.34 | 0.61885 | 0.68164
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5693300 | 6501350 | 6117693.05 | 107.4543 | 94.0988 | 12161929.91 | 12257096 | 9778353.59 | 80.4013 | 79.7771
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 1500 | 1500 | 100
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 16 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8980200 | 8671000 | 7831810.37 | 87.212 | 90.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2589200 | 2521700 | 2139221.45 | 82.6209 | 84.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6391000 | 6149300 | 5692588.92 | 89.072 | 92.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4109200 | 4109200 | 3440988.35 | 83.7386 | 83.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2589200 | 2521700 | 2139221.45 | 82.6209 | 84.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1520000 | 1587500 | 1301766.9 | 85.6426 | 82.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4871000 | 4561800 | 4390822.02 | 90.1421 | 96.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4871000 | 4561800 | 4390822.02 | 90.1421 | 96.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 16 | 100
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 180000 | 673446 | 374.1367
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 18648000 | 18648000 | 16779551.92 | 89.9804 | 89.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 868800 | 787625 | 544038.23 | 62.6195 | 69.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 17779200 | 17860375 | 16235513.69 | 91.3175 | 90.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 17798000 | 17798000 | 15929551.92 | 89.5019 | 89.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 868800 | 787625 | 544038.23 | 62.6195 | 69.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 16929200 | 17010375 | 15385513.69 | 90.8815 | 90.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ให้บริการเกษตรกรด้านอื่น ๆ |  | ราย | 0 | 236986 | 0
|  |  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  | ราย | 0 | 223093 | 0
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
[5 empty] | - ตำบลที่ออกให้บริการ | ตำบล | 400 | 443 | 110.75
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ | ราย |  | 6920
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย |  | 5342
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  | ราย |  | 1631
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 67 เวลา 09.21 น.]
|  |  |  | ให้บริการรับคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร |  | ราย | 0 | 436460 | 0
|  |  |  | - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเรื่อง |  | ราย |  | 95392
|  |  |  | - อยู่ระหว่างตรวจสอบตามขั้นตอนออกโฉนด (ขั้นตอน 1-10) |  | ราย |  | 361445
|  |  |  | - แล้วเสร็จ |  | ราย |  | 75015
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 97707500 | 97707500 | 87650104.93 | 89.7066 | 89.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 43864330 | 34391134.2 | 31401791.31 | 71.5884 | 91.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 53843170 | 63316365.8 | 56248313.62 | 104.4669 | 88.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 97707500 | 97707500 | 87650104.93 | 89.7066 | 89.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 43864330 | 34391134.2 | 31401791.31 | 71.5884 | 91.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 53843170 | 63316365.8 | 56248313.62 | 104.4669 | 88.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม |  |  | ราย | 33802 | 32906 | 97.3493
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ราย | 0 | 16491 | 0
[6 empty] | ไร่ | 110145 | 147110.21 | 133.5605
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 33802 | 38947 | 115.221
[6 empty] | ไร่ | 0 | 446184.04 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 33802 | 32906 | 97.3493
[6 empty] | ไร่ | 0 | 385766.86 | 0
[ข้อมูลจาก ระบบ ALRO Land Online ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 67 เวลา 08.04 น.]
| กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 350000 | 251933.36 | 71.981
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3605300 | 3605300 | 3280994.5 | 91.0048 | 91.0048 | 21875000 | 20958271 | 17666281.49 | 80.7601 | 84.2926
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2716200 | 2516700 | 2455529.81 | 90.4031 | 97.5694 | 13500000 | 13500000 | 11695251.97 | 86.6315 | 86.6315
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 889100 | 1088600 | 825464.69 | 92.8427 | 75.8281 | 8375000 | 7458271 | 5971029.52 | 71.2959 | 80.0592
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3605300 | 3605300 | 3280994.5 | 91.0048 | 91.0048 | 21875000 | 20958271 | 17666281.49 | 80.7601 | 84.2926
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2716200 | 2516700 | 2455529.81 | 90.4031 | 97.5694 | 13500000 | 13500000 | 11695251.97 | 86.6315 | 86.6315
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 889100 | 1088600 | 825464.69 | 92.8427 | 75.8281 | 8375000 | 7458271 | 5971029.52 | 71.2959 | 80.0592
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) |  | แปลง | 0 | 5876 | 0
[6 empty] | ไร่ | 126300 | 71848 | 56.8868
|  |  |  | ดำเนินการโดย สผส. |  | แปลง | 0 | 16044 | 0
[6 empty] | ไร่ | 223700 | 180085.36 | 80.5031
| กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | แห่ง | 43 | 23 | 53.4884
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1715851 | 77.9581 | 77.9581
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1715851 | 77.9581 | 77.9581
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1715851 | 77.9581 | 77.9581
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28778.72 | 99.5803 | 99.5803 | 2200990 | 2200990 | 1715851 | 77.9581 | 77.9581
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สำรวจความเหมาะสมพื้นที่งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | แห่ง | 8 | 6 | 75
[6 empty] | ไร่ | 90494 | 60743 | 67.1238
|  |  | - สำรวจวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | แห่ง | 10 | 1 | 10
[6 empty] | แปลง | 10 | 1 | 10
|  |  | - สำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำ |  |  | แห่ง | 18 | 10 | 55.5556
|  |  | - สำรวจออกแบบระบบโครงข่ายถนน |  |  | แห่ง | 7 | 6 | 85.7143
[6 empty] | กม. | 37.155 | 32.339 | 87.0381
| โครงการตรวจสอบที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 1077491.334 | 42.8783
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32898100 | 32898100 | 22881214.63 | 69.5518 | 69.5518 | 5838100 | 5783874.1 | 3617085.5 | 61.9566 | 62.5374
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12415470 | 9847429.75 | 5734748.15 | 46.1903 | 58.236 | 2250660 | 2250660 | 1798194.2 | 79.8963 | 79.8963
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 20482630 | 23050670.25 | 17146466.48 | 83.7122 | 74.386 | 3587440 | 3533214.1 | 1818891.3 | 50.7017 | 51.4798
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32898100 | 32898100 | 22881214.63 | 69.5518 | 69.5518 | 5838100 | 5783874.1 | 3617085.5 | 61.9566 | 62.5374
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12415470 | 9847429.75 | 5734748.15 | 46.1903 | 58.236 | 2250660 | 2250660 | 1798194.2 | 79.8963 | 79.8963
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 20482630 | 23050670.25 | 17146466.48 | 83.7122 | 74.386 | 3587440 | 3533214.1 | 1818891.3 | 50.7017 | 51.4798
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 1077491.334 | 42.8783
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 2154905.8785 | 85.7535
[6 empty] | แปลง | 273026 | 230228 | 84.3246
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 1584949.726
[6 empty] | แปลง |  | 178971
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 458537.7525
[6 empty] | แปลง |  | 40293
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 111418.4
[6 empty] | แปลง |  | 10964
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 1077491.334 | 42.8783
[6 empty] | แปลง | 273026 | 121216 | 44.3972
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 876885.403
[6 empty] | แปลง |  | 101816
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 143665.028
[6 empty] | แปลง |  | 13407
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 56940.903
[6 empty] | แปลง |  | 5993
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 439892.199 | 17.5053
[6 empty] | แปลง | 273026 | 53941 | 19.7567
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 348023.853
[6 empty] | แปลง |  | 45116
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 52635.283
[6 empty] | แปลง |  | 4477
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 25230.063
[6 empty] | แปลง |  | 2881
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 24056.448
[6 empty] | แปลง |  | 2773
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 1173.615
[6 empty] | แปลง |  | 108
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 14003
[6 empty] | แปลง |  | 1467
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 204244.08 | 101746.7 | 49.8162
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 204244.08 | 101746.7 | 49.8162
[6 empty] | แปลง | 15990 | 7938 | 49.6435
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 88834.13
[6 empty] | แปลง |  | 7062
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 51917.96
[6 empty] | แปลง |  | 4998
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 36916.17
[6 empty] | แปลง |  | 2064
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 5173
[6 empty] | แปลง |  | 220
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 11994.94
[6 empty] | แปลง |  | 799
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 9404.57
[6 empty] | แปลง |  | 648
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 2590.37
[6 empty] | แปลง |  | 151
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 917.63
[6 empty] | แปลง |  | 77
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2887916 | 115.5166
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2887916 | 115.5166
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 317730 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 2878115
[6 empty] | แปลง |  | 317055
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 9801
[6 empty] | แปลง |  | 675
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 9801 | 2548.93 | 26.0068
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 675 | 200 | 29.6296
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 296.94
[6 empty] | แปลง |  | 33
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 1668.96
[6 empty] | แปลง |  | 135
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 583.03
[6 empty] | แปลง |  | 32
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 607000 | 607000 | 564400.3 | 92.9819 | 92.9819 | 8192000 | 8080228.14 | 5616127.81 | 68.5562 | 69.5046
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 273100 | 273100 | 273100 | 100 | 100 | 1411600 | 1334600 | 147372.83 | 10.4401 | 11.0425
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 333900 | 333900 | 291300.3 | 87.2418 | 87.2418 | 6780400 | 6745628.14 | 5468754.98 | 80.6553 | 81.0711
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 607000 | 607000 | 564400.3 | 92.9819 | 92.9819 | 8192000 | 8080228.14 | 5616127.81 | 68.5562 | 69.5046
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 273100 | 273100 | 273100 | 100 | 100 | 1411600 | 1334600 | 147372.83 | 10.4401 | 11.0425
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 333900 | 333900 | 291300.3 | 87.2418 | 87.2418 | 6780400 | 6745628.14 | 5468754.98 | 80.6553 | 81.0711
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร จัดทำ และสรุปทบทวนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด |  | ราย | 500 | 499 | 99.8
|  |  |  | - หลักสูตร การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกฯ |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร พัฒนาผู้นำเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย (สพท.) |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 0 | 310 | 0
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 3 | 1 | 33.3333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3228800 | 2535932 | 189132 | 5.8577 | 7.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2413132 | 189132 | 6.0892 | 7.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2413132 | 189132 | 6.0892 | 7.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2413132 | 189132 | 6.0892 | 7.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 3 | 1 | 33.3333
| กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 19 | 5 | 26.3158
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 20326400 | 15620788 | 9242688 | 45.4713 | 59.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 664800 | 139800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 15480988 | 9242688 | 47.0088 | 59.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 664800 | 664800 | 44700 | 6.7238 | 6.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 664800 | 139800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 525000 | 44700 | 0 | 8.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 14955988 | 9197988 | 46.7815 | 61.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 14955988 | 9197988 | 46.7815 | 61.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ |  |  | แห่ง | 19 | 5 | 26.3158
| กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 153 | 153 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8579000 | 8579000 | 6970296.11 | 81.2484 | 81.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 29776 | 107773 | 29736.37 | 99.8669 | 27.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8549224 | 8471227 | 6940559.74 | 81.1835 | 81.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8579000 | 8579000 | 6970296.11 | 81.2484 | 81.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 29776 | 107773 | 29736.37 | 99.8669 | 27.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8549224 | 8471227 | 6940559.74 | 81.1835 | 81.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม |  |  | ครั้ง | 68 | 45 | 66.1765
|  |  | - ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว |  |  | แห่ง | 153 | 153 | 100
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
| กิจกรรมส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 200000 | 100
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 150 | 150 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4609200 | 4608700 | 4016827.33 | 87.148 | 87.1575 | 229400 | 229400 | 223130 | 97.2668 | 97.2668
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3866990 | 3866490 | 3479985.25 | 89.9921 | 90.0037 | 229400 | 229400 | 223130 | 97.2668 | 97.2668
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 742210 | 742210 | 536842.08 | 72.3302 | 72.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4363100 | 4363100 | 3771227.33 | 86.4346 | 86.4346 | 171900 | 171900 | 166230 | 96.7016 | 96.7016
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3620890 | 3620890 | 3234385.25 | 89.3257 | 89.3257 | 171900 | 171900 | 166230 | 96.7016 | 96.7016
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 742210 | 742210 | 536842.08 | 72.3302 | 72.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 246100 | 245600 | 245600 | 99.7968 | 100 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 246100 | 245600 | 245600 | 99.7968 | 100 | 57500 | 57500 | 56900 | 98.9565 | 98.9565
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 200000 | 100
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 150 | 150 | 100
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 85
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 65
โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3610 | 68.02 | 1.8842
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914370 | 717293 | 163053 | 17.8323 | 22.7317
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415370 | 364520 | 28770 | 6.9264 | 7.8926
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 352773 | 134283 | 26.9104 | 38.065
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914370 | 717293 | 163053 | 17.8323 | 22.7317
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415370 | 364520 | 28770 | 6.9264 | 7.8926
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 352773 | 134283 | 26.9104 | 38.065
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3610 | 68.02 | 1.8842
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 152 | 506.6667
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 254 | 846.6667
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 4444.38 | 123.113
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 1984.63 | 54.9759
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 327.65 | 9.0762
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 68.02 | 1.8842
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 68.02
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 0 | 179 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 179
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 179
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 177
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085630 | 1001306 | 363161 | 33.4516 | 36.2687
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96770 | 96770 | 30500 | 31.518 | 31.518
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988860 | 904536 | 332661 | 33.6409 | 36.777
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085630 | 1001306 | 363161 | 33.4516 | 36.2687
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96770 | 96770 | 30500 | 31.518 | 31.518
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988860 | 904536 | 332661 | 33.6409 | 36.777
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 481 | 1065.65 | 221.5489
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 339 | 106 | 31.2684
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 3686 | 4673.13 | 126.7805
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 248
[6 empty] | แปลง |  | 267
[6 empty] | ไร่ | 2547 | 3708.73
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 67
[6 empty] | แปลง |  | 93
[6 empty] | ไร่ | 1139 | 964.4
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 4295 | 1589.497 | 37.0081
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 60
[6 empty] | ไร่ |  | 351.267
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 167
[6 empty] | แปลง |  | 131
[6 empty] | ไร่ |  | 1347.0875
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 22
[6 empty] | แปลง |  | 22
[6 empty] | ไร่ |  | 242.4095
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 190
[6 empty] | แปลง |  | 203
[6 empty] | ไร่ | 5419 | 2754.59 | 50.8321
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 401 | 366 | 91.2718
[6 empty] | ไร่ | 4606 | 4607.49 | 100.0323
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 294 | 258 | 87.7551
[6 empty] | แปลง |  | 289
[6 empty] | ไร่ | 3534 | 3952.87 | 111.8526
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 107 | 108 | 100.9346
[6 empty] | แปลง |  | 127
[6 empty] | ไร่ | 1072 | 654.62 | 61.0653
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 1361 | 1038.1 | 76.2748
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 17
[6 empty] | แปลง |  | 13
[6 empty] | ไร่ |  | 169.95
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 116
[6 empty] | แปลง |  | 73
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 868.15
| โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 7276 | 4440 | 61.0225
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416500 | 14707925.19 | 10607915.06 | 68.8088 | 72.1238
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570110 | 1540110 | 787823.56 | 50.1763 | 51.1537
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846390 | 13167815.19 | 9820091.5 | 70.9217 | 74.5765
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416500 | 14707925.19 | 10607915.06 | 68.8088 | 72.1238
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570110 | 1540110 | 787823.56 | 50.1763 | 51.1537
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846390 | 13167815.19 | 9820091.5 | 70.9217 | 74.5765
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - วงรอบชุมชนใหม่ |  | ชุมชน | 21 | 11 | 52.381
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 7276 | 7392 | 101.5943
[6 empty] | ไร่ | 0 | 4271.41 | 0
[5 empty] | - กิจการสนับสนุน | ราย | 7026 | 7104 | 101.1102
[6 empty] | ไร่ | 0 | 4271.41 | 0
[5 empty] | - กิจการสาธารณูปโภค | ราย | 250 | 288 | 115.2
[6 empty] | ไร่ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) |  | ราย | 7026 | 4152 | 59.0948
|  |  |  | (กิจการสนับสนุนฯ) |  | ไร่ | 0 | 2280.21 | 0
|  |  |  | - หนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-31) |  | ราย | 250 | 288 | 115.2
|  |  |  | (กิจการสาธารณูปโภค) |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
| โครงการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ |  |  |  |  | ไร่ | 1200000 | 1211501.65 | 100.9585
ตามระเบียบ กมร. (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 67)
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 1140441.68 | 87.7871 | 87.7871
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 1140441.68 | 87.7871 | 87.7871
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 1140441.68 | 87.7871 | 87.7871
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 1140441.68 | 87.7871 | 87.7871
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | แปลงที่ดินผ่านการตรวจทานและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัด |  | ไร่ | 600000 | 484009 | 80.6682
|  |  |  | จัดทำระวางแผนที่ต้นฉบับมาตราส่วน 1:4,000 |  | ไร่ | 600000 | 727492.65 | 121.2488
| โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4625 | 4703 | 101.6865
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 29911 | 66.4689
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499060 | 36669310.33 | 24270945.04 | 61.4469 | 66.1887
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877680 | 2680340 | 890453.4 | 30.9434 | 33.2217
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621380 | 33988970.33 | 23380491.64 | 63.8438 | 68.7885
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499060 | 36669310.33 | 24270945.04 | 61.4469 | 66.1887
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877680 | 2680340 | 890453.4 | 30.9434 | 33.2217
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621380 | 33988970.33 | 23380491.64 | 63.8438 | 68.7885
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 36000 | 35995 | 99.9861
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 1979
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 3600 | 3734 | 103.7222
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 9000 | 8326 | 92.5111
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 688
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 900 | 851 | 94.5556
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 157
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 125 | 118 | 94.4
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 36000 | 23733 | 65.925
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 9335
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 9000 | 6178 | 68.6444
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 2915
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 ครูต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ราย |  | 78
| โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 3240 | 3190 | 98.4568
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 9850 | 98.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615000 | 28325703.44 | 22900605.24 | 80.0301 | 80.8474
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031360 | 3031360 | 195093.82 | 6.4359 | 6.4359
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25583640 | 25294343.44 | 22705511.42 | 88.7501 | 89.7652
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615000 | 28325703.44 | 22900605.24 | 80.0301 | 80.8474
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031360 | 3031360 | 195093.82 | 6.4359 | 6.4359
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25583640 | 25294343.44 | 22705511.42 | 88.7501 | 89.7652
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 120 | 120 | 100
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 3240 | 3190 | 98.4568
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 10000 | 9850 | 98.5
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 10000 | 9165 | 91.65
[6 empty] | ราย | 3240 | 3085 | 95.216
| โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรและ |  |  |  |  | แห่ง | 2 | 0 | 0
อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073400 | 2625700 | 2400 | 0.078089 | 0.091404
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073400 | 2625700 | 2400 | 0.078089 | 0.091404
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | -334300 | 2400 | 2.1164 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | -334300 | 2400 | 2.1164 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ลานตากผลผลิตทางการเกษตร |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | - อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ใช้ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 67)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 227878474.53 | 207486058.56 | 91.0512
[6 empty] | ราย | 12349 | 12293 | 99.5465
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 394088605.55 | 46907672.81 | 11.9028
[6 empty] | ราย | 15734 | 6245 | 39.6911
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 104345353.21 | 39071250.95 | 37.4442
[6 empty] | ราย | 17247 | 4104 | 23.7954
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 393740000 | 307678200 | 78.1425
[6 empty] | ราย | 13956 | 8174 | 58.5698
หมายเหตุ :
- ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ใช้ข้อมูลจากกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2567
- ผลเบิกจ่ายกิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ใช้ข้อมูลจาก Google Sheet ของกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน สำนักบริหารกองทุน ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 67 เวลา 13.15 น.