## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [5 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พ.ร.บ. |  |  |  |  | งบประมาณกองทุน
[10 empty] | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[7 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร) | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ (ได้รับ) | ร้อยละ (จัดสรร)
รวม งบประมาณ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1449794900 | 1495480227.24 | 1390999458.79 | 95.9446 | 93.0136 | 217034488 | 221405955.5 | 163733599.96 | 75.4413 | 73.9518
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1083050758 | 1053422368.64 | 966502869.07 | 89.2389 | 91.7488 | 42637230.09 | 40822236 | 22499831.66 | 52.7704 | 55.1166
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 366744142 | 442057858.6 | 424496589.72 | 115.7473 | 96.0274 | 174397257.91 | 180583719.5 | 141233768.3 | 80.9839 | 78.2096
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 418862600 | 423819113.35 | 421257244.9 | 100.5717 | 99.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 185877158 | 159632842.3 | 157247342.63 | 84.5975 | 98.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 232985442 | 264186271.05 | 264009902.27 | 113.3161 | 99.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 259698900 | 247533801.63 | 145614901.63 | 56.0707 | 58.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 125940200 | 125193620 | 40659620 | 32.2849 | 32.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 133758700 | 122340181.63 | 104955281.63 | 78.4661 | 85.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 768595906.34 | 768595906.44 | 99.658 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 55531405.92 | 55531405.82 | 0 | 100
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 824735400 | 877629312.26 | 877628671.29 | 106.4134 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 787275142 | 778480384.23 | 778479743.36 | 98.8828 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 37460258 | 99148928.03 | 99148927.93 | 264.6776 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 53502000 | 53502000 | 53501359.03 | 99.9988 | 99.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 16041742 | 9884477.89 | 9883836.92 | 61.6132 | 99.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 37460258 | 43617522.11 | 43617522.11 | 116.4368 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบบุคลากร |  |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 824127312.26 | 824127312.26 | 106.8584 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 771233400 | 768595906.34 | 768595906.44 | 99.658 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 55531405.92 | 55531405.82 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 286109100 | 285758332.96 | 186221469.27 | 65.0876 | 65.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 165967600 | 165055574.72 | 80540566.54 | 48.5279 | 48.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 120141500 | 120702758.24 | 105680902.73 | 87.9637 | 87.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 116483300 | 120967223.35 | 120728559.66 | 103.6445 | 99.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 64263800 | 64093554.72 | 63856546.54 | 99.3663 | 99.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 52219500 | 56873668.63 | 56872013.12 | 108.9095 | 99.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 169625800 | 164791109.61 | 65492909.61 | 38.6102 | 39.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 101703800 | 100962020 | 16684020 | 16.4045 | 16.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 67922000 | 63829089.61 | 48808889.61 | 71.8602 | 76.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | แปลง | 42 | 42 | 100
[6 empty] | ราย | 1844 | 1844 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 11454544.33 | 99.9855 | 99.9855 | 23600000 | 27444280 | 16956013.5 | 71.8475 | 61.7834
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2332600 | 2252672.34 | 2251016.68 | 96.5025 | 99.9265 | 1245215 | 1235835 | 54690 | 4.392 | 4.4253
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 9123600 | 9203527.66 | 9203527.65 | 100.8761 | 100 | 22354785 | 26208445 | 16901323.5 | 75.6049 | 64.4881
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 11456200 | 11456200 | 11454544.33 | 99.9855 | 99.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2332600 | 2252672.34 | 2251016.68 | 96.5025 | 99.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 9123600 | 9203527.66 | 9203527.65 | 100.8761 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | แปลง | 42 | 42 | 100
[6 empty] | ราย | 1844 | 1844 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2567 |  | แปลง | 16 | 16 | 100
[6 empty] | ราย | 748 | 748 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2566 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 515 | 515 | 100
|  |  |  | - แปลงใหญ่ ปี 2565 |  | แปลง | 13 | 13 | 100
[6 empty] | ราย | 581 | 581 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | แปลง | 42 | 42 | 100
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 1500 | 1500 | 100
[6 empty] | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1756000 | 1752552.31 | 99.8037 | 99.8037 | 4990240 | 4990240 | 2771753.61 | 55.5435 | 55.5435
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 571200 | 571240 | 567792.81 | 99.4035 | 99.3965 | 1290900 | 1290900 | 188915.66 | 14.6344 | 14.6344
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1184800 | 1184760 | 1184759.5 | 99.9966 | 100 | 3699340 | 3699340 | 2582837.95 | 69.8189 | 69.8189
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 1756000 | 1756000 | 1752552.31 | 99.8037 | 99.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 571200 | 571240 | 567792.81 | 99.4035 | 99.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1184800 | 1184760 | 1184759.5 | 99.9966 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นที่ 1
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไร่ | 1500 | 1500 | 100
|  |  | - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 1500 | 1500 | 100
[6 empty] | ราย | 500 | 500 | 100
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
| กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2000 | 2000 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 2725100 | 2698940 | 764044 | 28.0373 | 28.309 | 23588000 | 23588000 | 15809107.07 | 67.0218 | 67.0218
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452500 | 464240 | 450044 | 99.4572 | 96.9421 | 1607320 | 1157770 | 376654.73 | 23.4337 | 32.5328
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2234700 | 314000 | 13.8168 | 14.0511 | 21980680 | 22430230 | 15432452.34 | 70.2092 | 68.802
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 452500 | 483240 | 469044 | 103.6561 | 97.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 452500 | 464240 | 450044 | 99.4572 | 96.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2215700 | 295000 | 12.9807 | 13.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 2272600 | 2215700 | 295000 | 12.9807 | 13.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการธุรกิจ |  |  | ราย | 2000 | 2000 | 100
[6 empty] | กลุ่ม | 98 | 98 | 100
|  |  | - หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาช่องทางด้านการตลาด |  |  | ราย | 1400 | 1400 | 100
[6 empty] | กลุ่ม | 82 | 82 | 100
|  |  | - หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ |  |  | ราย | 155 | 165 | 106.4516
(โดย สพท.)
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
|  | โรงอบ |  |  |  | แห่ง | 27 | 5 | 18.5185
|  | อบรมเกษตรกร |  |  |  | ราย | 1070 | 1070 | 100
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 107 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 3647889.5 | 99.2569 | 99.2569 | 5325200 | 5455200 | 2276938.52 | 42.7578 | 41.7389
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 530667.5 | 492726 | 157.925 | 92.8502 | 240195 | 240195 | 101400.02 | 42.2157 | 42.2157
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3144532.5 | 3155163.5 | 93.8143 | 100.3381 | 5085005 | 5215005 | 2175538.5 | 42.7834 | 41.7169
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3675200 | 3675200 | 3647889.5 | 99.2569 | 99.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 312000 | 530667.5 | 492726 | 157.925 | 92.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3363200 | 3144532.5 | 3155163.5 | 93.8143 | 100.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต ฯ) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 1 การดูแลรักษาโรงอบ ฯ |  | ราย | 270 | 270 | 100
[6 empty] | กลุ่ม | 27 | 27 | 100
|  |  |  | - หลักสูตรที่ 2 การแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบ ฯ |  | ราย | 1070 | 1070 | 100
[6 empty] | กลุ่ม | 107 | 107 | 100
|  |  | - จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  | แห่ง | 27 | 5 | 18.5185
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP |  |  |  |  | ราย | 2000 | 2089 | 104.45
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 5111200 | 5111200 | 5102672.11 | 99.8332 | 99.8332 | 2379400 | 2379400 | 167949 | 7.0585 | 7.0585
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4855200 | 3949929 | 3941401.11 | 81.179 | 99.7841 | 2379400 | 2379400 | 167949 | 7.0585 | 7.0585
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 256000 | 1161271 | 1161271 | 453.6215 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 5111200 | 5111200 | 5102672.11 | 99.8332 | 99.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4855200 | 3949929 | 3941401.11 | 81.179 | 99.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 256000 | 1161271 | 1161271 | 453.6215 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) |  |  | ราย | 500 | 761 | 152.2
|  |  | - เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 500 | 589 | 117.8
|  |  | - เกษตรกรได้การรับรองคงสถานะสินค้าตามมาตรฐาน GAP (ส่วนกลาง) |  |  | ราย | 1500 | 1500 | 100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม |  |  |  |  | ราย | 800 | 796 | 99.5
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 43219200 | 43656750 | 43400056.44 | 100.4185 | 99.412 | 2371100 | 2371100 | 2355655 | 99.3486 | 99.3486
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 41905300 | 40126088 | 39869394.44 | 95.1417 | 99.3603 | 1703340 | 1703340 | 1703340 | 100 | 100
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 3530662 | 3530662 | 268.7162 | 100 | 667760 | 667760 | 652315 | 97.687 | 97.687
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 19228900 | 19670750 | 19670056.44 | 102.2942 | 99.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 17915000 | 16140088 | 16139394.44 | 90.0887 | 99.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1313900 | 3530662 | 3530662 | 268.7162 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 23990300 | 23986000 | 23730000 | 98.915 | 98.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 23990300 | 23986000 | 23730000 | 98.915 | 98.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น) โดยจังหวัด |  |  | ราย | 730 | 730 | 100
|  |  | - หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) โดย ศพส. |  |  | ราย | 70 | 66 | 94.2857
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ |  |  |  |  | ราย | 1130 | 1145 | 101.3274
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 19198200 | 18760650 | 18759625.64 | 97.7155 | 99.9945 | 5957738 | 6153738 | 5525024.7 | 92.737 | 89.7832
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4186900 | 2285873 | 2284849 | 54.5714 | 99.9552 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 15011300 | 16474777 | 16474776.64 | 109.7492 | 100 | 5903738 | 6153738 | 5525024.7 | 93.5852 | 89.7832
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 17546200 | 17546200 | 17545175.64 | 99.9942 | 99.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 4186900 | 2285873 | 2284849 | 54.5714 | 99.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 13359300 | 15260327 | 15260326.64 | 114.23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 1652000 | 1214450 | 1214450 | 73.5139 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1652000 | 1214450 | 1214450 | 73.5139 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  | ครั้ง | 288 | 288 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 432000 | 0 | 450000 | 104.1667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  |  | ครั้ง | 288 | 288 | 100
|  |  | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  |  | ราย |  | 9653
|  |  |  | - บริการเบ็ดเสร็จ |  | ราย |  | 9591
|  |  |  | - บริการต่อเนื่อง |  | ราย |  | 62
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  | โรงเรียน | 173 | 173 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 1049162 | 0 | 1049162 | 100 |  | 2283838 | 0 | 2162804.7 | 94.7004
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 173000 | 0 | 166905 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าจ้างเหมาบริการ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 84162 | 0 | 84747 |  |  | 2283838 | 0 | 2162804.7
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 792000 | 0 | 797510 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรม |  |  | โรงเรียน | 173 | 173 | 100
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  | โรงเรียน | 0 | 172 | 0
|  |  |  | - ต้นแบบ |  | โรงเรียน/ราย | 0 | 24 | 0
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ |  |  |  | โรงเรียน | 54 | 54 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 332000 | 0 | 332000 | 100 |  | 2675800 | 0 | 2496770 | 93.3093
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 54000 | 0 | 54000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - วัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 270000 | 0 | 270000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 8000 | 0 | 8000 |  |  | 2675800 | 0 | 2496770
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  |  | โรงเรียน | 54 | 54 | 100
|  |  | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  |  | โรงเรียน | 54 | 54 | 100
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  | กล้า | 2633000 | 2665400 | 101.2305
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 487500 | 0 | 487500 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 177500 | 0 | 182900 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - จ้างเหมาบริการ |  |  | บาท |  |  |  | 310000 | 0 | 304600 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
|  |  |  | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน |  | กล้า | 2633000 | 2655200 | 100.8431
|  |  |  | - ปลูกหญ้าแฝก |  | กล้า | 2633000 | 2665400 | 101.2305
|  |  | - การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด |  |  | ราย | 0 | 11 | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  | ราย | 1130 | 1145 | 101.3274
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4125738 | 0 | 4119731 | 99.8544 |  | 860100 | 0 | 789455 | 91.7864
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท |  |  |  | 1491200 | 0 | 705204.58 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ |  |  | บาท |  |  |  | 383200 | 0 | 1143121.02 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท |  |  |  | 907838 | 0 | 913331 |  |  | 860100 | 0 | 789455
|  |  | - ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | บาท |  |  |  | 1343500 | 0 | 1358074.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย | 1130 | 1145 | 101.3274
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย | 0 | 1075 | 0
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง | 0 | 26 | 0
|  | (5) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
|  | (6) โครงการ... |  |  |  | ราย
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท
|  |  | - ค่าบริหารโครงการ |  |  | บาท
|  |  | - งบอบรม |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยรายบุคคล |  |  | บาท
|  |  | - งบปัจจัยต้นแบบ/ศูนย์/กิจกรรม |  |  | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  |  | ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
|  |  |  | - รายบุคคล |  | ราย
|  |  |  | - แปลง/ศูนย์/แห่ง |  | แห่ง
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
| กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 1600 | 1599 | 99.9375
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 4008935.69 | 99.8166 | 99.8166 | 3669760 | 3669760 | 3413232.9 | 93.0097 | 93.0097
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3656300 | 2660629 | 2653264.69 | 72.5669 | 99.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 360000 | 1355671 | 1355671 | 376.5753 | 100 | 3669760 | 3669760 | 3413232.9 | 93.0097 | 93.0097
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4016300 | 4016300 | 4008935.69 | 99.8166 | 99.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3656300 | 2660629 | 2653264.69 | 72.5669 | 99.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 360000 | 1355671 | 1355671 | 376.5753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  | ราย | 1600 | 1599 | 99.9375
|  |  | - อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (สพท.) |  |  | ราย | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ฯ |  |  |  |  | ราย | 1000 | 1014 | 101.4
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 10195 | 101.95
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 7015000 | 7015000 | 7011989.52 | 99.9571 | 99.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1652850 | 1266510 | 1265451.69 | 76.5618 | 99.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5362150 | 5748490 | 5746537.83 | 107.1685 | 99.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 7015000 | 7015000 | 7011989.52 | 99.9571 | 99.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 1652850 | 1266510 | 1265451.69 | 76.5618 | 99.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5362150 | 5748490 | 5746537.83 | 107.1685 | 99.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา |  |  | ไร่ | 10000 | 10195 | 101.95
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 1000 | 1014 | 101.4
หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 1014 | 101.4
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม |  | ราย | 1000 | 1014 | 101.4
หลักสูตร การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ฯ
|  |  |  | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด |  | ราย | 1000 | 1014 | 101.4
|  |  |  | - เกษตรกร เฉพาะ ที่ได้รับการอบรม |  | ราย | 1000 | 1014 | 101.4
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) |  |  |  |  | ราย | 1500 | 1500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8136100 | 8136100 | 8122174.25 | 99.8288 | 99.8288 | 16914500 | 16914500 | 11258450.43 | 66.5609 | 66.5609
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2442800 | 1678710 | 1664784.25 | 68.1507 | 99.1704 | 4752570.09 | 4314786 | 29411.34 | 0.61885 | 0.68164
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5693300 | 6457390 | 6457390 | 113.4209 | 100 | 12161929.91 | 12599714 | 11229039.09 | 92.3294 | 89.1214
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8136100 | 8136100 | 8122174.25 | 99.8288 | 99.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2442800 | 1678710 | 1664784.25 | 68.1507 | 99.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 5693300 | 6457390 | 6457390 | 113.4209 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรมเกษตรกร |  |  | ราย | 1500 | 1500 | 100
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม |  |  |  |  | พื้นที่ | 16 | 16 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8980200 | 8809222.02 | 8775983.97 | 97.7259 | 99.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2589200 | 2521700 | 2488536.59 | 96.1122 | 98.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 6391000 | 6287522.02 | 6287447.38 | 98.3797 | 99.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4109200 | 4109200 | 4075961.95 | 99.1911 | 99.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2589200 | 2521700 | 2488536.59 | 96.1122 | 98.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 1520000 | 1587500 | 1587425.36 | 104.4359 | 99.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 4871000 | 4700022.02 | 4700022.02 | 96.4899 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 4871000 | 4700022.02 | 4700022.02 | 96.4899 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | พื้นที่ | 16 | 16 | 100
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน |  |  |  |  | ราย | 180000 | 690156 | 383.42
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 18648000 | 18648000 | 18647999.24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 868800 | 787625 | 787625 | 90.6567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 17779200 | 17860375 | 17860374.24 | 100.4566 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 17798000 | 17798000 | 17797999.24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 868800 | 787625 | 787625 | 90.6567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 16929200 | 17010375 | 17010374.24 | 100.4795 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ให้บริการเกษตรกรด้านอื่น ๆ |  | ราย | 0 | 242315 | 0
|  |  |  | - ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน |  | ราย | 0 | 227662 | 0
- ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
[5 empty] | - ตำบลที่ออกให้บริการ | ตำบล | 400 | 465 | 116.25
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ | ราย |  | 7150
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย |  | 5412
|  |  |  | - ผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  | ราย |  | 2091
[ข้อมูลจาก ระบบศูนย์บริการประชาชน ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 67 เวลา 14.27 น.]
|  |  |  | ให้บริการรับคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร |  | ราย | 0 | 447841 | 0
|  |  |  | - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเรื่อง |  | ราย |  | 94232
|  |  |  | - อยู่ระหว่างตรวจสอบตามขั้นตอนออกโฉนด (ขั้นตอน 1-10) |  | ราย |  | 370192
|  |  |  | - แล้วเสร็จ |  | ราย |  | 77649
กิจกรรมจัดที่ดิน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 97707500 | 97707500 | 97684343.67 | 99.9763 | 99.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 43864330 | 33766488.2 | 33743332.69 | 76.9266 | 99.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 53843170 | 63941011.8 | 63941010.98 | 118.7542 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 97707500 | 97707500 | 97684343.67 | 99.9763 | 99.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 43864330 | 33766488.2 | 33743332.69 | 76.9266 | 99.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 53843170 | 63941011.8 | 63941010.98 | 118.7542 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | จัดที่ดิน แปลงเกษตรกรรม |  |  | ราย | 24970 | 27940 | 111.8943
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ไร่ | 110145 | 148158 | 134.5118
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 24970 | 39482 | 158.1177
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  | ราย | 24970 | 27940 | 111.8943
[6 empty] | ไร่ | 0 | 252408 | 0
[ข้อมูลจากสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน]
| กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network |  |  |  |  | ไร่ | 350000 | 352879.65 | 100.8228
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3605300 | 3605300 | 3604222.71 | 99.9701 | 99.9701 | 21875000 | 22076187.5 | 19780444.64 | 90.4249 | 89.6008
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2716200 | 2516700 | 2515622.71 | 92.6155 | 99.9572 | 13981250 | 13500000 | 12440173.93 | 88.9776 | 92.1494
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 889100 | 1088600 | 1088600 | 122.4384 | 100 | 7893750 | 8576187.5 | 7340270.71 | 92.9884 | 85.589
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 3605300 | 3605300 | 3604222.71 | 99.9701 | 99.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 2716200 | 2516700 | 2515622.71 | 92.6155 | 99.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 889100 | 1088600 | 1088600 | 122.4384 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) |  | แปลง | 0 | 10376 | 0
[6 empty] | ไร่ | 126300 | 130051 | 102.9699
|  |  |  | ดำเนินการโดย สผส. |  | แปลง | 0 | 19330 | 0
[6 empty] | ไร่ | 223700 | 222828.65 | 99.6105
| กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | แห่ง | 43 | 41 | 95.3488
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28900 | 100 | 100 | 2200990 | 2200990 | 1877220.82 | 85.2898 | 85.2898
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28900 | 100 | 100 | 2200990 | 2200990 | 1877220.82 | 85.2898 | 85.2898
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 28900 | 28900 | 28900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สำรวจความเหมาะสมพื้นที่งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | แห่ง | 8 | 8 | 100
[6 empty] | ไร่ | 90494 | 90494 | 100
|  |  | - สำรวจวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  | แห่ง | 10 | 8 | 80
[6 empty] | แปลง | 10 | 8 | 80
|  |  | - สำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำ |  |  | แห่ง | 18 | 18 | 100
|  |  | - สำรวจออกแบบระบบโครงข่ายถนน |  |  | แห่ง | 7 | 7 | 100
[6 empty] | กม. | 37.155 | 37.875 | 101.9378
| โครงการตรวจสอบที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 2513080.5815 | 100.0069
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 32898100 | 32898100 | 31317654.64 | 95.1959 | 95.1959 | 5838100 | 5838100 | 4910659.45 | 84.114 | 84.114
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12415470 | 9750351.75 | 8169906.79 | 65.8042 | 83.7909 | 2250660 | 2250660 | 1798194.2 | 79.8963 | 79.8963
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 20482630 | 23147748.25 | 23147747.85 | 113.0116 | 100 | 3587440 | 3587440 | 3112465.25 | 86.7601 | 86.7601
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 32898100 | 32898100 | 31317654.64 | 95.1959 | 95.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 12415470 | 9750351.75 | 8169906.79 | 65.8042 | 83.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 20482630 | 23147748.25 | 23147747.85 | 113.0116 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 2513080.5815 | 100.0069
|  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 2449467.5685 | 97.4755
[6 empty] | แปลง | 273026 | 267670.3 | 98.0384
|  |  | 1.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 1812913.596
[6 empty] | แปลง |  | 208041
|  |  | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 509739.1825
[6 empty] | แปลง |  | 44205
|  |  | 1.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 126814.79
[6 empty] | แปลง |  | 15424.3
|  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 2513080.5815 | 100.0069
[6 empty] | แปลง | 273026 | 273043 | 100.0062
|  |  | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 1955699.376
[6 empty] | แปลง |  | 220815
|  |  | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 425691.0405
[6 empty] | แปลง |  | 38542
|  |  | 2.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 131690.165
[6 empty] | แปลง |  | 13686
|  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  |  | ไร่ | 2512907 | 1748930.0315 | 69.5979
[6 empty] | แปลง | 273026 | 195845 | 71.7313
|  |  | 3.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  |  | ไร่ |  | 1401141.3285
[6 empty] | แปลง |  | 162208
|  |  | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  |  | ไร่ |  | 214397.7405
[6 empty] | แปลง |  | 18756
|  |  | 3.3 เสียชีวิต |  |  | ไร่ |  | 98968.2325
[6 empty] | แปลง |  | 10853
|  |  |  | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 94375.533
[6 empty] | แปลง |  | 10405
|  |  |  | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ |  | 4592.6995
[6 empty] | แปลง |  | 448
|  |  | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  |  | ไร่ |  | 34422.73
[6 empty] | แปลง |  | 4028
|  |  | 3.5 บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
| ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 204244.08 | 163726.36 | 80.1621
|  | สรุป |  |  |  | ไร่ | 204244.08 | 163726.36 | 80.1621
[6 empty] | แปลง | 15990 | 13058 | 81.6635
|  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  |  | ไร่ |  | 153584.89
[6 empty] | แปลง |  | 12252
|  |  | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  |  | ไร่ |  | 97488.67
[6 empty] | แปลง |  | 8594
|  |  | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  |  | ไร่ |  | 56096.22
[6 empty] | แปลง |  | 3658
|  |  | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  |  | ไร่ |  | 5660
[6 empty] | แปลง |  | 242
|  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  |  | ไร่ |  | 7528.84
[6 empty] | แปลง |  | 605
|  |  | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 4922.25
[6 empty] | แปลง |  | 452
|  |  | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  |  | ไร่ |  | 2606.59
[6 empty] | แปลง |  | 153
|  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  |  | ไร่ |  | 2612.63
[6 empty] | แปลง |  | 201
| ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2887916 | 115.5166
|  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2887916 | 115.5166
|  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  |  | แปลง | 0 | 317730 | 0
|  |  | - ใช้ที่ดินปกติ |  |  | ไร่ |  | 2878115
[6 empty] | แปลง |  | 317055
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดปกติ (จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. จังหวัดตรวจสอบ) |  |  | ไร่ |  | 9801
[6 empty] | แปลง |  | 675
|  |  | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ |  |  | ไร่ |  | 0
[6 empty] | แปลง |  | 0
|  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง |  |  |  | ไร่ | 9801 | 4851.03 | 49.4953
|  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  |  | แปลง | 675 | 430 | 63.7037
|  |  | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 1887.76
[6 empty] | แปลง |  | 190
|  |  | - ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ |  |  | ไร่ |  | 2246.38
[6 empty] | แปลง |  | 202
|  |  | - อื่น ๆ |  |  | ไร่ |  | 716.89
[6 empty] | แปลง |  | 38
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 607000 | 607000 | 607000 | 100 | 100 | 8192000 | 8192000 | 6689213.68 | 81.6554 | 81.6554
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 273100 | 273100 | 273100 | 100 | 100 | 1411600 | 1334600 | 170931.5 | 12.1091 | 12.8077
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 333900 | 333900 | 333900 | 100 | 100 | 6780400 | 6857400 | 6518282.18 | 96.1342 | 95.0547
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 607000 | 607000 | 607000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 273100 | 273100 | 273100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 333900 | 333900 | 333900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร จัดทำ และสรุปทบทวนแผนชุมชน |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด |  | ราย | 500 | 499 | 99.8
|  |  |  | - หลักสูตร การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. |  | ราย | 500 | 500 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกฯ |  | ราย | 160 | 160 | 100
|  |  |  | - หลักสูตร พัฒนาผู้นำเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย (สพท.) |  | ราย | 0 | 0 | 0
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ราย | 500 | 500 | 100
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 33423500 | 33423500 | 33423500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ความก้าวหน้า |  |  | ร้อยละ | 0 | 0 | 0
|  |  | - ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0
| กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  |  |  | แห่ง | 3 | 1 | 33.3333
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 3228800 | 2501932 | 2089132 | 64.703 | 83.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2379132 | 2089132 | 67.2612 | 87.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 122800 | 122800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2379132 | 2089132 | 67.2612 | 87.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 3106000 | 2379132 | 2089132 | 67.2612 | 87.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ |  |  | แห่ง | 3 | 1 | 33.3333
| กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 19 | 6 | 31.5789
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 20326400 | 14393088 | 13896888 | 68.3687 | 96.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 664800 | 268750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 14124338 | 13896888 | 70.6804 | 98.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 664800 | 664800 | 322600 | 48.5259 | 48.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 664800 | 268750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 396050 | 322600 | 0 | 81.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 13728288 | 13574288 | 69.0396 | 98.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 19661600 | 13728288 | 13574288 | 69.0396 | 98.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ |  |  | แห่ง | 19 | 6 | 31.5789
| กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ |  |  |  |  | แห่ง | 153 | 153 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 8579000 | 8579000 | 8457180.49 | 98.58 | 98.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 29776 | 147064.9 | 123753 | 415.6132 | 84.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8549224 | 8431935.1 | 8333427.49 | 97.4758 | 98.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 8579000 | 8579000 | 8457180.49 | 98.58 | 98.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 29776 | 147064.9 | 123753 | 415.6132 | 84.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 8549224 | 8431935.1 | 8333427.49 | 97.4758 | 98.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม |  |  | ครั้ง | 68 | 66 | 97.0588
|  |  | - ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว |  |  | แห่ง | 153 | 153 | 100
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
| กิจกรรมส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | กล้า | 200000 | 200000 | 100
| ดำเนินการโดย สพท. |  |  |  |  | ราย | 150 | 151 | 100.6667
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 4609200 | 4608700 | 4592029.72 | 99.6275 | 99.6383 | 229400 | 229400 | 228800 | 99.7384 | 99.7384
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3866990 | 3916371 | 3911057.72 | 101.1396 | 99.8643 | 229400 | 229400 | 228800 | 99.7384 | 99.7384
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 742210 | 692329 | 680972 | 91.7492 | 98.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 4363100 | 4363100 | 4346429.72 | 99.6179 | 99.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 3620890 | 3670771 | 3665457.72 | 101.2308 | 99.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 742210 | 692329 | 680972 | 91.7492 | 98.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 246100 | 245600 | 245600 | 99.7968 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 246100 | 245600 | 245600 | 99.7968 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - สนับสนุนกล้าไม้ |  |  | กล้า | 200000 | 200000 | 100
|  |  | - ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน |  |  | ราย | 150 | 151 | 100.6667
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา |  | ราย |  | 86
|  |  |  | - ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา |  | ราย |  | 65
โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน
| กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน |  |  |  |  | ไร่ | 3610 | 2365.63 | 65.5299
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914370 | 914370 | 255823 | 27.9781 | 27.9781
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415370 | 336680 | 28770 | 6.9264 | 8.5452
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000 | 577690 | 227053 | 45.5016 | 39.3036
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2566 |  |  | ไร่ | 3610 | 68.02 | 1.8842
|  |  |  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 171 | 570
|  |  |  | - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ |  | แห่ง | 30 | 349 | 1163.3333
|  |  |  | - รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  | ไร่ |  | 6166.38 | 170.8139
|  |  |  | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา |  | ไร่ |  | 2365.63 | 65.5299
|  |  |  | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน |  | ไร่ |  | 569.63 | 15.7792
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ./อกก.คง. |  | ไร่ |  | 68.02 | 1.8842
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 68.02
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
|  |  | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง |  |  | ไร่ | 0 | 179 | 0
|  |  |  | - นำเสนอ คปจ. |  | ไร่ |  | 179
[5 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 0
[5 empty] | - อำนาจ อกก.คง. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ |  | 179
|  |  |  | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ไร่ |  | 177
[5 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ |  | 0
กิจกรรมการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085630 | 1085630 | 474124 | 43.6727 | 43.6727
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96770 | 96770 | 30500 | 31.518 | 31.518
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988860 | 988860 | 443624 | 44.8622 | 44.8622
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | 1. สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) * |  |  | ไร่ | 481 | 1506.26 | 313.1518
|  |  | 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) * |  |  | ราย | 339 | 206 | 60.767
|  |  | 3. ปรับปรุงสิทธิ |  |  | ไร่ | 3686 | 4284.38 | 116.2339
|  |  |  | - การเช่าไปสู่การเช่าซื้อ |  | ราย |  | 249
[6 empty] | แปลง |  | 268
[6 empty] | ไร่ | 2547 | 3720.73
|  |  |  | - การเช่าซื้อไปสู่การเช่า |  | ราย |  | 37
[6 empty] | แปลง |  | 47
[6 empty] | ไร่ | 1139 | 563.65
|  |  | 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับ สนง.ที่ดิน |  |  | ไร่ | 4295 | 1925.497 | 44.8311
|  |  |  | - แปลงต้นขั้ว |  | แปลง |  | 60
[6 empty] | ไร่ |  | 351.267
- แปลงยื่นสำรวจรังวัดแบ่งแยก
[5 empty] | - อยู่ระหว่างยื่นดำเนินการ | ราย |  | 169
[6 empty] | แปลง |  | 128
[6 empty] | ไร่ |  | 1308.0875
[5 empty] | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ราย |  | 75
[6 empty] | แปลง |  | 77
[6 empty] | ไร่ |  | 617.4095
|  |  | 5. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) * |  |  | ราย |  | 203
[6 empty] | แปลง |  | 220
[6 empty] | ไร่ | 5419 | 3046.73 | 56.2231
|  |  | 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง * |  |  | ราย | 401 | 476 | 118.7032
[6 empty] | ไร่ | 4606 | 5629.17 | 122.2139
|  |  |  | - เต็มแปลง |  | ราย | 294 | 350 | 119.0476
[6 empty] | แปลง |  | 385
[6 empty] | ไร่ | 3534 | 4768.18 | 134.923
|  |  |  | - แบ่งแปลง |  | ราย | 107 | 126 | 117.757
[6 empty] | แปลง |  | 145
[6 empty] | ไร่ | 1072 | 860.99 | 80.3162
|  |  | 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |  |  | ไร่ | 1361 | 1494.1 | 109.7796
|  |  |  | - อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา |  | ราย |  | 19
[6 empty] | แปลง |  | 15
[6 empty] | ไร่ |  | 214.95
|  |  |  | - ยุติเรื่อง |  | ราย |  | 143
[6 empty] | แปลง |  | 100
| * กิจกรรมที่ 1,2,5,6 ข้อมูลจาก ALRO Land Online |  |  |  |  | ไร่ |  | 1279.15
| โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 7550 | 8094 | 107.2053
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416500 | 15416500 | 12366280.12 | 80.2146 | 80.2146
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570110 | 1540110 | 894611.56 | 56.9776 | 58.0875
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13846390 | 13876390 | 11471668.56 | 82.8495 | 82.6704
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | - รังวัด |  | ไร่ | 0 | 4529 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  | ราย | 0 | 8948 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  | ราย | 0 | 8867 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 ช |  | ราย | 0 | 7291 | 0
|  |  |  | - จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-118) และ |  | ราย | 7550 | 8094 | 107.2053
|  |  |  | หนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-31) |  | ไร่ | 0 | 4411 | 0
[ข้อมูลจากสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน]
| โครงการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ |  |  |  |  | ไร่ | 1200000 | 1348018.59 | 112.3349
ตามระเบียบ กมร. (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 67)
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 1243181.68 | 95.6956 | 95.6956
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299100 | 1299100 | 1243181.68 | 95.6956 | 95.6956
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  |  | แปลงที่ดินผ่านการตรวจทานและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัด |  | ไร่ | 600000 | 618552 | 103.092
|  |  |  | จัดทำระวางแผนที่ต้นฉบับมาตราส่วน 1:4,000 |  | ไร่ | 600000 | 729466.59 | 121.5778
| โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 4625 | 5239 | 113.2757
[6 empty] | ไร่ | 45000 | 41473.9 | 92.1642
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499060 | 39499060 | 30522947.47 | 77.2751 | 77.2751
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877680 | 2680340 | 943993.4 | 32.804 | 35.2192
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621380 | 36818720 | 29578954.07 | 80.7696 | 80.3367
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
- อบรมเกษตรกร
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 36000 | 33431.47 | 92.8652
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด | ราย |  | 2734
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 1 | ราย | 3600 | 4177 | 116.0278
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นวนเกษตร | ไร่ | 9000 | 8738.26 | 97.0918
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด | ราย |  | 846
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 | ราย | 900 | 946 | 105.1111
- ขั้นที่ 3
[5 empty] | - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด | ราย |  | 168
[5 empty] | - เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3 | ราย | 125 | 116 | 92.8
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ขั้นที่ 1
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 36000 | 33013.05 | 91.7029
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 15593.79
- ขั้นที่ 2
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม | ไร่ | 9000 | 8460.85 | 94.0094
[5 empty] | - เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) | ไร่ |  | 4549.9
|  |  |  | - ขั้นที่ 3 ครูต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  | ราย |  | 116
| โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 3240 | 3240 | 100
[6 empty] | ไร่ | 10000 | 10000 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28615000 | 28615000 | 24848380.37 | 86.8369 | 86.8369
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031360 | 3031360 | 221093.82 | 7.2936 | 7.2936
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25583640 | 25583640 | 24627286.55 | 96.2619 | 96.2619
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ |  |  | ราย | 120 | 120 | 100
ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (โดย สพท.)
|  |  | - อบรม หลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการ |  |  | ราย | 3240 | 3240 | 100
โรงเรียนเกษตรกร (โดย ส.ป.ก.จังหวัด)
|  |  | - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไร่ | 10000 | 10000 | 100
|  |  | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | ไร่ | 10000 | 10000 | 100
[6 empty] | ราย | 3240 | 3240 | 100
| โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรและ |  |  |  |  | แห่ง | 2 | 0 | 0
อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073400 | 3073400 | 2400 | 0.078089 | 0.078089
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073400 | 3073400 | 2400 | 0.078089 | 0.078089
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | งบลงทุน |  |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด |  | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
|  |  | - ลานตากผลผลิตทางการเกษตร |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | - อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร |  |  | แห่ง | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ใช้ข้อมูลจาก สบท.) | [5 empty] | (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 67)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ |  |  |  |  | บาท | 227516641.62 | 219222292.15 | 96.3544
[6 empty] | ราย | 12349 | 13026 | 105.4822
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ |  |  |  |  | บาท | 391119032.87 | 50073571.62 | 12.8026
[6 empty] | ราย | 15734 | 6584 | 41.8457
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ |  |  |  |  | บาท | 104147404.15 | 41947614.78 | 40.2772
[6 empty] | ราย | 17243 | 4859 | 28.1796
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ |  |  |  |  | บาท | 393740000 | 337951800 | 85.8312
[6 empty] | ราย | 13956 | 9058 | 64.904
หมายเหตุ :
- ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ใช้ข้อมูลจากกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2567
- ผลเบิกจ่ายกิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ใช้ข้อมูลจาก Google Sheet ของกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน สำนักบริหารกองทุน ข้อมูล ณ 10 ต.ค. 67 เวลา 14.52 น.