## สรุปผลงานผลเบิกจ่าย
รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณตาม พรบ. |  |  | งบประมาณกองทุนฯ |  |  | ผลการดำเนินการ | ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ | สถานะ
|  | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่าย |  | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย
[5 empty] | บาท | บาท | ร้อยละ | บาท | บาท | ร้อยละ |  |  |  |  | PO | เบิกจ่าย | สำรองเงิน | รวม | เงินกองทุนจากที่จังหวัดคีย์ใน tracking
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 1584424741.46 | 1556962507.21 | 98.2667 | 296271843 | 245068173.68 | 82.7173
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน |  |  |  |  | 1736000 | 1719925.23 | 99.074 | 47464400 | 44976974.77 | 94.7594
1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 36000 | 36085.72 | 100.2381 | 1736000 | 1719925.23 | 99.074 | 47464400 | 44976974.77 | 94.7594 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากงบประมาณในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจะสนับสนุนในช่วงไตรมาสที่ 3 ปัญหาอุปสรรค : 1.มีงานตามนโยบายโฉนดเพื่อการเกษตร ทำให้มีภาระเยอะ 2.จำนวนเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดมีไม่เพียงพอ 3.งานโครงการพัฒนาเกษตรกรมีจำนวนมากเกินไป | งบดำเนินงาน | 178914 | 1528977.23 | 12034 | 1719925.23 | 45054099.12
| ราย | 7300 | 7437 | 101.8767
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พื้นที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน | ไร่ | 36000 | 36085.72 | 100.2381
อบรมเกษตรกร | ราย | 7300 | 7437 | 101.8767
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร |  |  |  |  | 5099000 | 4939601 | 96.8739 | 3064360 | 638648 | 20.8412
2. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP | ราย | 2000 | 2172 | 108.6 | 5099000 | 4939601 | 96.8739 | 3064360 | 638648 | 20.8412 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการตรวจรับรองแล้วเสร็จ 510 ราย - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับรอง 1,490 ราย สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก การตรวจรับรองส่วนใหญ่จะดำเนินการตรวจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร เพราะการตรวจประเมินจะต้องตรวจครบวงรอบการผลิต ถึงจะให้การรับรองได้ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรยังไม่มีผลผลิตให้ตรวจ การเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามแผน โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี - | งบดำเนินงาน | 17200 | 4911549 | 10852 | 4939601 | 638648
ขั้นตอนการดำเนินงาน
เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด) | ราย | 629 | 649 | 103.1797
รวม ดำเนินการโดยส่วนกลาง | ราย | 2000 | 2172 | 108.6
เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (รายใหม่) (ส่วนกลาง) | ราย | 500 | 590 | 118
เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามตามมาตรฐาน GAP (รายเก่า) (ส่วนกลาง) | ราย | 1500 | 1582 | 105.4667
โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ |  |  |  |  | 19026700 | 18153391 | 95.4101 | 9312200 | 8635707.07 | 92.7354
3. กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ | ราย | 550 | 550 | 100 | 19026700 | 18153391 | 95.4101 | 9312200 | 8635707.07 | 92.7354 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายที่ต้องปฏิบัติ ทำให้การดำเนินการจัดอบรมให้กับเกษตรกรมีความล่าช้า และการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ปัญหาอุปสรรค : 1. การก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ของ ส.ป.ก.จังหวัด ในบางจังหวัด ทำให้สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ต้องขออนุมัติแบบก่อสร้างใหม่ทั้งหมด 2. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตรการยกระดับศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (ศกร.) จำเป็นต้องทำการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า เนื่องจากระบบไฟฟ้าเสื่อมสภาพ รวมทั้งต้องดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามเดิม | [5 empty] | 7634467.92
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมเกษตรกร | ราย | 550 | 550 | 100
อบรมกลุ่มเกษตรกร | กลุ่ม | 51 | 51 | 100
จัดทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ | แห่ง | 51 | 50 | 98.0392
การสนับสนุนกล้าพันธุ์ | กล้า | 200000 | 200000 | 100
สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย : เนื่องจาก จ.สงขลา ดำเนินการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับ
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  | 11129100 | 11127799.89 | 99.9883 | 13890000 | 12869640.07 | 92.654
4. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | แปลง | 35 | 35 | 100 | 11129100 | 11127799.89 | 99.9883 | 13890000 | 12869640.07 | 92.654 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินงาน และ ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายที่ต้องปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการดำเนินงานและงบประมาณประกอบกับต้องวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับฤดูการผลิตและความพร้อมของเกษตรกร จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนงาน อีกทั้งงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นค่าจ้างจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีแผนการใช้ถึงสิ้นปีงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- | [5 empty] | 12989348.27
| ราย | 1459 | 1459 | 100
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวม อบรมเกษตรกร | แปลง | 35 | 35 | 100
รวม อบรมเกษตรกร | ราย | 1459 | 1459 | 100
แปลงใหญ่ปีที่ 3 | แปลง | 13 | 13 | 100
| ราย | 508 | 508 | 100
แปลงใหญ่ปีที่ 2 | แปลง | 16 | 16 | 100
| ราย | 733 | 733 | 100
แปลงใหญ่ปีที่ 1 | แปลง | 6 | 6 | 100
| ราย | 218 | 218 | 100
สนับสนุนปัจจัย | แปลง | 35 | 35 | 100
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน |  |  |  |  | 5399400 | 4878240.22 | 90.3478 | 19569000 | 18304058.36 | 93.536
5. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 2000 | 2000 | 100 | 5399400 | 4878240.22 | 90.3478 | 19569000 | 18304058.36 | 93.536 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 69 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากมีการยกเลิกการก่อสร้างอาคาร ณ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายได้ตามแผน ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด เร่งดำเนินการออกโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบาย จึงทำให้บางจังหวัดจัดฝึกอบรมในช่วงปลายเดือนมีนาคม และบางจังหวัดไม่สามารถจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมได้ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดนครศรีธรรมราช) | [5 empty] | 18234629.45
| กลุ่ม | 110 | 110 | 100
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมเกษตรกร | ราย | 2000 | 2000 | 100
อบรมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร | กลุ่ม | 110 | 110 | 100
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  | 66857600 | 65213661.54 | 97.5411 | 12220957 | 11882685.3 | 97.232
6. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | ราย | 1429 | 1475 | 103.219 | 18536200 | 18176717.03 | 98.0606 | 5160800 | 4997458.28 | 96.835 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก 1. อพ.สธ. ยังไม่ดำเนินการอบรม เนื่องจากโรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ทำให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อย 2. โครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ มีการดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากยังอบรมไม่ครบตามหลักสูตรที่กำหนด จึงยังไม่สามารถรายงานผลงานและผลการเบิกจ่ายได้ คาดว่าจะดำเนินการอบรมให้แล้วเสร็จภายใน พฤษภาคม 2568 3. ส.ป.ก.จังหวัดจะวางแผนการอบรมในโครงการที่มีเป้าหมายและงบประมาณจำนวนมากก่อนโครงการพระราชดำริ จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายน้อย 4. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ทำให้งบประมาณในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตยังไม่มีการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- | [5 empty] | 4967452.1
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ | ครั้ง | 288 | 288 | 100
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) | โรงเรียน | 170 | 170 | 100
3. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก ฯ | โรงเรียน | 45 | 45 | 100
4. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก | กล้า | 2597000 | 2617000 | 100.7701
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ | ราย | 1429 | 1475 | 103.219
7. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | ราย | 800 | 781 | 97.625 | 48321400 | 47036944.51 | 97.3418 | 7060157 | 6885227.02 | 97.5223 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน - ดำเนินการแล้วเสร็จ 60 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน ที่ใช้ดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสารและไฟฟ้าแสงสว่างถนน ระยะที่ 6 ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง และงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระมิ่งขวัญ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินงานในส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงยังไม่ได้ใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- | งบดำเนินงาน | 348888.5 | 14800246.66 | 2973064.13 | 18122199.29 | 3920636.86
ขั้นตอนการดำเนินงาน | [13 empty] | เบิกแทนกัน | 1800 | 83945.22 |  | 85745.22
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะสั้น | ราย | 750 | 750 | 100 | [9 empty] | งบลงทุน | 17064000 | 11765000 |  | 28829000
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะยาว | ราย | 50 | 31 | 62 | [10 empty] | 17414688.5 | 26649191.88 | 2973064.13 | 47036944.51
สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย : เนื่องจาก มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมระยะยาวเพียง 36 ราย และในระหว่างฝึกอบรม ลาออก 5 ราย คงเหลือ 31 ราย สาเหตุที่ลาออกเนื่องจาก ภาระหน้าที่รับผิดชอบดูแลครอบครัว 1 ราย ประกอบอาชีพ 1 ราย ไม่มารายงานตัว 1 ราย พ้นสภาพและขาดการฝึกอบรมติดต่อกันเกิน 7 วันตามที่กำหนด 2 ราย
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร |  |  |  |  | 4068900 | 4062153.8 | 99.8342
8. กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 800 | 806 | 100.75 | 4068900 | 4062153.8 | 99.8342 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00)เนื่องจากกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินงาน และ ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายที่ต้องปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการดำเนินงานและงบประมาณ และการได้รับงบประมาณมาไม่เต็มปี จึงกำหนดแผนการจัดอบรมไว้ไตรมาสที่ 3 ประกอบกับผู้แทนเกษตรกรบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก และแต่งตั้งก่อนที่จะฝึกอบรมได้ ทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผน ปัญหาอุปสรรค : - ไม่มี -
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมผู้แทนเกษตรกร | ราย | 800 | 806 | 100.75
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  |  |  |  | 8283800 | 7730676.82 | 93.3228 | 14419200 | 13813071.96 | 95.7964
9. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 1045 | 1045 | 100 | 8283800 | 7730676.82 | 93.3228 | 14419200 | 13813071.96 | 95.7964 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก กิจกรรมอยู่ในระหว่างดำเนินงานและ ส.ป.ก.จังหวัดมีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายที่ต้องเร่งปฏิบัติ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนงาน ปัญหาอุปสรรค : - ส.ป.ก.จังหวัดมีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายที่ต้องเร่งปฏิบัติทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งในบางพื้นที่ตรงกับฤดูกาลผลิตจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน | งบดำเนินงาน | 0 | 7231972.42 | 498704.4 | 7730676.82 | 13848377.83
ขั้นตอนการดำเนินงาน
หลักสูตร 1 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 760 | 760 | 100
หลักสูตร 2 การพัฒนาต่อยอดศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่องฯ | ราย | 185 | 185 | 100
หลักสูตร 3 การขยายผลต้นแบบ New farmer ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 100 | 100 | 100
หลักสูตร 4 การศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตฯ | ราย | 1045 | 1045 | 100
หลักสูตร 5 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย Smart Farmer | ราย | 160 | 160 | 100
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 1045 | 1045 | 100
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  | 229642700 | 214654729.49 | 93.4734 | 145217832 | 112969420.93 | 77.7931
10. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network | ไร่ | 350000 | 365898.32 | 104.5424 | 5424800 | 4136663.13 | 76.2547 | 18311870 | 17948694.58 | 98.0167 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 50 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก เงินส่วนใหญ่เป็นเงินที่จะต้องออกไปรังวัดภาคสนามทั้งของส่วนกลางและ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัดมีภารกิจงานหลายกิจกรรมทำให้หลายจังหวัดยังไม่ได้สำรวจรังวัด ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจงานจำนวนมากและมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำ ผลงานและผลเบิกจ่ายจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | [5 empty] | 17944813.43
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS | ไร่ | 350000 | 365898.32 | 104.5424
11. กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ ตามระเบียบ กมร. | ไร่ | 2000000 | 2147642.45 | 107.3821 |  |  |  | 2869200 | 2548883.37 | 88.836 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,295,020 ไร่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 704,980 ไร่ สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก เป็นเงินงบประมาณส่วนค่าลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าลงพื้นที่ตรวจสอบภาคสนามซึ่งที่ผ่านมาทางกลุ่มเจ้าภาพรอให้ ส.ป.ก.จังหวัดส่งผลการสำรวจรังวัดมาก่อนเพื่อวางแผนออกตรวจภาคสนามเพื่อความคุ้มค่า จึงทำให้ช่วงที่ผ่านมาเบิกได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- | [5 empty] | 2548536.37
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดตามระเบียบ กมร. | ไร่ | 1000000 | 1126543 | 112.6543
จัดทำและปรังปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. | ไร่ | 1000000 | 1021099.45 | 102.1099
12. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน | ราย | 180000 | 972836 | 540.4644 | 21847463 | 21763957.19 | 99.6178 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 58 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 ) เนื่องจาก ได้รับงบประมาณมาไม่เต็มปี ส.ป.ก.จังหวัด จึงกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายได้ตามแผน ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี-
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนผู้รับบริการ | ราย | 180000 | 972836 | 540.4644
จำนวนตำบลที่ออก Mobile Unit | ตำบล | 400 | 620 | 155
13. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน | ไร่ | 1420362 | 1400663.94 | 98.6132 | 10790300 | 9694723.53 | 89.8467 | 26361265 | 20352656.86 | 77.2067 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากโครงการตรวจสอบที่ดิน เป็นการใช้เงินงบประมาณจากสองแหล่ง เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เจ้าหน้าที่อาจเกิดความสับสนในการใช้งบประมาณ ในการปฏิบัติงานของโครงการ ปัญหาอุปสรรค : 1. การแบ่งเขตพื้นที่การปกครองใหม่/คาบเกี่ยว ทำให้ข้อมูลที่อยู่เกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่มีการปรับปรุงข้อมูล 2. เกษตรกรไม่ได้อยู่บนพื้นที่ ที่ตั้งที่ดินที่มีการตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 3. การรายงานผลที่เป็นรายแปลงของเกษตรกร และรวบรวมผลการตรวจสอบที่ดินรายจังหวัด ยังไม่มีระบบการรายงานผล ที่สามารถรายงานและประมวลผลในระบบเดียว 4. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบที่ดิน และยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. ส.ป.ก.จังหวัด มีงานนโยบายที่เป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน ทำให้การดำเนินงานการตรวจสอบเป็นไปด้วยความล่าช้า | งบดำเนินงาน | 109890.26 | 9274447.9 | 310385.37 | 9694723.53 | 19006953.43
ขั้นตอนการดำเนินงาน
กรณีปกติ
ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ | ไร่ | 1420362 | 1405308.29 | 98.9401
| แปลง | 148803 | 148798 | 99.9966
สรุปผลการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองฯ | ไร่ | 1420362 | 1420361.33 | 100
| แปลง | 148803 | 148803 | 100
สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง | ไร่ | 1420362 | 1400663.94 | 98.6132
| แปลง | 148803 | 146995 | 98.785
กรณีผิดปกติ
สรุปผลการตรวจสอบ | แปลง | 50893 | 43819 | 86.1002
ดำเนินการสั่งสิ้นสิทธิ/สละสิทธิ | แปลง | 0 | 68 | 0
การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม (สผส.ตรวจ)
สรุปผลการตรวจสอบ | ไร่ | 1400000 | 1630702 | 116.4787
การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม (ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจ)
สรุปผลการตรวจสอบ | แปลง | 1031 | 860 | 83.4142
ส.ป.ก.จังหวัดดำเนินคดีกรณีผลการตรวจภาพถ่ายฯใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ | แปลง | 0 | 0 | 0
14. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) | ราย | 40160 | 42472 | 105.757 | 21398100 | 20205153.06 | 94.425 | 65684300 | 52135604.49 | 79.373 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 66 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก การขาดแคลนบุคลากร นายช่างสำรวจ และนิติกร ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การรังวัดที่ดินและการสอบสวนสิทธิของเกษตรกรที่มายื่นขอรับการจัดที่ดิน เกิดความล่าช้ากว่าแผนงาน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ ปัญหาอุปสรรค : 1. การจัดที่ดินทำกินแปลงเกษตรกรรม กรณีจัดครั้งแรก ต้องนำเข้าคณะทำงานพิจารณาแนวเขตการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร กรณีเป็นที่ดินไม่เคยจัดให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาก่อน เป็นการเพิ่มขั้นตอน และทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดที่ดิน 2. การจัดที่ดินแทนที่ ต้องมีการตรวจการประกันตนเองของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แต่ไม่มีรายละเอียดว่าเป็นการประกันตนในมาตรใดจึงต้องให้เกษตรกรไปขอใบรับรองจากสำนักงานประกันสังคมมายื่นในภายหลัง | งบดำเนินงาน | 498353.29 | 17385278.13 | 246522.64 | 18130154.06 | 49182959.39
| ไร่ | 253708 | 498187.08 | 196.3624 | [9 empty] | งบลงทุน | 0 | 2074999 | 0 | 2074999
ขั้นตอนการดำเนินงาน | [14 empty] | 498353.29 | 19460277.13 | 246522.64 | 20205153.06
รวม (Link ALRO Land)
รังวัด | ไร่ | 117585 | 136461.34 | 116.0534
สอบสวนสิทธิ | ราย | 40160 | 45975 | 114.4796
มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 40160 | 42472 | 105.757
| ไร่ | 253708 | 498187.08 | 196.3624
จัดที่ดินรอบแรก X-Ray , Code 0-3 (Link ALRO Land)
รังวัด | ไร่ | 32031 | 45525.87 | 142.1307
สอบสวนสิทธิ | ราย | 3187 | 4292 | 134.6721
มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 3187 | 3600 | 112.9589
จัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง (Link ALRO Land)
รังวัด | ไร่ | 85554 | 90935.48 | 106.2902
สอบสวนสิทธิ | ราย | 13648 | 10148 | 74.3552
มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 13648 | 7546 | 55.2902
จัดที่ดินแทนที่ เต็มแปลง (Link ALRO Land)
สอบสวนสิทธิ | ราย | 23325 | 31781 | 136.2529
มอบ ส.ป.ก.4-01 | ราย | 23325 | 31525 | 135.1554
พิพาท/ข้อร้องเรียน (จังหวัดคีย์ผลงาน) | เรื่อง | 2157 | 2107 | 97.682
15. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน [1]+[2]+[3] | ราย | 6890 | 7666 | 111.2627 |  |  |  | 17437285 | 12641091.55 | 72.4946 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 64 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก 1. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด มีภารกิจงานตามนโยบายซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 2. ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุม คปจ. เพื่อพิจารณาอนุญาตได้ เนื่องจากในบางจังหวัดผู้แทนเกษตรกรหมดวาระการดำรงตำแหน่งและอยู่ระหว่างสรรหา รวมทั้งไม่สามารถนัดองค์ประชุมได้ครบ ปัญหาอุปสรรค : 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ส.ป.ก.จังหวัด มีไม่เพียงพอโดยเฉพาะตำแหน่งนายช่างสำรวจรังวัด และนิติกร ซึ่งเป็นส่วนงานหลักในการปฏิบัติงานการจัดที่ดินชุมชน 2. ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มายื่นคำขออนุญาตเนื่องจากต้องเสียค่าเช่าต่อ ส.ป.ก. | [5 empty] | 11259785.23
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การจัดทำเขตที่ดินชุมชน (วงรอบชุมชนใหม่) | ชุมชน | 27 | 17 | 62.963
จัดประชุมประชาคม | ชุมชน | 27 | 17 | 62.963
จัดทำแผนที่เขตที่ดินชุมชน | ชุมชน | 27 | 14 | 51.8519
กิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องฯ
- คปจ. (ข้อมูล Link จาก ALRO Land) [1] | ราย | 6076 | 6727 | 110.7143
- สัญญา (ส.ป.ก.4-118/ส.ป.ก.4-119) (ข้อมูล Link จาก ALRO Land) | ราย | 6076 | 5024 | 82.686
กิจการสาธารณูปโภค
- คปจ. (ข้อมูลผลงานจาก สจก.) [2] | ราย | 250 | 518 | 207.2
- หนังสืออนุญาต (ส.ป.ก.4-31 ก./ส.ป.ก. 4-145) (ข้อมูล Link จาก ALRO Land) | ราย | 250 | 355 | 142
กิจการตามกฎกระทรวง (ส่งผลงานให้ส่วนกลาง) (ข้อมูลผลงานจาก สจก.)
- คปก. (ข้อมูลผลงานจาก สจก.) [3] | ราย | 564 | 421 | 74.6454
16. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน | [7 empty] | 2196325 | 894515.64 | 40.7278
16.1 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) |  | 4000 | 6067.54 | 151.6885 |  |  |  | 907945 | 349847 | 38.5317 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 65 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00)เนื่องจาก มีผู้เสนอขายที่ดินจำนวนน้อย ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชนไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในเรื่องการตรวจสอบสภาพที่ดินได้ ทำให้ภาพรวมของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน แนวทางการแก้ไข ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในการรับซื้อที่ดินเอกชนในพื้นที่เป้าหมายรับทราบมากยิ่งขึ้น และลงพื้นที่เพื่อหาที่ดินที่เสนอขายในพื้นที่ เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการจัดซื้อที่ดินต่อไป ปัญหาอุปสรรค : มีผู้เสนอขายที่ดินให้ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวนน้อย และเมื่อตรวจสอบสภาพแปลงที่ดินและราคาเสนอขาย พบว่าสภาพแปลงที่ดินไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตรและมีราคาค่อนข้างสูง | [5 empty] | 262532
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน | ไร่ | 4000 | 4977.41 | 124.4352
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 42 | 37 | 88.0952
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศพื้นที่ | แห่ง | 42 | 49 | 116.6667
รับคำเสนอขาย/ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน | ไร่ | 4000 | 6067.54 | 151.6885
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา | ไร่ | 4000 | 4015 | 100.375
คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 4000 | 689.17 | 17.2293
นำเสนอ คปจ./อกก.คง. | ไร่ | 4000 | 455.22 | 11.3805
16.2 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม) | [7 empty] | 1288380 | 544668.64 | 42.2755 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00)เนื่องจาก บางกิจกรรมยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้เบิกงบประมาณตามแผนงาน แนวทางแก้ไข ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค : ผลการรังวัดปูผังแบ่งแปลงได้เนื้อที่น้อยกว่าแผนงาน เนื่องจากการตั้งแผนงานเป็นการประมาณการตามเอกสารสิทธิ แต่เมื่อลงพื้นที่รังวัดที่ดินตามแผนงาน ผลที่ได้อาจคลาดเคลื่อนกับแผนงานที่ตั้งไว้ได้ | [5 empty] | 375702
ขั้นตอนการดำเนินงาน
(1.) สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) | ไร่ | 710 | 812.83 | 114.4831
(2.) จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) | ราย | 94 | 16 | 17.0213
(3.) ปรับปรุงสิทธิ | ไร่ | 2739 | 1988.58 | 72.6024
(4.) การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน | ไร่ | 1404 | 1353.02 | 96.3689
(5.) จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) | ไร่ | 5712 | 2160.69 | 37.8272
(6.) โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ | ราย | 2232 | 396 | 17.7419
(7.) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | ไร่ | 1323 | 1385.74 | 104.7423
สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย : 1. จัดทำสัญญาเช่า /เช่าซื้อ (แปลงว่าง) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ และสภาพพื้นที่แปลงที่ดินที่จะจัดให้เกษตรกรยังไม่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร เช่น ยังไม่ได้ปรับสภาพแปลงที่ดิน มีสภาพน้ำท่วมขัง รกร้าง หรือไม่มีน้ำสำหรับทำการเกษตร 2. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) การดำเนินยื่นเรื่องกับสำนักงานที่ดิน เพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องนัดหมายจองคิวและไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ 3. โอนสิทธิ และมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ กรณีที่ต้องมีการแบ่งแปลง ต้องรอกระบวนการรังวัดแบ่งแยกแบ่งแปลงในนามเดิมกับสำนักงานที่ดิน ซึ่งต้องนัดหมายจองคิวและไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้
17. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 47 | 15 | 31.9149 | 6930400 | 6362181.9 | 91.8011 | 12173137 | 6447974.44 | 52.9689 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการสำรวจแล้ว 27 แห่ง - ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจ 55 แห่ง - อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ 27 แห่ง - ยังไม่ได้จัดทำแบบ 20 แห่ง สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายเงินได้ตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 ) และสาเหตุที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 10.67) เนื่องจาก มาตรการเร่งรัดผลดำเนินงานให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อนการเบิกจ่ายงบครั้งถัดไป จะต้องส่งแบบก่อสร้างเพื่อขออนุมัติ) ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- | [5 empty] | 6442341.1
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง | แห่ง | 10 | 6 | 60
สำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ไร่ | 161089 | 161089 | 100
สำรวจพัฒนาเส้นทางคมนาคม | กม. | 52.66 | 40.17 | 76.2818
สำรวจพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ | แห่ง | 50 | 36 | 72
สำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | แห่ง | 10 | 10 | 100
สำรวจพัฒนาเส้นทางคมนาคม | แห่ง | 12 | 10 | 83.3333
มีรูปแบบรายการพร้อมประมาณราคางาน | แห่ง | 47 | 15 | 31.9149
0
18. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร | แปลง | 696882.2 | 1135299 | 162.9112 | 163125137 | 152464440.68 | 93.4647 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 จังหวัด (ผลการยื่นคำขอ จังหวัดเพชรบูรณ์ 115.61% จังหวัดพัทลุง 108.55%) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 65 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00) 1. การจัดทำแบบพิมพ์ โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค : 1. เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรมีจำนวนน้อย 2. เกษตรกรยังไม่เข้าใจสิทธิของการออกโฉนดเพื่อการเกษตรเท่าที่ควร | งบดำเนินงาน | 742955.87 | 130926255.69 | 545673.12 | 132214884.68
ขั้นตอนการดำเนินงาน | [13 empty] | งบลงทุน | 15769456 | 230000 | 4250100 | 20249556
ยื่นคำขอ (Link ServiceCenter) | แปลง | 1066643 | 995546 | 93.3345 | [10 empty] | 16512411.87 | 131156255.69 | 4795773.12 | 152464440.68
ยื่นคำขอ (ข้อ 62) | เรื่อง |  | 139753
ตรวจเกษตรกร (Link ServiceCenter)
- กดรับเรื่อง | แปลง | 1066643 | 1047978 | 98.2501
- อยู่ระหว่างการตรวจ | แปลง | 1066643 | 30804 | 2.8879
- ตรวจแล้ว ผ่าน | แปลง | 1066643 | 1003245 | 94.0563
- ตรวจแล้ว ไม่ผ่าน | แปลง | 1066643 | 12515 | 1.1733
ตรวจแปลง (Link ServiceCenter)
- กดรับเรื่อง | แปลง | 1066643 | 1162902 | 109.0245
- อยู่ระหว่างการตรวจ | แปลง | 1066643 | 62419 | 5.8519
- ตรวจแล้ว ผ่าน | แปลง | 1066643 | 1059703 | 99.3494
- ตรวจแล้ว ไม่ผ่าน | แปลง | 1066643 | 38769 | 3.6347
จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land Online) | ราย | 696882.2 | 327316 | 46.9686
(ร้อยละคิดจากผลงานยื่นคำขอ 995,546 แปลง) | แปลง | 696882.2 | 416680 | 59.792
| ไร่ | 0 | 4850799.18 | 0
19. กิจกรรมการดำเนินงานตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน | เรื่อง | 15 | 5 | 33.3333 | 126500 | 27610 | 21.8261 | 184450 | 0 | 0 | หยุดดำเนินการ เนื่องจากปิดโครงการ | 1 ต.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 (ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุดลง เมื่อสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0911/340 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน) | สถานะผลการดำเนินงาน : ดำเนินการ (ตรวจสอบข้อเท็จจริง) แล้วเสร็จ 5 เรื่อง สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของ ส.ป.ก. ว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) หรือ คณะอนุกรรมการฯ ไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินตามความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องเสร็จที่ 1674/2567 ทำให้กิจกรรมนี้ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณไปแล้ว จำนวน 27,610 บาท โดยได้คืนงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน 98,890 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจาก คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของ ส.ป.ก. เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน เรื่องเสร็จที่ 1674/2567 สรุปได้ว่า การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ออกระเบียบกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้ง รวมถึง ผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติฯ) และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติฯ นั้น มิอาจทำได้ จึงทำให้กิจกรรมนี้ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ทั้งนี้กิจกรรมนี้ได้หยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และคืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือเพื่อในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จำนวนเรื่องอุทธรณ์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน | เรื่อง | 15 | 5 | 33.3333
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร |  |  |  |  | 7702100 | 5789555.11 | 75.1685 | 20933900 | 13525164.48 | 64.6089
20. กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ | ราย | 600 | 600 | 100 | 519100 | 311500 | 60.0077 | 7929700 | 7474619.4 | 94.2611 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ และบางจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในระยะเวลาที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : บางพื้นที่ตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมตามแผนงานได้ทั้งหมด | [5 empty] | 7424612.82
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรม
- หลักสูตร 1 การจัดทำสรุปและทบทวนแผนชุมชน | ราย | 600 | 600 | 100
- หลักสูตร 2 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. | ราย | 600 | 600 | 100
- หลักสูตร 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. | ราย | 600 | 600 | 100
- หลักสูตร 4 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ | ราย | 160 | 160 | 100
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 600 | 600 | 100
21. กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม | พื้นที่ | 19 | 17 | 89.4737 | 7183000 | 5478055.11 | 76.2642 | 13004200 | 6050545.08 | 46.5276 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ และมีรายการงบลงทุนที่ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ปัญหาอุปสรรค : แปลงที่มีการพิพาท ยังไม่สิ้นสุดคดีความ ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ | [5 empty] | 6049145.08
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พื้นที่ | 19 | 17 | 89.4737
สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย : 1. พื้นที่ จ.กำแพงเพชร เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดเกษตรกรลงในพื้นที่ดำเนินการ 2. พื้นที่ จ.เชียงรายที่ยังเกิดข้อพิพาทและคดีความยังไม่ถึงที่สุดจึงไม่สามารถดำเนินการได้
โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ |  |  |  |  | 9025900 | 6698012.82 | 74.2088 | 8842994 | 6161931.74 | 69.6815
22. กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) | ฉบับ | 48 | 50 | 104.1667 | 2532000 | 2181459.92 | 86.1556 | 2263000 | 1919741.04 | 84.8317 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 จังหวัด (24 ฉบับ) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 จังหวัด (24 ฉบับ) สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก เป็นเงินงบประมาณส่วนค่าลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าใช้จ่ายลงพื้นที่ภาคสนาม และยังไม่ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ คาดว่าจะจัดซื้อภายในเดือนเมษายน และแผนการออกสนามต้องทำแผนที่ให้แล้วเสร็จจึงจะลงสำรวจในพื้นที่เพื่อตรวจสอบร่วมกับ สปก.จังหวัด ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายนนี้ ปัญหาอุปสรรค : เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการลาออกเนื่องจากค่าตอบแทนต่ำกว่าหน่วยงานอื่น จึงทำให้การทำงานและการเบิกจ่ายมีความไม่ต่อเนื่อง | [5 empty] | 1896497.66
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. | ฉบับ | 48 | 50 | 104.1667
23. กิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต | ไร่ | 2000000 | 2010186 | 100.5093 | 6493900 | 4516552.9 | 69.5507 | 6579994 | 4242190.7 | 64.471 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 จังหวัด (จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดชัยภูมิ) สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก รออนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งจาก คปก. จึงเกิดความล่าช้าในการเริ่มกิจกรรม และมีเงินส่วนหนึ่งที่เป็นค่าวัสดุจำพวกหมุดหลักเขต ป้ายแสดงหลักเขตอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อวัสดุสนามซึ่งต้องทยอยซื้อในแต่ละเดือน ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- | [5 empty] | 4248949.8
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต | ไร่ | 2000000 | 2010186 | 100.5093
โครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 7125000 | 7002944.43 | 98.2869 | 1337000 | 1290871 | 96.5498
24. กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 12000 | 12000 | 100 | 7125000 | 7002944.43 | 98.2869 | 1337000 | 1290871 | 96.5498 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่เบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 และงบประมาณกองทุนฯ เบิกจ่ายที่ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก มีแผนงานการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในไตรมาสที่ 3 (ฤดูฝน) ทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์มติ ครม. ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- | [5 empty] | 1290871
| ราย | 1200 | 1200 | 100
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา | ไร่ | 12000 | 12000 | 100
รวมอบรมเกษตรกร (นับผลงานเมื่ออบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร) | ราย | 1200 | 1200 | 100
- หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร แนวทางการลดการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 1200 | 1200 | 100
- หลักสูตรที่ 2 การสร้างอาชีพในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ฯ | ราย | 1200 | 1200 | 100
สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย | 1200 | 1201 | 100.0833
ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม | ราย | 1200 | 1200 | 100
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 15136000 | 11911949.54 | 78.6995
25. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 10 | 5 | 50 | 15136000 | 11911949.54 | 78.6995 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00) เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 1. ดำเนินการผูก PO แล้ว ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดนครสวรรค์ จัดทำหนังสือถึง ส.ป.ก.ส่วนกลาง ขอยกเลิกการดำเนินการก่อสร้าง 3. จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างรอแก้ไขชื่อโครงการ 4. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 แห่ง อยู่ระหว่าง รอรายชื่อ คกก. จึงยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดดังกล่าว และจังหวัดที่มีการใช้จ่ายงบประมาณแล้วบางส่วน ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดชัยนาท และใช้จ่ายได้แล้วเสร็จ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- | งบลงทุน | 3468040 | 2209575.54 | 6033000 | 11710615.54
ขั้นตอนการดำเนินงาน | [13 empty] | งบดำเนินงาน | 0 | 201334 |  | 201334
พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ | แห่ง | 10 | 5 | 50 | [10 empty] | 3468040 | 2410909.54 | 6033000 | 11911949.54
สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย : อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 แห่ง ดังนี้ 1. จ.นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนวันที่ 23 ก.ย.68 เสนอราคา 3 ต.ค.68 มีผู้ยื่นเสนอราคา 16 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล 2. จ.นครราชสีมา (ขุดลอกหนอง อ.ลำทะเมนชัย) อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติฯ 3. จ.นครราชสีมา (ขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ อ.ครบุรี) PO แล้ว 456,340 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4. จ.นครราชสีมา (ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองใหญ่ อ.ชุมพวง) PO แล้ว 2,481,700 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 5. จ.นคราชสีมา (ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านสาหร่าย อ.ชุมพวง) PO แล้ว 530,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 9136300 | 8663019.43 | 94.8198
26. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | แห่ง | 135 | 135 | 100 | 9136300 | 8663019.43 | 94.8198 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 68 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - สาเหตุที่ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00) เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด อยู่ระหว่างการรอการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ จากหน่วยงานภายนอก จึงทำให้การดำเนินงาน (ฝึกอบรม) ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 3 ปัญหาอุปสรรค : ส.ป.ก.จังหวัด อยู่ระหว่างการรอการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ จากหน่วยงานภายนอก จึงทำให้การดำเนินงาน (ฝึกอบรม) ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ก่อสร้างฝาย | แห่ง | 135 | 135 | 100
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | 32771500 | 32679800 | 99.7202
27. กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | แห่ง | 2 | 0 | 0 | 32771500 | 32679800 | 99.7202 |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.69 (ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินงานเดิม สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 67 ได้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 66 - 69 ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 66 ข้อ 7 (2) ตามความเห็นของ สงป. ซึ่งขยายระยะเวลาดำเนินการถึง 30 ก.ย. 69) | สถานะผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 จังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 จังหวัด สถานะการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : - เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เดือน มี.ค. (งบประมาณตามมติ พ.ร.บ. ใช้จ่ายที่ร้อยละ 61.00 ) โดยการดำเนินการขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกระบี่ สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน ส่วนการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองคำมะไก่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จึงยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค : 1. ความไม่เข้าใจแบบก่อสร้างของผู้รับจ้างในช่วงแรกของงานก่อสร้าง 2. ปัญหาการขาดสภาพคล่องของผู้รับจ้าง 3. ปัญหาบุคลากร และเครื่องจักรที่มีไม่เพียงพอ 4. ปัญหาการบริหารงานภายใน Site งานก่อสร้าง 5. ยังไม่สามารถเคลียร์จุดทิ้งดินในพื้นที่โครงการเนื่องจากมีเกษตรกรอาศัยในพื้นที่ | งบลงทุน | 25461000 | 0 | 7214000 | 32675000
ขั้นตอนการดำเนินงาน | [13 empty] | งบดำเนินงาน | 0 | 4800 |  | 4800
ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ | แห่ง | 2 | 0 | 0 | [10 empty] | 25461000 | 4800 | 7214000 | 32679800
สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย : อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. จ.กระบี่ เป็นโครงการก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 66-69 ซึ่งปัจจุบันบริษัทผู้ควบคุมงานยกเลิกสัญญาจ้างกับ ส.ป.ก.กระบี่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป 2. จ.สุโขทัย ดำเนินการ e-bidding แล้ว 2 รอบ และใช้วิธีคัดเลือกแล้ว 2 รอบ แต่ยังไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และราคากลางหมดอายุ ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่และจะดำเนินการ e-bidding ภายในเดือน ต.ค. 68
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ |  |  |  |  | 899882341.46 | 899882341.02 | 100
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (งบบุคลากร) |  |  |  |  | 844495625.46 | 844495625.46 | 100
กิจกรรมพัฒนาเกษตรยั่งยืน (งบดำเนินงาน) |  |  |  |  | 55386716 | 55386715.56 | 100
ผลผลิตด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  | 252402400 | 251854705.87 | 99.783
กิจกรรมบริหารจัดการ |  |  |  |  | 252402400 | 251854705.87 | 99.783 | [6 empty] | รายจ่ายประจำ | 2911019.69 | 106210224.72 | 371357.07 | 109492601.48
หมายเหตุ : | [13 empty] | เบิกแทนกัน | 0 | 589244 | 0 | 589244
1) ผลการใช้จ่ายของงบประมาณตาม พ.ร.บ. คำนวณจาก PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน | [13 empty] | เบิกแทนกัน | 0 | 589244 | 0 | 589244
2) ผลการเบิกจ่ายกิจกรรมที่ใช้งบประมาณกองทุนฯ ข้อมูลจาก Google Sheet ของ สบท. ข้อมูล ณ 14 ต.ค. 68 เวลา 14.50 น. | [13 empty] | งบลงทุน | 26237377.5 | 95035616.53 | 12518074.39 | 133791068.42
[14 empty] | งบรายจ่ายอื่น | 0 | 1671745.97 | 490000 | 2161745.97
[15 empty] | 29148397.19 | 204096075.22 | 13379431.46 | 246623903.87
Note on G8: Corporate Edition: PO 178,914 เบิกจ่าย 1,528,977.23 สำรองเงิน 12,034
Note on G20: Corporate Edition: PO 17,200 เบิกจ่าย 4,911,549 สำรองเงิน 10,852
Note on G87: Corporate Edition: PO 17,414,688.50 เบิกจ่าย 26,649,191.88 สำรองเงิน 2,973,064.13
Note on G109: Corporate Edition: PO - เบิกจ่าย 7,231,972.42 สำรองเงิน 498,704.40
Note on F141: Corporate Edition: เงินต้นปี 21,668,800
Note on G150: Corporate Edition: PO 109,890.26 เบิกจ่าย 9,274,447.90 สำรองเงิน 310,385.37
Note on G167: Corporate Edition: PO 498,353.29 เบิกจ่าย 19,460,277.13 สำรองเงิน 246,522.64
Note on F238: ALRO:
Note on G238: Corporate Edition: PO 16,512,411.87 เบิกจ่าย 131,156,255.69 สำรองเงิน 4,795,773.12
Note on G321: Corporate Edition: PO 3,468,040 เบิกจ่าย 2,410,909.54 สำรองเงิน 6,033,000
Note on G346: Corporate Edition: PO 25,461,000 เบิกจ่าย 4,800 สำรองเงิน 7,214,000
Note on F361: ALRO:
Note on F362: ALRO:
Note on G364: Corporate Edition: PO 29,674,066.79 เบิกจ่าย 208,712,740.02 สำรองเงิน 13,467,899.06