## ทั้งประเทศ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | [6 empty] | หน่วย | แผนงาน-ผลงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  | ผลการเบิกจ่าย
[8 empty] | แผนงาน | ผลงาน | ร้อยละ | ได้รับ | จัดสรร | บาท | ร้อยละ(ได้รับ) | ร้อยละ(จัดสรร)
รวม งบประมาณตาม พรบ.+ งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 779339202 | 476827268 | 345413205.38 | 44.3213 | 72.4399
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 360313599.3 | 249913185.74 | 146641911.34 | 40.6984 | 58.6771
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 419025602.7 | 226914082.26 | 198771294.04 | 47.4366 | 87.5976
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 238857368 | 128509454.44 | 72372884.34 | 30.2996 | 56.3172
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 366662134 | 174550613.56 | 161225756.1 | 43.9712 | 92.3662
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 140293600 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 225361534 | 0 | 49024995.33 | 21.7539 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 121456231.3 | 121403731.3 | 74269027 | 61.1488 | 61.1752
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 52363468.7 | 52363468.7 | 37545537.94 | 71.7018 | 71.7018
รวม งบประมาณตาม พรบ.
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 579339200 | 476827268 | 289889582.81 | 50.038 | 60.7955
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 302213276.3 | 249913185.74 | 140246284.1 | 46.4064 | 56.118
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 277125923.7 | 226914082.26 | 149643298.71 | 53.9983 | 65.9471
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 180757045 | 128509454.44 | 65977257.1 | 36.5005 | 51.3404
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 224762455 | 174550613.56 | 112097760.77 | 49.8739 | 64.2208
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 140293600 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 84468855 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 121456231.3 | 121403731.3 | 74269027 | 61.1488 | 61.1752
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 52363468.7 | 52363468.7 | 37545537.94 | 71.7018 | 71.7018
รวม งบประมาณกองทุน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 200000002 | 0 | 55523622.57 | 27.7618 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 58100323 | 0 | 6395627.24 | 11.0079 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 141899679 | 0 | 49127995.33 | 34.6216 | 0
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 58100323 | 0 | 6395627.24 | 11.0079 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 141899679 | 0 | 49127995.33 | 34.6216 | 0
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 140892679 | 0 | 49024995.33 | 34.796 | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2565 | [10 empty] | 579339200 | 468497068 | 281689582.81 | 48.6226 | 60.1262
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมบริหารจัดการ
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 189799700 | 159671168 | 97087553.02 | 51.1526 | 60.8047
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 110699661.3 | 93192740.3 | 51294553.15 | 46.3367 | 55.0414
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 79100038.7 | 66478427.7 | 45792999.87 | 57.8925 | 68.884
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 64721000 | 47214079 | 33514432.15 | 51.7829 | 70.984
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 51724300 | 39102689 | 26267261.17 | 50.7832 | 67.1751
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 51724300
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 45978661.3 | 45978661.3 | 17780121 | 38.6704 | 38.6704
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 27375738.7 | 27375738.7 | 19525738.7 | 71.325 | 71.325
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 48373600 | 36280200 | 24372955.61 | 50.3848 | 67.1798
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13069100 | 7955290.44 | 4588564.11 | 35.11 | 57.6794
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 35304500 | 28324909.56 | 19784391.5 | 56.0393 | 69.848
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13069100 | 7955290.44 | 4588564.11 | 35.11 | 57.6794
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 35304500 | 28324909.56 | 19784391.5 | 56.0393 | 69.848
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 35304500
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [5 empty] | แปลง | 40 | 40 | 100
[7 empty] | ราย | 1909 | 1909 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 45794400 | 36850200 | 22880296.07 | 49.9631 | 62.09
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 10439600 | 5541720 | 1884381.66 | 18.0503 | 34.0036
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 35354800 | 31308480 | 20995914.41 | 59.3863 | 67.0614
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 10388600 | 5541720 | 1884381.66 | 18.1389 | 34.0036
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 25184100 | 21137780 | 11740340.17 | 46.6181 | 55.542
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 7328300
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 17855800
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 51000 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10170700 | 10170700 | 9255574.24 | 91.0023 | 91.0023
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 32
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | แปลง | 40 | 40 | 100
[7 empty] | ราย | 1909 | 1909 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2565 | แปลง | 13 | 13 | 100
[7 empty] | ราย | 605 | 605 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2564 | แปลง | 14 | 14 | 100
[7 empty] | ราย | 683 | 683 | 100
[6 empty] | - แปลงใหญ่ ปี 2563 | แปลง | 13 | 13 | 100
[7 empty] | ราย | 621 | 621 | 100
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 605 | 195 | 32.2314
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ ตามความต้องการของตลาด (พืชสมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ และไม้มีค่า)
| กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน | [5 empty] | ราย | 150 | 132 | 88
|  |  | จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  |  |  | แห่ง | 40 | 34 | 85
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 9659100 | 8167100 | 5271656.07 | 54.5771 | 64.5475
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1963300 | 471300 | 303677.2 | 15.4677 | 64.4339
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 7695800 | 7695800 | 4967978.87 | 64.5544 | 64.5544
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1962100 | 471300 | 303677.2 | 15.4772 | 64.4339
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4001000 | 4001000 | 1275983.87 | 31.8916 | 31.8916
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 4001000
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1200 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3694800 | 3694800 | 3691995 | 99.9241 | 99.9241
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 31
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 31
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 29
[5 empty] | 1. การเตรียมการ (การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิตคามความต้องการตลาด) |  | จังหวัด | 32 | 28 | 87.5
[5 empty] | 2. อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (หลักสูตรที่ 1-3 เป้าหมายเดียวกัน) |  | ราย | 150 | 132 | 88
[6 empty] | หลักสูตรที่ 1 การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ | ราย | 150 | 151 | 100.6667
[6 empty] | หลักสูตรที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและมาตรฐานสินค้า | ราย | 150 | 121 | 80.6667
[6 empty] | หลักสูตรที่ 3 การส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร | ราย | 150 | 139 | 92.6667
[5 empty] | 3. จัดทำโรงอบ (งบลงทุน) |  | แห่ง | 40 | 34 | 85
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ
| กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน | [5 empty] | ราย | 500 | 500 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 5113000 | 3834700 | 1566376.79 | 30.6352 | 40.8474
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3027520 | 1749220 | 415254.19 | 13.716 | 23.7394
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2085480 | 2085480 | 1151122.6 | 55.197 | 55.197
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3027520 | 1749220 | 415254.19 | 13.716 | 23.7394
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2085480 | 2085480 | 1151122.6 | 55.197 | 55.197
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 2085480
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 26
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 26
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 23
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 500 | 500 | 100
[5 empty] | - เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า |  | ราย | 500 | 350 | 70
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [5 empty] | ราย | 1200 | 1172 | 97.6667
(เป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการหญ้าแฝก และโครงการพระราชดำริ 11 พื้นที่)
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 26530200 | 20807900 | 12148050.37 | 45.7895 | 58.3819
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 6970850 | 4661570 | 1759894.17 | 25.2465 | 37.7532
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19559350 | 16146330 | 10388156.2 | 53.1109 | 64.3376
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 6970850 | 4661570 | 1759894.17 | 25.2465 | 37.7532
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19321350 | 15908330 | 10150156.2 | 52.5334 | 63.804
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 8823700
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10497650
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 238000 | 238000 | 238000 | 100 | 100
|  | (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ |  |  |  |  | ครั้ง | 288 | 126 | 43.75
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 71
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 56
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 59
[5 empty] | - ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |  | ครั้ง | 288 | 126 | 43.75
[5 empty] | - เกษตรกรใช้บริการคลินิก |  | ราย |  | 3976
[6 empty] | - บริการเบ็ดเสร็จ | ราย |  | 3923
[6 empty] | - บริการต่อเนื่อง | ราย |  | 53
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) |  |  |  |  | โรงเรียน | 203 | 183 | 90.1478
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 69
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 57
[5 empty] | - จัดฝึกอบรม |  | โรงเรียน | 203 | 183 | 90.1478
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 10
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 6
|  | (3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ |  |  |  |  | โรงเรียน | 58 | 54 | 93.1034
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 24
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 21
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 19
[5 empty] | - สนับสนุนวัสดุการเกษตร |  | โรงเรียน | 58 | 6 | 10.3448
[5 empty] | - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน |  | โรงเรียน | 58 | 54 | 93.1034
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (4) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก |  |  |  |  | กล้า | 2857800 | 0 | 0
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 13
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 58
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 46
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 36
[5 empty] | - ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก |  |  |  | 0
[6 empty] | - ประสานขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน | กล้า | 2857800 | 1093600 | 38.2672
[6 empty] | - ปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 2857800 | 0 | 0
[5 empty] | - การฝึกอบรมจัดทำแปลงเรียนรู้ ประโยชน์จากหญ้าแฝก |  | ราย | 240 | 240 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
|  | (5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาความรู้ 12 โครงการ |  |  |  |  | ราย | 960 | 932 | 97.0833
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 18
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 17
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 16
[5 empty] | - อบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |  | ราย | 960 | 932 | 97.0833
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  | 0 | 0
[6 empty] | - รายบุคคล | ราย | 300 | 0 | 0
[6 empty] | - แปลง/ศูนย์/แห่ง | แห่ง | 44 | 0 | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | [5 empty] | ราย | 1000 | 992 | 99.2
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 60867500 | 52508700 | 36929625.51 | 60.6722 | 70.3305
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 59497875 | 51139075 | 35612788.91 | 59.8556 | 69.6391
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1369625 | 1369625 | 1316836.6 | 96.1458 | 96.1458
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 28414175 | 20055375 | 5817088.91 | 20.4725 | 29.0051
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1369625 | 1369625 | 1316836.6 | 96.1458 | 96.1458
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 1369625
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 31083700 | 31083700 | 29795700 | 95.8563 | 95.8563
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | (1) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (อบรมโดย ส.ป.ก.จังหวัด) |  |  |  |  | ราย | 800 | 955 | 119.375
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 57
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 57
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 53
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร | ราย | 955 | 955 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 28
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 10
|  | (2) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (อบรมโดย ศพส.) |  |  |  |  | ราย | 200 | 37 | 18.5
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 200 | 37 | 18.5
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | [5 empty] | ราย | 700 | 688 | 98.2857
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 5102100 | 3826600 | 2075320.28 | 40.6758 | 54.2341
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1040100 | 848100 | 349601.85 | 33.6123 | 41.2218
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4062000 | 2978500 | 1725718.43 | 42.4845 | 57.9392
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1040100 | 848100 | 349601.85 | 33.6123 | 41.2218
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4062000 | 2978500 | 1725718.43 | 42.4845 | 57.9392
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 792000
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3270000
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 30
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 29
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 27
[5 empty] | 1. พัฒนาพื้นที่/จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ/องค์ความรู้ |  | แห่ง | 30 | 24 | 80
[5 empty] | 2. พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  | ราย | 700 | 688 | 98.2857
[5 empty] | 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 700 | 25 | 3.5714
[5 empty] | 4. คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ (จังหวัดละ 1 ราย) |  | ราย | 30 | 22 | 73.3333
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) | [5 empty] | ราย | 800 | 800 | 100
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 8336100 | 6252000 | 3649546.81 | 43.78 | 58.3741
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1383900 | 1036900 | 506086.8 | 36.5696 | 48.8077
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 6952200 | 5215100 | 3143460.01 | 45.2153 | 60.2761
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1383900 | 1036900 | 506086.8 | 36.5696 | 48.8077
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 6952200 | 5215100 | 3143460.01 | 45.2153 | 60.2761
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 2376000
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 4576200
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 48
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 47
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 44
[5 empty] | - พัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ฯ) |  | ราย | 800 | 800 | 100
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
| กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ | [5 empty] | ราย | 300 | 285 | 95
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 2823800 | 2383900 | 1220644 | 43.227 | 51.2037
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1090860 | 650960 | 165574 | 15.1783 | 25.4354
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1732940 | 1732940 | 1055070 | 60.8832 | 60.8832
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1090560 | 650960 | 165574 | 15.1825 | 25.4354
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 1028440 | 1028440 | 450570 | 43.811 | 43.811
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 1028440
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 300 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 704500 | 704500 | 604500 | 85.8055 | 85.8055
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 10
[5 empty] | - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ |  | ราย | 300 | 285 | 95
และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 300 | 0 | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม | [5 empty] | พื้นที่ | 31 | 19 | 61.2903
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 13101500 | 11223400 | 2215586.31 | 16.9109 | 19.7408
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3722300 | 2435300 | 842932.64 | 22.6455 | 34.6131
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 9379200 | 8788100 | 1372653.67 | 14.6351 | 15.6195
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 3722300 | 2435300 | 842932.64 | 22.6455 | 34.6131
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3429200 | 2838100 | 1372653.67 | 40.0284 | 48.3652
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3429200
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 5950000 | 5950000 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 12
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 9
[5 empty] | - ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | พื้นที่ | 31 | 19 | 61.2903
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมจัดที่ดิน (ข้อมูลจาก ALRO Land Online ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 65 เวลา 10.00 น.) | [5 empty] | ราย | 23500 | 11712 | 49.8383
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 155508000 | 126691200 | 72271971.97 | 46.4748 | 57.0458
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 80978010 | 71900810 | 34322975.42 | 42.3856 | 47.7366
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 74529990 | 54790390 | 37948996.55 | 50.9178 | 69.2621
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 44966840 | 35889640 | 15829769.42 | 35.2032 | 44.1068
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 70300260 | 50560660 | 33719266.55 | 47.9646 | 66.6907
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 33944800
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 36355460
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 36011170 | 36011170 | 18493206 | 51.3541 | 51.3541
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 4229730 | 4229730 | 4229730 | 100 | 100
แปลงเกษตรกรรม
|  |  |  | - รังวัด |  |  | ราย | 0 | 13406 | 0
[7 empty] | ไร่ | 204519 | 115130.15 | 56.2931
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  |  | ราย | 23500 | 17334 | 73.7617
[7 empty] | ไร่ | 0 | 184289.71 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  |  | ราย | 23500 | 1171 | 4.983
[7 empty] | ไร่ | 0 | 11769.7 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  |  | ราย | 23500 | 11712 | 49.8383
[7 empty] | ไร่ | 0 | 125333.11 | 0
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน (มีเฉพาะงบลงทุน) | [5 empty] | ราย | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | รวมงบประมาณ |  |  |  | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◾ | งบดำเนินงาน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 0
|  | ◾ | งบลงทุน |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 8330200 | 8330200 | 8200000 | 98.437 | 98.437
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | [10 empty] | 200000002 |  | 55523622.57 | 27.7618
โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก.
| 1 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 8480 | 2576 | 30.3774 | 22445100 |  | 8418739.92 | 37.5081
[7 empty] | ราย | 2805 | 2624 | 93.5472
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 2747160 |  | 273317.26 | 9.9491
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 19697940 |  | 8145422.66 | 41.3516
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 19697940 |  | 8145422.66 | 41.3516
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 2613433.31
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 2265499.26
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 2553498.61
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 712991.48
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 51
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 50
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 45
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  |  |  | 0
[6 empty] | 1. หลักสูตรสำหรับสร้างและพัฒนากลไลเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 120 | 0 | 0
ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย : สพท.
[7 empty] | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2. จัดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร | ราย | 2805 | 2624 | 93.5472
โดย : ส.ป.ก.จังหวัด
[6 empty] | - ครั้งที่ 1 (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) | ราย | 2805 | 2472 | 88.1283
[6 empty] | - ครั้งที่ 2 | ราย | 2805 | 2153 | 76.7558
[6 empty] | 3. หลักสูตรสำหรับการเพิ่มช่องทางบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ | ราย | 100 | 0 | 0
โดยตรงถึงผู้บริโภค โดย : สพท.
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ไร่ | 8480 | 2576 | 30.3774
[6 empty] | - พื้นที่ใหม่ (ขั้นที่ 1) | ไร่ | 3939 | 1118 | 28.3828
[6 empty] | - พื้นที่เดิม (ขั้นที่ 2-3) | ไร่ | 4541 | 1458 | 32.1075
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 3
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1
| 2 | โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 45000 | 4753.25 | 10.5628 | 46981000 |  | 11292936.95 | 24.0372
[7 empty] | ราย | 4500 | 4441 | 98.6889
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1073960 |  | 257735.87 | 23.9986
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 45907040 |  | 11035201.08 | 24.0381
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 45907040 |  | 11035201.08 | 24.0381
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 6786060.83
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 1416730
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1995763.85
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 836646.4
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 68
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 65
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 64
ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
[6 empty] | - อบรมเกษตรกร | ราย | 4500 | 4441 | 98.6889
[6 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ไร่ | 45000 | 4753.25 | 10.5628
[7 empty] | ราย | 4500 | 492 | 10.9333
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 10800 | 8373 | 77.5278 | 12761700 |  | 7516223.83 | 58.8967
[7 empty] | ราย | 3600 | 3174 | 88.1667
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 526170 |  | 120902.08 | 22.9778
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 12235530 |  | 7395321.75 | 60.4414
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 12235530 |  | 7395321.75 | 60.4414
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 5717674.75
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 856495
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1860
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 819292
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 71
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 69
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 61
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 3600 | 3174 | 88.1667
[5 empty] | ขั้นที่ 1 (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) |  | ราย | 843 | 750 | 88.968
[7 empty] | ไร่ | 2529 | 2046 | 80.9015
[6 empty] | -หลักสูตร ศึกษาดูงาน "สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนเป็นเกษตรทฤษฏีใหม่ | ราย | 843 | 760 | 90.1542
[6 empty] | -หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงวิธีทำเกษตรแบบเดิมสู่เกษตรทฤษฏีใหม่ | ราย | 843 | 833 | 98.8138
[5 empty] | ขั้นที่ 2 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) (อบรมรายละ 3 หลักสูตร) |  | ราย | 1949 | 1740 | 89.2766
[7 empty] | ไร่ | 5847 | 4590 | 78.5018
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสสูตรการส่งเสริมการรวมกลุ่ม | ราย | 1949 | 1904 | 97.6911
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลผลผลิตและการแปรรูปในรูปแบบกลุ่ม | ราย | 1949 | 1790 | 91.842
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการตลาด | ราย | 1949 | 1740 | 89.2766
[5 empty] | ขั้นที่ 3 (เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม ปี 2564) (อบรมรายละ 2 หลักสูตร) |  | ราย | 808 | 684 | 84.6535
[7 empty] | ไร่ | 2424 | 1737 | 71.6584
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานการผลิต | ราย | 808 | 724 | 89.604
[6 empty] | -หลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ | ราย | 808 | 700 | 86.6337
[5 empty] | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  | ราย | 2792 | 617 | 22.0989
[6 empty] | ขั้นที่ 1 | ราย | 843 | 270 | 32.0285
[6 empty] | ขั้นที่ 2 | ราย | 1949 | 568 | 29.1432
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0
| 4 | โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 2144 | 2071 | 96.5951 | 10000000 |  | 5276577.47 | 52.7658
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 887400 |  | 228530.9 | 25.7529
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด (เนื้องาน8,105,600+งบลงทุนพัทลุง103,000นราธิวาส904,000) | บาท |  |  |  | 9112600 |  | 5048046.57 | 55.3963
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 8105600 |  | 4945046.57 | 61.0078
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 3486831.81
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 15410
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1442804.76
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 70
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 68
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 62
[5 empty] | - อบรมเกษตรกร |  | ราย | 2144 | 2071 | 96.5951
[6 empty] | - การแปรรูป การพัฒนาสินค้า การตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 1430 | 1340 | 93.7063
[6 empty] | - การสร้างความเข้มแข็งและพัฒธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 354 | 354 | 100
[6 empty] | - การพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ โดย สพท. | ราย | 360 | 377 | 104.7222
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 3
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 2
| 5 | โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 1080219.5975 | 43.2088 | 40611302 |  | 6952868.26 | 17.1205
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 12628950 |  | 581484.05 | 4.6044
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 27982352 |  | 6371384.21 | 22.7693
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 27982352 |  | 6371384.21 | 22.7693
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1847041.11
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 4524343.1
|  | ตรวจสอบการถือครอง (กรณีแผนงานปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 1080219.5975 | 43.2088
|  |  |  | 1. ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ |  |  | ไร่ | 2725317 | 2635924.6595 | 96.7199
[7 empty] | แปลง | 295254 | 289050 | 97.8988
[5 empty] | 1.1'ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 2126629.5185 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 243145 | 0
[5 empty] | 1.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 442887.5555 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 39402 | 0
[5 empty] | 1.3' เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 66407.5855 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 6503 | 0
|  |  |  | 2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ |  |  | ไร่ | 2725317 | 2394708.4325 | 87.869
[7 empty] | แปลง | 295254 | 266289 | 90.1898
[5 empty] | 2.1 ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 2024573.4725 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 232572 | 0
[5 empty] | 2.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 310097.0225 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 27694 | 0
[5 empty] | 2.3 เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 60037.9375 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 6023 | 0
|  |  |  | 3. สรุปผลการตรวจสอบการถือครอง |  |  | ไร่ | 2725317 | 1080219.5975 | 39.6365
[7 empty] | แปลง | 295254 | 125996 | 42.6738
[5 empty] | 3.1 'ใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง |  | ไร่ | 0 | 950525.455 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 113470 | 0
[5 empty] | 3.2 ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (รวมไม่ทราบข้อมูล) |  | ไร่ | 0 | 110703.4025 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 10416 | 0
[5 empty] | 3.3 เสียชีวิต |  | ไร่ | 0 | 18988.63 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 2109 | 0
[6 empty] | - เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 18472.1725 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 2058 | 0
[6 empty] | - เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 516.4575 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 51 | 0
[5 empty] | 3.4 ไม่มาให้ข้อเท็จจริง |  | ไร่ | 0 | 0 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3.5 | บอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ | ไร่ | 0 | 2.11 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1 | 0
|  | ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ) |  |  |  |  | ไร่ | 212183 | 39814.2875 | 18.7641
|  |  |  | สรุป |  |  | ไร่ | 212183 | 39814.2875 | 18.7641
[7 empty] | แปลง | 18551 | 4325 | 23.3141
|  |  |  | 1. เกษตรกรมีชีวิตอยู่ |  |  | ไร่ | 0 | 34889.58 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 3559 | 0
[5 empty] | 1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ (ผลจากการลงพื้นที่/ยุติเรื่อง) |  | ไร่ | 0 | 23967.53 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 2483 | 0
[5 empty] | 1.2 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (หลังจากทำหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ) |  | ไร่ | 0 | 10896.05 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1075 | 0
[5 empty] | 1.3 คปจ.สั่งให้สิ้นสิทธิ |  | ไร่ | 0 | 26 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2. เกษตรกรเสียชีวิต |  |  | ไร่ | 0 | 3103.8775 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 366 | 0
[5 empty] | 2.1 เสียชีวิต ทายาททำประโยชน์ |  | ไร่ | 0 | 2805.195 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 327 | 0
[5 empty] | 2.2 เสียชีวิต บุคคลอื่นทำประโยชน์ |  | ไร่ | 0 | 298.6825 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 39 | 0
|  |  |  | 3. กรณีอื่นๆ ( เช่น พื้นที่นอกเขตฯ ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน) |  |  | ไร่ | 0 | 1820.83 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 400 | 0
|  | ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม |  |  |  |  | ไร่ | 2500000 | 2179872 | 87.1949
|  |  |  | - สผส. ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | ไร่ | 0 | 2179872 | 0
|  |  |  | ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง |  |  | แปลง | 0 | 219479 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 2168699 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 218881 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 11173 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 598 | 0
[6 empty] | - ส่งข้อมูลกรณีใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ | ไร่ | 0 | 11173 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 598 | 0
|  |  |  | - ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | ไร่ | 11173 | 5064.41 | 45.3272
|  |  |  | แปลงที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ จากการตรวจพบของ สผส. |  |  | แปลง | 598 | 175 | 29.2642
[6 empty] | - ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 4504.51 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 124 | 0
[6 empty] | - ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ | ไร่ | 0 | 182.9 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 32 | 0
[6 empty] | - อื่น ๆ | ไร่ | 0 | 377 | 0
[7 empty] | แปลง | 0 | 19 | 0
| 6 | โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร |  |  |  |  | ราย | 1584 | 1586 | 100.1263 | 4016300 |  | 1932939.97 | 48.1274
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 1543780 |  | 125014.36 | 8.0979
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 2472520 |  | 1807925.61 | 73.1208
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 2472520 |  | 1807925.61 | 73.1208
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 1255082.5
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 32902
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 519941.11
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 68
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 70
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 67
[6 empty] | - อบรม หลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่ (ส.ป.ก.จังหวัด) | ราย | 1584 | 1586 | 100.1263
[6 empty] | - อบรม หลักสูตรสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ผู้นำเกษตรกร (โดย สพท.) | ราย | 144 | 0 | 0
|  |  |  | 2.3 ประเมินผล (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 9
|  |  | 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 5
| 7 | โครงการสำรวจรังวัดการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ไร่ | 200000 | 86266 | 43.133 | 16433900 |  | 5681664.38 | 34.5728
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 13125900 |  | 3974539.97 | 30.2801
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 3308000 |  | 1707124.41 | 51.6059
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 3308000 |  | 1707124.41 | 51.6059
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 321803.76
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1385320.65
[5 empty] | ดำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด (ข้อมูลจาก สผส.) |  | ไร่ | 53000 | 21876 | 41.2755
[7 empty] | แปลง | 0 | 1913 | 0
[5 empty] | ดำเนินการโดย สผส. |  | ไร่ | 147000 | 64390 | 43.8027
[7 empty] | แปลง | 0 | 3622 | 0
| 8 | โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม* |  |  |  |  | ราย | 136000 | 150062 | 110.3397 | 10508000 |  | 4485246.7 | 42.6841
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 486960 |  | 55700.01 | 11.4383
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10021040 |  | 4429546.69 | 44.2025
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10021040 |  | 4429546.69 | 44.2025
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 3192848.32
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1236698.37
[5 empty] | รวม แผนงานบริการประชาชน/เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด |  | ราย | 136000 | 150062 | 110.3397
1. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่
[5 empty] | - จำนวนครั้งที่ออกให้บริการ |  | ครั้ง | 0 | 249 | 0
[5 empty] | - จำนวนผู้มารับบริการ |  | ราย | 0 | 13659 | 0
[5 empty] | 2. จำนวนผู้มารับบริการศูนย์บริการประชาชน (Service Center) |  | ราย | 0 | 135042 | 0
[5 empty] | 3. จำนวนผู้รับบริการจากระบบออนไลน์ |  | ราย | 0 | 211 | 0
[5 empty] | 4. จำนวนผู้รับบริการจากการออกรับบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ |  | ราย | 0 | 1150 | 0
| 9 | โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  | ราย | 15000 | 271 | 1.8067 | 35378800 |  | 3818225.05 | 10.7924
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 24846983 |  | 778402.74 | 3.1328
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 10531817 |  | 3039822.31 | 28.8632
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 10531817 |  | 3039822.31 | 28.8632
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 1149784.83
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 1890037.48
|  |  |  | - สำรวจรังวัด |  |  | แปลง | 6565 | 3025 | 46.0777
[7 empty] | ไร่ | 0 | 1756.22 | 0
|  |  |  | - สอบสวนสิทธิ |  |  | ราย | 6565 | 1515 | 23.0769
[7 empty] | ไร่ | 0 | 878.13 | 0
|  |  |  | - คปจ. |  |  | ราย | 6565 | 358 | 5.4532
[7 empty] | ไร่ | 0 | 203.71 | 0
|  |  |  | - มอบ ส.ป.ก. 4-01 |  |  | ราย | 6565 | 271 | 4.128
| * ข้อมูลจาก ALRO Land Online | [5 empty] | ไร่ | 0 | 163.35 | 0
| 10 | โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  |  |  | ไร่ | 6700 | 0 | 0 | 863900 |  | 148200.04 | 17.1548
|  | ◾ | งบประมาณ |  |  | - ส.ป.ก.ส่วนกลาง | บาท |  |  |  | 233060 |  | 0 | 0
[6 empty] | - ส.ป.ก.จังหวัด | บาท |  |  |  | 630840 |  | 148200.04 | 23.4925
[6 empty] | - งบบริหารสำนักงาน | บาท |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | - งบเนื้องาน | บาท |  |  |  | 630840 |  | 148200.04 | 23.4925
[6 empty] | 1) ฝึกอบรม | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2) วัสดุการเกษตร | บาท | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3) จ้างเหมาบริการ | บาท | [5 empty] | 8400
[6 empty] | 4) ดำเนินงาน (ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร์) | บาท | [5 empty] | 139800.04
|  | ◾ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุ 1 ในช่อง 1 2 หรือ 3 เพียงข้อเดียว เท่านั้น)
|  |  | 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 70
|  |  |  | 2.1 จัดทำโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ (ถ้าอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุ 1) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1. การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน ปี 2565 |  | ไร่ | 6700 | 0 | 0
[6 empty] | - รับคำเสนอขาย | ไร่ | 0 | 5528.305 | 82.512
[6 empty] | - ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ สนง.ที่ดิน หรือ สนง.สาขา | ไร่ | 0 | 4625.15 | 69.0321
[6 empty] | - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์ | ไร่ | 0 | 3672.52 | 54.8137
[6 empty] | - ต่อรองราคาที่ดิน | ไร่ | 0 | 2758.52 | 41.1719
[6 empty] | - คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน | ไร่ | 0 | 483 | 7.209
[6 empty] | - นำเสนอ คปจ. | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2. จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง (ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564) |  | ไร่ | 6648.84 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - นำเสนอ คปจ. | ไร่ | 0 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบและอนุมัติ กรณีราคาไม่เกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 125 | 1.88
[6 empty] | - อำนาจ คปจ. เห็นชอบ กรณีราคาเกิน 1.5 เท่า | ไร่ | 0 | 142 | 2.1357
[6 empty] | - ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว | ไร่ | 0 | 267 | 4.0157
[6 empty] | - รังวัดสอบเขต | ไร่ | 0 | 248 | 3.73
[6 empty] | - จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และชำระมูลค่าที่ดิน | ไร่ | 0 | 348 | 5.234
การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก สบท. ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 65)
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ | [5 empty] | บาท | 344614628.97 | 135027526.06 | 39.1822
[7 empty] | ราย | 18672 | 7593 | 40.6652
| แผนการจัดเก็บหนี้ต้นเงินกู้ค้างชำระ | [5 empty] | บาท | 425118074.89 | 40965302.1 | 9.6362
[7 empty] | ราย | 16816 | 6280 | 37.3454
| แผนการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและเงินต้นค่าเช่าซื้อ | [5 empty] | บาท | 135157289.01 | 28665031.87 | 21.2086
[7 empty] | ราย | 18735 | 7408 | 39.541
| แผนการให้สินเชื่อเงินกองทุนฯ | [5 empty] | บาท | 322074000 | 103697000 | 32.1966
[7 empty] | ราย | 9054 | 2812 | 31.0581
หมายเหตุ :
* เป็นโครงการที่มีงบลงทุนอยู่ในกิจกรรมตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
- กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 หมายถึง งบประมาณที่กิจกรรมได้รับจัดสรรทั้งปี (ส.ป.ก.ส่วนกลาง+ส.ป.ก.จังหวัด)
- กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง งบดำเนินงานที่กองทุนฯจัดสรร
แหล่งข้อมูล :
1. กิจกรรมตาม พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก กลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (เบิกจ่าย+ผูกพัน)
2. กิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัด ข้อมูลมาจาก ส.ป.ก.จังหวัด รายงานใน Google Sheet ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ข้อมูลมาจาก สบท.
Last Update
1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ข้อมูลจาก สบก. ณ วันที่ 31 มี.ค. 65
2. ผลงานจัดที่ดิน ข้อมูลจาก ALRO Land Online ณ วันที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 10.00 น.
3. ผลงาน RTK ข้อมูลจาก สผส. ณ วันที่ 31 มี.ค. 65
4. ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ข้อมูลจาก สบท. ณ วันที่ 28 ก.พ. 65