## Slide 1
1. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง
2. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด
3. หน่วยงานร่วมบูรณาการ
4. ศูนย์ต้นแบบ
5. งบประมาณ
6. องค์ความรู้
7. ปัจจัยการผลิต
ปัจจัยนำเข้า
(Input)
กระบวนการ
(Process)
ผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
1. สำรวจความต้องการของชุมชน
2. ประสานงานการจัดทำแผนชุมชน
3. อบรมให้องค์ความรู้ด้วยวิธีการ บรรยาย สาธิต ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง
4. คัดเลือกศูนย์ต้นแบบภายในพื้นที่ โครงการฯ ต่อยอดการพัฒนา และมอบปัจจัยการผลิต
5. คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนารายแปลง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
6. วางผังแปลงการพัฒนา และมอบ ปัจจัยการผลิต
7. ติดตามประเมินผลกิจกรรม
1. ร้อยละ 80 ของเกษตรกร ที่เข้ารับการอบรมในแต่ละ หลักสูตรมีความรู้เพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร จำนวน 160 ราย
3. เกษตรกรมีศูนย์ต้นแบบ 10 ศูนย์
4. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนงาน
1. ร้อยละ 80 ของเกษตรกร
ที่เข้ารับการอบรม
สามารถนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการทำการเกษตร
ในแปลงของตนเอง
กรอบแนวคิด
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านทุ่งสมเด็จ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

## Slide 2
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วิธีการ
Timeline
หน่วยงานหลัก
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
การดำเนินการ
การเตรียมการ
1. เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร
2. เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และขยายผลการพัฒนาไปยังรายอื่น
1. พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 160 ราย 2. พัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 173 ครัวเรือน
ร้อยละ 80 ของเกษตรกร ที่เข้ารับการอบรมในแต่ละ หลักสูตรมีความรู้เพิ่มขึ้น
เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ เกิดการรวมกลุ่มของ . เกษตรกร จำนวน160 ราย
เกษตรกรมีศูนย์ต้นแบบ 10 ศูนย์
เกษตรกรมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนงาน
ติดตาม
การติดตามผลการดำเนินงาน การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานบูรณาการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1,674,900 บาท
ประเมินผล
ศึกษาผลกระทบที่มีต่อ โครงการ
รายงาน
รายงานความก้าวหน้า รายเดือน/รายงานระบบ PARA
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด
หน่วยงานร่วมบูรณาการ
ศูนย์ต้นแบบ
งบประมาณ
องค์ความรู้
ปัจจัยการผลิต
สำรวจความต้องการของชุมชน
ประสานงานการจัดทำแผนชุมชน
อบรมให้องค์ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย สาธิต ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง
คัดเลือกศูนย์ต้นแบบภายในพื้นที่
โครงการฯ ต่อยอดการพัฒนา และมอบ ปัจจัยการผลิต
คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนารายแปลง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
วางผังแปลงการพัฒนา และมอบปัจจัยการผลิต
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ
ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรที่เข้ารับ การอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ ในการทำ การเกษตรในแปลง ของตนเอง
Road Map
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งสมเด็จ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ต.ค. 62
พ.ย. 62- มี.ค. 63
พ.ย. 62- มี.ค. 63
พ.ย. 62- มี.ค. 63