## กวญ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการธนาคารอาหารชุมชน ในโครงการเกษตรวิชญา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
| (บาท) |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01 | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,276,700 บาท |  | 190 | ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ
1. จัดทำแผนชุมชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม |  |  | ครั้ง | [12 empty] | ส.ป.ก.จังหวัด | หน่วยงาน กษ., | bar: 1962-10-01
อบต., ม., รร.
2. ประสาน สำรวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | [15 empty] | ส.ป.ก.จังหวัด | ส.ป.ก ส่วนกลาง
เพื่อชี้แจงโครงการ |  |  | ครั้ง | bar: 1962-10-01
3. ฝึกอบรมและสัมมนา | 106500 | 190 | ราย | [12 empty] | ส.ป.ก.จังหวัด | หน่วยงาน กษ.
3.1 หลักสูตร การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม |  | 100 |  | 1962-12-01: 100
และการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
3.2 การฝึกอบรมและสัมมนา การนำเที่ยวเส้นทางธรรมชาติธนาคารอาหารชุมชน |  | 30 |  | 1963-01-01: 30
(มัคคุเทศก์)
3.3 การฝึกอบรมและสัมมนา การเพิ่มสายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่ธนาคารอาหารชุมชน |  | 60 |  | 1963-02-01: 60
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (วัสดุการเกษตร) | 50000 | 190 | ราย | 1963-01-01: 190 | ส.ป.ก.จังหวัด
4.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ให้แก่ผู้สืบทอด
เกษตรกรและเกษตรกรในพื้นที่โครงการธนาคารอาหารชุมชนฯ
5. ติดตามผลการดำเนินงาน
5.1 รายงานผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน | 25000 | 12 | ครั้ง | [12 empty] | ส.ป.ก.จังหวัด | ส.ป.ก ส่วนกลาง | bar: 1962-11-01 to 1963-09-01
5.2 รายงานความก้าวหน้าในระบบ PARA |  | 12 | ครั้ง | [12 empty] | ส.ป.ก.จังหวัด | bar: 1962-11-01 to 1963-09-01
5.3 เก็บข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ |  | 2 | ครั้ง | [12 empty] | ส.ป.ก.จังหวัด | bar: 1963-01-01; 1963-07-01
6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ | 1 | 1 | ครั้ง | bar: 1963-06-01