## Slide 1
1. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. /หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. งบประมาณ 755,200 บาท
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเพิ่มศักยภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
การทำเกษตรผสมผสาน
4. วัสดุการเกษตรตามความต้องการ
ของเกษตรกรศูนย์ต้นแบบ เพื่อให้
การดำเนินกิจกรรม ด้านการทำ
เกษตรผสมผสาน เห็นผลเป็น
รูปธรรม
ปัจจัยนำเข้า
(Input)
กระบวนการ
(Process)
ผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
1. เกษตรกรได้รับพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎร บนพื้นที่สูง จำนวน 50 ราย
มีศูนย์ต้นแบบด้านการทำ
เกษตรผสมผสาน จำนวน 10 ศูนย์
1. เกษตรกรตระหนักถึง
ความสำคัญของการได้รับ การจัดสรรที่ดินทำกิน และ มีแนวทางการใช้ประโยชน์ ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
2. เกษตรกรมีการพัฒนา คุณภาพชีวิต และมีอาชีพ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของ เกษตรกรและพื้นที่บนที่สูง
2. เกษตรกรในพื้นที่ทรงงาน และพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ มีต้นแบบในด้านการทำ เกษตรผสมผสาน
กรอบแนวคิด
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน
1. ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน จัดทำแผนปฏิบัติการ
2. ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ จำนวน 50 ราย และจัดตั้งเป็นศูนย์ต้นแบบ จำนวน 10 ศูนย์
3. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น รายได้ ต้นทุนการผลิต ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
4. จัดฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรผสมผสาน จำนวน 50 ราย ผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์ต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสาน จำนวน 10 ศูนย์
6. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
7. รายงานแผนงาน/ผลงานในระบบ.(PARA).และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้กับ กปร. ทุกวันที่ 25 ของเดือน
8. ประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพในช่วง ไตรมาสที่ 4 และการจัดทำเอกสารสรุปผลงานโครงการ

## Slide 2
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วิธีการ
Timeline
หน่วยงานหลัก
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
การดำเนินการ
การเตรียมการ
1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป
2. เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร
เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการส่งเสริมจากโครงการ จำนวน 50 ราย
เกษตรกรได้รับพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบน พื้นที่สูง จำนวน 50 ราย
มีศูนย์ต้นแบบด้านการทำ เกษตรผสมผสาน จำนวน 10 ศูนย์
ติดตาม
เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
หน่วยงานบูรณาการ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
ส.ป.ก. /หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
755,200 บาท
ประเมินผล
ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
รายได้ before/after
รายงาน
ระบบรายงาน PARA
รายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินทุกวันที่ 25 ของเดือน
คัดเลือกเกษตรกร เป็นเกษตรกรใน โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
ที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ภูฟ้า และ ส.ป.ก. เข้ารับการส่งเสริม องค์ความรู้ จำนวน 50 ราย และ
จัดตั้งเป็นศูนย์ต้นแบบ จำนวน 10 ศูนย์ ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่ม ศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการทำเกษตรผสมผสาน
วัสดุการเกษตร ตามความต้องการ ของเกษตรกร ศูนย์ต้นแบบ เพื่อให้ การดำเนินกิจกรรม ด้านการทำ เกษตรผสมผสาน เห็นผลเป็น รูปธรรม
ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และณะอนุกรรมการ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน จัดทำแผนปฏิบัติการ
ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา คัดเลือกเกษตรกร เพื่อเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ จำนวน 50 ราย และจัดตั้งเป็นศูนย์ต้นแบบ
จำนวน 10 ศูนย์
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น รายได้ ต้นทุน การผลิต ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
ส.ป.ก.จังหวัด จัดฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดินด้านเกษตรผสมผสาน จำนวน 50 ราย ผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ ศูนย์ต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสาน จำนวน 10 ศูนย์
เกษตรกรตระหนักถึง ความสำคัญของการได้รับ การจัดสรรที่ดินทำกิน และมีแนวทางการใช้ประโยชน์ ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
เกษตรกรมีการพัฒนา คุณภาพชีวิต และมีอาชีพ ที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของเกษตรกรและพื้นที่ บนที่สูง
เกษตรกรในพื้นที่ทรงงาน และพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ มีต้นแบบในด้านการทำเกษตร ผสมผสาน
Road Map
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน
ต.ค. – พ.ย. 62
ต.ค. – พ.ย. 62
ต.ค. – พ.ย. 62