## ห้วยไฟ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต/กิจกรรม | ปริมาณงาน | หน่วยนับ (ราย) | ไตรมาส1 |  |  | ไตรมาส2 |  |  | ไตรมาส3 |  |  | ไตรมาส4 |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 761,700 บาท | 50 | ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | [14 empty] | กระทรวงมหาดไทย | ส.ป.ก. /หน่วยงานสังกัด
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [15 empty] | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [15 empty] | และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ประสานและจัดประชุมเกษตรกรเพื่อสำรวจความต้องการ ตลอดจนชี้แจงแผนโครงการ | 1 | ครั้ง | 1
2. ประสานวิทยากร จัดการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร จำนวน 1 หลักสูตร
2.1 หลักสูตร การเพาะเชื้อเห็ดและการศึกษาดูงาน | 50 | ราย |  |  | 50
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
3.1 สนับสนุนการจัดทำแปลงต้นแบบ | 2 | ราย | [5 empty] | 2
3.2 พัฒนาแปลงเรียนรู้เดิม | 3 | ไร่ | [6 empty] | 3
3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรม | 50 | ราย | [8 empty] | 50
4. ติดตามผลการดำเนินงาน | 12 | เดือน
4.1 พบปะเกษตรกรเพื่อติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ 25 ของเดือน | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.3 ติดตามผลการดำเนินงานและการศึกษาผลกระทบต่องานโครงการ | 2 | ครั้ง |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
4.4 ติดตามเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | 2 | ครั้ง | [6 empty] | 1 |  |  | 1
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกรในช่องทางต่างๆ | 2 | ครั้ง | [6 empty] | 1 |  |  | 1
เช่น สื่อออนไลน์ เอกสาร เป็นต้น