## Slide 1
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วิธีการ
Timeline
หน่วยงานหลัก
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
การดำเนินการ
การเตรียมการ
1) เพื่อสนองพระราชดำริด้านหญ้าแฝก 2) อนุรักษ์ดินและน้ำ ความตระหนักให้เกษตรกรเข้าใจในประโยชน์ วิธีการใช้ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชอื่นในแปลงเกษตรกรรม
ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 3,026,000 กล้า /เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 320 ราย
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดิน จำนวน 3,026,000 กล้า
เกษตรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หญ้าแฝกด้านอนุรักษ์ ดินและน้ำ/การแปรรูป ผลิตภัณฑ์
มีแปลงเรียนรู้การใช้ ประโยชน์ระบบหญ้าแฝก
ติดตาม
การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ปัญหา – อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานบูรณาการ
กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)
ส.ป.ก./ สำนักงาน กปร. /หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
2,291,000 บาท
ประเมินผล
ความเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
ผลสำเร็จงานโครงการ
รายงาน
รายงานระบบ PARA
รายงานผลการดำเนินงาน และใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน
รายงานระบบ VGT ของ พด.
สำรวจสภาพพื้นที่ ประสบปัญหาการชะล้าง พังทลาย เสื่อมโทรม
จัดทำแผนปลูกหญ้าแฝก และหลักสูตรฝึกอบรม/ จัดทำแผนปฏิบัติการ
แจ้งแผนขอรับการ สนับสนุนพันธุ์กล้า จากกรมพัฒนาที่ดิน
ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องวางแผนดำเนินงาน
ยึดแนวพระราชดำริ
ประสาน เกษตรกร ชุมชน ชี้แจงโครงการ
ประสานขอรับพันธุ์กล้าจาก สำนักงานพัฒนาที่ดิน
ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ ดินและน้ำ ในเขตปฏิรูป ที่ดิน 2,996,600 กล้า (71 จังหวัด)
สัมมนาและฝึกอบรม 320 ราย
สนับสนุนวัสดุทางการเกษตร เพื่อจัดทำแปลง/ขยายผลการ ปลูกในพื้นที่แปลงเกษตรกรรม.
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนิน
โครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกร
เกิดการอนุรักษ์ดิน และน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกรมีความรู้ และสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ประโยชน์ใน พื้นที่การเกษตร
เกิดการมีส่วนร่วมของ เกษตรกร การขยายผล โครงการ เครือข่าย
Road Map
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.ค. 62 – พ.ค. 63
เม.ย. – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

## Slide 2
1. เกษตรกร ยุวเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
2. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. /หน่วยงาน
สังกัด กษ. หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. องค์ความรู้ตามความต้องการ
ของเกษตรกร
4. งบประมาณ
5. วัสดุทางการเกษตร
ปัจจัยนำเข้า
(Input)
กระบวนการ
(Process)
ผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
1. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับปลูก หญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดิน จำนวน 3,026,000 กล้า
2. เกษตรได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหญ้าแฝกด้านอนุรักษ์ดิน และน้ำ การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ร่วมกับพืชอื่นในพื้นที่ เกษตรกรรม/การแปรรูป ผลิตภัณฑ์
3. มีแปลงเรียนรู้การใช้ประโยชน์ ระบบหญ้าแฝก
1. เกิดการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ลดปัญหา การชะล้างพังทลายของ หน้าดิน และทรัพยากรดินได้รับ การฟื้นฟู
2. เกษตรกรมีความรู้ และสามารถ นำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ ในพื้นที่การเกษตร และการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากใบแฝก เกิดความยั่งยืน
3. เกิดการมีส่วนร่วมของเกษตรกร การขยายผลโครงการ เครือข่าย
4. มีแปลงเรียนรู้การใช้ประโยชน์ หญ้าแฝก เป็นแหล่งเรียนรู้ของ เกษตรกร ชุมชน ผู้สนใจ
กรอบแนวคิด
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. ยึดแนวพระราชดำริฯ
2. สำรวจสภาพพื้นที่ ประสบปัญหาการชะล้างพังทลาย เสื่อมโทรม
ประสาน เกษตรกร ชุมชน ชี้แจงโครงการ
3. ประสาน พด.ขอรับการสนับสนุน พันธุ์กล้า
4. ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน และน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 3,026,000 กล้า (71 จังหวัด)
5. สัมมนาและฝึกอบรม 320 ราย
6. สนับสนุนวัสดุทางการเกษตร
7. จัดทำแปลง/ขยายผลการปลูก
8. ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล
9. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกร