โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. หน่วยงานรับผิดชอบ

1.1 หน่วยงานหลัก	  	กรมพัฒนาที่ดิน

1.2 หน่วยงานบูรณาการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย

2.1	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.2	แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 
(พ.ศ.2560 - 2564)

2.3 ยุทธศาสตร์การจัดสรรและแผนงานงบประมาณปี 2563

: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

: แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

3. หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น
ต่อการพัฒนา และให้เกิดความยั่งยืน จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา

การดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านหญ้าแฝก มีคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากราชดำริ รับผิดชอบด้านนโยบาย และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ทำหน้าที่ในการประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยใช้แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแนวทางในการทำงาน ปัจจุบันฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สนองงานพระราชดำริด้านหญ้าแฝก ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2546 โดยการรณรงค์ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน และจากสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการทำการเกษตรที่ถูกวิธี คือ การทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องอนุรักษ์ คือ ทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตรที่มีความลาดชัน และพื้นที่เสื่อมโทรมหรือเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการใช้หญ้าแฝก ซึ่งเป็นหญ้าที่มีระบบรากแผ่กว้าง สานกันแน่น หยั่งลึกลงไปในดินและไม่มีการระบาดเหมือนวัชพืชทั่วไป และจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการปลูกหญ้าแฝก พบว่า อัตราการรอดหญ้าแฝกมีปริมาณน้อยเนื่องจากขาดผู้ดูแลรักษา เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หญ้าแฝก ในปี พ.ศ.2558 และปี 2559 จึงปรับแนวทางการดำเนินงานโดยเพิ่มเติม กิจกรรม “แปลงเรียนรู้การใช้ประโยชน์ระบบหญ้าแฝก” โดยมี 26 จังหวัดนำร่อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาจากบุคคลสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรม 
คือ การปลูกหญ้าแฝกที่ใจคนก่อน เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนักเห็นถึงประโยชน์ของหญ้าแฝก และปลูก

- 2 -

หญ้าแฝกร่วมกับพืชอื่นๆ ในแปลงเกษตรกรรมอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบแฝก เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ ให้เกิดการเกื้อกูลการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน

4.2 เพื่อส่งเสริม ความรู้ และให้เกษตรกรเกิดความตระหนักและเข้าใจในประโยชน์และวิธีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

4.3 เพื่อส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชอื่นๆ ในแปลงเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับชนิดพืช
และสภาพพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่แปลงเกษตรกรรม

5. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ

เกษตรกร และยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 71 จังหวัด

6. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 71 จังหวัด (ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากไม่มีพื้นที่ดำเนินการ)

7. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

7.1 การคัดเลือกพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน สภาพดินเสื่อมโทรม หรือการแก้ไขป้องกันปัญหาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และมีการกำหนดค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ชัดเจน

7.2 	กิจกรรม แปลงเรียนรู้การใช้ประโยชน์ระบบหญ้าแฝก ให้ดำเนินการตามแนวทางดำเนินงาน ดังนี้

1) สัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝก การปลูก การดูแลรักษา การใช้ประโยชน์ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก หรือด้านอื่นๆ ตามความต้องการของกลุ่ม โดยดำเนินการตามขั้นตอนของแนวทางการดำเนินงานในแต่ละปี

2) จัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ประโยชน์ระบบหญ้าแฝก ให้สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
(วัสดุทางการเกษตร) ได้แก่ ปุ๋ย ระบบท่อส่งน้ำเข้าแปลง ถุงเพาะชำ วัสดุทางการเกษตรอื่นๆ ตามความต้องการ
ของเกษตรกร ในการจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ประโยชน์ระบบหญ้าแฝก

3) ขยายผลการปลูกในแปลงเกษตรกรรม ให้สนับสนุนปัจจัยการผลิต (วัสดุทางการเกษตร) 
เช่น ปุ๋ย หรือวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ ตามความต้องการของเกษตรกร

(หมายเหตุ : การดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ และกิจกรรม แปลงเรียนรู้การใช้ประโยชน์ระบบหญ้าแฝก ขอให้ดำเนินต่างพื้นที่ ต่างพิกัดทางภูมิศาสตร์)

8. วิธีดำเนินงาน

8.1 ศึกษาสภาพพื้นที่ที่มีสภาพดินเสื่อมโทรม และล่อแหลมต่อการถูกชะล้างพังทลาย 
หรือการแก้ไขป้องกันปัญหาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ร่วมกับชุมชน

- 3 -

8.2 ประสาน เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการ และขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าจากกรมพัฒนาที่ดิน

8.3 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 71 จังหวัด 3,026,000 กล้า

8.4 สัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 320 ราย (กิจกรรม แปลงเรียนรู้การใช้ประโยชน์ระบบหญ้าแฝก) โดยมีการสำรวจความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรมของเกษตรกรก่อน 
เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรกลุ่มเดิมนำไปใช้ประโยชน์

8.5 สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ประโยชน์ระบบหญ้าแฝก เพื่อให้เกษตรกร ชุมชน 
เกิดการเรียนรู้ และนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่แปลงเกษตรกรรม และด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสม

8.6 พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ เพื่อเป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

8.7 ขยายผลองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.8 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำเดือน ทุกวันที่ 25 ของเดือน

8.9 เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ และรายงานผ่านระบบการรายงานแผนงาน ผลงาน (PARA)

8.10 ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม ได้แก่ การถอดบทเรียนเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร และผู้สนใจ และการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการ

8.11 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการ ผลสำเร็จของเกษตรกรในรูปแบบสื่อออนไลน์/เอกสารวิชาการ เป็นต้น

8.12 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เกษตรกร เพื่อพัฒนางานโครงการให้ประสบผลสำเร็จ

9. ตัวชี้วัด

9.1 เชิงปริมาณ: เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 320 รายได้รับการส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูก การแปรรูป การใช้ประโยชน์จากพืช

9.2 เชิงคุณภาพ: ร้อยละ 80 ของครัวเรือนเกษตรกร นำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

9.3 ผลสัมฤทธิ์: รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
 3 ต่อปี

10. งบประมาณ

2,291,000 บาท

11. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

12.1	เกษตรกร ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึก ตระหนักรู้ถึงประโยชน์หญ้าแฝก
และวิธีการใช้ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบแฝก

12.2	พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

- 4 –

12.3	มีแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เกิดการขยายผล และสร้างเครือข่ายโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

12.4	มีเกษตรกรต้นแบบ เพื่อเป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ