## Action Plan RRPG 61
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต/กิจกรรม | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
|  | (ราย) | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01 | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,407,600 บาท | 203 | โรงเรียน
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | [14 empty] | โครงการ อพ.สธ | ส.ป.ก..
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [15 empty] | หน่วยงานสังกัด กษ
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [15 empty] | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สำรวจโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับ ส.ป.ก. จังหวัด | 203 | โรงเรียน | 203
2. ส.ป.ก. จังหวัดประสานงานร่วมกับโรงเรียนเป้าหมายและชี้แจงแผนงานโครงการ | 203 | โรงเรียน | 203
3. สนับสนุนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
3.1 การฝึกอบรมจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 203 | โรงเรียน |  | 203
5. ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม
5.1 จัดทำรายงานผลดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำเดือน | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.2 ติดตามงานโครงการและเก็บข้อมูลโรงเรียน | 4 | ครั้ง |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
6. ร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ. | 1 | ครั้ง |  | 25 พ.ย. - 5 ธ.ค. 62
7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ | 1 | ครั้ง | [9 empty] | 1