## Slide 1
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วิธีการ
Timeline
หน่วยงานหลัก
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
การดำเนินการ
การเตรียมการ
1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 2. จัดตั้งและพัฒนาแปลงเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย 3. พัฒนาต่อยอด
เกษตรกรอำเภอชะอวด เชียรใหญ่ และอำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 210 ราย
เกษตรกรผ่าน การฝึกอบรม จำนวน 210 ราย
เกิดการรวมกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่ม
เกิดแปลงเรียนรู้ จำนวน 6 ศูนย์
ติดตาม
ระหว่างและหลังการฝึกอบรม
แนะนำแลกเปลี่ยนกับจังหวัด
หน่วยงานบูรณาการ
กรมชลประทาน
ส.ป.ก./หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่/ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1,155,600 บาท
ประเมินผล
โดยการมีส่วนร่วมในการ ฝึกอบรม และเวทีชุมชน
แบบประเมินผล เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติ
รายงาน
งานระบบ PARA
รายงานผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือน
ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพและส่งเสริม
รายได้ฯ
ประสาน ส.ป.ก. จังหวัด
จัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทการ พัฒนาอาชีพ และส่งเสริม
รายได้ฯ ปี 2560 - 2564
ศึกษาบริบทชุมชน
วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
บูรณาการแผนกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินงานตามแผนงาน
- ฝึกอบรมเกษตรกร 210 ราย
- จัดตั้งและพัฒนาแปลง 6 แปลง สนับสนุนปัจจัยการผลิต
กำหนดเนื้อหา/กระบวนการ ถ่ายทอด
- ขยายผลความรู้
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
สรุปบทเรียน
เกษตรกรได้รับ การพัฒนาอาชีพฯ ให้เกิดความมั่นคง
เกิดเครือข่ายเกษตรกร
เกิดแหล่งเรียนรู้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
Road Map
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่นน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มี.ค. - มิ.ย. 62
ต.ค.62 - มิ.ย.63
ธ.ค. - ก.ย.63
สรุปบทเรียนและวางแผนต่อ