## Sheet1
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช
งบรายจ่าย/รายการ | งบประมาณ | ปริมาณงาน |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
| ปี 2563 | (หน่วยนับ) |  | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63
ตั้งจ่ายจังหวัด | 712800 |  |  | 99000 | 50300 | 83200 | 70900 | 107000 | 86400 | 26000 | 26000 | 86000 | 26000 | 26000 | 26000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน | 355000 |  |  | 69000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ | 312000 | 2 | อัตรา | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000
1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร (วุฒิปริญญาตรี) | 312000 | 2 | อัตรา | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | 357800 |  |  | 30000 | 24300 | 57200 | 44900 | 81000 | 60400 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและติดตามงาน | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 267800 | 210 | ราย | 0 | 24300 | 57200 | 44900 | 81000 | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) การแปรรูปพริกไทย | 24300 | 1 รุ่น/15 ราย |  | 0 | 24300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) การขยายพันธ์พริกไทยเพื่อสร้างรายได้ | 57200 | 1 รุ่น/50 ราย |  | 0 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) การแปรรูปสมุนไพร | 44900 | 1 รุ่น/55 ราย |  | 0 | 0 | 0 | 44900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) การผลิตและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่น | 81000 | 2 รุ่น/70 ราย |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5) การอบรมและศึกษาดูงานการจัดการตลาดชุมชน | 60400 | 2 รุ่น/20 ราย |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 ค่าวัสดุการเกษตร | 60000 | 6 ศูนย์ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0
1) จัดตั้งศูนย์ด้านการปลูกพริกไทย | 10000 | 1 ศูนย์ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
2) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการปศุสัตว์ (วัว,ไก่) | 10000 | 1 ศูนย์ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
3) จัดตั้งแปลงเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด | 10000 | 1 ศูนย์ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
4) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชผสผสาน | 20000 | 2 | ศูนย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
5) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงปลา | 10000 | 1 | ศูนย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0