## ปิดทอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตร ภายใต้โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต/กิจกรรม | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ไตรมาส1 |  |  | ไตรมาส2 |  |  | ไตรมาส3 |  |  | ไตรมาส4 |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 668,200 บาท | 120 | ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ
1. ประสานและจัดประชุมเกษตรกรเพื่อสำรวจความต้องการ ตลอดจนชี้แจงแผนโครงการ | 1 | ครั้ง | 1 | [11 empty] | ส.ป.ก.จังหวัด | ส.ป.ก.ส่วนกลาง
2. ประสานวิทยากร จัดการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร จำนวน 1 หลักสูตร
2.1 หลักสูตร การทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 120 | ราย |  |  | 120
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต | [14 empty] | ส.ป.ก.จังหวัด | ส.ป.ก.ส่วนกลาง
3.1 สนับสนุนการจัดศูนย์เรียนรู้ | 5 | ศูนย์ |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | ส.ป.ก.จังหวัด
3.2 กิจกรรม ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ประกอบไร่ นา | 200 | ราย/ไร่ | [8 empty] | 200 |  |  |  | ส.ป.ก.จังหวัด | หน่วยงาน กษ.
3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรม | 120 | ราย |  |  |  |  | 120 | [7 empty] | ส.ป.ก.จังหวัด
4. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหา | 12 | เดือน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
และอุปสรรคของการดำเนินงาน
5. รายงานแผนงาน/ผลงานในระบบ PARA และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้ กปร. | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ส.ป.ก.จังหวัด
ทุกวันที่ 25 ของเดือน
6. ประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพในช่วงไตรมาส 4 และการจัดทำรูปเล่มสรุปผล | 1 | ครั้ง | [9 empty] | 1 |  |  | ส.ป.ก.ส่วนกลาง
สรุปผลการดำเนินงาน