## 15. ผืนดินพระราชทาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการผืนดินพระราชทาน (5 จังหวัด ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการ/กิจกรรม | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
|  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01 | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,081,100 บาท | 560 | ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | [14 empty] | ส.ป.ก. | หน่วยงานสังกัด กษ.
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [15 empty] | สำนักงานทรัพย์สินฯ
กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [15 empty] | หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. สำรวจความคิดเห็น ความต้องการของเกษตรกร ชุมชน เพื่อวางแผนงานโครงการ | 5 | จังหวัด | 1962-10-01: 5
2. ประสาน เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงแผนงานโครงการ | 560 | ราย | 1962-10-01: 560
3. ฝึกอบรมและสัมมนา | 560 | ราย | 1962-11-01: 180; 1962-12-01: 180; 1963-01-01: 200
4. ติดตาม ประเมินผลโครงการ การเยี่ยมเยียนเกษตรกร สอบถามการนำความรู้ที่ได้รับ | 4 | ครั้ง | bar: 1962-12-01; 1963-02-01; 1963-05-01; 1963-08-01
จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ หรือไม่ อย่างไร รับฟังปัญหา - อุปสรรค
เพื่อวางแผนงานดำเนินงานในปีต่อไป
5. รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน | 12 | ครั้ง | bar: 1962-10-01 to 1963-09-01
6. ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม การสัมภาษณ์เกษตรกร การลงพื้นที่ เพื่อศึกษา | 4 | ครั้ง | bar: 1962-12-01; 1963-03-01; 1963-06-01; 1963-08-01
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการ
7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกรในช่องทางต่างๆ | 4 | ครั้ง | bar: 1962-12-01; 1963-03-01; 1963-06-01; 1963-08-01
เช่น สื่อออนไลน์ เอกสาร เป็นต้น