## Sheet1
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
โครงการผืนดินพระราชทาน (5 จังหวัด ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา)
งบรายจ่าย/รายการ | งบประมาณ | ปริมาณงาน |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
| ปี 2563 | (หน่วยนับ) |  | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63
จังหวัดฉะเชิงเทรา | 458800 | 150 | ราย | 66000 | 146000 | 99800 | 13000 | 13000 | 13000 | 43000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน | 189000 |  |  | 46000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ | 156000 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร (วุฒิปริญญาตรี) | 156000 | 1 | อัตรา | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | 269800 |  |  | 20000 | 133000 | 86800 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและติดตามงาน | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 219800 | 2 รุ่น/150 ราย |  | 0 | 133000 | 86800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | 133000 | 1 รุ่น/50 ราย |  | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) หลักสูตร ปลูกจิตสำนึกยุวเกษตรกร | 86800 | 1 รุ่น/100 ราย |  | 0 | 0 | 86800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 ค่าวัสดุการเกษตร | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
1) สนับสนุนปัจจัยการผลิต | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ภายใต้หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ได้แก่ |  | 50 | ราย
พันธุ์ไม้ เช่น ไผ่ มะม่วง
- ภายใต้หลักสูตร ปลูกจิตสำนึกยุวเกษตรกร ได้แก่ วัสดุบำรุงดิน |  | 1 | โรงเรียน
ขุยมะพร้าว แกลบ ปูนเปลือกหอย ปุ๋ยอินทรีย์ พันธุ์ไม้ เช่น หม่อน
เมล็ดพันธุ์ผัก
จังหวัดนครนายก | 331200 | 100 | ราย | 66000 | 62400 | 62400 | 13000 | 13000 | 13000 | 53000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
ข. ตั้งจ่ายจังหวัด | 331200 |  |  | 66000 | 62400 | 45800 | 13000 | 13000 | 13000 | 53000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน | 189000 |  |  | 46000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ | 156000 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร (วุฒิ ปริญญาตรี) | 156000 | 1 | อัตรา | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | 142200 |  |  | 20000 | 49400 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและติดตามงาน | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม |  | 5 รุ่น/100 ราย
1) หลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ |  | 1 รุ่น/20 ราย
2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 82200 | 5 รุ่น/100 ราย |  | 0 | 49400 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82200
1) หลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | 14000 | 1 รุ่น/20 ราย |  | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ในที่ดินพระราชทาน
2) หลักสูตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต | 35400 | 1 รุ่น/30 ราย |  | 0 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเพื่อเพิ่มมูลค่า | 14400 | 1 รุ่น/15 ราย |  | 0 |  | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) หลักสูตร การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรสำหรับ | 11600 | 1 รุ่น/25 ราย |  | 0 |  | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ยุวเกษตรกร
5) หลักสูตร การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน | 6800 | 1 รุ่น/10 ราย |  | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
พระราชทานเพื่อการเกษตร
2.3 ค่าวัสดุการเกษตร | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) สนับสนุนปัจจัยการผลิต | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตร |  | 20 | ราย 1 รร.
สำหรับยุวเกษตรกร ได้แก่ แม่พันธุ์ไก่ไข่พร้อมอาหาร
ก้อนเชื้อเห็ด พันธุ์ปลาน้ำจืด เมล็ดพันธุ์ผัก
- ภายใต้หลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน |  | 20 | ราย
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ เมล็พันธุ์ผัก กิ่งชะอม ผักกูด พริกขี้หนู
จังหวัดนครปฐม | 330700 | 80 | ราย | 61000 | 45800 | 61900 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 11300 | 13000
ข. ตั้งจ่ายจังหวัด | 330700 |  |  | 61000 | 45800 | 61900 | 13000 | 13000 | 13000 | 58000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน | 184000 |  |  | 41000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 184000
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ | 156000 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร (วุฒิ ปริญญาตรี) | 156000 | 1 | อัตรา | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 15000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
1.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | 146700 |  |  | 20000 | 32800 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและติดตามงาน | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 81700 | 2 รุ่น/80 ราย |  | 0 | 32800 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) หลักสูตร การเรียนรู้การทำเกษตรแบบปลอดภัย | 32800 | 1 รุ่น/40 ราย |  | 0 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) หลักสูตร การเรียนรู้วิถีการเกษตรสำหรับยุวเกษตรกร | 48900 | 1 รุ่น/40 ราย |  | 0 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 ค่าวัสดุการเกษตร | 45000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (เกษตรกร ยุวเกษตรกร) | 45000 | 2 | โรงเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- วัสดุสร้างโรงเรือน เช่น ตับจาก แสลน ไม้โครงสร้าง
- ก้อนเชื้อเห็ด
- พันธุ์ปลาน้ำจืด
จังหวัดปทุมธานี | 315200 | 100 | ราย | 6100 | 25000 | 72200 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
ข. ตั้งจ่ายจังหวัด | 315200 |  |  | 61000 | 25000 | 72200 | 13000 | 13000 | 13000 | 53000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน | 184000 |  |  | 41000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ | 156000 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร (วุฒิปริญญาตรี)
1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร (วุฒิ ปวช.) | 156000 | 1 | อัตรา | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 15000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | 131200 |  |  | 20000 | 12000 | 59200 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและติดตามงาน | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 71200 | 2 รุ่น/100 ราย |  | 0 | 12000 | 59200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) หลักสูตร การพัฒนาอาชีพเกษตรกรสู่การทำเกษตรแบบปลอดภัย | 12000 | 1 รุ่น/20 ราย |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) หลักสูตร การเรียนรู้วิถีเกษตรในแบบยุวเกษตรกร | 59200 | 1 รุ่น/80 ราย |  | 0 | 0 | 59200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 ค่าวัสดุการเกษตร | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) สนับสนุนปัจจัยการผลิต | 40000 | 100 | ราย | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ภายใต้หลักสูตร การพัฒนาอาชีพเกษตรกรสู่การทำเกษตร |  | 20 | ราย
แบบปลอดภัย ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์
- ภายใต้หลักสูตร การเรียนรู้วิถีเกษตรในแบบยุวเกษตรกร |  | 80 | ราย
ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยอินทรีย์ ก้อนเชื้อเห็ด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 645200 | 130 | ราย | 66000 | 163000 | 121200 | 61000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
ข. ตั้งจ่ายจังหวัด | 645200 |  |  | 66000 | 163000 | 121200 | 61000 | 13000 | 13000 | 143000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน | 189000 |  |  | 46000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ | 156000 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร (วุฒิปริญญาตรี) | 156000 | 1 | อัตรา | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
1.4 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | 456200 |  |  | 20000 | 150000 | 108200 | 48000 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและติดตามงาน | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามการทำประโยชน์ จัดทำฐานข้อมูล
เกษตรกรบนผืนดินพระราชทาน ปี 2562
2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 306200 | 3 รุ่น/130 ราย |  | 0 | 150000 | 108200 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) หลักสูตร การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน | 150000 | 1 รุ่น/40 ราย |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
พระราชทาน
2) หลักสูตร การเสริมสร้างจิตสำนึกรักอาชีพการเกษตรแก่ยุวเกษตร | 108200 | 1 รุ่น/50 ราย |  | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน
3) หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สหกรณ์การเกษตร | 48000 | 1 รุ่น/40 ราย |  | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน
2.3 ค่าวัสดุการเกษตร | 130000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตกู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช | 130000 | 130 | ราย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วัสดุปรับปรุงดิน ขุยมะพร้าว แกลบ ขี้วัว กากาน้ำตาล ฟางข้าว
บัวรดน้ำ

## Sheet2
จังหวัดนครปฐม |  | 60 | ราย
ตั้งจ่ายจังหวัด | 376000 |  |  | 100100 | 90100 | 38800 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 43000 | 13000 | 13000 | 13000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน | 179000 |  |  | 36000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ | 156000 | 1 | อัตรา | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร (วุฒิปริญญาตรี) | 156000 | 1 | อัตรา | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | 10000 |  |  | 10000
1.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20000 |  |  | 20000
1.3 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3000 |  |  | 3000
1.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | 197000 |  |  | 64100 | 77100 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและติดตามงาน | 20000 |  |  | 20000
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามการทำประโยชน์ จัดทำฐานข้อมูล
เกษตรกรบนผืนดินพระราชทาน ปี 2562
2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 147000 | 3 รุ่น/60 ราย |  | 44100 | 77100 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) หลักสูตร การเรียนรู้การทำเกษตรแบบปลอดภัย | 44100 | 1 รุ่น/25 ราย |  | 44100
2) หลักสูตร การเรียนรู้วิถีการเกษตรสำหรับยุวเกษตรกร | 77100 | 1 รุ่น/30 ราย |  |  | 77100
3) หลักสูตร การเรียนรู้การบริหารงานสหกรณ์ | 25800 | 1 รุ่น/5 ราย |  |  |  | 25800
2.3 ค่าวัสดุการเกษตร | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
1) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (เกษตรกร ยุวเกษตรกร) | 30000 | 35 | ราย | [8 empty] | 30000
- ภายใต้หลักสูตร การเรียนรู้การทำเกษตรแบบปลอดภัย | 25000 | 25 | ราย | [8 empty] | 25000
- ภายใต้หลักสูตร การเรียนรู้การบริหารงานสหกรณ์ | 5000 | 5 | ราย | [8 empty] | 5000