## แม่อาว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต/กิจกรรม | ปริมาณงาน | หน่วยงาน | ไตรมาส1 |  |  | ไตรมาส2 |  |  | ไตรมาส3 |  |  | ไตรมาส4 |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,605,616.38 บาท | 300 | ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | [14 empty] | ส.ป.ก. | หน่วยงานสังกัด
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [15 empty] | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [15 empty] | และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ประสานและจัดประชุมเกษตรกรเพื่อสำรวจความต้องการ ตลอดจนชี้แจง แผนโครงการ | 1 | ครั้ง | bar: ไตรมาส1 ต.ค.
2. ประสานวิทยากร จัดการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ให้ดำเนินการดังนี้ | 300 | ราย
1) จังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
- แบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ครั้งละ 10 - 15 คน
- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต่อไป
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเป็นรายบุคคล
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม
2) จังหวัดที่ต้องดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยปฏิบัติดังนี้
- จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง โดยให้มีระยะห่าง ระหว่างบุคคล (social distancing)
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- จัดการฝึกอบรมแบ่งเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 10 - 15 ราย
- ใช้สื่อการสอน เช่น สื่อออนไลน์ (คลิปวีดีโอ/วีดีทัศน์) หรือเอกสาร
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม
โดยมี จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเกษตรธรรมชาติ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) | 30 | ราย | ไตรมาส1 พ.ย.: 30
2.2 ศึกษาดูงานการทำเกษตรธรรมชาติของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการฯ | 30 | ราย | ไตรมาส1 พ.ย.: 30
และในเขตปฏิรูปที่ดิน
2.3 การผลิตลำไยนอกฤดูและลำไยคุณภาพ (สร้างจุดสาธิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิต) | 60 | ราย | ไตรมาส1 ธ.ค.: 60
2.4 อบรมเชิงปฎิบัติการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ | 30 | ราย | ไตรมาส1 พ.ย.: 30
2.5 อบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ | 30 | ราย | ไตรมาส1 ธ.ค.: 30
2.6 อบรมการแปรรูปสมุนไพร (สเปย์ไล่ยุง/สบู่/ยาหม่อง/น้ำยาเอนกประสงค์) | 30 | ราย | ไตรมาส2 ม.ค.: 30
2.7 อบรมการแปรรูปลำไย (การทำน้ำพริกนรกลำไย/เค้กลำไย/ข้าวแต๋นลำไย) | 30 | ราย | ไตรมาส2 ม.ค.: 30
2.8 อบรมจักสานเส้นพลาสติก (กลุ่มใหม่) | 30 | ราย | ไตรมาส2 ม.ค.: 30
2.9 อบรมการจักสานเส้นพลาสติก (กลุ่มเดิม) (พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ + การตลาด) | 30 | ราย | ไตรมาส2 ม.ค.: 30
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
3.1 กิจกรรม แม่อาวร่วมใจปลูกไม้เศรษฐกิจถวายพ่อ | 1 | โครงการ | bar: ไตรมาส3 มิ.ย.
3.2 กิจกรรม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดู | 2 | ศูนย์ | ไตรมาส3 เม.ย.: 2
3.3 กิจกรรม ต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรธรรมชาติ | 1 | ศูนย์ | bar: ไตรมาส3 มิ.ย.
3.4 กิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ | 1 | โครงการ | bar: ไตรมาส3 มิ.ย.
3.5 กิจกรรม รณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ | 1 | โครงการ | bar: ไตรมาส4 ก.ค.
3.6 กิจกรรม รณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่ | 1 | โครงการ | bar: ไตรมาส4 ส.ค.
* ให้ดำเนินการในคราวเดียวกับการฝึกอบรม (ข้อ 2)
4. ติดตามผลการดำเนินงาน | 12 | เดือน
4.1 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน | 12 | ครั้ง | bar: ไตรมาส1 ต.ค. to ไตรมาส4 ก.ย.
4.2 รายงานความก้าวหน้าในระบบ PARA | 12 | ครั้ง | bar: ไตรมาส1 ต.ค. to ไตรมาส4 ก.ย.
4.3 ติดตาม/ประเมินผลเกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ | 4 | ครั้ง | bar: ไตรมาส1 ธ.ค.; ไตรมาส2 มี.ค.; ไตรมาส3 มิ.ย.; ไตรมาส4 ก.ย.
4.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกรในช่องทางต่างๆ | 4 | ครั้ง | bar: ไตรมาส1 ธ.ค.; ไตรมาส2 มี.ค.; ไตรมาส3 มิ.ย.; ไตรมาส4 ก.ย.
เช่นสื่อออนไลน์ เอกสาร เป็นต้น