## Action Plan BorderUbon 61
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต/กิจกรรม | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
|  | (ราย) | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01 | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,586,248 บาท | 160 | ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | [14 empty] | ส.ป.ก. | หน่วยงานในสังกัด กษ.
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [15 empty] | และศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน
กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [15 empty] | อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.สำรวจความต้องการของชุมชนเบื้องต้น ร่วมกับ | 160 | ราย |  | 160
แกนนำ/ผู้นำชุมชน
2.ประสานงานการจัดทำแผนชุมชน เพื่อสำรวจแผน | 160 | ราย |  | 160
การพัฒนาชุมชน
3. กิจกรรพัฒนาองค์ความรู้ (อบรม/ศึกษาดูงาน)
3.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร | 160 | ราย
หลักสูตร การส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน | 40 | ราย |  |  | 40
หลักสูตร การจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการเกษตร | 40 | ราย |  |  |  | 40
หลักสูตร การปรับเปลี่ยนการทำเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าว | 20 | ราย |  |  |  | 20
หลักสูตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าการจำหน่าย | 40 | ราย |  |  | 40
หลักสูตร ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร | 20 | ราย | [5 empty] | 20
4. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ (พัฒนาศูนย์ใหม่)
4.1 ค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิตศูนย์ต้นแบบ (วัสดุทางการเกษตร) ดำเนินการตามมาตรการ | 10 | ศูนย์ |  |  |  |  | 10
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดย
- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเป็นกลุ่มย่อย/รายบุคคล
- ดำเนินการอื่นๆ ที่เหมาะสม
5. กิจกรรมพัฒนารายแปลง
5.1 ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม
5.1.1 จัดทำรายงานผลดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำเดือน | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.2 ติดตามงานโครงการและเก็บข้อมูลเกษตรกร | 4 | ครั้ง |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1