## Action Plan RRPG 61
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต/กิจกรรม | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
|  | (ราย) | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01 | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 963,069 บาท | 100 | ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | [14 empty] | ส.ปก. | หน่วยงานสังกัด กษ
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ
1. จังหวัดทำความเข้าใจโครงการ
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ | 100 | ราย
2.1. หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการทำเกษตรครบวงจรอย่างยั่งยืน |  |  |  |  | 100
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ | [10 empty] | 100
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดย
- แบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ครั้งละ 10 - 15 คน
- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต่อไป
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเป็นรายบุคคล
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม
4. ติดตามประเมินผล | [7 empty] | 100
3.1 ติดตามผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ | 1 | ครั้ง | [5 empty] | 1
3.2 รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกร | [8 empty] | 1