## Slide 1
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วิธีการ
Timeline
หน่วยงานหลัก
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
การดำเนินการ
การเตรียมการ
1. เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช พืชสมุนไพรและแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติของชุมชน
1. เกษตรกร ผู้สืบทอดเกษตรกร และยุวเกษตรกรในพื้นที่โครงการและในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดใหม่ จำนวน 190 ราย
เกษตรกรจำนวน 190 ราย มีทัศนคติที่ดี ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จาก แหล่งอาหารอย่างรู้คุณค่า
ร้อยละ 50 ของเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริม ตามแนวทางพระราชดำริ สามารถนำความรู้ไปปรับ ใช้ในการประกอบอาชีพ
ติดตาม
การติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่โดย ส.ป.ก.จังหวัด , กปร.
หน่วยงานบูรณาการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น , สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, โรงเรียนโดยรอบโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1,180,685.27 บาท
ประเมินผล
ประเมินผลเกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนานำความรู้ไปใช้ประโยชน์
รายงาน
ส.ป.ก. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้า
เสนอ ส.ป.ก. ทุกวันที่ 25 ของเดือน
จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
ประชุมร่วมกับ หน่วยงานบูรณาการ
คัดเลือกเกษตรกร ผู้สืบทอดเกษตรกร และยุวเกษตรกรในพื้นที่ โครงการและในเขตปฏิรูป ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 190 ราย เพื่อเข้า รับการถ่ายทอดความรู้
เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ และคัดเลือกเกษตรกร
ชี้แจงแผนงานโครงการ โดยใช้สื่อออนไลน์ /วีดีทัศน์/เอกสาร
การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมการรวมกลุ่ม
พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ปรับเปลี่ยนแนวคิด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร/ชุมชนในการศึกษา
วางแผนการดำเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุมชน ให้เกิด
ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
- ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และน้ำให้แก่เกษตรกร/ชุมชน
- พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ วนเกษตรแบบครบวงจร
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ/บูรณาการกับหน่วยงานใน กษ. และที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ระบบPARA
ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลการดำเนินงานโครงการ
เกิดการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ ใช้อย่างรู้คุณค่า
เป็นแหล่งอาหาร (Food Bank) เพื่อการ บริโภคของชุมชน
จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน วนเกษตรและธนาคาร อาหารชุมชน แก่เกษตรกร หน่วยงาน โรงเรียนและ ประชาชนได้เป็นอย่างดี
เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตร เชิงท่องเที่ยว
Road Map
โครงการธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิชญา) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ส.ค.62 -ต.ค.62
พ.ย.62 - มี.ค.63
พ.ย.62 - ต.ค.63

## Slide 2
1. งบประมาณ 1,180,685.27 บาท
2. ข้อมูลโครงการ
3. การจัดทำเวทีชาวบ้าน
4. โครงสร้างพื้นฐาน
5. การอบรม ถ่ายทอดความรู้
และศึกษาดูงาน
6. ปราชญ์เกษตร/ศูนย์ต้นแบบ
7. วัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร
ปัจจัยนำเข้า
(Input)
กระบวนการ
(Process)
ผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
1. เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตรกร ในพื้นที่โครงการและเขตปฏิรูป ที่ดิน ที่ผ่านการปรับเปลี่ยน แนวคิดในการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 190 ราย
2. ร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมตามแนวทาง พระราชดำริ สามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
1. เกิดการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมลดการ ทำลายป่าต้นน้ำชุมชนเกิด จิตสำนึก ตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างรู้ คุณค่า
2. เป็นแหล่งอาหาร (Food Bank) เพื่อการบริโภคของชุมชนทำให้เกิด การลดรายจ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้ชุมชนยังเกิดความ หวงแหนและใช้ประโยชน์จาก ป่าชุมชนในพื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวนเกษตร และธนาคารอาหารชุมชน แก่เกษตรกร หน่วยงาน โรงเรียนและประชาชนได้เป็นอย่างดี
4. เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงท่องเที่ยว
กรอบแนวคิด
โครงการธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิชญา) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ และคัดเลือกเกษตรกร
2. ชี้แจงแผนงานโครงการ โดยใช้สื่อออนไลน์ /วีดีทัศน์/เอกสาร
3. การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมการรวมกลุ่ม พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร/ ชุมชนในการศึกษา วางแผนการดำเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุมชน ให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3.2 ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และน้ำให้แก่เกษตรกร/ชุมชน
3.3 พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ วนเกษตรแบบครบวงจร 3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ/บูรณาการกับหน่วยงานใน กษ.
และที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลการดำเนินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ระบบ PARA
5. ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม
6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลการดำเนินงานโครงการ

## Slide 3
โครงการธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิชญา) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กระบวนการเดิม
กระบวนการที่ปรับเปลี่ยน
1. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ และคัดเลือกเกษตรกร
2. ชี้แจงแผนงานโครงการ โดยใช้สื่อออนไลน์ /วีดีทัศน์/เอกสาร
3. การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมการรวมกลุ่ม พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยปฏิบัติดังนี้
- จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง
- มีระยะห่าง ระหว่างบุคคล (social distancing) ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- จัดการฝึกอบรมแบ่งเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 10 - 15 ราย
- ใช้สื่อการสอน เช่น สื่อออนไลน์ (คลิปวีดีโอ/วีดีทัศน์) หรือเอกสาร 3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร/ ชุมชนในการศึกษา วางแผนการดำเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุมชน ให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3.2 ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และน้ำให้แก่เกษตรกร/ชุมชน
3.3 พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ วนเกษตรแบบครบวงจร 3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ/บูรณาการกับหน่วยงานใน กษ. และที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลการดำเนินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ระบบ PARA
5. ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม
6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกร
1. ปรับเปลี่ยนแนวคิด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร/ ชุมชนในการศึกษา วางแผนการดำเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุมชน ให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
2. ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และน้ำให้แก่เกษตรกร/ชุมชน
3. พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ วนเกษตรแบบครบวงจร
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ/บูรณาการกับหน่วยงานใน กษ.และที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม
6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ
หมายเหตุ : กระบวนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
หมายเหตุ สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการดำเนินงานต่างๆ ได้จากโครงการธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิชญา) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

## Slide 4
เตรียมความพร้อม คัดเลือกเกษตรกร
ตามหลักเกณฑ์
การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเตรียมความพร้อมการรวมกลุ่ม
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ชี้แจงแผนงานโครงการ โดยใช้สื่อออนไลน์ /วีดีทัศน์/เอกสาร
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำเดือน/การรายงานระบบ PARA ผ่านระบบออนไลน์
ทุกวันที่ 25 ของเดือน
ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการ
จังหวัดที่ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ
1
2
3
4
5
6
ขั้นตอนการดำเนินงานช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิชญา) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลและสรุปการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
7
จังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการอบรม
ดำเนินการอบรม หรือ ใช้สื่อการสอน เช่น สื่อออนไลน์
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
(ขอให้ดำเนินการในคราวเดียวกัน)
สนับสนุนปัจจัย
การผลิต
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- แบ่งกลุ่มเกษตรกร ครั้งละ 10 - 15 คน
- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรแทน
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเป็นรายบุคคล
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม