## Sheet1
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต/กิจกรรม | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 660,900 บาท | 50 | ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | [14 empty] | ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา | ส.ป.ก. /หน่วยงานสังกัด
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [15 empty] | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [15 empty] | และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน จัดทำแผนปฏิบัติการ | 1 | ครั้ง | 1
2. ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ จำนวน 50 ราย และจัดตั้งเป็นศูนย์ต้นแบบ จำนวน 12 ศูนย์ | 2 | ครั้ง | 2
3. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น รายได้ ต้นทุนการผลิต ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ | 50 | ราย |  | 50
4. จัดฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ หลักสูตรการทำเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน จำนวน 50 ราย ผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนา | 50 | ราย |  |  |  | 50
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์ต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสาน จำนวน 12 ศูนย์ | 12 | ศูนย์ | [10 empty] | 12
- กำหนดแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์ต้นแบบฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID.-.19
- คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน 12 ราย
- สำรวจความต้องการของเกษตรกร
- กำหนดตารางการรับมอบปัจจัยการผลิต และประสานเกษตรกรแจ้ง วัน เวลา สถานที่รับมอบปัจจัยการผลิต
- มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเป็นรายบุคคลตามตารางการรับมอบที่กำหนด โดยนำปัจจัยการผลิตมอบให้กับเกษตรกร ณ ที่อยู่อาศัย/แปลงเกษตร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่เหมาะสม
6. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7. รายงานแผนงาน/ผลงานในระบบ.(PARA).และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้กับ กปร. ทุกวันที่ 25 ของเดือน | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8. ประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพในช่วงไตรมาสที่ 4 และการจัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 1 | ครั้ง | [10 empty] | 1