โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดน่าน

1. หน่วยงานรับผิดชอบ

1.1 หน่วยงานหลัก	ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1.2 หน่วยงานบูรณาการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

2.1	ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

2.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ำในสังคม

2.3 ยุทธศาสตร์การจัดสรรและแผนงานงบประมาณปี 2563

: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

: แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

3. หลักการและเหตุผล

อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเลือก ด้วยทรงตระหนักถึงสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและถูกทำลาย
อย่างรวดเร็ว และยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำน่าน ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทำให้ราษฎรขาดโอกาสทั้งเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นภายหลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร
และทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 
จึงมีพระราชดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนประถมศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงขยายไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา 
“แม่ฟ้าหลวง” และทรงขยายงานพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กทั้งสองอำเภอ ดังนั้นในเวลาต่อมางานโครงการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ทั้งสองอำเภอ จึงมีชื่อเรียกรวมกันว่า “โครงการภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมีหนังสือถึงเลขาธิการ ส.ป.ก. ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ภายใต้ 3 กิจกรรมสำคัญ คือ 1) ดำเนินการรังวัดแปลงที่ดินรายแปลงเพื่อจำแนกสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงให้เกษตรกรผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ 2) สำรวจฐานข้อมูลการถือครองที่ดินรายแปลง การทำประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรเพื่อวางแผน
และพัฒนาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 3) ดำเนินการสำรวจของเขตของพื้นที่โครงการ นับตั้งแต่เริ่มโครงการ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดที่ดินรายแปลงให้แก่เกษตรกรจำนวน 127 ราย เนื้อที่ 1,200 ไร่ และสำรวจฐานข้อมูลรายบุคคล ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจพบว่า เกษตรกรมีการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม 
ทำประโยชน์ไม่เต็มแปลง ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ประกอบกับเพื่อสนองพระราชปณิธาน
ของพระองค์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
ด้านการตลาด พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส.ป.ก. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการร่วมสนองพระราชดำริต่อ ภายใต้โครงการ “โครงการ

-2-

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน” เพื่อให้ราษฎร์ในพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป

4.2 เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร

5. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ

เกษตรกร จำนวน 50 ราย ร่วมคัดเลือกกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

6. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ทรงงาน จำนวน 1,200 ไร่ ณ อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

7. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

7.1	การคัดเลือกพื้นที่อยู่ในพื้นที่ทรงงาน จำนวน 1,200 ไร่ ที่จัดสรรที่ทำการเกษตรให้แก่เกษตรกรในอำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

7.2	การคัดเลือกเกษตรกร

1) เป็นเกษตรกรในโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

2) ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ภูฟ้าและส.ป.ก. เข้ารับการส่งเสริมจำนวน 50 ราย

7.3	การดำเนินงานแผนงานและการดำเนินการเป็นไปตามมติและความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

8. วิธีดำเนินงาน

8.1	ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่านจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

8.2	ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนาคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ จำนวน 50 รายและจัดตั้งเป็นศูนย์ต้นแบบ จำนวน 12 ศูนย์

8.3	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น รายได้ ต้นทุนการผลิต ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ

8.4	จัดฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรผสมผสาน จำนวน 50 รายผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

8.5	สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์ต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสาน จำนวน 12 ศูนย์

- กำหนดแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์ต้นแบบฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID.-.19

- คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน 12 ราย

- สำรวจความต้องการของเกษตรกร

- กำหนดตารางการรับมอบปัจจัยการผลิต และประสานเกษตรกรแจ้ง วัน เวลา สถานที่รับมอบปัจจัยการผลิต

- มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเป็นรายบุคคลตามตารางการรับมอบที่กำหนด โดยนำปัจจัยการผลิตมอบให้กับเกษตรกร ณ ที่อยู่อาศัย/แปลงเกษตร

- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่เหมาะสม

-3-

8.6	ติดตามผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายเงินอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน 
เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

8.7	รายงานแผนงาน/ผลงานในระบบ.(PARA).และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้กับ กปร.
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

8.8	ประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพในช่วงไตรมาสที่ 4 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการ/และเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และการจัดทำเล่มสรุปผล
การดำเนินงานโครงการ

8.9 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกรในช่องทางต่างๆ เช่นสื่อออนไลน์ เอกสาร เป็นต้น

8.10 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/เจ้าหน้าที่

9. ตัวชี้วัด

9.1	เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 50 ราย

9.2	เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 50 ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

9.3 ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เกิดจิตสำนึก ความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างรู้คุณค่า สามารถพึ่งพาตนเองได้ และส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

10. งบประมาณ

660,900 บาท

11. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

12.1	เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน และมีแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

12.2	เกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรและพื้นที่บนที่สูง

12.3	เกษตรกรในพื้นที่ทรงงานและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการมีต้นแบบในด้านการทำเกษตรผสมผสาน