## ห้วยไฟ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต/กิจกรรม | ปริมาณงาน | หน่วยนับ (ราย) | ไตรมาส1 |  |  | ไตรมาส2 |  |  | ไตรมาส3 |  |  | ไตรมาส4 |  |  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 684,022.40 บาท | 50 | ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | [14 empty] | กระทรวงมหาดไทย | ส.ป.ก. /หน่วยงานสังกัด
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [15 empty] | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [15 empty] | และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ประสานและจัดประชุมเกษตรกรเพื่อสำรวจความต้องการ ตลอดจนชี้แจงแผนโครงการ | 1 | ครั้ง | bar: ไตรมาส1 ต.ค.
2. ประสานวิทยากร จัดการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร จำนวน 1 หลักสูตร
2.1 หลักสูตร การเพาะเชื้อเห็ดและการศึกษาดูงาน | 50 | ราย | ไตรมาส1 ธ.ค.: 50
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
3.1 สนับสนุนการจัดทำแปลงต้นแบบ | 2 | ราย | ไตรมาส2 มี.ค.: 2
3.2 พัฒนาแปลงเรียนรู้เดิม | 3 | ไร่ | ไตรมาส3 เม.ย.: 3
3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (วัสดุทางการเกษตร) ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | 50 | ราย | ไตรมาส3 มิ.ย.: 50
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID.-.19) โดย | bar: ไตรมาส3 มิ.ย.
- แบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ครั้งละ 10 - 15 คน | bar: ไตรมาส3 มิ.ย.
- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต่อไป | bar: ไตรมาส3 มิ.ย.
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเป็นรายบุคคล | bar: ไตรมาส3 มิ.ย.
- ดำเนินการอื่นๆ ที่เหมาะสม | bar: ไตรมาส3 มิ.ย.
4. ติดตามผลการดำเนินงาน | 12 | เดือน
4.1 พบปะเกษตรกรเพื่อติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ | 12 | ครั้ง | bar: ไตรมาส1 ต.ค. to ไตรมาส4 ก.ย.
4.2 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ 25 ของเดือน | 12 | ครั้ง | bar: ไตรมาส1 ต.ค. to ไตรมาส4 ก.ย.
4.3 ติดตามผลการดำเนินงานและการศึกษาผลกระทบต่องานโครงการ | 2 | ครั้ง | bar: ไตรมาส2 ก.พ.; ไตรมาส4 ก.ค.
4.4 ติดตามเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | 2 | ครั้ง | bar: ไตรมาส3 เม.ย.; ไตรมาส4 ก.ค.
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกรในช่องทางต่างๆ | 2 | ครั้ง | bar: ไตรมาส3 เม.ย.; ไตรมาส4 ก.ค.
เช่น สื่อออนไลน์ เอกสาร เป็นต้น