## Slide 1
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วิธีการ
Timeline
หน่วยงานหลัก
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
การดำเนินการ
การเตรียมการ
1) เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดรูปแบบการผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2) เพื่อสร้างแปลงต้นแบบการเกษตรสำหรับการเรียนรู้ โดยเน้นปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีเป็นหลัก
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา จำนวน 50 ราย
เกษตรกรได้รับองค์ ความรู้จากการ ฝึกอบรมจำนวน 50 ราย
แปลงสาธิตได้รับการ พัฒนา จำนวน 3 ไร่
สามารถขยายแปลง ต้นแบบได้จำนวน 2 แปลง
ติดตาม
ส.ป.ก. ส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานของ ส.ป.ก. พะเยา จำนวน 2 ครั้ง
หน่วยงานบูรณาการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ส.ป.ก. /หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
684,022.40 บาท
ประเมินผล
เก็บข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการ ฝึกอบรมมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
รายงาน
ส.ป.ก. พะเยา จัดทำรายงานผล การดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน ความก้าวหน้า รวม 12 ครั้ง
ประสาน/จัดประชุม เกษตรกร เพื่อสำรวจความ ต้องการด้านต่างๆ
ประสานวิทยากร จัดเตรียมปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร
วางแผนการพัฒนาและการ ดำเนินงานตามแนวทางการ ขับเคลื่อนโครงการฯ
จัดเตรียมเอกสาร โครงการฯ เพื่อเผยแพร่
จัดฝึกอบรม 1 หลักสูตร เกษตรกร 50 ราย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุทางการเกษตร)
ให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดย
- แบ่งกลุ่มเกษตรกร เพื่อสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ครั้งละ 10 - 15 คน
- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทน
รับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต่อไป
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร
เป็นรายบุคคล
- ดำเนินการอื่นๆ ที่เหมาะสม
พัฒนาแปลงสาธิต 3 ไร่
ประสานงาน ดูแล ให้คำปรึกษา และ
ความช่วยเหลือเกษตรกร
เกษตรกรนำความรู้ ที่ได้ ไปปรับใช้ในแปลง ตนเองได้ ทั้งบริโภค ในครอบครัวและจำหน่าย
เกษตรกรเรียนรู้การ แก้ปัญหาจากแปลงสาธิต เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้
เกิดความรักความ สามัคคีในชุมชน จาก การทำกิจกรรมร่วมกัน
Road Map
โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
ต.ค. 62- ธ.ค. 62
พ.ย. 62- ก.ย. 63
ม.ค. 63- ก.ย. 63

## Slide 2
1. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พะเยา และส่วนกลาง/ แกนนำ เกษตรกร/ เกษตรกร อ.ภูซาง/ วิทยากรภาครัฐ-เอกชน
2. งบประมาณ 684,022.40 บาท
3. วัสดุประกอบการฝึกอบรม/
วัสดุการเกษตร
4. องค์ความรู้ต่างๆ
5. แปลงสาธิตขนาด 3 ไร่
6. เวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562
- กันยายน 2563
ปัจจัยนำเข้า
(Input)
กระบวนการ
(Process)
ผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
1. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้จาก การฝึกอบรมจำนวน 50 ราย
2. แปลงสาธิตได้รับการพัฒนา จำนวน
3 ไร่
3. สามารถขยายแปลงต้นแบบได้ จำนวน
2 แปลง
1. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ ได้ไปปฏิบัติ ปรับใช้ในแปลง ตนเองได้ ปลูกสมุนไพร และ พืชอื่นๆ เพื่อบริโภคใน ครอบครัวและจำหน่าย
2. เกษตรกรเรียนรู้การแก้ปัญหา ด้านการเกษตร จากแปลงสาธิต
3. เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้
4. เกิดความรักความสามัคคีใน ชุมชน จากการทำกิจกรรมร่วมกัน
กรอบแนวคิด
โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
1. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ และคัดเลือก
เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย
2. ฝึกอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงาน
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุทางการเกษตร)
ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID - 19) โดย
- แบ่งกลุ่มเกษตรกร เพื่อสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ครั้งละ 10 - 15 คน
- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบ
ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต่อไป
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร
เป็นรายบุคคล
- ดำเนินการอื่นๆ ที่เหมาะสม
4. พัฒนาแปลงสาธิต
5. ประสานงานและดูแลให้คำปรึกษา
และความช่วยเหลือเกษตรกร
6. การรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน
ประจำเดือน/ระบบ PARA
7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการ/
ผลสำเร็จเกษตรกร
8. การติดตาม ประเมินผลโครงการ

## Slide 3
โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดพะเยา
กระบวนการเดิม
กระบวนการที่ปรับเปลี่ยน
1. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ประสาน/คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
2. คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย และขอรับการสนับสนุนเป็นแปลงต้นแบบ 2 ราย
3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านต่างๆ พร้อมทั้งพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ในแปลงที่ประสบความสำเร็จ
ทั้งที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID.-.19) โดย
- แบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ครั้งละ 10 - 15 คน
- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต่อไป
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเป็นรายบุคคล
- ดำเนินการอื่นๆ ที่เหมาะสม
5. จัดทำแปลงสาธิตปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อเกษตรกรได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นแปลงต้นแบบ
เน้นการทำเกษตรรูปแบบเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
6. ติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด และเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
7. รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายเงินประจำทุกเดือน
8. ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมนำความรู้ไปประกอบอาชีพ
9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกรในช่องทางต่างๆ เช่น
สื่อออนไลน์ เอกสาร เป็นต้น
10. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
11. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง/จังหวัด/เกษตรกร
หมายเหตุ : กระบวนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
หมายเหตุ สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการดำเนินงานต่างๆ ได้จากโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดพะเยา
1. ประสาน/คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
2. คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย
และขอรับการสนับสนุนเป็นแปลงต้นแบบ 2 ราย
3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านต่างๆ พร้อมทั้ง
พาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ในแปลงที่ประสบความสำเร็จ
ทั้งที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
เพื่อสานต่อความรู้ที่ได้รับและนำไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง
5. จัดทำแปลงสาธิตปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อเกษตรกร
ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นแปลงต้นแบบ เน้นการทำเกษตร
รูปแบบเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
6. ติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด และเยี่ยมเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ
7. รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายเงินประจำ
ทุกเดือน
8. ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมนำความรู้
ไปประกอบอาชีพ
9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานโครงการ/ผลสำเร็จ
ของเกษตรกรในช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เอกสาร เป็นต้น
10. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
11. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง/จังหวัด/เกษตรกร

## Slide 4
เตรียมความพร้อม คัดเลือกเกษตรกร
ตามหลักเกณฑ์
การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเตรียมความพร้อมการรวมกลุ่ม
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
วางแผนการพัฒนาและการดำเนินงาน
ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำเดือน/การรายงานระบบ PARA ผ่านระบบออนไลน์
ทุกวันที่ 25 ของเดือน
ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการ
จังหวัดที่ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ
1
2
3
5
6
ขั้นตอนการดำเนินงานช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- แบ่งกลุ่มเกษตรกร ครั้งละ 10 - 15 คน
- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทน
ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรแทน
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
แบ่งกลุ่มย่อย/รายบุคคล
- ดำเนินการอื่นๆ ที่เหมาะสม
สนับสนุนปัจจัย
การผลิต
ประมวลผลและสรุปการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
7
4
8