## แผนปฏิบัติงาน 25.10.60
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 | [14 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต/กิจกรรม | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
|  |  | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 994,650.73 บาท | 210 ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | [14 empty] | กรมชล ประทาน | ส.ป.ก./หน่วยงาน สังกัด กษ./หน่วยงาน ในพื้นที่และชุมชน
1. เตรียมการ
1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ
และส่งเสิมรายได้
1.2 ประสาน ส.ป.ก.จังหวัด
1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการ | 3 | อำเภอ
1) ศึกษาบริบทชุมชน | 3 | อำเภอ | 3
2) วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน | 3 | อำเภอ | 3
2. ดำเนินการ
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ดำเนินการตามแผน
2.2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร | 210 | ราย |  | 55 | 30 | 70 | 40 | 15
1) จังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
- แบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ครั้งละ 10 - 15 คน
- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต่อไป
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเป็นรายบุคคล
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม
2) จังหวัดที่ต้องดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยปฏิบัติดังนี้
- จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง โดยให้มีระยะห่าง ระหว่างบุคคล (social distancing)
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- จัดการฝึกอบรมแบ่งเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 10 - 15 ราย
- ใช้สื่อการสอน เช่น สื่อออนไลน์ (คลิปวีดีโอ/วีดีทัศน์) หรือเอกสาร
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม
2.2.2 จัดตั้งและพัฒนาแปลงเรียนรู้ | 6 | ศูนย์ | [8 empty] | 6
2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
* ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3. การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
3.1 การติดตาม
1) ระหว่างและหลังการฝึกอบรม | 210 | ราย |  | 65 | 15 | 15 | 35 | 20
2) แนะนำแลกเปลี่ยนกับจังหวัด | 1 | จังหวัด
3.2 การประเมินผล
1) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฝึกอบรมและเวทีชุมชน | 20 | ราย | [7 empty] | 20
2) แบบประเมินผล | 210 | ราย | [9 empty] | 210
3.3 การรายงาน
1) รายงานระบบ PARA | 210 | ราย |  | 55 | 30 | 70 | 40 | 15
2) รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือน | 12 | ครั้ง |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. การประชาสัมพันธ์งานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกร | 2 ครั้ง | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1