## Slide 1
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ภารกิจ
วิธีการ
Timeline
หน่วยงานหลัก
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
การดำเนินการ
การเตรียมการ
1. เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแนวพระราชดำริใน 6 มิติหลัก
2. เพื่อน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้ง 23 ข้อ เป็นแนวทางหลักในการร่วมดำเนินงาน
3. เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านความรู้และการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเวียงสา ทุ่งช้าง แม่จริม จำนวน 120 ราย
เกษตรกรได้รับองค์ ความรู้จากการ ฝึกอบรมจำนวน 120 ราย
มีศูนย์เรียนรู้ด้าน การเกษตร 5 ศูนย์
ขยายพื้นที่สนับสนุน และส่งเสริมการปลูก ไม้เศรษฐกิจ จำนวน 120 ราย/200ไร่
ติดตาม
ส.ป.ก. ส่วนกลาง ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก. น่าน จำนวน 2 ครั้ง
หน่วยงานบูรณาการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาชน
ผลสัมฤทธิ์
งบประมาณ
575,900 บาท
ประเมินผล
แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์
รายงาน
ส.ป.ก. น่าน จัดทำรายงานผล การดำเนินงาน/ผลการใช้จ่าย
เงิน ความก้าวหน้า 12 ครั้ง/ระบบ PARA
ประสาน/จัดประชุม เกษตรกร สำรวจความ ต้องการด้านต่างๆ
ประสานวิทยากร
จัดเตรียมปัจจัยการผลิต
แก่เกษตรกร
วางแผนการพัฒนาและ
การดำเนินงานตามแนว
ทางการขับเคลื่อน
โครงการฯ
จัดเตรียมเอกสาร
โครงการฯเพื่อเผยแพร่
1. เตรียมความพร้อม คัดเลือกเกษตรกรตามหลักเกณฑ์
2. ชี้แจงแผนงานโครงการโดยใช้สื่อออนไลน์ /วีดีทัศน์/
เอกสาร
3. การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเตรียมความพร้อม
การรวมกลุ่มและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
3.1 จัดฝึกอบรม 1 หลักสูตร เกษตรกร 120 ราย
3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตและดำเนินการจัดตั้งศูนย์
ต้นแบบ 5 ศูนย์
3.3 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประกอบไร่ นา 120 ราย
3.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 120 ราย
4. รายงานผลการดำเนินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำเดือน/ระบบ PARA
5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประสานงาน
ดูแลให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือเกษตรกร
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการ/
ผลสำเร็จของเกษตรกร
เกษตรกรมีชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู
เกษตรกรมีสุขภาพดี จากการผลิตและ บริโภคอาหารปลอดภัย
Road Map
พ.ย. 62 - มี.ค. 63
เม.ย. 63 - ก.ย. 63
เม.ย. 63 - ก.ย. 63
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน
ต.ค. 62 - ธ.ค. 62

## Slide 2
1. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. น่าน / เกษตรกร อ.เวียงสา
อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม/
วิทยากรภาครัฐ-เอกชน
2. งบประมาณ 575,900 บาท
3. วัสดุประกอบการฝึกอบรม /
วัสดุการเกษตร กล้าไม้
เศรษฐกิจ
4. องค์ความรู้การพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
5. เวลาดำเนินการ
ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563
ปัจจัยนำเข้า
(Input)
กระบวนการ
(Process)
ผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
1. เตรียมความพร้อม คัดเลือกเกษตรกรตามหลักเกณฑ์
2. ชี้แจงแผนงานโครงการโดยใช้สื่อออนไลน์ /วีดีทัศน์/
เอกสาร
3. การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเตรียมความพร้อม
การรวมกลุ่มและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
3.1 จัดฝึกอบรม 1 หลักสูตร เกษตรกร 120 ราย
3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตและดำเนินการจัดตั้งศูนย์
ต้นแบบ 5 ศูนย์
3.3 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประกอบไร่ นา
120 ราย
3.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 120 ราย
4. รายงานผลการดำเนินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำเดือน/ระบบ PARA
5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประสานงาน
ดูแลให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือเกษตรกร
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการ/
ผลสำเร็จของเกษตรกร
1. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้
จากการฝึกอบรม
จำนวน 120 ราย
2. ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร จำนวน 5 ศูนย์
3. ขยายพื้นที่สนับสนุนและ ส่งเสริมการปลูกไม้ เศรษฐกิจ จำนวน 120 ราย/200ไร่
1. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติ ปรับใช้ในแปลงตนเองได้ สามารถเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง ลดพื้นที่ทำไร่เลื่อนลอยใน จ.น่าน เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ มีการฟื้นฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติป่าต้นน้ำ
2. เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น พึ่งตัวเอง และสร้างรายได้จากการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
กรอบแนวคิด
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน

## Slide 3
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน
กระบวนการเดิม
กระบวนการที่ปรับเปลี่ยน
1. เตรียมความพร้อม คัดเลือกเกษตรกรตามหลักเกณฑ์
2. ชี้แจงแผนงานโครงการโดยใช้สื่อออนไลน์ /วีดีทัศน์/เอกสาร
3. การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเตรียมความพร้อมการรวมกลุ่ม
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
3.1 จัดฝึกอบรม 1 หลักสูตร เกษตรกร 120 ราย
3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตและดำเนินการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ 5 ศูนย์
3.3 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประกอบไร่ นา 120 ราย
3.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม 120 ราย
4. รายงานผลการดำเนินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ระบบ PARA
5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประสานงาน ดูแลให้ปรึกษา
และความช่วยเหลือเกษตรกร
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกร
1. คัดเลือกเกษตรกร และจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรจำนวน 120 ราย
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและดำเนินการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ 5 ศูนย์
3. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจประกอบไร่ นา 120 ราย
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 120 ราย
5. ประสานงาน ดูแลให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือเกษตรกร
6. การรายงานผล/การติดตาม
หมายเหตุ : กระบวนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
หมายเหตุ สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการดำเนินงานต่างๆ ได้จากโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน

## Slide 4
เตรียมความพร้อม คัดเลือกเกษตรกร
ตามหลักเกณฑ์
การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเตรียมความพร้อมการรวมกลุ่ม
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ชี้แจงแผนงานโครงการ โดยใช้สื่อออนไลน์ /วีดีทัศน์/เอกสาร
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำเดือน/การรายงานระบบ PARA ผ่านระบบออนไลน์
ทุกวันที่ 25 ของเดือน
ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการ
จังหวัดที่ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ
1
2
3
5
6
7
ขั้นตอนการดำเนินงานช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- แบ่งกลุ่มเกษตรกร ครั้งละ 10 - 15 คน
- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรแทน
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเป็นรายบุคคล
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม
สนับสนุนปัจจัย
การผลิต
ประมวลผลและสรุปการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
8
4